## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2022 год

## сентябрь 2022
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2022 год | План на 30.09.2022 | Профинансировано на 30.09.2022 | Кассовый расход на 30.09.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 515.9 | 0 | 0 | 46.2 | 8.9552 | 20.625 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 |  | 291.9 |  | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 515.9 | 0 | 0 | 46.2 | 8.9552 | 20.625 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 |  | 291.9 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих запланировано на ноябрь-декабрь 2022.
Всего | 515.9 | 0 | 0 | 46.2 | 8.9552 | 20.625 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 |  | 291.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 515.9 | 224 | 46.2 | 46.2 | 8.9552 | 20.625 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 |  | 291.9 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 127391.7348 | 98285.7778 | 88135.7337 | 87632.835 | 68.79 | 89.1613 | 16426.5649 | 9146.6833 | 9895.241 | 10088.6528 | 5923.219 | 5895.2885 | 18808.4471 | 14130.4437 | 8978.748 | 10627.1909 | 6837.708 | 8325.3845 | 17879.9648 | 14671.9446 | 7961.907 | 7719.5989 | 5752.778 | 7027.6478 | 11160.534 |  | 6528.254 |  | 11417.169
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 25558.912 | 17543.627 | 14270.9336 | 14270.9336 | 155.5747 | 81.3454 | 1661.0093 | 665.4964 | 2743.771 | 597.4775 | 852.381 | 1053.4674 | 4420.0027 | 1341.2341 | 1300.481 | 1440.0657 | 1418.403 | 2166.3289 | 3295.921 | 2756.6964 | 1046.601 | 2005.8961 | 983.857 | 2244.2712 | 2450.505 |  | 569.461 |  | 4995.319
Всего | 25558.912 | 17543.627 | 14270.9336 | 14270.9336 | 155.5747 | 81.3454 | 1661.0093 | 665.4964 | 2743.771 | 597.4775 | 852.381 | 1053.4674 | 4420.0027 | 1341.2341 | 1300.481 | 1440.0657 | 1418.403 | 2166.3289 | 3295.921 | 2756.6964 | 1046.601 | 2005.8961 | 983.857 | 2244.2712 | 2450.505 |  | 569.461 |  | 4995.319
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 25408.912 | 17393.627 | 14120.9336 | 14120.9336 | 55.5747 | 81.1845 | 1482.2093 | 665.4964 | 2743.771 | 597.4775 | 852.381 | 1053.4674 | 4420.0027 | 1341.2341 | 1300.481 | 1440.0657 | 1268.403 | 2016.3289 | 3295.921 | 2756.6964 | 1046.601 | 2005.8961 | 983.857 | 2244.2712 | 2450.505 |  | 569.461 |  | 4995.319
иные внебюджетные источники | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1879.012 | 1728.512 | 1484.5345 | 1484.5345 | 177.1848 | 85.8851 | 54.3 | 1.9131 | 59.4 | 68.1755 | 72.2 | 70.7004 | 226.4 | 93.3646 | 701.7 | 389.2375 | 256.012 | 634.8137 | 54.3 | 72.3472 | 94.8 | 16.23 | 209.4 | 137.7525 | 54.3 |  | 54.3 |  | 41.9
Всего | 1879.012 | 1728.512 | 1484.5345 | 1484.5345 | 177.1848 | 85.8851 | 54.3 | 1.9131 | 59.4 | 68.1755 | 72.2 | 70.7004 | 226.4 | 93.3646 | 701.7 | 389.2375 | 256.012 | 634.8137 | 54.3 | 72.3472 | 94.8 | 16.23 | 209.4 | 137.7525 | 54.3 |  | 54.3 |  | 41.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1729.012 | 1578.512 | 1334.5345 | 1334.5345 | 77.1848 | 84.5438 | 54.3 | 1.9131 | 59.4 | 68.1755 | 72.2 | 70.7004 | 226.4 | 93.3646 | 701.7 | 389.2375 | 106.012 | 484.8137 | 54.3 | 72.3472 | 94.8 | 16.23 | 209.4 | 137.7525 | 54.3 |  | 54.3 |  | 41.9
иные внебюджетные источники | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 21387 | 13663.415 | 11403.2927 | 11403.2927 | 53.3188 | 83.4586 | 1069.6093 | 594.3833 | 2389.871 | 493.078 | 655.681 | 950.0859 | 3561.7893 | 1189.8845 | 542.881 | 817.1942 | 1149.391 | 1512.2472 | 2722.5104 | 2116.2902 | 886.001 | 1757.832 | 685.681 | 1972.2974 | 2358.205 |  | 485.661 |  | 4879.719 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 21387 | 13663.415 | 11403.2927 | 11403.2927 | 53.3188 | 83.4586 | 1069.6093 | 594.3833 | 2389.871 | 493.078 | 655.681 | 950.0859 | 3561.7893 | 1189.8845 | 542.881 | 817.1942 | 1149.391 | 1512.2472 | 2722.5104 | 2116.2902 | 886.001 | 1757.832 | 685.681 | 1972.2974 | 2358.205 |  | 485.661 |  | 4879.719
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 21387 | 13663.415 | 11403.2927 | 11403.2927 | 53.3188 | 83.4586 | 1069.6093 | 594.3833 | 2389.871 | 493.078 | 655.681 | 950.0859 | 3561.7893 | 1189.8845 | 542.881 | 817.1942 | 1149.391 | 1512.2472 | 2722.5104 | 2116.2902 | 886.001 | 1757.832 | 685.681 | 1972.2974 | 2358.205 |  | 485.661 |  | 4879.719
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 2114.1 | 1972.9 | 1383.1065 | 1383.1065 | 65.4229 | 70.1053 | 179.5 | 69.2 | 294.5 | 36.224 | 124.5 | 32.6811 | 631.8134 | 57.985 | 55.9 | 233.634 | 13 | 19.268 | 519.1106 | 568.059 | 65.8 | 231.834 | 88.776 | 134.2213 | 38 |  | 29.5 |  | 73.7 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 2114.1 | 1972.9 | 1383.1065 | 1383.1065 | 65.4229 | 70.1053 | 179.5 | 69.2 | 294.5 | 36.224 | 124.5 | 32.6811 | 631.8134 | 57.985 | 55.9 | 233.634 | 13 | 19.268 | 519.1106 | 568.059 | 65.8 | 231.834 | 88.776 | 134.2213 | 38 |  | 29.5 |  | 73.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2114.1 | 1972.9 | 1383.1065 | 1383.1065 | 65.4229 | 70.1053 | 179.5 | 69.2 | 294.5 | 36.224 | 124.5 | 32.6811 | 631.8134 | 57.985 | 55.9 | 233.634 | 13 | 19.268 | 519.1106 | 568.059 | 65.8 | 231.834 | 88.776 | 134.2213 | 38 |  | 29.5 |  | 73.7
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 338 | 432.1969 | 432.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.378 | 165.378 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 71.7 | 0 | 109.9149 | 0 | 0 | 0 | 85.204 | 0 |  | 200.2 |  | 0 |  | Осуществлено продление подписки программно-аппаратного комплекса шлюза безопасности IDECO UMT.Осуществлена закупка средств защиты информации от несанкционированного доступа.
Всего | 538.2 | 338 | 432.1969 | 432.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.378 | 165.378 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 71.7 | 0 | 109.9149 | 0 | 0 | 0 | 85.204 | 0 |  | 200.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 338 | 432.1969 | 432.1969 | 80.3041 | 127.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.378 | 165.378 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 71.7 | 0 | 109.9149 | 0 | 0 | 0 | 85.204 | 0 |  | 200.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 94374.3063 | 74560.6243 | 67757.3247 | 67757.3247 | 71.7964 | 90.8755 | 13935 | 7949.9412 | 6371.3 | 8953.1046 | 4533.3 | 4372.6781 | 13072 | 11701.3388 | 7058.435 | 8691.1221 | 5100.605 | 5478.2907 | 13622.8323 | 10950.7224 | 6445.026 | 5358.0592 | 4422.126 | 4302.0675 | 8259.039 |  | 5398.653 |  | 6155.99 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 94374.3063 | 74560.6243 | 67757.3247 | 67757.3247 | 71.7964 | 90.8755 | 13935 | 7949.9412 | 6371.3 | 8953.1046 | 4533.3 | 4372.6781 | 13072 | 11701.3388 | 7058.435 | 8691.1221 | 5100.605 | 5478.2907 | 13622.8323 | 10950.7224 | 6445.026 | 5358.0592 | 4422.126 | 4302.0675 | 8259.039 |  | 5398.653 |  | 6155.99
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 94374.3063 | 74560.6243 | 67757.3247 | 67757.3247 | 71.7964 | 90.8755 | 13935 | 7949.9412 | 6371.3 | 8953.1046 | 4533.3 | 4372.6781 | 13072 | 11701.3388 | 7058.435 | 8691.1221 | 5100.605 | 5478.2907 | 13622.8323 | 10950.7224 | 6445.026 | 5358.0592 | 4422.126 | 4302.0675 | 8259.039 |  | 5398.653 |  | 6155.99
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6920.3165 | 5843.5265 | 5675.2784 | 5172.3798 | 74.742 | 88.5147 | 830.5556 | 531.2456 | 780.17 | 538.0707 | 372.16 | 303.765 | 1239.0224 | 1087.8708 | 619.832 | 496.0031 | 223.5 | 609.0649 | 961.2115 | 854.611 | 470.28 | 355.6436 | 346.795 | 396.105 | 450.99 |  | 359.94 |  | 265.86
Всего | 6920.3165 | 5843.5265 | 5675.2784 | 5172.3798 | 74.742 | 88.5147 | 830.5556 | 531.2456 | 780.17 | 538.0707 | 372.16 | 303.765 | 1239.0224 | 1087.8708 | 619.832 | 496.0031 | 223.5 | 609.0649 | 961.2115 | 854.611 | 470.28 | 355.6436 | 346.795 | 396.105 | 450.99 |  | 359.94 |  | 265.86
федеральный бюджет | 5239.9 | 4473.61 | 4375.2784 | 4375.2792 | 83.4993 | 97.802 | 580.5556 | 531.2456 | 630.17 | 538.0707 | 272.16 | 303.765 | 1039.0224 | 1087.8708 | 519.832 | 496.0031 | 123.5 | 109.8239 | 691.295 | 556.7514 | 370.28 | 355.6436 | 246.795 | 396.105 | 250.99 |  | 249.44 |  | 265.86
бюджет автономного округа | 1610.5 | 1300 | 1300 | 727.1841 | 45.1527 | 55.9372 | 250 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 499.241 | 200 | 227.9431 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |  | 110.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 69.9165 | 69.9165 | 0 | 69.9165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9165 | 69.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 127907.6348 | 98509.7778 | 88181.9337 | 87679.035 | 68.5487 | 89.0054 | 16247.7649 | 9146.6833 | 9947.241 | 10088.6528 | 5965.619 | 5895.2885 | 18814.0471 | 14130.4437 | 9045.148 | 10673.3909 | 6861.708 | 8325.3845 | 17879.9648 | 14671.9446 | 7961.907 | 7719.5989 | 5786.378 | 7027.6478 | 11160.534 |  | 6820.154 |  | 11417.169
федеральный бюджет | 5239.9 | 4473.61 | 4375.2784 | 4375.2792 | 83.4993 | 97.802 | 580.5556 | 531.2456 | 630.17 | 538.0707 | 272.16 | 303.765 | 1039.0224 | 1087.8708 | 519.832 | 496.0031 | 123.5 | 109.8239 | 691.295 | 556.7514 | 370.28 | 355.6436 | 246.795 | 396.105 | 250.99 |  | 249.44 |  | 265.86
бюджет автономного округа | 1610.5 | 1300 | 1300 | 727.1841 | 45.1527 | 55.9372 | 250 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 | 499.241 | 200 | 227.9431 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |  | 110.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 120907.2348 | 92586.1678 | 82356.6552 | 82426.5717 | 68.1734 | 89.0269 | 15417.2093 | 8615.4376 | 9167.071 | 9550.5821 | 5593.459 | 5591.5235 | 17575.0247 | 13042.5729 | 8425.316 | 10177.3878 | 6488.208 | 7566.3196 | 16988.6698 | 13887.2501 | 7491.627 | 7363.9553 | 5439.583 | 6631.5428 | 10709.544 |  | 6460.214 |  | 11151.309
иные внебюджетные источники | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина