## на 01.09.2022
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» по состоянию на 01.09.2022
№ показателя | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
I | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме | (процент) | 12.9 | 20 | - | 0.19 | 7.92 | 8.14 | 16.35 | 16.35 | 17.68 | 17.95 |  |  |  |  | Значение показателя установлено в соответствии с паспортом регионального проекта. На отчетную дату участие в решении вопросов развития гор.среды приняли 9 889 чел.
II | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды | (шт.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Объект благоустройства "Этнодеревня" (1 этап). Общественная приемка объекта запланирована на 07.09.2022
1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | (шт.) | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |  |  |  |  | Работы по благоустройству дворовых территорий: - ул. Олимпийская, д.13, 15; - ул. Прибалтийская, д.15, 17; - ул. Прибалтийская, д.25; - ул. Прибалтийская, д.5; Работы выполнены, ведется подготовка актов выполненных работ и исполнительной документации. - ул. Югорская, д.44. Работы в процессе. Срок завершения - сентябрь 2022
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме | (процент) | 76.36 | 78.79 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | (процент) | 60.63 | 62.19 | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий | (процент) | 87.27 | 87.57 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма | (кв.м.) | 26.12 | 26.48 | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | Ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности | (количество объектов) | - | 5 | - | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 - выполнение ремонтных работ на объекте "Рябиновый бульвар в городе Когалыме" 2 - обустройство покрытия детской игровой площадки по проезду Солнечный, д.13, 15, 17 3 - объект благоустройства "Набережная р.Ингу-Ягун" (установка ограждений) 4 - установка постаментов на объекте "Сквер им.Грайфера" 5 - архитектурная композиция "Обелиск"