## на 01.09.2021
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за август 2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2.4 | 2.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 2.1 | Выполнены рабоыт по ремонту автомобильных дорог: - ул. Олимпийская; - участков автомобильных дорог ул. Ноябрьская, Сургутское шоссе; - ул. Привокзальная и участков автомобильных дорог ул. Фестивальная, пр-кт Нефтяников; - ул. Прибалтийская в районе пересечения с ул. Бакинская (со стороны административного здания по ул.Бакинская, 4); - ул. Прибалтийская в районе пересечения с ул. Бакинская (со стороны БУ "Когалымский политехнический колледж"); - ул. Прибалтийская в районе пересечения с ул. Бакинская; съезд автодороги по ул.Бакинская к коммерческим зданиям. Соисполнителем МУ "УКС г.Когалыма" анализ достижения целевых показателей не предоставлен.
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.4 | 2.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 2.1
4 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения | шт. компл.проектно-сметной документации | 1 | 1 | [12 empty] | Проектно-изыскательские работы (ул.Нефтяников до примыкания к ул.Олимпийской) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
|  | км | 1.609 | 5.221 | - | - | - | - | - | - | 5.18 | 5.221 |  |  |  |  | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог: - по ул.Ноябрьская; - по ул.Центральная; -по ул. Авиаторов.
5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.727 |  |  |  |  | Значение показателя в соответствие с постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2021 №1688. Значение показателя, утвержденное на 2021 год, будет окорректированно при следующем внесении изменений.
6 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | % | 83.76 | 88.04 | 79.81 | 80.17 | 80.52 | 80.88 | 81.24 | 82.21 | 83.18 | 83.3
7 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.).
8 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло | шт. | 12 | 11 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
9 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | ед. | 1 | 1 | [12 empty] | Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - ул.Дружбы Народов до ул.Береговая | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
10 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» | шт. | 12 | 17 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
11 | Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним | шт. | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |  |  |  |  | Заключен договор на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен договор на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен контракт на выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории. Цена контракта 19 250,00 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.09.2021 («Промзона 1» - 1 шт., «Промзона 2» - 1 шт., «ПМК-177» - 2 шт., «Ж /Д вокзал» - 2 шт., «СМП-524 (Яранга)» - 2 шт., «Широкая» - 1 шт., «ГИБДД» - 1 шт., «Аэропорт» - 1 шт.). Целевой показатель будет откорректирован при следующем внесении изменений в муниципальную программу.
12 | Модернизация светофорных объектов | объект | 0 | 1 | [12 empty] | ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) август
13 | Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности | % | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100