## на 01.08.2021
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за июль 2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 9 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 9
2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2.4 | 2.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 2.1 | 1. Ремонт автомобильной дороги по улице Олимпийская. 2. Ремонт автомобильной дороги по улице Привокзальная и участков автомобильных дорог улиц Фестивальная, проспект Нефтяников. 3. Ремонт участков автомобильных дорог улиц Ноябрьская, Сургутское шоссе.
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.4 | 2.1 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 2.1
4 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения | шт. компл.проектно-сметной документации | 1 | 1 | [12 empty] | Проектно-изыскательские работы (ул.Нефтяников до примыкания к ул.Олимпийской) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
|  | км | 1.609 | 5.18 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 5.18 | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог: - по ул.Ноябрьская; - по ул.Центральная; -по ул. Авиаторов.
5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 91.733 | 91.733 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 91.733
6 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | % | 83.76 | 88.04 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 79.81; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 80.17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 80.52; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 80.88; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 81.24; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 82.21; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 83.18
7 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 38 | 38 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 38 | С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.).
8 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло | шт. | 12 | 11 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
9 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | ед. | 1 | 1 | [12 empty] | Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - ул.Дружбы Народов до ул.Береговая | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
10 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» | шт. | 12 | 17 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 17
11 | Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним | шт. | 0 | 12 | [12 empty] | Заключен договор на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен договор на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен контракт на выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории. Цена контракта 19 250,00 тыс.руб. Срок выполнения работ - 30.09.2021 («Промзона 1» - 1 шт., «Промзона 2» - 1 шт., «ПМК-177» - 2 шт., «Ж /Д вокзал» - 2 шт., «СМП-524 (Яранга)» - 2 шт., «Широкая» - 1 шт., «ГИБДД» - 1 шт., «Аэропорт» - 1 шт.). Целевой показатель будет откорректирован при следующем внесении изменений в муниципальную программу. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
12 | Модернизация светофорных объектов | объект | 0 | 1 | [12 empty] | ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
13 | Обеспечение транспортной (авиационной) безопасности | % | - | 100 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль