## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2023 год

## январь 2023
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2023 год | План с 01.01.2023 | Профинансировано на на 31.01.2023 | Кассовый расход на 31.01.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 364.8
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности "(1) | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 364.8 |  | Обучение муниципальных служащих в январе 2023 года не запланировано
Всего | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 364.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 514.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 364.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 133187.8 | 15399.053 | 8547.39 | 8547.39 | 6.4175 | 55.5059 | 15399.053 | 8547.39 | 10913.8208 |  | 5578.706 |  | 20089.051 |  | 9369.988 |  | 5720.593 |  | 19084.64 |  | 8154.413 |  | 5582.547 |  | 12181.139 |  | 6922.829 |  | 14363.2202
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 26165.5 | 1402.871 | 663.1852 | 663.1852 | 2.5346 | 47.2734 | 1402.871 | 663.1852 | 2860.6968 |  | 600.289 |  | 5312.39 |  | 1162.789 |  | 513.789 |  | 4694.883 |  | 762.789 |  | 650.289 |  | 2474.286 |  | 550.289 |  | 5352.3392
Всего | 26165.5 | 1402.871 | 663.1852 | 663.1852 | 2.5346 | 47.2734 | 1402.871 | 663.1852 | 2860.6968 |  | 600.289 |  | 5312.39 |  | 1162.789 |  | 513.789 |  | 4694.883 |  | 762.789 |  | 650.289 |  | 2474.286 |  | 550.289 |  | 5352.3392
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 26165.5 | 1402.871 | 663.1852 | 663.1852 | 2.5346 | 47.2734 | 1402.871 | 663.1852 | 2860.6968 |  | 600.289 |  | 5312.39 |  | 1162.789 |  | 513.789 |  | 4608.783 |  | 762.789 |  | 650.289 |  | 2474.286 |  | 550.289 |  | 5266.2392
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2023.
Всего | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.1
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 51.68 | 11.7625 | 11.7625 | 0.74493 | 22.7603 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 639.78 |  | 51.68 |  | 379.98 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 94.12 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 51.68 | 11.7625 | 11.7625 | 0.74493 | 22.7603 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 639.78 |  | 51.68 |  | 379.98 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 94.12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 51.68 | 11.7625 | 11.7625 | 0.74493 | 22.7603 | 51.68 | 11.7625 | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 639.78 |  | 51.68 |  | 379.98 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 51.68 |  | 94.12
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 22800.2 | 1037.288 | 638.4227 | 638.4227 | 2.8001 | 61.5473 | 1037.288 | 638.4227 | 2784.0168 |  | 461.109 |  | 4829.154 |  | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2176.434 |  | 461.109 |  | 4963.3192 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 22800.2 | 1037.288 | 638.4227 | 638.4227 | 2.8001 | 61.5473 | 1037.288 | 638.4227 | 2784.0168 |  | 461.109 |  | 4829.154 |  | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2176.434 |  | 461.109 |  | 4963.3192
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22800.2 | 1037.288 | 638.4227 | 638.4227 | 2.8001 | 61.5473 | 1037.288 | 638.4227 | 2784.0168 |  | 461.109 |  | 4829.154 |  | 461.109 |  | 461.109 |  | 3893.334 |  | 711.109 |  | 561.109 |  | 2176.434 |  | 461.109 |  | 4963.3192
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1614.1 | 313.903 | 13 | 13 | 0.8054 | 4.1414 | 313.903 | 13 | 25 |  | 87.5 |  | 431.556 |  | 61.9 |  | 1 |  | 249.369 |  | 0 |  | 37.5 |  | 246.172 |  | 37.5 |  | 122.7 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1614.1 | 313.903 | 13 | 13 | 0.8054 | 4.1414 | 313.903 | 13 | 25 |  | 87.5 |  | 431.556 |  | 61.9 |  | 1 |  | 249.369 |  | 0 |  | 37.5 |  | 246.172 |  | 37.5 |  | 122.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1614.1 | 313.903 | 13 | 13 | 0.8054 | 4.1414 | 313.903 | 13 | 25 |  | 87.5 |  | 431.556 |  | 61.9 |  | 1 |  | 249.369 |  | 0 |  | 37.5 |  | 246.172 |  | 37.5 |  | 122.7
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
Всего | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 765.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 242.8 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 98926.6 | 13148.704 | 7340.9262 | 7340.9262 | 7.4206 | 55.83 | 13148.704 | 7340.9262 | 7301.824 |  | 4674.662 |  | 13571.085 |  | 7387.876 |  | 4674.662 |  | 13509.944 |  | 6963.136 |  | 4502.975 |  | 8984.001 |  | 5824.525 |  | 8383.206 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 98926.6 | 13148.704 | 7340.9262 | 7340.9262 | 7.4206 | 55.83 | 13148.704 | 7340.9262 | 7301.824 |  | 4674.662 |  | 13571.085 |  | 7387.876 |  | 4674.662 |  | 13509.944 |  | 6963.136 |  | 4502.975 |  | 8984.001 |  | 5824.525 |  | 8383.206
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 98926.6 | 13148.704 | 7340.9262 | 7340.9262 | 7.4206 | 55.83 | 13148.704 | 7340.9262 | 7301.824 |  | 4674.662 |  | 13571.085 |  | 7387.876 |  | 4674.662 |  | 13509.944 |  | 6963.136 |  | 4502.975 |  | 8984.001 |  | 5824.525 |  | 8383.206
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 7330.1 | 847.478 | 543.2785 | 543.2785 | 7.4116 | 64.1053 | 847.478 | 543.2785 | 523.9 |  | 303.755 |  | 1205.576 |  | 724.123 |  | 532.142 |  | 879.813 |  | 428.488 |  | 429.283 |  | 522.652 |  | 305.215 |  | 627.675
Всего | 7330.1 | 847.478 | 543.2785 | 543.2785 | 7.4116 | 64.1053 | 847.478 | 543.2785 | 523.9 |  | 303.755 |  | 1205.576 |  | 724.123 |  | 532.142 |  | 879.813 |  | 428.488 |  | 429.283 |  | 522.652 |  | 305.215 |  | 627.675
федеральный бюджет | 5711.1 | 597.478 | 478.6747 | 478.6747 | 8.3815 | 80.1159 | 597.478 | 478.6747 | 423.9 |  | 253.755 |  | 1055.576 |  | 624.123 |  | 432.142 |  | 679.813 |  | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 1619 | 250 | 64.6038 | 64.6038 | 3.9904 | 25.8415 | 250 | 64.6038 | 100 |  | 50 |  | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 169
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 133702.6 | 15399.053 | 8547.39 | 8547.39 | 6.3928 | 55.5059 | 15399.053 | 8547.39 | 10913.8208 |  | 5578.706 |  | 20164.051 |  | 9369.988 |  | 5720.593 |  | 18998.54 |  | 8154.413 |  | 5657.547 |  | 12181.139 |  | 6922.829 |  | 14641.9202
федеральный бюджет | 5711.1 | 597.478 | 478.6747 | 478.6747 | 8.3815 | 80.1159 | 597.478 | 478.6747 | 423.9 |  | 253.755 |  | 1055.576 |  | 624.123 |  | 432.142 |  | 679.813 |  | 328.488 |  | 329.283 |  | 322.652 |  | 205.215 |  | 458.675
бюджет автономного округа | 1619 | 250 | 64.6038 | 64.6038 | 3.9904 | 25.8415 | 250 | 64.6038 | 100 |  | 50 |  | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 169
бюджет города Когалыма | 126372.5 | 14551.575 | 8004.1115 | 8004.1115 | 6.3337 | 55.0051 | 14551.575 | 8004.1115 | 10389.9208 |  | 5274.951 |  | 18958.475 |  | 8645.865 |  | 5188.451 |  | 18118.727 |  | 7725.925 |  | 5228.264 |  | 11658.487 |  | 6617.614 |  | 14014.2452
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина