## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.10.2021 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.10.2021 | на 01.10.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план |  | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | [29 empty] | #REF!
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,7,9)
Всего | 204932.59 | 158450.73 | 146498 | 146498 | 71.4859 | 92.4565 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17992.44 | 11490.52 | 43734.66 | 18919.88 | 3486.69 | 20892.43 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 19314.04 | 9047.62 | 9805.22 | 11439.45 | 12342.66 | 16061.47 | 0 | 13301.63 | 0 | 17121.56 | #REF! | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 4477.85 | 4477.68 | 4477.68 | 98.8145 | 99.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 1499.96 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 200401.19 | 153972.88 | 142020.32 | 142020.32 | 70.868 | 92.2372 | 17045.86 | 8901.82 | 17893.04 | 19296.37 | 17151.51 | 11280.52 | 43090.14 | 17644.43 | 1837.7 | 19243.44 | 20222.73 | 25771.11 | 17824.31 | 19314.04 | 9047.24 | 9804.84 | 9860.35 | 10763.75 | 16061.47 | 0 | 13245.28 | 0 | 17121.56 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 236.07 | 236.05 | 236.05 | 98.8194 | 99.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 78.97 | 78.95 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 2655.32 | 1881.68 | 633.16 | 633.16 | 23.845 | 33.6487 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 19.57 | 101.8 | 0 | 32.39 | 0 | 322.24 | 0 | 212 | 0 | 239.4 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 2655.32 | 1881.68 | 633.16 | 633.16 | 23.845 | 33.6487 | 26.4 | 0 | 668.11 | 55 | 392.88 | 16.83 | 240.3 | 65.4 | 327.3 | 358.02 | 85.8 | 118.34 | 6.7 | 19.57 | 101.8 | 0 | 32.39 | 0 | 322.24 |  | 212 |  | 239.4 | #REF! |  | Приобретены поощрительные призы для награждения победителей по дог. 21ДС-05 от 13.01.2021г., дог. 21ДС-14 от 09.02.2021г. В сентябре запланирована сумма 32,39 тыс. руб. оплата договоров ГПХ будет производиться в октябре 2021. Сложившийся остаток 1208,02 тыс. руб. не израсходован в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 194734.26 | 149188.3 | 138918.08 | 138918.08 | 71.3373 | 93.1159 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 18172.59 | 8511.25 | 9404.55 | 9231.89 | 10484.8 | 15714.53 | 0 | 13013.37 | 0 | 16818.06 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 194734.26 | 149188.3 | 138918.08 | 138918.08 | 71.3373 | 93.1159 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.73 | 19218.66 | 16699.48 | 11253.19 | 42757.82 | 17498.5 | 1014.55 | 18403.56 | 20089.53 | 25580.41 | 16686.59 | 18172.59 | 8511.25 | 9404.55 | 9231.89 | 10484.8 | 15714.53 |  | 13013.37 |  | 16818.06 | #REF! |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 10 270,22 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [29 empty] | #REF!
Всего | 370.2 | 264.3 | 130.5 | 130.5 | 35.2512 | 49.3757 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 7.96 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 | 0 | 17.1 | 0 | 64.1 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 370.2 | 264.3 | 130.5 | 130.5 | 35.2512 | 49.3757 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 16.76 | 24.7 | 10.71 | 47.4 | 72.36 | 17.1 | 7.96 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 |  | 17.1 |  | 64.1 | #REF! |  | Оплата за поставку поощрительных призов для награждения победителей по дог. 21ДС-09 от 18.01.2021г. В июле месяца запланированна сумма 17,09 тыс.руб. израсходованно 7,96 тыс.руб. на оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по договору ГПХ. В августе месяца запланированна сумма 33,89 тыс.руб. В сентябре 2021г. запланирована сумма 17,09 тыс. руб. оплата договоров ГПХ за сентябрь в октябре 2021 г. Остаток денежных средств в размере 133,8 тыс. руб. не израсходованны, в связи с приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | В мае месяце приобретены: знак 2 разряд взрослый, знак 3 разряд взрослый, классификационная книжка (2, 3 разряд) и юношеский. Договор №265 от 24.05.2021.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3 | 8.3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 7164.51 | 7108.15 | 6807.96 | 6807.96 | 95.0234 | 0.0095777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.93 | 210 | 644.52 | 1275.45 | 2029.39 | 2029.39 | 0 | 0 | 1113.92 | 1113.92 | 400.29 | 400.29 | 2079.1 | 1778.91 | 0 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 4477.85 | 4477.68 | 4477.68 | 98.8145 | 99.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 1499.96 | 0 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | В апреле 2021 года израсходована сумма 1 211,7 тыс. руб. за счет бюджета автономного округа, сумма 63,80 тыс. руб. за счет бюджета города на приобретение: -спортивной экипировки для отделения бокса (майка, обувь, капа и др.) договор № 21ДС-19 от 05.03.2021г., сч./ф 43 от 19.04.2021г.; -спортивной экипировки для отделения лыжных гонок (лыжные ботинки) договор № 21ДС-34 от 26.03.2021 г., сч./ф №ФАУТ-000361 от 12.04.2021 г.; -спортивной экипировки для отделения пауэрлифтинга (бинты, комбинезон для приседания) договор № 21ДС-25 от 16.03.2021 г., 21ДС-26 от 16.03.2021 г. сч.№44 от 09.04.2021 г., сч.45 от 09.04.2021 г.; -спортивного инвентаря для отделения гимнастики (мат, лонжа, дорожка) договор № 21ДС-20 от 15.03.2021 г., сч. 29 от 05.04.2021 г. В мае денежные средства израсходованы в полном объеме: на приобретение баллона для пистолета договор № 21 ДС-66 от 12.04.2021 г., счет № 22 от 19.04.2021 г., -спортивной экипировки для отд. самбо (борцовки, куртка, шорты ) договор № 21 ДС-24 от 19.03.2021 г., счет № 63 от 12.05.2021 г. -спортивной экипировки для отд. дзюдо (кимоно, пояс) договор № 21 ДС-27 от 26.03.2021 г., счет № 00023 от 12.05.2021 г. -спортивного оборудования и инвентаря для отд. пулевая стрельба (компрессор, винтовка, баллон) Договор № 21 ДС-32 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-33 от 29.03.2021 г., договор № 21 ДС-67 от 14.04.2021 г., Договор № 21 ДС-71 от 19.04.2021 г., Договор № 21 ДС-80 от 04.05.2021 г. На июнь месяц денежные средства не запланированы. В июле месяце денежные средства в размере 1113,92 тыс.руб. израсходованы в полном объеме на приобретение индивидуального шкафа хоккеиста договор № 21ДС-74 от 30.04.2021 г. В августе месяце денежные средства в размере 400,29 тыс.руб. израсходованы в полном объеме на приобретение матов для обкладки гим.снарядов, скакалки договор № 21ДС-76 от 18.06.2021 г., 21ДС-81 от 04.05.2021 г. В сентябре месяце израсходована сумма в полном объеме на -приобретение спортивного инвентаря (костюм спортивн,наколенники и др.) для отделения фигурного катания (договор 21ДС-108 от 10.06.2021г.) -оплату питания спорсменов при проведении тренировочных сборов (договор 21/132у от 03.08.2021 г., 21/136у от 16.08.2021 г., 21/139у от 25.08.2021 г.) -приобретение оборудования (монитор, видеокамера) и монтаж системы видеонаблюдения на объектах СК "Сибирь" и ЛД "Айсберг" (д. №21ДС-122 от 01.07.2021 г., 21ДС-123 от 01.07.2021 г.). Остаток денежных средств в сумме 300,0 тыс. на приобретение ковер борцовский согласно предоставленным платежным документам.
бюджет города Когалыма | 2633.11 | 2630.3 | 2330.28 | 2330.28 | 88.4992 | 88.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 462.85 | 462.85 | 0 | 0 | 1113.92 | 1113.92 | 400.29 | 400.29 | 578.97 | 278.95 | 0 |  | 2.81 |  | 0 | #REF!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.87 | 236.07 | 236.05 | 236.05 | 98.8194 | 99.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 |  | 0.38 | 0.38 | 78.97 | 78.95 | 0 |  | 2.8 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7,9)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 70588.74 | 51876.23 | 37463.41 | 37463.41 | 53.0728 | 72.2169 | 3927.24 | 2974.9 | 5848.06 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5794.87 | 6365.18 | 5762.6 | 6227.85 | 7063.83 | 3244.24 | 5724.46 | 2841.62 | 5533.2 | 0 | 5916.67 | 0 | 7262.64 | 0 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территорий). Произведена оплата труда гражданского персонала, начисления на выплаты по оплате труда, проезд в отпуск и обратно, медицинские услуги и т,д.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 70588.74 | 51876.23 | 37463.41 | 37463.41 | 53.0728 | 72.2169 | 3927.24 | 2974.9 | 5848.06 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6072.08 | 3900.65 | 6174.9 | 4106.86 | 5794.87 | 6365.18 | 5762.6 | 6227.85 | 7063.83 | 3244.24 | 5724.46 | 2841.62 | 5533.2 |  | 5916.67 |  | 7262.64
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6,10) | [29 empty] | #REF!
Всего | 351.8 | 255.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.57 |  | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF!
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 351.8 | 255.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 46.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства не реализованы. Субсидия будет передана некомерческим организациям в 4 квартале.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Региональный проект "Спорт - норма жизни"(2)
1.4.1.Устройство и перенос объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом
Всего | 2496.7 | 2130.04 | 2130.4 | 2130.4 | 85.3286 | 100.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.04 | 2130.4 | 366.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2496.7 | 2130.04 | 2130.4 | 2130.4 | 85.3286 | 100.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.04 | 2130.4 | 366.66 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1) Муниципальный контракт №187300013721000128 от 15.06.2021 на выполнение работ по размещению спортивного комплекса на территории улицы Рижской в городе Когалыме на сумму 934,11 тыс.руб. Работы выполнены, оплата будет произведена в сентябре 2021 года. 2) Муниципальный контракт №0187300013721000138 от 06.07.2021 на выполнение работ по устройству спортивного комплекса "Воркаут" на территории улицы Новоселов в городе Когалыме на сумму 1 195, 92 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 23.08.2021. Работы выполнены, оплата будет произведена в сентябре 2021 года. 3) Муниципальный контракт №28/2021 от 10.09.2021 на выполнение работ по демонтажу и монтажу спортивных комплексов и тренажерной площадки "Джунгли" с территории МАУ "СШ "Дворец спорта" на территорию объекта благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун в городе Когалыме" на сумму 240,93 тыс.руб., срок завершения выполнения работ 05.10.2021, работы выполнены, подрядной организацией ведется оформление приемо-сдаточной документации.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. 4. Развитие детско-юношеского спорта. 5. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 3894.2 | 2907.9 | 2890.1 | 2890.1 | 74.2155 | 99.3879 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 82.3 | 532.24 | 619.3 | 0 | 309.4 | 0 | 57.6 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2907.9 | 2890.1 | 2890.1 | 74.2155 | 99.3879 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 361.35 | 215 | 0 | 108.6 | 79.45 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 82.3 | 532.24 | 619.3 |  | 309.4 |  | 57.6 | #REF! |  | Перерасход денежных средств в сентябре месяце в связи с выездом на тренировочные сборы и соревнования в соответствиии с ЕКП.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,5,6,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 2486.7 | 1655 | 1465.79 | 1465.79 | 58.9452 | 88.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1035.98 | 0 | 0 | 831.7 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 751.4 | 751.4 | 751.4 | 66.6548 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.4 | 751.4 | 0 |  | 375.9 |  | 0 | #REF! |  | В сентябре месяце израсходована сумма в полном объеме на -приобретение спортивного инвентаря (костюм спортивн,наколенники и др.) для отделения фигурного катания (договор 21ДС-108 от 10.06.2021г.) -оплату питания спорсменов при проведении тренировочных сборов (договор 21/132у от 03.08.2021 г., 21/136у от 16.08.2021 г., 21/139у от 25.08.2021 г.) -приобретение оборудования (монитор, видеокамера) и монтаж системы видеонаблюдения на объектах СК "Сибирь" и ЛД "Айсберг" (д. №21ДС-122 от 01.07.2021 г., 21ДС-123 от 01.07.2021 г.)
бюджет города Когалыма | 1359.4 | 903.6 | 714.39 | 714.39 | 52.5519 | 79.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434 | 429.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.6 | 284.58 | 0 |  | 455.8 |  | 0 | #REF! |  | В сентябре 2021 г. запланирована сумма 459,6 тыс. руб. израсходовано 284,58 тыс. руб. остаток 185,02 тыс. руб. согласно предоставленным платежным документам.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1) | [29 empty] | #REF!
Всего | 8042 | 6380.97 | 6311.05 | 6311.05 | 78.4761 | 98.9042 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.7 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 1146.85 | 1208.69 | 594.13 | 506.66 | 547.93 | 597.61 | 897.45 | 0 | 534.13 | 0 | 229.45 | #REF! | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 8042 | 6380.97 | 6311.05 | 6311.05 | 78.4761 | 98.9042 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.7 | 466.43 | 1147.45 | 1151.33 | 545.13 | 489.36 | 326.93 | 547.83 | 1146.85 | 1208.69 | 594.13 | 506.66 | 547.93 | 597.61 | 897.45 |  | 534.13 |  | 229.45
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни жителей города Когалыма
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (11) | [29 empty] | #REF!
Всего | 678.387 | 638.577 | 75.27 | 75.27 | 11.0954 | 11.7871 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 | 0 | 140.27 | 0 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | В сентябре 2021 года запланирована сумма 140,31 тыс. руб., израсходованно 201,3 тыс. руб., на приобретение поощрительных призов (договор № 21 ДС-152 от 01.09.2021 г. 63 тыс. руб., № 21 ДС - 145 от 27.08.2021 г. 34,5 тыс.руб., № 21 ДС - 151 от 01.09.2021 г. 65,4 тыс. руб., № 21 ДС - 154 от 01.09.2021 г. 38,4 тыс. руб.) перерасход 60,99 руб.согласно фактически предоставленным документам. Сложившийся остаток 362,04 тыс. руб. не израсходован в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 14.06.2021 г. № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 678.387 | 638.577 | 75.27 | 75.27 | 11.0954 | 11.7871 | 64 | 0 | 38.59 | 0 | 26.417 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 75.27 | 212.7 | 0 | 141.6 | 0 | 140.27 |  | 39.81 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 293471.117 | 221526.06 | 194628.35 | 194628.35 | 66.3194 | 87.858 | 22609.75 | 13094.26 | 25540.41 | 24739.46 | 24687.827 | 16343.93 | 51537.42 | 24699.25 | 10354.27 | 25406.2 | 26453.13 | 32838.84 | 24946.46 | 26750.58 | 16846.8 | 13559.94 | 21318.61 | 19401.56 | 23614.46 | 0 | 20890.73 | 0 | 24671.25 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5658.7 | 5229.25 | 5229.08 | 5229.08 | 92.4078 | 99.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 1211.68 | 1566.54 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.53 | 2251.36 | 0 | 0 | 429.45 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 287812.417 | 216296.81 | 189399.27 | 189399.27 | 65.8065 | 87.5645 | 22609.75 | 13094.26 | 25540.41 | 24739.46 | 23888.947 | 16144.43 | 50925.12 | 23487.57 | 8787.73 | 23839.66 | 26453.13 | 32838.84 | 24946.46 | 26750.58 | 16846.8 | 13559.94 | 19067.08 | 17150.2 | 23614.46 | 0 | 20461.28 | 0 | 24671.25 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 238.87 | 236.07 | 236.05 | 236.05 | 98.8194 | 99.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.22 | 63.77 | 82.45 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 78.97 | 78.95 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)