## Все целевые показатели
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных муниципальными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2022 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2022 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы города Когалыма"
1. | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 23 | 11.3 | 0.42 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 4.1 | 4.5 | 7 | 10 | 13.572 |  |  |  | На 01.10.2022: всего введено в эксплуатацию 13 572,4 кв.м. жилья (в том числе: 7 138,4 кв.м. – многоквартирные дома, 6434,0 кв.м. – индивидуальные жилые дома)
2. | Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, млн. кв.м. | млн. кв.м. | 0.008 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006
3. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м. | чел. | 15.6 | 15.6 | [12 empty] | на 01.01.2022: - жилыйх помещений 1095,3 тыс.м.; с учетом расчета 68847 чел | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
4. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %. | % | 30.5 | 2,45* | 1.257 | 1.34 | 1.55 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 2.01 | 3.38 | 3.74
5. | Предоставление семьям жилых помещений по договорам социального найма в связи с подходом очерёдности | штук | 0 | 1* | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 29 | 29 |  |  |  | 18 семей, состоящих в списе граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма, были переселены в жилые помещения капитального исполения, предоставленные по договроам социального найма в связи со сносом дома.
6. | Формирование маневренного муниципального жилищного фонда | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Количество участников, получивших меры финансовой поддержки для улучшения жилищных условий | чел. | 11 | 4* | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 |  |  |  | Перечислены субсидии 4 молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного сторительства; социальные выплаты 3 семьям с 2-мя и более детьми, а также 1 семье, в которй единственный родитель с одним ребенком для погашения ипотечного кредита или жилищного займа и 4 многодетной семье в счет оплаты договора купли-продажи жилого помещения.
8. | Количество семей, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда города Когалыма | количество семей | 1300 | 1200** | 1194 | 1194 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |  |  |  | В результате актуализации списка очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда на 01.10.2022 года по городу Когалыму выявлены сведения - основаня для снятия с учета.
9. | Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | ед. | 208 | 32* | 74 | 83 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 125 | 132 |  |  |  | 122 семьи переселены в жилые помещения в первичном жилом фонде по договорам социального найма, 4 семьи по договорам мены и 4 семьи по договорам коммерческого найа; 2 семьи переселены в жилые помещения во вторичном жилом фонде по договорам коммерческого нама.
10. | Количество снесенных домов из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, шт. | шт. | 16 | 10* | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 13 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | на 01.10.2022 снесено 18 домов
11. | Количество построенных пандусов | шт. | - | 3* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F13: BliznyukOS: 459,11 кв.м/1 млн.
Note on G13: BliznyukOS: 581,8/1млн
Note on H13: BliznyukOS: 581,8+73,4+21,7 (март)/1млн
Note on I13: BliznyukOS: +202,86=879,76/1млн.