## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2021 год

## октябрь 2021
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План с 01.01.2021 по 31.10.2021 | Профинан-сировано с 01.01.2021 по 31.10.2021 | Кассовый расход с 01.01.2021 по 31.10.2021 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 546.2 | 224 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 85 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 546.2 | 224 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 85 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |  | 0
Всего | 546.2 | 224 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 85 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 546.2 | 224 | 190.4 | 190.4 | 34.859 | 85 | 0 | 0 | 52 | 39 | 42.4 | 27.7 | 5.6 | 27.7 | 66.4 | 72 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 322.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 124313.4887 | 105455.7488 | 95864.4833 | 95691.38 | 76.9759 | 90.7408 | 12469.593 | 9375.9811 | 10241.482 | 9153.8205 | 6098.119 | 5190.3531 | 16283.984 | 12859.2104 | 8754.256 | 10339.3667 | 6589.5793 | 8076.0338 | 16937.7682 | 14928.8173 | 7784.762 | 8682.528 | 6746.0236 | 7852.2857 | 13639.6817 | 9232.9834 | 7187.262 |  | 11759.978
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23234.5 | 18256.677 | 15441.2949 | 15441.2949 | 66.4585 | 84.5789 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1691.92 | 1639.8287 | 1091.22 | 1310.2335 | 3778.395 | 2700.56 | 835.42 | 1706.6289 | 1582.02 | 2673.6508 | 2056.345 | 1583.5183 | 724.52 |  | 4342.803
Всего | 23234.5 | 18256.677 | 15441.2949 | 15441.2949 | 66.4585 | 84.5789 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1691.92 | 1639.8287 | 1091.22 | 1310.2335 | 3778.395 | 2700.56 | 835.42 | 1706.6289 | 1582.02 | 2673.6508 | 2056.345 | 1583.5183 | 724.52 |  | 4342.803
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23234.5 | 18256.677 | 15441.2949 | 15441.2949 | 66.4585 | 84.5789 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 | 727.3 | 593.32 | 766.4648 | 4452.697 | 1781.8939 | 1691.92 | 1639.8287 | 1001.72 | 1310.2335 | 3778.395 | 2700.56 | 835.42 | 1706.6289 | 1582.02 | 2673.6508 | 2056.345 | 1583.5183 | 635.02 |  | 4342.803
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 179 | 89.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась по итогам проведения электронного аукциона на заключение муниципального контракта на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания
Всего | 179 | 89.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 179 | 89.5 | 72.5 | 72.5 | 40.5028 | 81.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 1464.9 | 1309.559 | 1309.559 | 82.936 | 89.3958 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 | 120.9814 | 39.3 | 159.422 | 87.3 | 69.3605 | 59.4 | 298.8256 | 54.3 | 39.5885 | 54.3 |  | 59.8 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 1464.9 | 1309.559 | 1309.559 | 82.936 | 89.3958 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 | 120.9814 | 39.3 | 159.422 | 87.3 | 69.3605 | 59.4 | 298.8256 | 54.3 | 39.5885 | 54.3 |  | 59.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 1464.9 | 1309.559 | 1309.559 | 82.936 | 89.3958 | 54.3 | 0 | 59.4 | 36.512 | 76.8 | 66.578 | 226.4 | 62.8572 | 701.7 | 455.4339 | 106 | 120.9814 | 39.3 | 159.422 | 87.3 | 69.3605 | 59.4 | 298.8256 | 54.3 | 39.5885 | 54.3 |  | 59.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 19631.3 | 14857.077 | 12955.4039 | 12955.4039 | 65.9936 | 87.2002 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 806.22 | 1035.6182 | 3516.595 | 2455.569 | 748.12 | 1560.6484 | 1522.62 | 2356.2651 | 1902.045 | 1382.9488 | 491.22 |  | 4283.003 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 19631.3 | 14857.077 | 12955.4039 | 12955.4039 | 65.9936 | 87.2002 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 806.22 | 1035.6182 | 3516.595 | 2455.569 | 748.12 | 1560.6484 | 1522.62 | 2356.2651 | 1902.045 | 1382.9488 | 491.22 |  | 4283.003
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 19631.3 | 14857.077 | 12955.4039 | 12955.4039 | 65.9936 | 87.2002 | 902.22 | 551.216 | 486.22 | 509.008 | 486.22 | 527.5968 | 3660.597 | 1518.4977 | 826.22 | 1058.0359 | 806.22 | 1035.6182 | 3516.595 | 2455.569 | 748.12 | 1560.6484 | 1522.62 | 2356.2651 | 1902.045 | 1382.9488 | 491.22 |  | 4283.003
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 1845.2 | 1103.832 | 1103.832 | 59.8218 | 59.8218 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 | 81.134 | 222.5 | 85.569 | 0 | 76.62 | 0 | 18.56 | 100 | 160.981 | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1845.2 | 1845.2 | 1103.832 | 1103.832 | 59.8218 | 59.8218 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 | 81.134 | 222.5 | 85.569 | 0 | 76.62 | 0 | 18.56 | 100 | 160.981 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 1845.2 | 1103.832 | 1103.832 | 59.8218 | 59.8218 | 209.1 | 0 | 553.6 | 181.78 | 30.3 | 172.29 | 565.7 | 200.539 | 164 | 126.359 | 0 | 81.134 | 222.5 | 85.569 | 0 | 76.62 | 0 | 18.56 | 100 | 160.981 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 436.298 | 436.298 | 436.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.098 | 99.098 | 0 | 0 | 101.102 |  | 0.8
Всего | 538.2 | 436.298 | 436.298 | 436.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.098 | 99.098 | 0 | 0 | 101.102 |  | 0.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 436.298 | 436.298 | 436.298 | 81.0661 | 100 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 95.2 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.098 | 99.098 | 0 | 0 | 101.102 |  | 0.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 93654.2852 | 80918.5802 | 74113.6744 | 74113.6744 | 79.1354 | 91.5904 | 10726.812 | 8305.2533 | 8370.952 | 7636.2944 | 5182.707 | 4139.6201 | 10843.616 | 10024.2849 | 6419.188 | 8056.8147 | 5045.658 | 6301.5234 | 12177.3652 | 11335.6128 | 6562.055 | 6561.1526 | 4632.298 | 4688.7832 | 10957.929 | 7064.335 | 6027.826 |  | 6707.879 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 93654.2852 | 80918.5802 | 74113.6744 | 74113.6744 | 79.1354 | 91.5904 | 10726.812 | 8305.2533 | 8370.952 | 7636.2944 | 5182.707 | 4139.6201 | 10843.616 | 10024.2849 | 6419.188 | 8056.8147 | 5045.658 | 6301.5234 | 12177.3652 | 11335.6128 | 6562.055 | 6561.1526 | 4632.298 | 4688.7832 | 10957.929 | 7064.335 | 6027.826 |  | 6707.879
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 93654.2852 | 80918.5802 | 74113.6744 | 74113.6744 | 79.1354 | 91.5904 | 10726.812 | 8305.2533 | 8370.952 | 7636.2944 | 5182.707 | 4139.6201 | 10843.616 | 10024.2849 | 6419.188 | 8056.8147 | 5045.658 | 6301.5234 | 12177.3652 | 11335.6128 | 6562.055 | 6561.1526 | 4632.298 | 4688.7832 | 10957.929 | 7064.335 | 6027.826 |  | 6707.879
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6886.5035 | 5844.1935 | 5873.216 | 5700.1127 | 82.7722 | 97.5346 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 892.471 | 957.8316 | 643.148 | 642.7233 | 452.7013 | 464.2768 | 982.008 | 892.6445 | 387.287 | 414.7465 | 432.6076 | 390.7537 | 625.4077 | 585.1301 | 333.814 |  | 708.496
Всего | 6886.5035 | 5844.1935 | 5873.216 | 5700.1127 | 82.7722 | 97.5346 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 | 548.2261 | 322.092 | 284.2682 | 892.471 | 957.8316 | 643.148 | 642.7233 | 452.7013 | 464.2768 | 982.008 | 892.6445 | 387.287 | 414.7465 | 432.6076 | 390.7537 | 625.4077 | 585.1301 | 333.814 |  | 708.496
федеральный бюджет | 5244.7 | 4263.19 | 4422.9125 | 4422.9125 | 84.3311 | 103.7465 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 692.471 | 682.5391 | 543.148 | 554.205 | 322.0013 | 322.0784 | 729.1045 | 651.741 | 287.287 | 364.6007 | 332.6076 | 332.6583 | 425.4077 | 585.1301 | 273.014 |  | 708.496
бюджет автономного округа | 1588.9 | 1528.1 | 1397.4 | 1224.2967 | 77.0531 | 80.1189 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 | 275.2925 | 100 | 88.5183 | 130.7 | 142.1985 | 200 | 200.0435 | 100 | 38.1023 | 100 | 58.0954 | 200 | 0 | 60.8 |  | 0
бюджет города Когалыма | 52.9035 | 52.9035 | 52.9035 | 52.9035 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9035 | 40.86 | 0 | 12.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 124859.6887 | 105679.7488 | 96054.8833 | 95881.78 | 76.7916 | 90.7286 | 12469.593 | 9375.9811 | 10293.482 | 9192.8205 | 6140.519 | 5218.0531 | 16289.584 | 12886.9104 | 8820.656 | 10411.3667 | 6524.0793 | 8100.0338 | 16937.7682 | 14928.8173 | 7784.762 | 8682.528 | 6779.6236 | 7852.2857 | 13639.6817 | 9232.9834 | 7419.962 |  | 11759.978
федеральный бюджет | 5244.7 | 4263.19 | 4422.9125 | 4422.9125 | 84.3311 | 103.7465 | 329.761 | 329.761 | 379.31 | 377.0029 | 222.092 | 223.1961 | 692.471 | 682.5391 | 543.148 | 554.205 | 322.0013 | 322.0784 | 729.1045 | 651.741 | 287.287 | 364.6007 | 332.6076 | 332.6583 | 425.4077 | 585.1301 | 273.014 |  | 708.496
бюджет автономного округа | 1588.9 | 1528.1 | 1397.4 | 1224.2967 | 77.0531 | 80.1189 | 247.4 | 189.7509 | 150 | 171.2232 | 100 | 61.0722 | 200 | 275.2925 | 100 | 88.5183 | 130.7 | 142.1985 | 200 | 200.0435 | 100 | 38.1023 | 100 | 58.0954 | 200 | 0 | 60.8 |  | 0
бюджет города Когалыма | 118026.0887 | 99888.4587 | 90234.5708 | 90234.5708 | 76.4531 | 90.3353 | 11892.432 | 8856.4693 | 9764.172 | 8644.5943 | 5818.427 | 4933.7849 | 15397.113 | 11929.0788 | 8177.508 | 9768.6434 | 6071.378 | 7635.7569 | 16008.6637 | 14077.0328 | 7397.475 | 8279.825 | 6347.016 | 7461.532 | 13014.274 | 8647.8533 | 7086.148 |  | 11051.482
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Начальник управления по общим вопросам А.В.Косолапов