Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

 **на 01.12.2018**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **23 пунктов.**

По состоянию **на 01 декабря 2018 года** срок исполнения наступил по **10 пунктам** (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16), все пункты исполнены.

**На исполнении 13 пунктов**: по 7 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 6 пунктам срок исполнения еще не подошел**).**

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.Распоряжение Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма»  |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | сентябрь 2016 годасентябрь 2017 годасентябрь 2018 годасентябрь 2019 годасентябрь 2020 года | информационные материалы | **Исполнено.** |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма | Постановление №583 от 22 марта 2018 года «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».Внесено изменение в постановление Администрации города Когалыма № 770 от 20.04.2017 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» (утверждён постановлением №888 от 28.04.2018).Разработаны проекты муниципальных правовых актов (далее – МНПА):- Об утверждении Порядка предоставления субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»;- Об утверждении Порядка предоставления субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».Проекты МНПА проходят процедуру оценки регулирующего воздействия и согласование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.**Подготовлен проект постановления** Администрации города Когалыма «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) и признании утратившим силу постановления Администрации города Когалыма». Находится на согласовании в структурных подразделениях Администрации города Когалыма. |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образованияОтдел по связям с общественностью и социальным вопросампри участииУправления экономики,Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма**№2811 от 02.10.2013****№2899 от 11.10.2013****№2920 от 11.10.2013** | **Исполнено.****На 2018 год:**Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма: Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 ***«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме».***  |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | до 15 октября2017 годадо 1 мая 2018далее ежегоднодо 1 октябрядо 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№232-р от 08.12.2017** | **Исполнено.**Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:<http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki> |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**№258 от 09.02.2017****(**№709 от 06.04.2018)**№1686 от 04.06.2015****№2305 от 23.07.2015****№371 от 27.02.2017** | **Исполнено.****На 2018 год:**1. Постановление Администрации города Когалыма от 09.02.2017 № 258 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».**
2. Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 №709 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих).**
3. Постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «**Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»»**
4. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 **«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».**
5. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №371 **«Об утверждении стандарта качества муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта».**
6. Разработаны проекты МНПА:

- **Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих);****- Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)».**Они являются приложением к МНПА о предоставлении субсидии и в настоящее время проходят согласование в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.1. Разработан проект МНПА

Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих). |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**№341 от 02.05.2017****№770 от 20.04.2017** **№584 от 22.03.2018**  | **Исполнено.**Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма.1. Приказ Управления

образования от 02.05.2017 №341 «О внесении изменений в приказ управления образования от 30.12.2016 №977», утверждающий: - объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг организациям, подведомственным управлению образования;- норматив затрат на единицу показателя объёма оказания муниципальных услуг организациям, подведомственным Управлению образования. 2. Постановление Администрации города Когалыма от 20.04.2017 №770 «Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)».3. Постановление Администрации города Когалыма от 22.03.2018 №584 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимсяГосударственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий»». |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 25 октября2017 годадо 25 мая 2018далее ежегоднодо 25 октябрядо 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | **Исполнено.**Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО.Перечень актуализирован от 25.10.2018 и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма (Главная - [Социальная сфера](http://admkogalym.ru/social/) - [Для негосударственных поставщиков социальных услуг](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/) - Услуги и поставщики в социальной сфере - [Перечень немуниципальных организаций – участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-ekonomika/8-icx-841-18.xlsx)).  |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма**от 25.10.17 №111-ГД** **«О внесении изменения в решение Думы** **города Когалыма** **от 15.06.12 №160-ГД»** | **Исполнено.**В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.17 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.12 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере - 62 человека *(УО).*
2. За отчетный период проведено 12 мероприятий методической, консультационной и информационной направленности – 29 человек.
3. 12-14 апреля 2018 года – участие сотрудников отдела культуры в работе круглого стола «Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в культуре: от планов к реальным изменениям» (в рамках Ассамблеи деятелей культуры и искусства в г. Ханты-Мансийск).
4. 23 апреля 2018 года – рабочая встреча с Ерпылёвой Еленой Викторовной по вопросу создания СОНКО, выявление проблем и пути их решения.
5. В юридическое управление Администрации города Когалыма направлена служебная записка от 18.05.2018 №10-Вн-666 с просьбой оказать правовую помощь в вопросах налогообложения СОНКО и индивидуального предпринимателя.
6. **В 4 квартале** проводятся **публичные консультации в целях оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления** Администрации города Когалыма «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) и признании утратившим силу постановления Администрации города Когалыма». **Проект постановления, уведомление, опросный лист, а также пояснительная записка размещены** на Интернет портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти: [www.regulation.admhmao.ru](http://www.regulation.admhmao.ru) в разделе «Оценка регулирующего воздействия».
 |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года,до 30 декабря 2019 года,до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | В ходе изучения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства выявлены индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере образования (4 чел.).Также в июне-июле по итогам заявочной компании на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям, выявлены ИП, выполнявшие муниципальные работы (3 чел.).В июне 2018 года выявлен индивидуальный предприниматель, планирующий оказывать услуги в сфере образования (занятия по математике) для детей в возрасте 11-17 лет (Сатвалдинова Баглан Харифолловна). |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 годадалее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | **Исполнено.**Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.<http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php>[Приказ КУМИ Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №598и «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма неиспользуемого муниципальными учреждениями для передачи негосударственным (немуниципальным) (коммерческим, некоммерческим) организациям - поставщикам услуг социальной сферы)»](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-KUMI/2-icx-3349-2017.pdf)http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,договор безвозмездного пользования(договор безвозмездного временного пользования **№4 от 16.04.2018**);(договор безвозмездного временного пользования **№1/1 от 08.02.2018**). | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:- Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №4 от 16.04.2018); - Когалымская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (договор безвозмездного временного пользования №1/1 от 08.02.2018). |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление экономики;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | На заседании Общественного совета по вопросам молодёжной политики при Администрации города Когалыма, которое состоялось 08.11.2018, члены Общественного совета были ознакомлены с информацией о возможности получения субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальными организациями (коммерческими, некоммерческими) в целях финансового возмещения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность). |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образованияМАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма», организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями. Правовой акт о создании: приказ №119 от 29.12.2012 г. «Об утверждении Положения об организационно-методическом отделе по работе с некоммерческими организациями МАУ «ММЦ г. Когалыма».Сайт МАУ «ММЦ г. Когалыма» - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержку.В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников.Начальник организационно-методического отдела Л.П. Яскевич (ресурсного центра) прошел обучение на курсах повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность для НКО», ЦРНО, г. Санкт-Петербург (II модуль). |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№1902 от 11.09.2017**Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» | **Исполнено.**По итогам работы конкурсной комиссии 25.10.2018 определились победители. Общая сумма грантов составила 800 000 рублей. Гранты в форме субсидий в размере 200 000 рублей присуждены (постановление Администрации города Когалыма от 01.11.2018 №2450 «О присуждении Грантов, предоставляемых в форме субсидий, по итогам городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме»): - Местной общественной организации совет ветеранов войны, труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма за проект «Ветерану в подарок».- Общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» за проект «Единая форма - единый успех!».- Общественной организации «Первопроходцы Когалыма» за проект «Хронограф «40 памятных лет города Когалыма». - Местной общественной организации совет ветеранов войны, труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма за проект «Мы нужны друг другу». |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д.**Всего на 01.12.2018** проведено 74 (88 человек) консультации, методическая помощь оказана 222 раза (252 человека) для НКО.Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». **На 01.12.2018** в городских СМИ размещено 804 информационных материала.**На 01.12.2018** проведено 7 обучающих семинаров (83 человека). Кроме того, специалисты Администрации и представители общественных организаций приняли участие в региональном этапе Гражданского форума общественного согласия.**Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.**На 01.12.2018** проведено 37 мероприятий городского уровня с участием общественных организаций города, в том числе муниципальный этап Гражданского форума общественного согласия, а также круглый стол при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В.Комаровой по вопросу готовности избирательных участков к проведению выборов Президента РФ.**Имущественной поддержкой** на базе МАУ «Межшкольный методический центр» с целью осуществления уставной деятельности **на 01.12.2018** охвачено 517 человек:- на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 51 репетиция (314 человек); - для проведения собраний с представителями общественных объединений. Проведено 16 собраний, на которых присутствовало 193 человека;- предоставлены костюмы 4 раза (10 человек). |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социально -экономическоеразвитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий. По состоянию на 01.12.2018 года оказана грантовая поддержка начинающим предпринимателя (900,00 тыс. руб.), молодежному предпринимательству (600,00 тыс. руб.), на развитие предпринимательства (600,00 тыс. руб.) До 09.11.2018 года осуществлялся прием документов на предоставление субсидий. Освоение денежных средств запланировано до 20.12.2018 года. На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».Информация о проводимой управлением экономики Администрации города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов МСП так же регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте». Так же по результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт с ООО «Медиа-Холдинг Западная Сибирь» для размещения информационных материалов посредством телевизионного вещания (бегущая строка). **Образовательная поддержка**В рамках мероприятия «Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций» предусмотрены бесплатные обучающие семинары.14.03.2018 проведен семинар «Как ценностное предложение увеличит продажи в два раза» (20 участников).23.05.2018 проведен семинар «Интернет-маркетинг» (18 участников).13.07.2018 – учебный 64 часовой он-лайн курс «Основы организации и ведения бизнеса» (12 участников).**Консультационная поддержка** **На 01.12.2018** поддержка оказана 406 субъектам малого и среднего предпринимательства.Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | информационные материалы |  |
| Информационно-методическое обеспечение |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Разработан и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом;МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации дорожной карты | информационные материалы | **41 информационный материал размещен в средствах массовой информации.****На 01.12.2018:****В газете «Когалымский вестник»:****-** № 03 от 12.01.2018:* «СО НКО Югры приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов»;
* «Планы намечены, сотрудничество продолжается (на заседании Координационного совета начальник УЭ Е.Г. Загорская рассказала представителям ОО о реализации «дорожной карты»)»;

- №5 от 19.01.2018 «Дмитрий Кузьменко принял участие в заседании правительства автономного округа (На заседании были внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы)»;- № 9 от 2.02.2018 «Социальные услуги через интернет (УСЗН о пилотном проекте социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан)»;- № 15 от 22.02.2018 «ХМАО-Югра (В Югре более 10 % бюджетных средств переданы НКО в социальной сфере)»;- № 25 от 30.03.2018 «Новая система предоставления социальных услуг (26 марта в КЦСОН «Жемчужина» состоялась конференция на тему «Использование инф. системы «Портал социальных услуг» для получателей, поставщиков социальных услуг и общественных организаций)»;- № 27 от 6.04.2018 «Субсидии из бюджета города (Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий)»;- № 29 от 13.04.2018: * «В Югре обсудили исполнение госпрограмм и мероприятий по поддержке доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере» (ВКС: заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития региона);
* Молодежная политика и военно-патриотическое воспитание (Информация для НКО по передаче соцуслуг в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания);

- 27.04.2018 «Портал социальных услуг»;- № 37 от 11.05.2018 «Как добрые начинания превращать в добрые дела» (о реализации «дорожной карты» и организациях, оказывающих социальные услуги: «Забота», «ВЕЧЕ», ИП Л.Р. Курамшина, Н. Толстихин);- № 37 от 11.05.2018 «Субсидии на организацию досуга детей»;- № 39 от 18.05.2018 «Новый вектор центра социальной помощи»;- № 44 от 6.06.2018 Распоряжение Администрации г. Когалыма о предоставлении субсидии… «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий»;- 10.07.2018, № 55 от 13.07.2018, 1 «В Югре расширены меры поддержки социально ориентированных НКО» ;- № 57 от 20.07.2018, 1,6 «К науке через игру (лаборатория профессора Звездунова)»;- № 87 от 2.11, 4 «Инвестиции в добрые дела».**На сайте Администрации города Когалыма** [**www.admkogalym.ru**](http://www.admkogalum.ru)**:**- 09.01.2018 «СО НКО Югры приглашают к участию в конкурсе на предоставление грантов»;- 15.01.2018 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»;- 10.01.2018 «Планы намечены, сотрудничество продолжается (на заседании Координационного совета начальник УЭ Е.Г. Загорская рассказала представителям ОО о реализации «дорожной карты»)»;- 16.01.2018 «Дмитрий Кузьменко принял участие в заседании правительства автономного округа (На заседании были внесены изменения в план мероприятий по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере на 2016–2020 годы)»;- 02.04.2018 «Субсидии из бюджета города (Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий)»;- 09.04.2018 «Конкурс для общественных организаций в сфере молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи 18+»;- 09.04.2018 «Молодежная политика и военно-патриотическое воспитание» (Информация для НКО по передаче соцуслуг в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания);- 10.04.2018 «В Югре обсудили исполнение госпрограмм и мероприятий по поддержке доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере» (ВКС: заседание комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития региона);- 07.05.2018 «Информируем вас о начале приёма заявок на получение субсидий из бюджета города Когалыма»;- 10.05.2018 «О портале социальных услуг»;- 05.06.2018 «Информируем вас о повторном приёме заявок на получение субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальными организациями»;- 14.06.2018 «Протокол заседания комиссии по предоставлению субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи»;- 29.06.2018 «О предоставлении субсидии из бюджета города Когалыма» (Колеватых: работа досуговых площадок);- 10.07.2018 «В Югре расширены меры поддержки социально ориентированных НКО»;- 16.07.2018 «Объявление о начале приёма заявок на получение субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями»;-   23.07.2018 «Департамент здравоохранения Югры проводит конкурсный отбор некоммерческих организаций».- 21.08.2018 «В Югре для НКО объявлен конкурс проектов по правовому просвещению»;- 21.09.2018 «Результаты конкурса отбора СОНКО на получение субсидии в сфере здравоохраниения»;- 25.09.2018 «Пресс-релиз конкурс СОНКО»;- 03.10.2018 «Управление образования Администрации города Когалыма объявляет конкурсный отбор получателей субсидии»;- 08.10.2018:* «До окончания приема заявок на конкурс по поддержке гражданских инициатив остается восемь дней»;
* «До окончания приема заявок на конкурс по получению грантов остается три дня»;

- 11.10.2018 «VII Школа социального предпринимательства открывает набор»;- 12.10.2018 «Вниманию руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций!»;- 22.10.2018 «Вниманию руководителей СО НКО и социальных предпринимателей»;- 25.10.2018:* «ОТБОР ОРГАНИЗАЦИЙ для передачи полномочия органа опеки и попечительства по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны и попечители»;
* Итоги программы «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»(Субсидия Мирсаяпов Ф.);

-    29.10.2018 «Общественные организации Когалыма получили гранты на реализацию проектов».**ТРК «Инфосервис+»:**- 03.04.2018 «Новая система предоставления социальных услуг (26 марта в КЦСОН «Жемчужина» состоялась конференция на тему «Использование инф. системы «Портал социальных услуг» для получателей, поставщиков социальных услуг и общественных организаций)»;- 23.05.2018 «Дополнительное образование «Айкюша»;- 07.11.2018 Частный детский сад «Академия детства» (А.Валеев).Кроме того, 07.12.2018 выпущен информационный бюллетень Координационного совета при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления города Когалыма с общественными, национально-культурными и религиозными объединениями «Когалым – территория содружества» (информация о дорожной карте по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, о НКО – получателях субсидии из бюджета города на выполнение муниципальных работ - городская общественная организация «Когалымский Боксерский клуб «Патриот», местная общественная организация «Когалымская федерация детского хоккея», о поставщике социальных услуг - региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ВЕЧЕ». |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 годадо 30 декабря 2020 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма |  |
| 23 | Проведение Дня открытых дверей в городе Когалыме для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | Управление экономики/ Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  | до 30 июня 2019 годадалее ежегодно | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма |  |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | 0,01 | до 15 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,единиц | 2 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 54 | 70 | 70 | 70 | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | 37 | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всегов сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 0,6 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 0 | 0,3 | 1,6 | 1,6 | Управление образования |