## 01.11.2023
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Экологическая безопасность города Когалыма» по состоянию на 01.11.2023 (сетевой график) | [30 empty] | тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на 2023 год | План на 01.11.2023 | Профинансировано на 01.11.2023 | Кассовый расход на 01.11.2023 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма»
П.1.1. Портфель проектов «Экология», региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» (I, II, III), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
П.1.1.1. Выполнение работ по очистке береговой линии от бытового мусора в границах города Когалыма
Всего
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.1. Предупреждение и ликвидация несанкционирован ных свалок на территории города Когалыма (IV), всего | 3045.5 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в границах города Когалыма в сумме 3 045,5 тыс.руб. Заключен МК от 04.09.2023 №0187300013723000269 с АО "ПОЛИГОН-ЛТД" на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 2 497,31 тыс.руб. Период оказания услуг по 02.11.2023. Работы выпонены. Заключен МК от 18.10.2023 №151-ОС-2023 с АО "ПОЛИГОН-ЛТД" на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки на сумму 500,00 тыс.руб. Работы выполнены.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 3045.5 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3045.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
1.2. Организация и проведение экологически мотивированных культурных мероприятий города Когалыма (III), всего | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 20.06.2023 №273-ГД выделены плановые ассигнования на выполнение работ по пересадке деревьев (за счет экологических платежей) в сумме 510,0 тыс.руб. Заключен МК 30.10.2023 №83/2023 с ООО "ТУРА-ЗЕЛЕНГРУПП" на поставка саженцев на сумму 360,0 тыс.руб. Срок поставки товара - до 04.11.2023.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 1, «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыма», всего | 3555.5 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО - Югры
бюджет города Когалыма | 3555.5 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме»
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме (V), всего | 153.7 | 106.37 | 92.25 | 92.25 | 60.0195 | 86.7256 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 34.81 | 0 | На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 25.04.2023 №40-О доведены плановые ассигнования в сумме 12,6 т.р. за счет средств бюджета ХМАО-Югры. Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работника, осуществляющего отдельные гос.полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с ТКО, на больничном. На время отсутствия данного работника приказ на доплату за исполнение его обязанностей не оформлялся.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 153.7 | 106.37 | 92.25 | 92.25 | 60.0195 | 86.7256 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 34.81 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме», всего | 153.7 | 106.37 | 92.25 | 92.25 | 60.0195 | 86.7256 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 34.81 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 153.7 | 106.37 | 92.25 | 92.25 | 60.0195 | 86.7256 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 34.81 | 0
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе | 3709.2 | 3661.87 | 92.25 | 92.25 | 2.4871 | 2.5192 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 | 13.02 | 3568.02 | 13.02 | 12.52 | 0 | 34.81 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 153.7 | 106.37 | 92.25 | 92.25 | 60.0195 | 86.7256 | 0 | 0 | 10.94 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.94 | 5.47 | 10.94 | 10.95 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 4.96 | 12.52 | 9.92 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 13.02 | 12.52 | 0 | 34.81 | 0
бюджет города Когалыма | 3555.5 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные источники финансирования
Директор МКУ "УКС и ЖКК города Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| И.Р. Кадыров | [6 empty] | Н.И. Титкова, тел. 93-795
(подпись) | [5 empty] | (подпись)