## МП БЖД
Согласовано
Заместитель главы города Когалыма
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.04.2021 | Профинансировано на 01.04.2021 | Кассовый расход на 01.04.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 11010.949 | 1280.427 | 838.559 | 1888.62 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3488.939 | 3481.79 | 827.838 | 797.84 | 1271.088 | 664.09 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 541.868 | 0 | 505.468 | 0 | 558.368 | 0 | 537.168 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 116.5 | 0 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 116.5 | 0 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 275.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 63.6 |  | 116.5 |  | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5317.101 | 1280.427 | 838.559 | 1280.43 | 24.0814 | 100.0002 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 411.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 5317.101 | 1280.427 | 838.559 | 1280.43 | 24.0814 | 100.0002 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5317.101 | 1280.427 | 838.559 | 1280.43 | 24.0814 | 100.0002 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 501.73
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 425 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 425 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5. Финансовое обеспечение проведения санитарно - противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространени я коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории города Когалыма (приобретение прочих средств, оказание услуг и т.д.) | 4893.448 | 0 | 0 | 608.19 | 12.4287 | #DIV/0! | 3092.25 | 3085.1 | 385.968 | 385.97 | 829.22 | 222.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4893.448 | 0 | 0 | 608.19 | 12.4287 | #DIV/0! | 3092.25 | 3085.1 | 385.968 | 385.97 | 829.22 | 222.22 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 | 3699.25 |  | 3616.53 | 89.2353 | 97.7639 | 3092.25 | 3085.1 | 0 |  | 607 | 531.43 | 150 |  | 150 |  | 53.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 840.648 | 0 |  | 608.19 | 72.3478 | #DIV/0! | 0 |  | 385.968 | 385.97 | 222.22 | 222.22 | 232.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций, в том числе | 6958.149 | 0 | 0 | 1888.62 | 27.1426 | #DIV/0! | 396.689 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 664.088 | 664.09 | 674.328 | 0 | 866.868 | 0 | 541.868 | 0 | 505.468 | 0 | 558.368 | 0 | 537.168 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 501.73 | 0
Всего | 6958.149 | 0 | 0 | 1888.62 | 27.1426 | #DIV/0! | 396.689 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 664.088 | 664.09 | 674.328 | 0 | 866.868 | 0 | 541.868 | 0 | 505.468 | 0 | 558.368 | 0 | 537.168 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 501.73 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 |  |  | 3616.53 | 89.2353 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6958.149 |  |  | 1888.62 | 27.1426 | #DIV/0! | 396.689 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 664.088 | 664.09 | 674.328 | 0 | 866.868 | 0 | 541.868 | 0 | 505.468 | 0 | 558.368 | 0 | 537.168 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 501.73 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 44.4 | 0
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 44.4 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 36.7 |  | 39.6 |  | 39.7 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 44.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
Всего | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 107.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме, в том числе | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.4 | 0
Всего | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.4 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 406.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 36.7 |  | 39.6 |  | 39.7 |  | 19.3 |  | 126.6 |  | 44.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 36599.802 | 7133.4 | 5287.67 | 7672.21 | 20.9624 | 107.5533 | 3578.89 | 1910.42 | 3150.34 | 2311.97 | 2855.46 | 2326.8 | 3860.47 | 0 | 2963.202 | 0 | 3020.5 | 0 | 3397.09 | 0 | 2580.88 | 0 | 2399.52 | 0 | 3347.53 | 0 | 2455.63 | 0 | 2990.28 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 7474.102 | 1845.73 | 0 | 1710.94 | 22.8916 | 92.6972 | 743.5 | 587.92 | 698.06 |  | 404.16 |  | 986.22 |  | 497.362 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
Всего | 7474.102 | 1845.73 | 0 | 1710.94 | 22.8916 | 92.6972 | 743.5 | 587.92 | 698.06 |  | 404.17 |  | 986.22 |  | 497.362 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7474.102 | 1845.73 |  | 1710.94 | 22.8916 | 92.6972 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.17 | 402.91 | 986.22 |  | 497.362 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 29125.7 | 5287.67 | 5287.67 | 5961.27 | 20.4674 | 112.7391 | 2835.39 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2451.3 | 2326.8 | 2874.25 | 0 | 2465.84 | 0 | 2686.41 | 0 | 2522.37 | 0 | 2083.52 | 0 | 2065.43 | 0 | 2472.81 | 0 | 1958.27 | 0 | 2257.83 | 0
Всего | 29125.7 | 5287.67 | 5287.67 | 5961.27 | 20.4674 | 112.7391 | 2835.39 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2451.3 | 2326.8 | 2874.25 | 0 | 2465.84 | 0 | 2686.41 | 0 | 2522.37 | 0 | 2083.52 | 0 | 2065.43 | 0 | 2472.81 | 0 | 1958.27 | 0 | 2257.83 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 29125.7 | 5287.67 | 5287.67 | 5961.27 | 20.4674 | 112.7391 | 2835.39 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2451.3 | 2326.8 | 2874.25 |  | 2465.84 |  | 2686.41 |  | 2522.37 |  | 2083.52 |  | 2065.43 |  | 2472.81 |  | 1958.27 |  | 2257.83
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма, в том числе | 36599.802 | 3578.89 | 0 | 7672.21 | 20.9624 | 214.374 | 3578.89 |  | 3150.34 |  | 2855.47 |  | 3860.47 |  | 2963.202 |  | 3020.5 |  | 3397.09 |  | 2580.88 |  | 2399.52 |  | 3347.53 |  | 2455.63 |  | 2990.28
Всего | 36599.802 | 3578.89 | 0 | 7672.21 | 20.9624 | 214.374 | 3578.89 | 1910.42 | 3150.34 |  | 2855.47 |  | 3860.47 |  | 2963.202 |  | 3020.5 |  | 3397.09 |  | 2580.88 |  | 2399.52 |  | 3347.53 |  | 2455.63 |  | 2990.28
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 36599.802 | 3578.89 |  | 7672.21 | 20.9624 | 214.374 | 3578.89 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2855.47 | 2729.71 | 3860.47 |  | 2963.202 |  | 3020.5 |  | 3397.09 |  | 2580.88 |  | 2399.52 |  | 3347.53 |  | 2455.63 |  | 2990.28
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 48017.051 | 3975.579 | 0 | 13177.36 | 27.4431 | 331.4576 | 3975.579 | 2307.11 | 3978.178 | 3859.92 | 3519.558 | 3393.8 | 4534.798 | 0 | 3830.07 | 0 | 3662.368 | 0 | 3939.258 | 0 | 3178.848 | 0 | 2976.388 | 0 | 3808.698 | 0 | 3024.098 | 0 | 3536.41 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 |  |  | 3616.53 | 89.2353 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 43964.251 | 3975.579 | 0 | 9560.83 | 21.7468 | 240.489 | 3975.579 | 2307.11 | 3978.178 | 3859.92 | 3519.558 | 3393.8 | 4534.798 | 0 | 3830.07 | 0 | 3662.368 | 0 | 3939.258 | 0 | 3178.848 | 0 | 2976.388 | 0 | 3808.698 | 0 | 3024.098 | 0 | 3536.41 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ответственный за составление сетевого графика специалист-эксперт |  |  |  | Смекалин Д.А. тел. 9-38-61
(подпись)