## А 2909 Экология
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Экологическая безопасность города Когалыма"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.4 | 5 | 2 | 3.2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 88,9%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.4 | 10 | 4 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.1 | 10 | 1 |  | Показатели предусмотренные к достижению в рамках мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления достигнуты в 100% объеме, без привлечения финасновых средств, за счет волонтерского движения.
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 | 3.84 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Показатели предусмотренные к достижению в рамках мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления достигнуты в 100% объеме, без привлечения финасновых средств, за счет волонтерского движения.
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Объем привлеченных средств составил 10,3% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 9.04
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году. Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение экологической безопасности города Когалыма, снижение негативного воздействие на окружающую среду отходами производства и потребления.

## А 2919 СЭР
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.4 | 5 | 2 | 3.2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 89,0%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.4 | 10 | 4 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 99,3%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.36 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.1 | 8 | 0.8 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 5,8%.
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 5
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 3.6 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 97,9%
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Объем привлеченных средств составил 29,0% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 8.16
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 8,2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, а также проводить мониторинг достижения целевых показателей с целью своевременной корректировки значений целевых показателей.

## Группа А 2920 (Спорт)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.4 | 8 | 3.2 | 2.08 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 124,8%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.4 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 66,7%.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | В рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" предусмотрено достижение двух целевых показателей. В среднем достижение составило 106,4%.
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.1 | 10 | 1 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 21,8%.
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 3.6 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 95,6%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%.
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Объем привлеченных средств составил 22,1% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 100,0%.
Итого |  |  |  |  | 7.68
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная", управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям. Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий, обеспечивающих гражданам города Когалыма возможность для систематических занятий физической культурой и спортом.

## Группа А 2899 (УО)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.4 | 8 | 3.2 | 1.92 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 120,8%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.4 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 61,5% | 8/13
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Средне арифметическое значение степени достижения целевых показателей, включенных в национальные проекты, в том числе региональные - 133,2%. | 14 показателей
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.66 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.1 | 8 | 0.8 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 17,7%.
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 | 3.52 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,2%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение составило 97,5%.
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 76,0% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 10 | 2 |  | Исполнение составило 98,8%.
Итого |  |  |  |  | 7.1
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии ее корректировки по обозначенным замечаниям указанным в сводном годовом докладе по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

## А 2354 ФКГС
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.4 | 10 | 4 | 2.4 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,9%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.4 | 0 | 0 |  | В муниципальной программе 2 основных мероприятия, выполненние которых в 2020 году ниже 95%
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 10 | 2 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,9%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.1 | 10 | 1 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 55%.
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 | 2.64 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 92,7%
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение составило 92,3%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 65,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Исполнение составило 94,9%
Итого |  |  |  |  | 7.04
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Ответственному исполнителю рекомендовано более тщательно осуществлять планирование расходов на реализацию мероприятий ввиду наличия экономии по программным мероприятиям, усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, следить за сроками выполнения работ, при необходимости своевременно принимать меры. | [5 empty] | рекомендации

## А 2931 Разв.жил.сферы
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Когалыма"
Группа А
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.4 | 8 | 3.2 | 1.92 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 204,8%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.4 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 54,5%.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 112,5%.
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | 0.1 | 10 | 1 |  | Доля финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления в общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы составила 0,0% (без финансирования). При этом показатель достигнут.
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | В отчетном периоде были допущены нарушения сроков корректировки муниципальной программы.
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.3 | 5 | 1.5 | 3.24 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 87,5%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | 0.3 | 10 | 3 |  | Без финансирования.
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.2 | 10 | 2 |  | Объем привлеченных средств составил 83,2% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.2 | 8 | 1.6 |  | Исполнение составило 85,6%.
Итого |  |  |  |  | 6.86
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе А (наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы, наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

## Группа В 2927 (ОМВвСООПиБ)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 4 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%.
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 10 | 4 | 3.36 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Объем привлеченных средств составил 14,9% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%.
Итого |  |  |  |  | 9.36
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Муниципальная программа направлена на укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, профилактику экстремизма на национальной и религиозной почве, а также участие в профилактике терроризма. Управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы.

## В 2906 Раз. транспорт
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 4 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.08 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,6%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 9,2% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | 97.7%
Итого |  |  |  |  | 9.08
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, а также усилить контроль за использованием бюджетных средств соисполнителями муниципальной программы, своевременно принимать меры.

## В 2907 Сод.ОГХ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 8 | 4 | 3.6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 111,6%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.44 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 98,2%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Объем привлеченных средств составил 29,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%
Итого |  |  |  |  | 9.04
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "умеренно эффективная". Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем благоустройства и санитарного содержания территории города Когалыма, повышение уровня внешнего благоустройства. Управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году.

## Группа В 2901 (СЗН)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения 4 показателей составило 96,0%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Из 3 основных мероприятий муниципальной программы более чем на 95% выполнено 1.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | - | - | 0
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | - | - | 0
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 5 | 2 | 3.2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 80,8%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | - | - | 0
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 53,0% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 97,0%.
Итого |  |  |  |  | 7.2
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Мероприятия муниципальной программы будут способствовать сдерживанию роста безработицы и снижению напряжённости на рынке труда города Когалыма, совершенствованию управления охраной труда в городе КогалымУправление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

## Группа В 2810 БжД
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 105,6%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Из 7 основных мероприятий муниципальной программы выполнено 5 или 71,4%.
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 5 | 5 | 3.2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 85,7%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 6,2% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение составило 0,0%, т.к. денежные средства бюджета автономного округа доведены в конце декабря 2020 года. Освоение запланировано на 1 квартал 2021 года.
Итого |  |  |  |  | 7.2
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

## В 2903 Разв. мун.службы
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 60,0%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.08 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 94,5%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 5,4% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 99,9%
Итого |  |  |  |  | 7.08
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Ответственному исполнителю при условии достижения плановых значений целевых показателей и экономии бюджетных средств, в результате проведения электронных торгов, своевременно осуществлять перераспределение или закрытие бюджетных средств.

## Группа В 2900 (АПК)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 8 | 4 | 1.6 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 126,9%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Все 3 основных мероприятия муниципальной программы выполнены на 66,7%.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | - | - | 0
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | - | - | 0
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 3.68 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 95,3%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | - | - | 0
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 64,9% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 100%.
Итого |  |  |  |  | 6.98
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в городе Когалыме. Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

## Группа В 2904 (Соц и демогр)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Когалыма"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,6%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Из 7 основных мероприятий муниципальной программы более чем на 95% выполнено 4.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | - | - | 0
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | - | - | 0
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 5 | 2 | 3.2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 94,8%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | - | - | 0
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 94,5% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 96,0%.
Итого |  |  |  |  | 6.9
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,9. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям в сводном годовом докладе по оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

## Группа В 2932 (Культура)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Культурное пространство города Когалыма"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 5 | 2.5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 90,95%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 5 | 2.5 |  | Из 9 основных мероприятий муниципальной программы более чем на 95,0% выполнено 8.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | - | - | 0
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | - | - | 0
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 8 | 3.2 | 2.48 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 97,2%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | - | - | 0
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 2,0% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение составило 48,0%.
Итого |  |  |  |  | 6.48
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,5. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Муниципальная программа направлена на укрепление единого культурного пространства города Когалыма, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, а также развитие туризма в городе Когалыме. Управление экономики рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.

## В 2928 ППи ООПГ
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 94,35%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 72,7%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 5 | 2 | 2.96 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 92,9%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Объем привлеченных средств составил 18,0% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 10 | 3 |  | Исполнение составило 99,58%
Итого |  |  |  |  | 5.96
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при услловии ее корректировки по обозначенным замечаниям.

## Группа В 2934 (КУМИ)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 102,8%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Из 3 основных мероприятий муниципальной программы более чем на 95% выполнено 1.
| k1.3 степень достижения целевых значений показателей, включенных в проекты, в том числе региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов | - | - | 0
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.3 доля проектной части в муниципальной программе | - | - | 0
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 5 | 2 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 94,2%.
| k3.2 отношение общего фактического объема финансирования проектов, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, к плановому уточненному объему | - | - | 0
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Объем привлеченных средств составил 5,4% к общему объему финансирования муниципальной программы.
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 5 | 1.5 |  | Исполнение составило 76,5%.
Итого |  |  |  |  | 6
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Управление экономики рекомендует обеспечить исполнение программных мероприятий и активизировать работу по привлечению иных источников денежных средств на софинансирование муниципальных контрактов.

## В 2908 РЖКК (hidden)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 66,7%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 5 | 2 | 2.96 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 84,5%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 83,8% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 8 | 2.4 |  | 82.64%
Итого |  |  |  |  | 6.96
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 7,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". | [5 empty] | рекомендации

## В 2908 РЖКК
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме"
Группа В
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 81%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 33,3%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 0.4 | 0 | 0 | 2.16 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 76,9%
| k3.3 отношение объема привлеченных средств к общему объему финансирования муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3 |  | Объем привлеченных средств составил 90,2% к общему объему финансирования муниципальной программы
| k3.4 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы за счет привлеченных средств к плановому общему объему финансирования за счет привлеченных средств | 0.3 | 8 | 2.4 |  | Исполнение составило 84,1%
Итого |  |  |  |  | 5.16
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе В (наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных внебюджетных источников финансирования).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 5,2. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "неудовлетворительная". Ответственному исполнителю рекомендовано усилить контроль за использованием бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ, услуг подрядными организациями, обеспечить исполнение муниципальных контрактов со сроком реализации в 2021 году.

## Группа С 2863 (КФ)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 4 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 106,4%
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100%
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 10 | 10 | 4 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 99,2%
Итого |  |  |  |  | 10
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 10. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Муниципальная программа направлена на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме. Управление экономики рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы.

## Группа С 2864 (Доступная среда)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Доступная среда города Когалыма"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 4 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100,1%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 10 | 5 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 100,0%.
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 1.7 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 5 | 1.5
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 10 | 10 | 4 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 100%.
Итого |  |  |  |  | 9.7
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 9,7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "эффективная". Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры города Когалыма.

## Группа С 2811 (РИГО)
Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Группа С
Наименование комплексного критерия | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Оценка по комплексному критерию | Комментарии
К1 «результативность муниципальной программы» Z1=0,4 | k1.1 степень достижения целевых значений показателей | 0.5 | 10 | 5 | 2 | Среднее арифметическое значение степени достижения показателей составило 100%.
| k1.2 степень выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году, в том числе предложенных заинтересованной общественностью | 0.5 | 0 | 0 |  | Общее количество мероприятий, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий, составило 66,6%.
К2 «эффективность механизма реализации муниципальной программы» Z2=0,2 | k2.1 наличие идентифицированных и описанных проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу; наличие и принятие определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов | 0.3 | 10 | 3 | 2 | В муниципальной программе отражен перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы.
| k2.2 взаимосвязь показателей и мероприятий муниципальной программы | 0.4 | 10 | 4
| k2.4 оценка полноты и своевременности корректировки муниципальной программы | 0.3 | 10 | 3
К3 «обеспечение муниципальной программы» Z3=0,4 | k3.1 отношение общего фактического объема финансирования муниципальной программы к плановому уточненному объему | 1 | 5 | 5 | 2 | Исполнение по муниципальной программе по итогам года составило 94,6%
Итого |  |  |  |  | 6
1. Пояснения к оценке | Согласно ранжированию муниципальных программ по группам исходя из параметров реализации, муниципальная программа относится к группе С (наличие в муниципальной программе только средств бюджета города Когалыма. Отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной программы).
2. Выводы | Значение бальной интегральной оценки составило 6,0. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как "удовлетворительная". Ответственному исполнителю рекомендовано сохранить уровень финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году при условии её корректировки по обозначенным замечаниям.