## февраль 2020
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
Соисполнители | Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»; Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» на 01.03.2020
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2020 год, тыс.руб. | План на 29.02.2020 | Профинансировано на 29.02.2020 | Кассовый расход на 29.02.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задача 1 - Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2), всего | 79082.6 | 18143.53 | 18143.53 | 12777.64 | 16.1573 | 70.4253 | 8659.26 | 5963.74 | 9484.27 | 6813.9 | 6957.14 | 0 | 7085.7 | 0 | 6923.33 | 0 | 7844.5 | 0 | 7746.49 | 0 | 7313.32 | 0 | 5554.17 | 0 | 4900.03 | 0 | 3480.84 | 0 | 3133.55 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 79082.6 | 18143.53 | 18143.53 | 12777.64 | 16.1573 | 70.4253 | 8659.26 | 5963.74 | 9484.27 | 6813.9 | 6957.14 | 0 | 7085.7 | 0 | 6923.33 | 0 | 7844.5 | 0 | 7746.49 | 0 | 7313.32 | 0 | 5554.17 | 0 | 4900.03 | 0 | 3480.84 | 0 | 3133.55 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность», всего | 53596.7 | 9950.67 | 9950.67 | 6367.89 | 11.8811 | 63.9946 | 3846.82 | 2587.66 | 6103.85 | 3780.23 | 3283.92 | 0 | 3119.68 | 0 | 3510.91 | 0 | 6952.88 | 0 | 6854.87 | 0 | 6421.7 | 0 | 4662.54 | 0 | 4008.4 | 0 | 2589.21 | 0 | 2241.92 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 5 365,89 тыс.руб. в том числе: 1. 1 178,68 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 389,5 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2020г. 3. 5,81 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 387,33 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 34,40 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), будет произведена по факту выставленных счетов. 3. Оплата за содержание электрооборудования скульптурной композиции "Уралочка" произведена, согласно выставленных счетов. 3. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена, согласно выставленных счетов. 4. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 9,85 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 7. 23,59 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 758,40 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 722,58 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара 10. 40,0 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В 11. 31,43 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 12. 1,22 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53596.7 | 9950.67 | 9950.67 | 6367.89 | 11.8811 | 63.9946 | 3846.82 | 2587.66 | 6103.85 | 3780.23 | 3283.92 |  | 3119.68 |  | 3510.91 |  | 6952.88 |  | 6854.87 |  | 6421.7 |  | 4662.54 |  | 4008.4 |  | 2589.21 |  | 2241.92
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга), всего | 10699.5 | 1783.26 | 1783.26 | 1783.25 | 16.6667 | 99.9994 | 891.64 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.62 | 0 | 891.63 | 0 | 891.63 | 0 | 891.63 | 0 | 891.63 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.5 | 1783.26 | 1783.26 | 1783.25 | 16.6667 | 99.9994 | 891.64 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.62 |  | 891.63 |  | 891.63 |  | 891.63 |  | 891.63
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Аренда транспортных средств в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутсвия технических возможностей, всего | 14786.4 | 6409.6 | 6409.6 | 4626.5 | 31.2889 | 72.1808 | 3920.8 | 2484.45 | 2488.8 | 2142.05 | 2781.6 | 0 | 3074.4 | 0 | 2520.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов в размере 1 783,1 тыс.руб. на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг
в том числе
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14786.4 | 6409.6 | 6409.6 | 4626.5 | 31.2889 | 72.1808 | 3920.8 | 2484.45 | 2488.8 | 2142.05 | 2781.6 |  | 3074.4 |  | 2520.8
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3), всего | 40687.2 | 10280.19 | 10280.19 | 7248.93 | 17.8162 | 70.5136 | 4788.27 | 3125.94 | 5491.92 | 4122.99 | 3420.98 | 0 | 3093.35 | 0 | 2826.76 | 0 | 2165.09 | 0 | 1959.52 | 0 | 2945.6 | 0 | 3449.88 | 0 | 4418.43 | 0 | 2950.7 | 0 | 3176.7 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40687.2 | 10280.19 | 10280.19 | 7248.93 | 17.8162 | 70.5136 | 4788.27 | 3125.94 | 5491.92 | 4122.99 | 3420.98 |  | 3093.35 |  | 2826.76 |  | 2165.09 |  | 1959.52 |  | 2945.6 |  | 3449.88 |  | 4418.43 |  | 2950.7 |  | 3176.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | 10766.6 | 2819.8 | 2819.8 | 0 | 0 | 0 | 1662.33 | 0 | 1157.47 | 0 | 988.28 | 0 | 677.45 | 0 | 435.14 | 0 | 12.09 | 0 | 74.97 | 0 | 622.6 | 0 | 895.83 | 0 | 1235.52 | 0 | 1389.47 | 0 | 1615.45 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": По итогам электронного аукциона, проводимого в 2019 году, энергосервисный контракт на 2020 год по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма заключен не был в связи с отсутствием претендентов.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10766.6 | 2819.8 | 2819.8 | 0 | 0 | 0 | 1662.33 |  | 1157.47 |  | 988.28 |  | 677.45 |  | 435.14 |  | 12.09 |  | 74.97 |  | 622.6 |  | 895.83 |  | 1235.52 |  | 1389.47 |  | 1615.45
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6), всего | 5081.3 | 702.49 | 702.49 | 575.65 | 11.3288 | 81.9442 | 333.93 | 214.8 | 368.56 | 360.85 | 363.91 | 0 | 363.91 | 0 | 363.91 | 0 | 341.75 | 0 | 341.75 | 0 | 341.76 | 0 | 341.75 | 0 | 341.75 | 0 | 1193.91 | 0 | 384.41 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На 2020 год с ООО "Ритуал" закдючены муниципальные контракты: - от 20.12.2019 № 0187300013719000387 на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода на сумму 848,949т.р.; - от 16.12.2019 №0187300013719000380 на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма на сумму 1745,734т.р.; - договор от 20.12.2019 №1-28-КО о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг на сумму 1292,595т.р. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших с места летального исхода произведена на основании фактически предоставленных документов. На основании решения Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 830,0т.р. для разработки проекта санитарно-защитной зоны на объекте "Городское кладбище г.Когалыма".
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5081.3 | 702.49 | 702.49 | 575.65 | 11.3288 | 81.9442 | 333.93 | 214.8 | 368.56 | 360.85 | 363.91 |  | 363.91 |  | 363.91 |  | 341.75 |  | 341.75 |  | 341.76 |  | 341.75 |  | 341.75 |  | 1193.91 |  | 384.41
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 - Улучшение условий для активного отдыха и полноценного физического развития детей
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7), всего | 56790.78 | 16437.23 | 16437.23 | 16437.23 | 28.9435 | 100 | 0 | 0 | 16437.23 | 16437.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38353.55 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа Комитета финансов Администрации г.Когалыма от 07.02.2020 №19-О доведены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по изготовлению и установке детской игровой площадки в г.Когалыме в сумме 54790,78т.р. На выполнение данного мероприятия ООО "ЛУКОЙЛ-западная Сибирь" заключен контракт от 30.12.2019 №01 с ООО "Завод детского игрового и спортивного оброрудования "ДиКом", по доп.соглашению №2 к которому функции заказчика переданы МКУ "УЖКХ г.Когалыма". В соответствии с условиями контракта 26.02.2020 перечислен аванс на выполнение работ в размере 30% 16437,23т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 2000
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54790.78 | 16437.23 | 16437.23 | 16437.23 |  |  |  |  | 16437.23 | 16437.23 | [10 empty] | 38353.55
Задача 3 - Обеспечение деятельности муниципальных учреждений для решения вопросов местного значения
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8), всего | 33007.22 | 7901.54 | 7901.54 | 5987.69 | 18.1405 | 75.7788 | 5118.52 | 3076.26 | 2783.02 | 2911.43 | 1519.72 | 0 | 3220.05 | 0 | 1869.6 | 0 | 2589.05 | 0 | 3957.48 | 0 | 2368.55 | 0 | 1558.76 | 0 | 3418.49 | 0 | 1685.11 | 0 | 2918.87 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение бюджетных ассигнований в сумме 1913,85т.р. обусловлено следующими причинами: 1815,54т.р. по статье "Заработная плата", 3,89т.р. - по оплате услуг связи (оплата произведена на основании предоставленных счетов-фактур); 59,5т.р. - договор на канцтовары не заключался в связи с нахождением лица, ответственного за заключение договора, на больничном; 0,9т.р. - по статье "Отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу" уплата произведена на основании фактического расчета от ФЗП за 2019 год; 34,0 т.р. - оплата ООО "ЦНИПР" по договору на оказание услуг по специальной оценке условий труда на рабочих местах будет произведена по факту оказанных услуг (ориентировочно в июне 2020г.).
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33007.22 | 7901.54 | 7901.54 | 5987.69 | 18.1405 | 75.7788 | 5118.52 | 3076.26 | 2783.02 | 2911.43 | 1519.72 |  | 3220.05 |  | 1869.6 |  | 2589.05 |  | 3957.48 |  | 2368.55 |  | 1558.76 |  | 3418.49 |  | 1685.11 |  | 2918.87
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9), всего | 11465.1 | 3434.81 | 3434.81 | 3434.81 | 29.9588 | 100 | 0 | 0 | 3434.81 | 3434.81 | 0.09 | 0 | 129.1 | 0 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 6038.3 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Приобретены и оплачены контейнеры для размещения в местах (площадках) накопления ТКО по МК от 09.01.2020 №0187300013719000456 с ООО "Тара-59". В соответствии с решением Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования: - на приобретение хоз.инвентаря для проведения субботников 50,8т.р.; - на подключение оборудования остановочных павильонов к сетям электроснабжения от трансформаторных подстанций в сумме 6004,3т.р.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11465.1 | 3434.81 | 3434.81 | 3434.81 | 29.9588 | 100 |  |  | 3434.81 | 3434.81 | 0.09 |  | 129.1 |  | 445.8 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | 6038.3 |  | 1351
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 - Повышение уровня благоустройства объектов городского хозяйства и состояния инженерной инфраструктуры города. Когалыма
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11), всего | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий ( в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) (10,11), всего | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2858.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 2858.7
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. Благоустройство общественных территорий , всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма (12), всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по Программе, в том числе | 228972.9 | 56899.79 | 56899.79 | 46461.95 | 20.2915 | 81.6557 | 20562.31 | 12380.74 | 22720.05 | 17643.98 | 13250.12 | 0 | 14569.56 | 0 | 12864.54 | 0 | 12952.48 | 0 | 14113.21 | 0 | 13624.83 | 0 | 17838.69 | 0 | 20523.92 | 0 | 10700.03 | 0 | 11228.98 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 174182.12 | 40462.56 | 40462.56 | 30024.72 | 17.2375 | 74.2037 | 20562.31 | 12380.74 | 22720.05 | 17643.98 | 13250.12 | 0 | 14569.56 | 0 | 12864.54 | 0 | 12952.48 | 0 | 14113.21 | 0 | 13624.83 | 0 | 17838.69 | 0 | 20523.92 | 0 | 10700.03 | 0 | 11228.98 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 54790.78 | 16437.23 | 16437.23 | 16437.23 |  |  | 0 | 0 | 16437.23 | 16437.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38353.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [16 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер ОРЖКХ
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
И.А.Цыганкова
т.8(34667)93-790