## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2021 год

## январь 2021
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План с 01.01.2021 | Профинансировано на на 31.01.2021 | Кассовый расход на 31.01.2021 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе 2021 года не запланировано
Всего | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 346.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 125458.53 | 12515.086 | 9433.6303 | 9375.9811 | 7.4734 | 74.9174 | 12515.086 | 9375.9811 | 10179.207 |  | 6087.018 |  | 16295.268 |  | 8162.165 |  | 5479.599 |  | 16071.368 |  | 7025.915 |  | 5390.825 |  | 14654.566 |  | 7411.272 |  | 16365.241
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23665.63 | 1165.62 | 551.216 | 551.216 | 2.3292 | 47.2895 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 |  | 540.52 |  | 4805.62 |  | 1366.92 |  | 592.22 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 719.52 |  | 4617.11
Всего | 23665.63 | 1165.62 | 551.216 | 551.216 | 2.3292 | 47.2895 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 |  | 540.52 |  | 4805.62 |  | 1366.92 |  | 592.22 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 719.52 |  | 4617.11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23665.63 | 1165.62 | 551.216 | 551.216 | 2.3292 | 47.2895 | 1165.62 | 551.216 | 1099.22 |  | 540.52 |  | 4805.62 |  | 1277.42 |  | 592.22 |  | 4344.795 |  | 581.02 |  | 545.62 |  | 3466.445 |  | 630.02 |  | 4617.11
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2021
Всего | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 89.5 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 59.4 |  | 54.3 |  | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи отсутствием мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 59.4 |  | 54.3 |  | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 59.4 |  | 54.3 |  | 226.4 |  | 701.7 |  | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 59.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 20062.43 | 902.22 | 551.216 | 551.216 | 2.7475 | 61.0955 | 902.22 | 551.216 | 486.22 |  | 486.22 |  | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.31 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 20062.43 | 902.22 | 551.216 | 551.216 | 2.7475 | 61.0955 | 902.22 | 551.216 | 486.22 |  | 486.22 |  | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.31
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 20062.43 | 902.22 | 551.216 | 551.216 | 2.7475 | 61.0955 | 902.22 | 551.216 | 486.22 |  | 486.22 |  | 4003.72 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3903.995 |  | 486.22 |  | 486.22 |  | 3291.645 |  | 486.22 |  | 4557.31
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 553.6 |  | 0 |  | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1845.2 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 553.6 |  | 0 |  | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 0 | 553.6 |  | 0 |  | 575.5 |  | 0 |  | 0 |  | 386.5 |  | 0 |  | 0 |  | 120.5 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 147.8 |  | Закупка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма в январе не запланирована
Всего | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 147.8
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 147.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 94421.1 | 10772.305 | 8305.2533 | 8305.2533 | 8.796 | 77.0982 | 10772.305 | 8305.2533 | 8455.677 |  | 5224.406 |  | 10520.477 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.365 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 10891.799 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 94421.1 | 10772.305 | 8305.2533 | 8305.2533 | 8.796 | 77.0982 | 10772.305 | 8305.2533 | 8455.677 |  | 5224.406 |  | 10520.477 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.365 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 10891.799
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 94421.1 | 10772.305 | 8305.2533 | 8305.2533 | 8.796 | 77.0982 | 10772.305 | 8305.2533 | 8455.677 |  | 5224.406 |  | 10520.477 |  | 6152.097 |  | 4446.877 |  | 10839.365 |  | 6001.128 |  | 4427.217 |  | 10562.714 |  | 6127.038 |  | 10891.799
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6833.6 | 577.161 | 577.161 | 519.5119 | 7.6023 | 90.0116 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 |  | 322.092 |  | 873.971 |  | 643.148 |  | 440.502 |  | 887.208 |  | 443.767 |  | 417.988 |  | 625.407 |  | 364.514 |  | 708.532
Всего | 6833.6 | 577.161 | 577.161 | 519.5119 | 7.6023 | 90.0116 | 577.161 | 519.5119 | 529.31 |  | 322.092 |  | 873.971 |  | 643.148 |  | 440.502 |  | 887.208 |  | 443.767 |  | 417.988 |  | 625.407 |  | 364.514 |  | 708.532
федеральный бюджет | 5244.7 | 329.761 | 329.761 | 329.761 | 6.2875 | 100 | 329.761 | 329.761 | 379.31 |  | 222.092 |  | 673.971 |  | 543.148 |  | 340.502 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.988 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 247.4 | 247.4 | 189.7509 | 11.9423 | 76.698 | 247.4 | 189.7509 | 150 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 126004.73 | 12515.086 | 9433.6303 | 9375.9811 | 7.441 | 74.9174 | 12515.086 | 9375.9811 | 10179.207 |  | 6087.018 |  | 16395.268 |  | 8072.665 |  | 5479.599 |  | 16071.368 |  | 7025.915 |  | 5490.825 |  | 14654.566 |  | 7667.972 |  | 16365.241
федеральный бюджет | 5244.7 | 329.761 | 329.761 | 329.761 | 6.2875 | 100 | 329.761 | 329.761 | 379.31 |  | 222.092 |  | 673.971 |  | 543.148 |  | 340.502 |  | 687.208 |  | 343.767 |  | 317.988 |  | 425.407 |  | 273.014 |  | 708.532
бюджет автономного округа | 1588.9 | 247.4 | 247.4 | 189.7509 | 11.9423 | 76.698 | 247.4 | 189.7509 | 150 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 91.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 119171.13 | 11937.925 | 8856.4693 | 8856.4693 | 7.4317 | 74.1877 | 11937.925 | 8856.4693 | 9649.897 |  | 5764.926 |  | 15521.297 |  | 7429.517 |  | 5039.097 |  | 15184.16 |  | 6582.148 |  | 5072.837 |  | 14029.159 |  | 7303.458 |  | 15656.709
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина