## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма"
Процессная часть
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I,II) | 6991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
Всего | 6991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 5991.3 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Заявочный этап запланирован к проведению в сентябре 2024 года на сервисе Единый личный кабинет активитста (ЕЛКА).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1000
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения. В ходе деятельности ресурсного центра осуществляются: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (всего по различным направлениям консультаций) запланировано -50 консультаций . Фактически показатели выполнены. Методическое сопровождение участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах.Поданы заявки на конкурс президентских грантов КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Ожидаются результаты. Были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержал победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. Ведется активное консультирование на конкурс Гранта Губерна-тора Югры. - 18.01.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Изменение состава учредителей НКО: новое в процедуре регистрации в 2024 году» - 27.01.2024 специалисты РЦ, совместно с ТГКОО «НУР» организовали и приняли участие в лектории «Информация в век информации: национальный аспект», который провел Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А,Н. Худолеев -22.02.2024 Специалисты РЦ организовали и провели открытие Этно-мастерской для молодежи «ЮХ» в Доме Дружбы -27.02.2024 на базе ресурсного центра прошел День открытых дверей в рамках всемирного дня НКО. АНО Ресурсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра (https://vk.link/rcnkokgl /https://vk.com/public203821726) и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ Всего в отчетном периоде была размещено публикаций на различных площадках: январь-25, февраль -37 , март-30, апрель- 40, май - 49, июнь -22 , июль -28 , август - 31. ВСЕГО-262. За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО ": - 30.01.2024 с привлечением специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», -07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина и -04.04.2024 по заявочной кампании конкурса Гранта Губернатора Югры, -13.05.2024 Специалисты РЦ провели Школу актива НКО по заявочным кампаниям на конкурсы Гранта Губернатора Югры и ПАО «Лукойл»; -05.07.2024 Специалисты РЦ провели вебинар в рамках Школы актива НКО на тему «Работа с самозанятыми в НКО в 2024 году: требования законодательства, типовые нарушения и риски» с приглашенным спикером Мироновой М.Н. (юрист, директор ресурсного центра "Ориентир"); - 30.08.2024 по специальному конкурсу Гранта Губернатора Югры и ПФКИ. - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках рнализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Меропритятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и AF23М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024 президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей; -06.04.2024 Специалисты РЦ провели занятие в Этно-мастерской «ЮХ» . Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1455 -08.04.2024 Специалисты РЦ организовали встречу НКО города с Генеральным директором Фонда гражданских и социальных инициатив Югры Д.М. Сафиолиным : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1457, https://vk.com/wall-203821726_1461 -09.04.2024 Специалисты РЦ прослушали вебинар Центра гражданских и социальных инициатив Югры «отчетность НКО в контролирующие органы» - 23-25.04.2024 состоялось участие во «Всероссийском форуме национального единства» в составе делегации г.Когалыма. 04.05.2024 Специалисты РЦ провели занятие в этно-мастерской «ЮХ», были изготовлены памятные сувениры к Дню Победы. Ребята приняли участие не только в мастер-классе, но и поучаствовали в патриотической беседе. 05-08.05.2024 Менеджер РЦ приняла участие во Всероссийском форуме «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде в составе делегации ХМАО-Югры; -16.05.2024 Специалисты РЦ ознакомились с материалом от Правовой команды «Чек-лист: 66 контрольных вопросов соблюдения НКО требований законодательства в сфере персональных данных» -02.06.2024 Специалисты РЦ приняли участие в Международном дне соседний, организованным ТОС Мечта. Провели выездной мастер-класс этно-мастерской «ЮХ»; -22-28.06.2024 специалист РЦ Беседин С.Н. приял участие в Форуме уральской молодежи «Утро»; - 07.07.2024 специалисты РЦ приняли участие в мероприятии «Иван Купала» с мастер-классом по изготовлению славянских оберегов, в рамках проекта «Этно-мастерская «ЮХ»; - 13.07.2024 специалисты РЦ прошли стажировку в Университете ТОС в г. Балашиха; - 17.07.2024 специалист РЦ приняли участие в вебинаре «Центра гражданских и социальных инициатив Югры» на тему заполнения и подачи заявки на грантовый конкурс в сфере культуры; - 18.07.2024 специалисты РЦ прошли обучение по инициативному бюджетированию и получили сертификаты от АУ «ЭКЦ «Открытый регион»; - 24.07.2024 специалисты РЦ приняли участие в вебинаре "Успешный менеджер местного сообщества: встречаемся и обмениваемся опытом"от Курс ДПО ПК "Менеджер местного сообщества". - 14.08.2024 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Грант ты мне или не грант? Все о грантах юридическим лицам»; - 22.08.2024 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Фонда гражданских и социальных инициатив Югры» для авторов проектов по направлениям «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» и «Поддержка молодежных проектов» Спикером выступил главный эксперт Президентского фонда культурных инициатив Антон Вдовиченко; - 23.08.2024 Специалисты РЦ приняли участие в круглом столе , организованного АНО «АК-НИЕТ» в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Летний этнофестиваль «Игра Кочевников»; - 27.08.2024 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Фонда гражданских и социальных инициатив Югры» по направлениям: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» и «Семья, материнство, отцовство и детство»; - 30.08.2024 Специалисты приняли участие в вебинаре «Фонда гражданских и социальных инициатив Югры» по направлению "Поддержка институтов гражданского общества" . - 31.08.2024 Специалисты РЦ приняли участие в Летнем этнофестивале «Игры Кочевников», организованным АНО «АК-Никет» в рамках проекта-победителя конкурса Гранта Губернатора Югры.
Всего | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | #VALUE!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат в связи с организацией и проведением общественно значимых мероприятий по укреплению межнпационального мира и согласия | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8
Всего | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628.8 | 628.8
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.Предоставление из бюджета города Когалыма субсидий территориальным общественным самоуправлениям города Когалыма на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества"
Процессная часть
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | 1024 | 808.5 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 115.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Всего | 1024 | 808.5 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 115.5 |  | 0 |  | 0 |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 808.5 | 808.5 | 808.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 808.5 | 115.5 | [5 empty] | 100
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года. Премия "Общественное признание" проводится с целью признания заслуг граждан и не имеет денежного выражения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV) | 18782.606 | 12597.1763 | 11154.147 | 11154.147 | 59.3855 | 88.5448 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1780.222 | 1579 | 1948.262 | 1615.96 | 1605.237 | 1623.67 | 1605.237 |  | 1606.612 |  | 1445.393 |  | 1528.1878
Всего | 18782.606 | 12597.1763 | 11154.147 | 11154.147 | 59.3855 | 88.5448 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1780.222 | 1579 | 1948.262 | 1615.96 | 1605.237 | 1623.67 | 1605.237 |  | 1606.612 |  | 1445.393 |  | 1528.1878 |  | Расхождение фактических показателей от запланированных составляет по данному пункту -1443,03 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18782.606 | 12597.1763 | 11154.147 | 11154.147 | 59.3855 | 88.5448 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1780.222 | 1579 | 1948.262 | 1615.96 | 1605.237 | 1623.67 | 1605.237 | 0 | 1606.612 | 0 | 1445.393 | 0 | 1528.1878 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | [30 empty] | Расхождение плановых средств по п.3.1.1. от фактических расходов составляет 204,63 тыс.руб. сложилось ввиду оплаты, согласно счетов по фактически оказаному объему услуг.
Всего | 1926.6 | 1214.8403 | 1009.407 | 1009.407 | 0 | 83.0897 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 | 82.66 | 144.2 | 144.67 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 1214.8403 | 1009.407 | 1009.407 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 | 100 | 144.2 | 82.66 | 144.2 | 144.67 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 16856.006 | 11382.336 | 10144.74 | 10144.74 | 60.1847 | 89.127 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1636.022 | 1479 | 1804.062 | 1533.3 | 1461.037 | 1479 | 1461.037 |  | 1462.412 |  | 1301.193 |  | 1249.028 |  | Расхождение плановых от фактических показателей по пункту 3.1.2.в размере 1237,60 тыс.руб. образовалось по следующим причинам: - работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство) , в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур за работы и услуги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16856.006 | 11382.336 | 10144.74 | 10144.74 | 60.1847 | 89.127 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.4 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1636.022 | 1479 | 1804.062 | 1533.3 | 1461.037 | 1479 | 1461.037 |  | 1462.412 |  | 1301.193 |  | 1249.028
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий "
Процессная часть
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI) | 28162.516 | 20075.619 | 18581.065 | 18581.065 | 0 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2857.888 | 3813.369 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 2108.885 | 2336.35 | 2142.824 | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.512 |  | 1504.575 |  | Отклонение по п. 4.1. составляет 1494,55 тыс.руб.
Всего | 28162.516 | 20075.619 | 18581.065 | 18581.065 | 65.0741 | 92.5554 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2857.888 | 3813.369 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 2108.885 | 2336.35 | 2142.824 | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.512 |  | 1504.575
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 728.876 | 728.876 | 728.88 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.876 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27433.64 | 19346.743 | 17852.185 | 17852.185 | 65.0741 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2129.012 | 3084.489 | 1824.007 | 2711.995 | 2713.601 | 2108.885 | 2336.35 | 2142.824 | 1823.907 | 0 | 2676.903 | 0 | 2081.512 | 0 | 1504.575 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 5909.566 | 4377.039 | 3297.821 | 3297.821 | 0 | 75.3437 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 500.599 | 586.833 | 356.615 | 469.791 | 489.43 | 188.416 | 434.49 | 284.319 | 356.615 | 0 | 579.884 | 0 | 347.836 | 0 | 248.192 | 0 | Расхождение фактических расходов от плановых по п.4.1.1. составляет 1079,22 тыс.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы за год была выплачены за фактически отработанное время и в связи с наличием листов временной нетрудоспособности. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 76 | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5833.566 | 4301.039 | 3221.821 | 3221.821 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 430.638 | 360.171 | 595.665 | 353.049 | 424.599 | 510.833 | 356.615 | 469.791 | 489.43 | 188.416 | 434.49 | 284.319 | 356.615 |  | 579.884 |  | 347.836 |  | 248.192
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3855.557 | 2782.735 | 2444.834 | 2444.834 | 61.9089 | 87.8572 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 431.994 | 837.162 | 245.055 | 246.289 | 360.761 | 209.139 | 317.76 | 202.367 | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008 |  | Разница фактических расходов по п.4.1.2. от плановых составляет 337,91 тыс.руб.Расхождение фактических расходов от плановых сложилось по причине неисполнения по заработной плате и начисленниям по оплате труда, в связи с тем что выплаты денежного поощрения по результам работы за год были выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 151.995 | 151.995 | 152 | 152 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.995 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3703.562 | 2630.74 | 2292.834 | 2292.834 | 61.9089 | 87.1555 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 279.999 | 685.162 | 245.055 | 246.289 | 360.761 | 209.139 | 317.76 | 202.367 | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 18397.393 | 12915.845 | 12838.41 | 12838.41 | 68.9382 | 99.4005 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1148.214 | 1305.675 | 1720.475 | 1248.642 | 1925.295 | 2389.374 | 1222.337 | 1995.915 | 1863.41 | 1711.33 | 1584.1 | 1656.138 | 1222.237 |  | 1736.258 |  | 1453.678 |  | 1069.375
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 500.881 | 500.881 | 500.88 | 500.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.881 | 500.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17896.512 | 12414.964 | 12337.53 | 12337.53 | 68.9382 | 99.3763 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1148.214 | 1305.675 | 1720.475 | 1248.642 | 1424.414 | 1888.494 | 1222.337 | 1995.915 | 1863.41 | 1711.33 | 1584.1 | 1656.138 | 1222.237 |  | 1736.258 |  | 1453.678 |  | 1069.375 |  | Расхождение фактических расходов по п.4.1.3. от плановых составляет 77,44 тыс.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 54960.422 | 39472.5952 | 36535.012 | 36535.012 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4311.6193 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 |  | 3544.644 |  | 4283.515 |  | 4526.905 |  | 3132.7627
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 728.876 | 728.876 | 728.88 | 728.88 | 100.0005 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.876 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54231.546 | 38743.7192 | 35806.132 | 35806.132 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3582.7433 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 | 5203.794 | 3544.644 | 0 | 4283.515 | 0 | 4526.905 | 0 | 3132.7627 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 54960.422 | 39472.5952 | 36535.012 | 36535.012 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 4311.6193 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 |  | 3544.644 |  | 4283.515 |  | 4526.905 |  | 3132.7627
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 728.876 | 728.876 | 728.88 | 728.88 | 100.0005 | 100.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.876 | 728.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54231.546 | 38743.7193 | 35806.132 | 35806.132 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3582.7433 | 4735.514 | 3604.229 | 4290.995 | 4661.863 | 3724.845 | 5378.887 | 5203.794 | 3544.644 | 0 | 4283.515 | 0 | 4526.905 | 0 | 3132.7627 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0