## на 01.02.2024
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" по состоянию на 01.02.2024
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2024 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 7 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 7
II | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 3.027 | 1.57 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь
1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 3.027 | 1.57 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь
2 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | 0.86305 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь
3 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 93.983 | 96.324 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 96.324
4 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт | 38 | 42 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 42
5 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло (приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание) | шт | 56 | 56 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 56
6 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (км/трасса) | км/трасса | 3.808 | 0.758 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь
7 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса "Одиссей" | шт | 18 | 18 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 18
8 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движениятранспортной инфраструктуры | шт | - | 1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь