## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма"
Процессная часть
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I,II) | 6362.5 | 5362.5 | 0 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0
Всего | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимы хпроектов среди социальноориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | [31 empty] | 0
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 1000 |  |  |  |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В составе Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация о работе ресурсного центра размещена на информационных стендах центра (расположенного по ул. Сибирская, д.11) и на сайте учреждения: https://www.nkokogalym.org/. Отчётность о реализации программы деятельности Ресурсного центра с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности ежемесячно предоставляется в адрес координатора (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма). | 0
Всего | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | [23 empty] | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 924 | [5 empty] | 100 |  |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [23 empty] | 0
2.2 Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
Подпрограмма 3. "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV) | 18282.5 | 1291.4488 | 550.79 | 550.79 | 3.0127 | 42.649 | 1291.4488 | 550.79 | 1443.783 |  | 1292.24 |  | 1515.015 |  | 1470.99 |  | 1665.46 |  | 1885.415 |  | 1571.44 |  | 1735.97 |  | 1543.415 |  | 1392.04 |  | 1475.2832
Всего | 18282.5 | 1291.4488 | 550.79 | 550.79 | 3.0127 | 42.649 | 1291.4488 | 550.79 | 1443.783 |  | 1292.24 |  | 1515.015 |  | 1470.99 |  | 1665.46 |  | 1885.415 |  | 1571.44 |  | 1735.97 |  | 1543.415 |  | 1392.04 |  | 1475.2832
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18282.5 | 1291.4488 | 550.79 | 550.79 | 3.0127 | 42.649 | 1291.4488 | 550.79 | 1443.783 | 0 | 1292.24 | 0 | 1515.015 | 0 | 1470.99 | 0 | 1665.46 | 0 | 1885.415 | 0 | 1571.44 | 0 | 1735.97 | 0 | 1543.415 | 0 | 1392.04 | 0 | 1475.2832 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | 1926.6 | 70.1402 | 70.14 | 70.14 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
Всего | 1926.6 | 70.1402 | 70.14 | 70.14 | 0 | 99.9996 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 70.1402 | 70.14 | 70.14 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 16355.9 | 1221.3086 | 480.65 | 480.65 | 2.9387 | 39.3553 | 1221.3086 | 480.65 | 1164.283 |  | 1148.04 |  | 1370.815 |  | 1326.79 |  | 1521.26 |  | 1741.215 |  | 1427.24 |  | 1591.77 |  | 1399.215 |  | 1247.84 |  | 1196.1234 |  | Остаток денежных средств 740,66 тыс.руб. образовался по следующим причинам: - работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство); - выплаты ежеквартальной премии в феврале 2022 г.; Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур по фактически сложившимся затратам на услуги связи. Остаток денежных средств образовался в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур за работы и услуги.Экономия средств образовалась в связи с тем, что оплата расходов по договорам ГПХ на выплату гонорара авторам произведена на основании фактически выполненного объема работ. Экономия сложилась в силу недостаточного количества социально-значимых тем и мероприятий, прошедших в данном периоде и требующих обязательного освещения в прессе и привлечения автора со стороны.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16355.9 | 1221.3086 | 480.65 | 480.65 | 2.9387 | 39.3553 | 1221.3086 | 480.65 | 1164.283 |  | 1148.04 |  | 1370.815 |  | 1326.79 |  | 1521.26 |  | 1741.215 |  | 1427.24 |  | 1591.77 |  | 1399.215 |  | 1247.84 |  | 1196.1234
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий "
Процессная часть
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI) | 27188.2 | 3549.926 | 1704.848 | 1704.848 | 0 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 |  | 1823.907 |  | 2676.901 |  | 2118.212 |  | 1823.907 |  | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.511 |  | 1524.875
Всего | 27188.2 | 3549.926 | 1704.848 | 1704.848 | 6.2705 | 48.0249 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 |  | 1823.907 |  | 2676.901 |  | 2118.212 |  | 1823.907 |  | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.511 |  | 1524.875
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27188.2 | 3549.926 | 1704.848 | 1704.848 | 6.2705 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 0 | 1823.907 | 0 | 2676.901 | 0 | 2118.212 | 0 | 1823.907 | 0 | 2713.601 | 0 | 2081.511 | 0 | 1823.907 | 0 | 2676.903 | 0 | 2081.511 | 0 | 1524.875 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма | 7132.2 | 969.535 | 452.281 | 452.281 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 |  | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.902 |  | 544.771 |  | 392.222
Всего | 7132.2 | 969.535 | 452.281 | 452.281 | 0 | 46.6493 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 0 | 476.787 | 0 | 701.9 | 0 | 544.771 | 0 | 476.787 | 0 | 701.9 | 0 | 544.771 | 0 | 476.787 | 0 | 701.902 | 0 | 544.771 | 0 | 392.222 | 0 | Разница актических расходов от плановых составляет 517,26 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7132.2 | 969.535 | 452.281 | 452.281 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 |  | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.902 |  | 544.771 |  | 392.222
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3665.8 | 512.931 | 205.011 | 205.011 | 5.5925 | 39.9685 | 512.931 | 205.011 | 308.418 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.999 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008 |  | Разница фпктических расходов от плановых составляет 207,92 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3665.8 | 512.931 | 205.011 | 205.011 | 5.5925 | 39.9685 | 512.931 | 205.011 | 308.418 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.999 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 16390.2 | 2067.46 | 1047.556 | 1047.556 | 6.3914 | 50.6687 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1293.442 |  | 1102.065 |  | 1650.94 |  | 1256.742 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1256.742 |  | 945.645
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16390.2 | 2067.46 | 1047.556 | 1047.556 | 6.3914 | 50.6687 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1293.442 |  | 1102.065 |  | 1650.94 |  | 1256.742 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1256.742 |  | 945.645 |  | Расходжение фактических расходов от плановых составляет 1019,90
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 52857.2 | 10203.8748 | 7618.138 | 7618.138 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3736.822 |  | 3116.147 |  | 4191.916 |  | 3589.202 |  | 3489.367 |  | 4599.016 |  | 3652.951 |  | 4483.877 |  | 4220.318 |  | 4473.551 |  | 3100.1582
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52857.2 | 10203.8748 | 7618.138 | 7618.138 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3736.822 | 0 | 3116.147 | 0 | 4191.916 | 0 | 3589.202 | 0 | 3489.367 | 0 | 4599.016 | 0 | 3652.951 | 0 | 4483.877 | 0 | 4220.318 | 0 | 4473.551 | 0 | 3100.1582 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 52857.2 | 10203.8748 | 7618.138 | 7618.138 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3736.822 |  | 3116.147 |  | 4191.916 |  | 3589.202 |  | 3489.367 |  | 4599.016 |  | 3652.951 |  | 4483.877 |  | 4220.318 |  | 4473.551 |  | 3100.1582
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52857.2 | 0 | 7618.138 | 7618.138 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3736.822 | 0 | 3116.147 | 0 | 4191.916 | 0 | 3589.202 | 0 | 3489.367 | 0 | 4599.016 | 0 | 3652.951 | 0 | 4483.877 | 0 | 4220.318 | 0 | 4473.551 | 0 | 3100.1582 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0