## на 01.08.2023
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Экологическая безопасность города Когалыма"
I. | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов | км | 0.57 | 0.57 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0.57; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 0.57 | Значения показателей в соответствии с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Доведено до города Когалыма на исполнение ежегодно не менее 0,42 км. По итогам предыдущих лет, принято решение запланировать не менее 0,57 км. ежегодно.
II. | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, | чел. | 180 | 300 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 240; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 240; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 240; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 240; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 240; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 300; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 300 | Нарастающим итогом с 2019 года (значения показателей в соответствие с декомпозицией Портфеля проектов «Экология» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» ежегодно не менее 47 человек, по г. Когналыму запланировано 60 чел. ежегодно).
III. | Организация экологически мотивированных культурных мероприятий | мероприятие | 56 | 56 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: -; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 15; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 29; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 40 | Показатель имеет фактическое значение. Целевой показатель отражает количество ежегодно запланированных мероприятий (не менее 56 мероприятий).
IV. | Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации несанкционированных свалок на территории города Когалыма. | шт | 2 | 1 | [12 empty] | Количественный показатель. На 2023 год запланировано 1 мероприятие (не менее). При отсутствии финансирования мероприятия, выполнение показателя будет за счет волонтерского движения. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль
V. | Исполнение отдельного государственного полномочия по организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 100 | Целевой показатель определен в относительной величине, так как включает затраты на оплату труда с учетом страховых выплат муниципального служащего органа местного самоуправления (госполномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) (основание -Закон ХМАО - Югры от 17.11.2016 №79-оз).