## 01.10.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) по состоянию на 01.10.2024
«Экологическая безопасность города Когалыма»
тыс. руб.
Мероприятия программы | План на 2024 год, всего: | План на 01.10.2024 | Профинансировано | Кассовый расход на 01.10.2024 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на 01.10.2024 | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме» | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 18.22 | 0
п.п.1.1.Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма" | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 18.22 | 0 | В соответствии в решением Думы г.Когалыма от 17.01.2024 №362-ГД выделены плановые ассигнования в сумме 10,8 тыс.руб. на услуги связи для фотоловушек, в целях выявления с помощью фотофиксации лиц, допустивших несанкционированный сброс отходов в непредназначенных для этого местах, в том числе с автомобильного транспорта. Заключен муниципальный контракт №32/2024 от 03.05.2024 с ПАО "Ростелеком" на услуги связи для фотоловушек на сумму 1,89 тыс.руб. Оплата за оказанные услуги производится на основании акта оказанных услуг и счета. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 25.09.2024 №416-ГД: - выделены ПА на ликвидацию свалок вдоль автомобильной дороги проспект Нефтяников в районе автобусной остановки (отработанные автомобильные шины) и в районе ул. Береговая (строительный мусор) в сумме 75,1 тыс.руб.; - перераспределены ПА на ликвидацию несанкционированных свалок в районе Этнодеревни в сумме 350,0 тыс.руб. Работы по МК от 26.07.2024 №60/2024 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок (Этнодеревня) на сумму 333,58 тыс.руб. выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 | 0 |  | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 18.22 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 |  | 76 |  | 18.22
иные источники финансирования
Всего по подпрограмме 1: | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 18.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 18.22 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме» | 159.9 | 100.77 | 99.5169 | 99.5169 | 62.2369 | 98.7564 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5968 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме" | 159.9 | 100.77 | 99.5169 | 99.5169 | 62.2369 | 98.7564 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5968 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0 | Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работника, осуществляющего отдельные гос.полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с ТКО, в отпуске. На время отсутствия данного работника приказ на доплату за исполнение его обязанностей не оформлялся.
Всего | 159.9 | 100.77 | 99.5169 | 99.5169 | 62.2369 | 98.7564 | 0 |  | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5968 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 159.9 | 100.77 | 99.5169 | 99.5169 | 62.2369 | 98.7564 |  |  | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5968 | 12.59 | 12.6 | 12.6 |  | 12.6 |  | 33.93
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования |  | 0
Итого по программе «Экологическая безопасность в городе Когалыме», в том числе | 595.8 | 441.55 | 434.4269 | 434.4269 | 72.9149 | 98.3868 | 0 | 0 | 13.5 | 12.6 | 13.49 | 11.33 | 13.5 | 12.6 | 13.5 | 12.6 | 13.49 | 12.84 | 13.5 | 12.87 | 347.08 | 13.1369 | 13.49 | 346.45 | 13.5 | 0 | 88.6 | 0 | 52.15 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 159.9 | 100.77 | 99.5169 | 99.5169 | 62.2369 | 98.7564 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 11.33 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.59 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5968 | 12.59 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 33.93 | 0
бюджет города Когалыма | 435.9 | 340.78 | 334.91 | 334.91 | 76.8318 | 98.2775 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.27 | 334.48 | 0.54 | 0.9 | 333.85 | 0.9 | 0 | 76 | 0 | 18.22 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0