## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» на 01.01.2020
(постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.01.2020 | Профинансировано 01.01.2020 | Кассовый расход на 01.01.2020 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
[5 empty] | к текущему году | на отчётную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" | 87072.8 | 87072.8 | 79762.09 | 80561.68 | 92.5222 | 92.5222 | 4479.27 | 3913.4 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.59 | 7020.39 | 6873.38 | 24624.59 | 8510.81 | 4075.63 | 17724.12 | 8867.57 | 7943.34 | 6855.65 | 4540.31 | 4280.1 | 5920.62 | 6782.65 | 6621.62 | 3428.75 | 3843.3 | 10012.63 | 1739.76 |  | 100154.82 | 72300.73 | 75202.33 | -3775.64
Задача 1 "Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи: 1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставгшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнидеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей. 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства. 3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 4. Обеспечение дополнительными гарантями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и х оздоровление),имущество и жилое помещение. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей "(1) | 27242.3 | 27242.3 | 22242.3 | 26900.28 | 98.7445 | 98.7445 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 2283.05 | 2245 | 2186.14 | 3672.95 | 2112.84 | 2231 | 2063.18 | 2231 | 2114.94 | 2231 | 2371.99 | 2233 | 2357.86 | 2236 | 2177.1 | 2236 | 2313.12 | 4799.3 | 0 | На 01.01.2020 года 54 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 66 приёмных детей. Экономия субвенции в 2019 году составила 342 тыс.руб. по следующим причинам: прекращена выплата вознаграждения: 5 родителей/3 ребёнка – достижение детьми совершеннолетия; 2 родителя/3 ребёнка – перемена места жительства семьи; 2 родителя/2 ребёнка – усыновление детей; 1 родитель/1 ребёнок – расторжение договора о приемной семье приостановлена выплата вознаграждения: 4 родителя/3 ребёнка – раздельное проживание, связанное с обучением подопечных за пределами г.Когалыма; 13 родителей/11 детей – пребывание в детском оздоровительном лагере Р. Крым; 4 родителя/5 детей – пребывание в детском оздоровительном лагере Краснодарского края произведён перерасчёт вознаграждения: 3 родителя/3 ребёнка – социальная реабилитация семей в БУ ХМАО-Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; 2 родителя/1 ребёнок – лечение ребёнка в психо-неврологическом диспансере | 39589.9 | 24257.79 | 26968.69 | -254.74
Всего | 27242.3 | 27242.3 | 22242.3 | 26900.28 | 98.7445 | 98.7445 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 2283.05 | 2245 | 2186.14 | 3672.95 | 2112.84 | 2231 | 2063.18 | 2231 | 2114.94 | 2231 | 2371.99 | 2233 | 2357.86 | 2236 | 2177.1 | 2236 | 2313.12 | 4799.3 | 0 |  | 39589.9 | 24257.79 | 26968.69 | -254.74
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27242.3 | 27242.3 | 22242.3 | 26900.28 | 98.7445 | 98.7445 | 0 | 0 | 2292 | 2285.16 | 2291 | 2283.05 | 2245 | 2186.14 | 2217 | 2112.84 | 2231 | 2063.18 | 2231 | 2114.94 | 2231 | 2371.99 | 2233 | 2357.86 | 2236 | 2177.1 | 2236 | 2313.12 | 4799.3 | 4634.9 |  | 28920.3 | 17971 | 19952.26 | -254.74
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (1,7) | 18508.7 | 18508.7 | 18489.12 | 17512.35 | 168.3772 | 94.6169 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 764.83 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.1 | 1225.99 | 1009.04 | 2812.27 | 2521.6 | 1203.78 | 1351.2 | 814.8 | 783.17 | 1527.6 | 1351.84 | 918.45 | 1006.02 | 1641.17 | 1739.76 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
Всего | 18508.7 | 18508.7 | 18489.12 | 17512.35 | 94.6169 | 94.6169 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 764.83 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.1 | 1225.99 | 1009.04 | 2812.27 | 2521.6 | 1203.78 | 1351.2 | 814.8 | 783.17 | 1527.6 | 1351.84 | 918.45 | 1006.02 | 1641.17 | 1739.76 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18508.7 | 18508.7 | 18489.12 | 17512.35 | 94.6169 | 94.6169 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 764.83 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.1 | 1225.99 | 1009.04 | 2812.27 | 2521.6 | 1203.78 | 1351.2 | 814.8 | 783.17 | 1527.6 | 1351.84 | 918.45 | 1006.02 | 1641.17 | 1739.76 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.1. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и попечительству" | 18371.67 | 15559.17 | 15188.72 | 14376.27 | 94.5399 | 94.5399 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 656.68 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1117.83 | 1009.03 | 2638.69 | 2131.72 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2080.85 | 0 | На 01.01.2020 года экономия составляет 977,17 тыс.руб. Сложилось неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в размере 23,83 тыс.руб. связи с тем, что премия по итогам работы за 2018 год была рассчитана в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к. в течение года у муниципальных служащих были листы нетрудоспособности, их них 8,66 тыс.руб.страховые взносы. - Неисполнение в размере 44,0 тыс.руб. по прочим выплатам персоналу (гарантии) сложилось в связи с тем, что не все сотрудники за год воспользовались правом на оплату льготного, лечебного проезда и частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок (оплата будет произведена в последующих месяцах). Оплата суточных, проезда и проживания при служебных командировках - согласно фактически предоставленным авансовым отчетам. Экономия в размере 900,68тыс.руб. на оплату товаров, работ и услуг сложилась согласно проведения конкурсных процедур, в результате которых контракты были заключены на наименьшую сумму, а также согласно фактически предоставленных счетов на оплату. | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
Всего | 18371.67 | 15559.17 | 15188.72 | 14376.27 | 94.5399 | 94.5399 | 3105.38 | 2702.63 | 1410.56 | 1489.89 | 656.68 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.11 | 1117.83 | 1009.03 | 2638.69 | 2131.72 | 1203.78 | 1351.19 | 814.79 | 783.17 | 1527.59 | 1351.44 | 731.65 | 0 | 2080.85 | 0 |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 17889.3 | 17889.3 | 17889.3 | 16912.53 | 94.5399 | 94.5399 | 3105.38 | 2702.64 | 1410.56 | 1489.89 | 656.68 | 673.89 | 1627.92 | 1611.2 | 1455.95 | 1272.1 | 1117.84 | 1009.04 | 2638.69 | 2131.72 | 1203.78 | 1351.2 | 814.8 | 783.17 | 1527.6 | 1351.84 | 731.65 | 1006.02 | 1598.45 | 1529.82 |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.2. Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (7) | 619.4 | 619.4 | 389.88 | 389.88 | 96.8389 | 96.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 173.58 | 389.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». По состоянию на 01.01.2020 года доля средств бюджета ХМАО-Югры, выделенных негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, для предоставления услуг (работ), от общего объема средств бюджета, выделенных на осуществление деятельности по опеке и попечительству, составляет 3,4 % (стоимость подготовки 1 кандидата - 29 991 руб.) 25.07.2019 №п/п 3955 произведена оплата услуг СОНКО в размере 389 883,00 руб. за подготовку 2-х групп (13 кандидатов получили свидетельства о прохождении подготовки ), 13.12.2019 №п/п 6492 в размере 209 937,00 за подготовку 1 группы (7 кандидатов получили свидетельства о прохождении подготовки). Экономия составила 19,58 тыс.руб. | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
Всего | 619.4 | 619.4 | 389.88 | 389.88 | 96.8389 | 96.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 173.58 | 389.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.72 | 0 |  | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 619.4 | 619.4 | 599.82 | 599.82 | 96.8389 | 96.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.15 | 0 | 173.58 | 389.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8 | 0 | 42.72 | 209.94 |  | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 2660 | 2660 | 910 | 910 | 34.2105 | 34.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 420 | 900 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявленные в 2019 году 2 аукциона по организации оздоровления 35 детей-сирот (предоставление путевок в оздоровительные лагеря и по оплате проезда к месту оздоровления и обратно), из них по оздоровлению 10 детей в оздоровительном учреждении Краснодарского края на сумму 532 700,00 руб., на оздоровление 25 детей в оздоровительном учреждении Республики Крым на сумму 1 750 000,00 руб.), общая сумма - 2 282 700,00 руб., признаны несостоявшимися ввиду отсутствия участников. Законными представителями детей-сирот самостоятельно заключены договоры в 1 и 2 смены с летними оздоровительными организациями, с возмещением затрат Центром социальных выплат по возвращению. По итогам запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по организации оздоровления в 3 и 4 смены 13 детей в оздоровительном учреждении Республики Крым на сумму 910 000,00 руб. заключено 2 муниципальных контракта на сумму 910 000,00 руб. В связи с закрытием субвенции в размере 1 750 000,00 руб. на основании уведомления Департамента финансов №290/17/005/3/290100104/84060 от 21.11.2019 исполнение составляет 100%. | 2660 | 2660 | 910 | -1750
Всего | 2660 | 2660 | 910 | 910 | 34.2105 | 34.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 880 | 420 | 900 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660 | 2660 | 910 | -1750
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 910 | 910 | 910 | 910 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 30 | 420 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2660 | 2660 | 910 | -1750
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (2) | 7775.82 | 7775.82 | 7735.9 | 7497.55 | 96.4213 | 96.4213 | 1373.89 | 1210.76 | 626.63 | 636.87 | 299.09 | 318.65 | 926.85 | 855.42 | 787.59 | 741.47 | 618.64 | 328.17 | 1140.99 | 1114.6 | 348.57 | 387.69 | 332.3 | 208.15 | 489.23 | 593.91 | 274.3 | 512.31 | 557.74 | 0 | Остаток плана на 01.01.2020 г. составляет 10761,72 руб., в т.ч.: 1) 8351,73 руб.- в связи с фактическими расходами на услуги связи; 2) 1508,29 руб. - экономия по торгам (оказание услуг по обслуживанию ПП Vip Net, входящих в состав защищенного сегмента системы электронного взаимодействия ХМАО-Югры в г.Когалыме); 3) 901,70 руб. - экономияя по торгам (оказание типографских услуг по переплету документов длительного срока хранения). | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
Всего | 7775.82 | 7775.82 | 7735.9 | 7497.55 | 96.4213 | 96.4213 | 1373.89 | 1210.76 | 626.63 | 636.87 | 299.09 | 318.65 | 926.85 | 855.42 | 787.59 | 741.47 | 618.64 | 328.17 | 1140.99 | 1114.6 | 348.57 | 387.69 | 332.3 | 208.15 | 489.23 | 593.91 | 274.3 | 512.31 | 557.74 | 0 |  | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7775.82 | 7775.82 | 7735.9 | 7497.55 | 96.4213 | 96.4213 | 1373.89 | 1210.75 | 626.63 | 636.87 | 299.09 | 318.64 | 926.85 | 855.43 | 787.59 | 741.47 | 618.64 | 328.18 | 1140.99 | 1114.6 | 348.57 | 387.69 | 332.3 | 208.14 | 489.23 | 593.91 | 274.3 | 512.31 | 557.74 | 589.56 |  | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" (1) | 30885.98 | 30885.98 | 30384.77 | 27741.5 | 89.8191 | 89.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.62 | 2220.62 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 14323.73 | 1803.31 | 2192.2 | 2192.3 | 9.43 | 0 | 2081.44 | 2529.82 | 2498.77 | 0 | 11.85 | 3014.42 | 0 |  | 31324.83 | 24506.93 | 26161.8 | -39.91
Всего | 30885.98 | 30885.98 | 30384.77 | 27741.5 | 89.8191 | 89.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.62 | 2220.62 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 14323.73 | 2220.72 | 2192.2 | 2192.3 | 9.43 | 0 | 2081.44 | 2529.82 | 2498.77 | 0 | 11.85 | 3014.42 | 0 |  | 31324.83 | 24506.93 | 26161.8 | -39.91
федеральный бюджет | 745.4 | 745.4 | 745.45 | 745.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745.45 | 0 | 745.45 | 0.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26717.89 | 26717.89 | 26717.89 | 24195.38 | 90.5587 | 90.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803.29 | 1803.29 | 17038.8 | 3549.74 | 0 | 13489.03 | 1803.32 | 1774.87 | 1774.9 | 9.43 | 0 | 1784.74 | 1784.42 | 1753.37 | 0 | 11.85 | 2513.16 | 0 |  | 26753.38 | 22420.3 | 22424.99 | -40.36
бюджет города Когалыма | 3422.69 | 3422.69 | 2921.43 | 2800.72 | 81.828 | 81.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 1669.3 | 834.66 | 0 | 834.7 | 417.4 | 417.33 | 417.4 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.26 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1739.37 | 0 | 1739.37 | 0
Подмероприятие "1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа " (1) | 30755.68 | 30755.68 | 30254.47 | 27648.9 | 89.8985 | 89.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.2 | 2192.13 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 14323.73 | 2192.3 | 2192.2 | 2192.3 | 0 | 0 | 2071.6 | 2484.77 | 2484.77 | 0 | 0 | 2986.01 | 0 | В 2019 году по итогам проведения аукционов в электронной форме приобретено 7 жилых помещений на вторичном рынке жилья и 7 жилых помещений во вновь возведённом многоквартирном жилом доме. Процент обеспечения детей-сирот жилыми помещениями составил 93% от 15 нуждающихся в 2019 году (с учётом задолженности 2017-2018 г.г.), реализовано 27 648 933,00 руб. (средства бюджета ХМАО - Югры – 24 102 761,76 руб., средства федерального бюджета – 745 446,24 руб., средства бюджета города Когалыма - 2 800 725 руб. Не исполнены обязательства Администрацией города Когалыма по обеспечению жилым помещением 1 чел. (право обеспечения в 2019 году) вследствие признания объявленных аукционов несостоявшимися по причине отсутствия участников. | 31194.54 | 24450.1 | 26100.12 | 0.29
Всего | 30755.68 | 30755.68 | 30254.47 | 27648.9 | 89.8985 | 89.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.2 | 2192.13 | 18708.1 | 4384.4 | 0 | 14323.73 | 2192.3 | 2192.2 | 2192.3 | 0 | 0 | 2071.6 | 2484.77 | 2484.77 | 0 | 0 | 2986.01 | 0 |  | 31194.54 | 24450.1 | 26100.12 | 0.29
федеральный бюджет | 745.4 | 745.4 | 745.45 | 745.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745.45 | 0 | 745.45 | 0.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 26587.59 | 26587.59 | 26587.59 | 24102.78 | 90.6542 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1774.87 | 1774.87 | 17038.8 | 3549.74 | 0 | 13489.03 | 1774.9 | 1774.87 | 1774.9 | 0 | 0 | 1774.9 | 1739.37 | 1739.37 | 0 | 0 | 2484.75 | 0 |  | 26623.09 | 22363.47 | 22363.31 | -0.16
бюджет города Когалыма | 3422.69 | 3422.69 | 2921.43 | 2800.72 | 81.828 | 81.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 1669.3 | 834.66 | 0 | 834.7 | 417.4 | 417.33 | 417.4 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.26 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 1739.37 | 0 | 1739.37 | 0
Подмероприятие "1.5.2. Обеспечения дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 92.6 | 71.0668 | 71.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 9.84 | 45.05 | 13.99 | 0 | 11.85 | 28.41 | 0 | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,1 штатной единицы. С 01.01.2017 года в штатное расписание Администрации города Когалыма введена ставка (0,1 ведущего специалиста). По состоянию на 01.01.2020 года специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма осуществляется контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 12 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 28 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
Всего | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 92.6 | 71.0668 | 71.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.41 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 9.84 | 45.05 | 13.99 | 0 | 11.85 | 28.41 | 0 |  | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 130.3 | 130.3 | 130.3 | 92.6 | 71.0668 | 71.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 9.43 | 0 | 9.84 | 45.05 | 14 | 0 | 11.85 | 28.41 | 19.06 |  | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Поддержка семьи, материнства и детства", в том числе | 85322.8 | 85322.8 | 79762.09 | 80561.68 | 94.4199 | 94.4199 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.58 | 7020.39 | 6873.39 | 23168.64 | 8510.81 | 4075.63 | 17724.13 | 9284.98 | 7943.34 | 6005.65 | 4540.31 | 3380.1 | 5920.61 | 6782.65 | 4136.44 | 3428.75 | 3843.3 | 13446.64 | 0 |  | 87000.4 | 66013.94 | 65701.08 | -3776.09
федеральный бюджет | 745.4 | 745.4 | 745.45 | 745.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 745.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 81154.71 | 81154.71 | 76095.21 | 77015.56 | 94.8997 | 94.8997 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.58 | 6603.06 | 6456.06 | 21499.34 | 7676.15 | 4075.63 | 16889.43 | 8867.58 | 7526.01 | 5588.25 | 4540.31 | 3380.1 | 5623.91 | 6037.25 | 5876.22 | 3428.75 | 3843.3 | 9511.37 | 0 |  | 84913.77 | 63927.31 | 64449.09 | -3776.09
бюджет города Когалыма | 3422.69 | 3422.69 | 2921.43 | 2800.72 | 81.828 | 81.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.33 | 417.33 | 1669.3 | 834.66 | 0 | 834.7 | 417.4 | 417.33 | 417.4 | 0 | 0 | 296.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.26 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 10646.1 | 5121.1 | 5121.1 | 5057.08 | 47.5017 | 98.7499 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 237.5 | 227.5 | 1227.5 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 27.5 | 525.1 | 767.5 | 0 | 4757.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5061.88 | -64.02
Задача 5 "Создание благоприятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи: 5. Создание благопрятных условий для привлечения кадров в сфере образования и здравоохранения. 6. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.1. Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" (3,4) | 9990 | 9990 | 6328 | 6328 | 63.3433 | 63.3433 | 1080 | 80 | 210 | 210 | 200 | 1200 | 700 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 710 | 1210 | 1106 | 506 | 3414 | 352 |  | 9990 | 4760 | 4760 | 0
Всего | 9990 | 9990 | 6328 | 6328 | 63.3433 | 63.3433 | 1080 | 80 | 210 | 210 | 200 | 1200 | 700 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 710 | 1210 | 1106 | 506 | 3414 | 352 |  | 9990 | 4760 | 4760 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9990 | 9990 | 6328 | 6328 | 63.3433 | 63.3433 | 1080 | 80 | 210 | 210 | 200 | 1200 | 700 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 710 | 1210 | 1106 | 506 | 3414 | 352 |  | 9990 | 4760 | 4760 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 71.4286 | 71.4286 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году мерами социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" обеспечены 3 врача-специалиста (первой и высшей категории) по 500 тыс.руб. (1500,00 тыс.руб.), на основании порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки приглашённым специалистам БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», утвержденный постановлением Администрации города Когалыма от 04.10.2017 №2063 «О дополнительных мерах социальной поддержки приглашённым специалистам бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Когалымская городская больница», Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма и общеобразовательных организаций города Когалыма». Неисполнение денежных средств в размере 600 тыс.руб. по причине отсутствия ходатайства руководителя БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" о предоставлении выплаты врачам-специалистам. | 2100 | 1500 | 1500 | 0
Всего | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 71.4286 | 71.4286 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2100 | 1500 | 1500 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2100 | 2100 | 1500 | 1500 | 71.4286 | 71.4286 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 |  | 2100 | 1500 | 1500 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма (ежемесячные выплаты педагогам, не получившим статус "молодой специалист"; единовременные выплаты педагогам, имеющим квалификационную категорию; ежемесячная компенсация для частичного погашения стоимости съёмного жилья педагогам с высшей и первой квалификационной категорией) | 7890 | 7890 | 4828 | 4828 | 61.1914 | 61.1914 | 80 | 80 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 710 | 710 | 506 | 506 | 4630 | 0 | В 2019 году реализовано 4828,00 руб. (средства бюджета города Когалыма). Экономия денежных средств в размере 3062,00 тыс.руб. возвращены в бюджет города Когалыма. В декабре 2019 года выплата педагогам составила 352 тыс. рублей. | 7890 | 3260 | 3260 | 0
Всего | 7890 | 7890 | 4828 | 4828 | 61.1914 | 61.1914 | 80 | 80 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 710 | 710 | 506 | 506 | 4630 | 0 |  | 7890 | 3260 | 3260 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7890 | 7890 | 4828 | 4828 | 61.1914 | 61.1914 | 80 | 80 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1900 | 1900 | 710 | 710 | 506 | 506 | 3414 | 352 |  | 7890 | 3260 | 3260 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.2. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма"" (5) | 630 | 630 | 431.17 | 431.17 | 68.4397 | 68.4397 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 | Неисполнение в размере 198,83 рублей связано с тем, что один человек (Лосева Инна Вениаминовна) отказался от мер поддержки в 2019 году, оставив за собой право на получение единовременной материальной помощи ко Дню города Когалыма. В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 30.01.2019 №20-р утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 5 человек, имеющих право на компенсацию расходов в 2019 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 17896,38 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 7200,00 ежемесячно. | 630 | 307.5 | 290.68 | -49.12
Всего | 630 | 630 | 431.17 | 431.17 | 68.4397 | 68.4397 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 |  | 630 | 307.5 | 290.68 | -49.12
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 630 | 630 | 431.17 | 431.17 | 68.4397 | 68.4397 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 25.1 | 127.5 | 120.19 |  | 630 | 307.5 | 285.88 | -49.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.3. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" (6) | 26.1 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
Всего | 26.1 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 42.9119 | 42.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 65.9004 | 65.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "2.3.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма" | 26.1 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 65.9004 | 65.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" приобретена подарочная продукция (цветы) на сумму 5,0 тыс. рублей (договор от 09.04.2019 индивидуальный предприниматель Мирзаголова Ольга Петровна). Приобретена сувенирная и подарочная продукция (комплекты постельного белья) на сумму 6,2 тыс. рублей (договор от 08.04.2019 индивидуальный предприниматель Цветков Евгений Юрьевич). Учитывая фактический список ветеранов ВОВ комплекты белья были приобретены по количеству людей. В связи с уменьшением численности ветеранов по состоянию на апрель месяц и остатком комплектов постельного белья с 2018 года имеется резервный фонд комплектов постельного белья по причине изменения численности (переезд, смертность) ветеранов ВОВ. Приобретено недостающее количество постельного белья с учетом остатков прошлого периода. В июне месяце произведена оплата за приобретение подарочной продукции (цветы) на сумму 6,0 тыс. рублей (договор от 17.06.2019 индивидуальный предприниматель Мирзаголова Ольга Петровна). Остаток денежных средств в сумме 8,9 тыс. руб. возвращены в бюджет города Когалыма. | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
Всего | 26.1 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 65.9004 | 65.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 17.2 | 17.2 | 65.9004 | 65.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в том числе | 10646.1 | 10646.1 | 6776.37 | 6776.37 | 63.6512 | 63.6512 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 235.1 | 227.5 | 1225.1 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 737.5 | 1235.1 | 1273.5 | 531.1 | 3541.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5057.08 | -64.02
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10646.1 | 10646.1 | 6776.37 | 6776.37 | 63.6512 | 63.6512 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 235.1 | 227.5 | 1225.1 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 737.5 | 1235.1 | 1273.5 | 531.1 | 3541.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5057.08 | -64.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) * | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
… | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 95968.9 | 82414.77 | 86538.46 | 79876.58 | 83.2317 | 96.9202 | 5586.77 | 3993.39 | 4566.69 | 4647.02 | 3582.42 | 4500.68 | 7773.99 | 7134.78 | 23376.14 | 8690.81 | 4273.13 | 17919.23 | 9472.48 | 8128.44 | 6193.15 | 4725.41 | 5367.6 | 7905.7 | 7520.15 | 7856.72 | 4702.25 | 4374.4 | 13554.13 | 0 |  | 97646.5 | 71107.54 | 70758.16 | -3840.11
федеральный бюджет | 745.4 | 745.4 | 745.45 | 745.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 745.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 81154.71 | 71643.34 | 76095.21 | 70032.28 | 97.7513 | 97.7513 | 4479.27 | 3913.39 | 4329.19 | 4411.92 | 3354.92 | 3275.58 | 6603.06 | 6456.06 | 21499.34 | 7676.15 | 4075.63 | 16889.43 | 8867.58 | 7526.01 | 5588.25 | 4540.31 | 3380.1 | 5623.91 | 6037.25 | 5876.22 | 3428.75 | 3843.3 | 9511.37 | 0 |  | 84913.77 | 63927.31 | 64449.09 | -3776.09
бюджет города Когалыма | 14068.79 | 10026.03 | 9697.8 | 9098.9 | 64.6744 | 90.7528 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 235.1 | 227.5 | 1225.1 | 1170.93 | 678.72 | 1876.8 | 1014.66 | 197.5 | 1029.8 | 604.9 | 602.43 | 604.9 | 185.1 | 1987.5 | 2281.79 | 737.5 | 1235.1 | 1273.5 | 531.1 | 4042.76 | 0 |  | 12732.73 | 7180.23 | 6309.07 | -64.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Руководитель структурного подразделения ____________ Анищенко А.А.
Ответственный за составление сетевого графика ____________ Орехова О.Р. 93-544