Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

**на 01.02.2019**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **23 пунктов.**

По состоянию **на 01 февраля 2019 года** срок исполнения наступил по **6 пунктам** (1, 4, 6, 7, 9, 14), все пункты исполнены.

**На исполнении 17 пунктов**: по 8 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 9 пунктам срок исполнения еще не подошел).

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | | |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа  негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября  2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.  Распоряжение Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма» |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | сентябрь 2016 года  сентябрь 2017 года  сентябрь 2018 года  **сентябрь 2019 года**  сентябрь 2020 года | информационные материалы | 17.01.2019 актуализирован перечень немуниципальных организаций, предоставляющих услуги (работы) в сфере образования города Когалыма (зарегистрировано 16 индивидуальных предпринимателей и руководителей ЧОУ ДО).  В рамках анализа существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма в 1 квартале 2019 года составлен список потенциальных получателей субсидии на в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» из числа коммерческих и некоммерческих организаций. |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма | **В январе 2019 года утверждено постановление** Администрации города Когалыма «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» (№ 43 от 15.01.2019). |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам  при участии  Управления экономики,  Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма  **№2811 от 02.10.2013**  **№2899 от 11.10.2013**  **№2920 от 11.10.2013**  **№2932 от 15.10.2013** | **Исполнено.**  **На 2019 год:**  Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма:  Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 ***«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»;***  Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 ***«Развитие культуры в городе Когалыме»*** (Постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от26.10.2018 №2403»). |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /  Управление культуры, спорта и молодежной политики,  Управление образования | до 15 октября  2017 года  до 1 мая 2018  далее ежегодно  до 1 октября  до 1 мая | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **№232-р от 08.12.2017** | Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki>  До 1 мая 2019 года перечень услуг будет актуализирован. |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 1 февраля  2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма  **№258 от 09.02.2017**  **(**№709 от 06.04.2018)  **№151 от 29.01.2019**  **№152 от 29.01.2019** | **Исполнено.**  **На 2019 год:**   1. Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 № 709 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».** 2. Постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «**Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».** 3. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 **«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».** 4. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №371 **«Об утверждении стандарта качества муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта».** 5. Постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №151 **«Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)».**   Постановление Администрации города Когалыма 29.01.2019 №152 «**Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)».** |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;  Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | до 1 февраля  2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма  **№43 от 15.01.2019**  **№49 от 15.01.2019**  **№380 от 19.01.2019**  **№381 от 19.01.2019** | **Исполнено.**  Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма.  1. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)».  2. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся  государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы  «Организация и проведение официальных физкультурных  (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».  3. Постановление Администрации города Когалыма от 19.01.2019 №380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».  4. Постановление Администрации города Когалыма от 19.01.2019 №381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования | до 25 октября  2017 года  до 25 мая 2018  далее ежегодно  до 25 октября  до 25 мая | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО.  Перечень актуализирован от 25.10.2018 и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма (Главная - [Социальная сфера](http://admkogalym.ru/social/) - [Для негосударственных поставщиков социальных услуг](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/) - Услуги и поставщики в социальной сфере - [Перечень немуниципальных организаций – участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-ekonomika/8-icx-841-18.xlsx)). |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма  **от 25.10.17 №111-ГД**  **«О внесении изменения в решение Думы**  **города Когалыма**  **от 15.06.12 №160-ГД»** | **Исполнено.**  В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.17 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.12 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,  в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом,  Комитет финансов;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере - 10 человек *(УО).* 2. За отчетный период не проведено мероприятий методической, консультационной и информационной направленности (ОСОиСВ). |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных  некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и  социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года,  до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | - |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 года  далее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.  <http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>  Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php>  [Приказ КУМИ Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №598и «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма неиспользуемого муниципальными учреждениями для передачи негосударственным (немуниципальным) (коммерческим, некоммерческим) организациям - поставщикам услуг социальной сферы)»](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-KUMI/2-icx-3349-2017.pdf)  http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного  пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,  договор безвозмездного пользования  (договор безвозмездного временного пользования **№1 от 11.01.2019);**  (договор безвозмездного временного пользования **№2 от 11.01.2019).** | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:  - Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №1 от 11.01.2019);  - Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма (договор безвозмездного временного пользования №2 от 11.01.2019). |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление экономики;  Управление образования;  Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | - |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образования  МАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 года №2429 «Об изменении наименования муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма»». Устав Муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» утвержден Приказом Управления образования Администрации города Когалыма от 25.12.2018 г. № 948. Внесена запись в ЕГРЮЛ 11.01.2019 г. | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» с 01.01.2019 переименован в Информационно-ресурсный центр, где функционирует организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями.  Сайт - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).  Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержку.  Ресурсный центр располагает 5 кабинетами:  - кабинет 305 - репетиционный зал;  - кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет);  - кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет);  - кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий;  - кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма);  - кабинет 311 – переговорный.  В перспективе ремонт актового зала для проведения мероприятий с большим охватом участников. |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма  **№1902 от 11.09.2017**  Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» | - |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;  МАУ «Межшкольный методический центр»;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д.  **Всего на 01.02.2019** проведено 6 (9 человек) консультаций, методическая помощь оказана 16 раз (18 человек) для НКО.  Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».  **На 01.02.2019** в городских СМИ размещено 64 информационных материала.  **На 01.02.2019** проведено 2 мероприятия городского уровня с участием общественных организаций города.  **Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.  **Имущественной поддержкой** на базе Ресурсного центра с целью осуществления уставной деятельности  **на 01.02.2019** охвачено 30 человек:  - на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе МАУ «ММЦ г. Когалыма» в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 4 репетиция (15 человек);  - для проведения собраний с представителями общественных объединений. Проведено 1 собрание, на которых присутствовало 14 человек;  - предоставлены костюмы 2 раза (1 человек). |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социально -экономическоеразвитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | **Финансовая поддержка** организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма осуществляется путём предоставления субсидий.  В рамках подмероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность в социальной сфере» выделены средства в размере 1 200,00 тыс. рублей. Освоение денежных средств запланировано на 2-4 кварталы.  На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».  Информация о проводимой управлением экономики Администрации города Когалыма деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), о деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП в городе Когалыме, а также иная информация для субъектов МСП так же регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», в рекламно-информационной газете «Бизнес-партнер», социальной сети «ВКонтакте».  **Образовательная поддержка**  В рамках мероприятия «Организация мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» предусмотрены бесплатные обучающие семинары. Проведение обучения запланировано на сентябрь - октябрь 2019 года.  **Консультационная поддержка**  **На 01.02.2019** поддержка оказана 54 субъектам малого и среднего предпринимательства.  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью. |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление образования | до 25 декабря 2017 года,  до 25 декабря 2018 года,  до 25 декабря 2019 года,  до 25 декабря 2020 года | информационные материалы | - |
| Информационно-методическое обеспечение | | | | | |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление  образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  Комитет по управлению муниципальным имуществом;  МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации дорожной карты | информационные материалы | Информирование немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций происходит путем освещения в СМИ о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма, а именно:  - в газете «Когалымский вестник»;  - на сайте Администрации города Когалыма [www.admkogalym.ru](http://www.admkogalum.ru);  - ТРК «Инфосервис+»)  **На 01.02.2019** размещено 4 информационных материалав средствах массовой информации. |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/  Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,  до 30 декабря 2018 года,  до 30 декабря 2019 года  до 30 декабря 2020 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | - |
| 23 | Проведение Дня открытых дверей в городе Когалыме для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | Управление экономики/ Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам; | до 30 июня 2019 года  далее ежегодно | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | - |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | 0,01 | до 15 | 0,7 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,  единиц | 2 | 12 | 12 | 16 | 6 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление культуры, спорта и молодежной политики;  Управление образования;  МАУ «Межшкольный  методический центр»;  Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 54 | 70 | 80 | 70 | 70 | Управление экономики;  Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  Управление образования;  Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | | 37 | | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | | 8 | | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | | 31 | | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | | 5 | | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всего  в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | Управление образования |