## МП БЖД (11)
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций
1.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 866.2 | 859.84 | 0 | 857.56 | 99.0025 | 99.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 76.42 | 235.34 | 272.18 | 300.63 | 252.65 | 194.07 | 249.9 | 7.1 | 6.41 | 6.36 | 0 | 0 | 0
Всего | 866.2 | 859.84 | 859.84 | 857.56 | 99.0025 | 99.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 76.42 | 235.34 | 272.18 | 300.63 | 252.65 | 194.07 | 249.9 | 7.1 | 6.41 | 6.36 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 866.2 | 859.84 | 859.84 | 857.56 | 99.0025 | 99.7348 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122.7 | 76.42 | 235.34 | 272.18 | 300.63 | 252.65 | 194.07 | 249.9 | 7.1 | 6.41 | 6.36 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5317.1 | 4368.57 | 4368.57 | 4368.57 | 82.1608 | 100 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 0 | 441.31 | 441.3 | 441.31 | 441.33 | 441.31 | 441.3 | 441.31 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 5317.1 | 4368.57 | 4368.57 | 4368.57 | 82.1608 | 100 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.31 | 441.3 | 441.31 | 441.33 | 441.31 | 441.3 | 441.31 | 0 | 475.28 | 0 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 4368.57 | 4368.57 | 4368.57 | 82.1608 | 100 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.31 | 441.3 | 441.31 | 441.33 | 441.31 | 441.3 | 441.31 | 0 | 507.22 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 389.5 | 129.2 | 129.2 | 124.58 | 31.9846 | 96.4241 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 129.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 389.5 | 129.2 | 129.2 | 124.58 | 31.9846 | 96.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 124.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 389.5 | 129.2 | 129.2 | 124.58 | 31.9846 | 96.4241 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 129.2 |  | 0 | 124.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 260.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1 | 6672.8 | 5357.61 | 5357.61 | 5350.71 | 80.1869 | 99.8712 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 570.5 | 441.3 | 564 | 642.3 | 676.64 | 713.48 | 741.94 | 693.95 | 635.38 | 691.23 | 448.41 | 447.71 | 547.67 | 0 | 767.52 | 0
Всего | 6672.8 | 5357.61 | 5357.61 | 5350.71 | 80.1869 | 99.8712 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 570.5 | 441.3 | 564 | 642.3 | 676.64 | 713.48 | 741.94 | 693.95 | 635.38 | 691.23 | 448.41 | 447.71 | 547.67 | 0 | 767.52 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6672.8 | 5357.61 | 5357.61 | 5350.71 | 80.1869 | 99.8712 | 396.84 | 396.84 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 441.3 | 570.5 | 441.3 | 564 | 642.3 | 676.64 | 713.48 | 741.94 | 693.95 | 635.38 | 691.23 | 448.41 | 447.71 | 547.67 | 0 | 767.52 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Процессная часть
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 237 | 150.13 | 150.13 | 143.31 | 60.4684 | 95.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | 70.75 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 17.43 | 0 | 69.44 | 0
Всего | 237 | 150.13 | 150.13 | 143.31 | 60.4684 | 95.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | 70.75 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 17.43 | 0 | 69.44 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 237 | 150.13 | 150.13 | 143.31 | 60.4684 | 95.4573 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77.56 | 70.75 | 24.19 | 24.19 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 17.43 | 0 | 69.44 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 102.89 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 25.6196 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.53 |  | 0
Всего | 102.89 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 25.6196 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.53 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102.89 | 26.36 | 26.36 | 26.36 | 25.6196 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26.36 | 26.36 | 0 |  | 0 |  | 76.53 |  | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) (показатель 3) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект контракта на выполнение работ по проектированию и строительству объекта «Пожарное депо в городе Когалыме» находится на подписи в ООО "Лукойл - Западная Сибирь". Длительность определения подрядной организации готовой выполнить полный комплекс работ в рамках выделенного объема финансирования не позволила на отчетную дату инвестору заключить контракт на выполнение работ, что повлекло неисполнение на сумму предполагаемого к перечислению авансового платежа.
Всего | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 6400 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53600
Итого по подпрограмме 2 | 60339.89 | 176.49 | 176.49 | 169.67 | 0.28119 | 96.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | 70.75 | 50.55 | 50.55 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 93.96 | 0 | 69.44 | 0
Всего | 60339.89 | 176.49 | 176.49 | 169.67 | 0.28119 | 96.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | 70.75 | 50.55 | 50.55 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 93.96 | 0 | 69.44 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 339.89 | 176.49 | 176.49 | 169.67 | 49.9191 | 96.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.56 | 70.75 | 50.55 | 50.55 | 24.19 | 24.18 | 24.19 | 24.19 | 93.96 | 0 | 69.44 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 53600
Процессная часть
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 8289.32 | 7310.26 | 7310.26 | 6671.51 | 80.4832 | 91.2623 | 743.5 | 560.1 | 698.06 | 710.36 | 404.16 | 518.1 | 986.22 | 515.62 | 583.45 | 523.66 | 358.05 | 940.61 | 1151.25 | 614.17 | 684.87 | 605.67 | 334.09 | 882.09 | 874.72 | 801.13 | 497.36 |  | 732.45
Всего | 8289.32 | 7310.26 | 7310.26 | 6671.51 | 80.4832 | 91.2623 | 1166.1 | 560.1 | 595.84 | 710.36 | 358.05 | 518.1 | 1101.55 | 515.62 | 583.45 | 523.66 | 358.05 | 940.61 | 1151.25 | 614.17 | 684.87 | 605.67 | 815.55 | 882.09 | 495.55 | 801.13 | 399.58 |  | 579.48
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8289.32 | 7310.26 | 7310.26 | 6671.51 | 80.4832 | 91.2623 | 1166.1 | 560.1 | 595.84 | 710.36 | 358.05 | 518.1 | 1101.55 | 515.62 | 583.45 | 523.66 | 358.05 | 940.61 | 1151.25 | 614.17 | 684.87 | 605.67 | 815.55 | 882.09 | 495.55 | 801.13 | 399.58 | 0 | 579.48 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 32078.18 | 26815.63 | 26815.63 | 24343.4 | 75.8877 | 90.7806 | 1761.61 | 1261.85 | 2654.4 | 2630 | 2361.3 | 2213.15 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.65 | 2947.02 | 2446.35 | 2807.45 | 3230.3 | 2625.84 | 2545.3 | 2259.36 | 2878.2 | 2534.39 | 2918.44 | 2374.21 | 2596.85 | 0 | 2665.7 | 0
Всего | 32078.18 | 26815.63 | 26815.63 | 24343.4 | 75.8877 | 90.7806 | 1761.61 | 1261.85 | 2654.4 | 2630 | 2793.11 | 2213.15 | 2877.99 | 2690.13 | 2766.22 | 2947.02 | 2446.35 | 2807.45 | 3230.3 | 2625.84 | 2545.3 | 2259.36 | 2878.2 | 2534.39 | 2918.44 | 2374.21 | 2596.85 | 0 | 2665.7 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 32078.18 | 26815.63 | 26815.63 | 24343.4 | 75.8877 | 90.7806 | 1761.61 | 1261.85 | 2654.4 | 2630 | 2793.11 | 2213.15 | 2821.7 | 2690.13 | 2766.22 | 2947.02 | 2446.35 | 2807.45 | 3230.3 | 2625.84 | 2545.3 | 2259.36 | 2878.2 | 2534.39 | 2918.44 | 2374.21 | 2596.85 | 0 | 2665.7 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3 | 40367.5 | 34125.89 | 34125.89 | 31014.91 | 76.8314 | 90.8838 | 2927.71 | 1821.95 | 3250.24 | 3340.36 | 3151.16 | 2731.25 | 3923.25 | 3205.75 | 3349.67 | 3470.68 | 2804.4 | 3748.06 | 4381.55 | 3240.01 | 3230.17 | 2865.03 | 3693.75 |  | 3413.99 |  | 2996.43 |  | 3245.18
Всего | 40367.5 | 34125.89 | 34125.89 | 31014.91 | 76.8314 | 90.8838 | 2927.71 | 1821.95 | 3250.24 | 3340.36 | 3151.16 | 2731.25 | 3923.25 | 3205.75 | 3349.67 | 3470.68 | 2804.4 | 3748.06 | 4381.55 | 3240.01 | 3230.17 | 2865.03 | 3693.75 | 3416.48 | 3413.99 | 3175.34 | 2996.43 | 0 | 3245.18 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 40367.5 | 34125.89 | 34125.89 | 31014.91 | 76.8314 | 90.8838 | 2927.71 | 1821.95 | 3250.24 | 3340.36 | 3151.16 | 2731.25 | 3923.25 | 3205.75 | 3349.67 | 3470.68 | 2804.4 | 3748.06 | 4381.55 | 3240.01 | 3230.17 | 2865.03 | 3693.75 | 3416.48 | 3413.99 | 3175.34 | 2996.43 | 0 | 3245.18 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 107380.19 | 39659.99 | 39659.99 | 36535.29 | 34.0242 | 92.1213 | 3324.55 | 2218.79 | 3691.54 | 3781.66 | 3592.46 | 3172.55 | 4364.55 | 3647.05 | 3920.17 | 3911.98 | 3368.4 | 4390.36 | 5135.75 | 4024.24 | 4022.66 | 3609.53 | 4353.32 | 4131.89 | 3886.59 | 3647.24 | 3638.06 | 0 | 4082.14 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 47380.19 | 39659.99 | 39659.99 | 36535.29 | 77.1109 | 92.1213 | 3324.55 | 2218.79 | 3691.54 | 3781.66 | 3592.46 | 3172.55 | 4364.55 | 3647.05 | 3920.17 | 3911.98 | 3368.4 | 4390.36 | 5135.75 | 4024.24 | 4022.66 | 3609.53 | 4353.32 | 4131.89 | 3886.59 | 3647.24 | 3638.06 | 0 | 4082.14 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 |  | 0 |  | 0 |  | 3000 |  | 10000 |  | 11000 |  | 12000
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 107380.19 | 39659.99 | 39659.99 | 36535.29 | 34.0242 | 92.1213 | 3324.55 | 2218.79 | 3691.54 | 3781.66 | 3592.46 | 3172.55 | 4364.55 | 3647.05 | 3920.17 | 3911.98 | 3368.4 | 4390.36 | 5135.75 | 4024.24 | 4022.66 | 3609.53 | 4353.32 | 4131.89 | 3886.59 | 3647.24 | 3638.06 | 0 | 4082.14 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47380.19 | 39659.99 | 39659.99 | 36535.29 | 77.1109 | 92.1213 | 3324.55 | 2218.79 | 3691.54 | 3781.66 | 3592.46 | 3172.55 | 4364.55 | 3647.05 | 3920.17 | 3911.98 | 3368.4 | 4390.36 | 5135.75 | 4024.24 | 4022.66 | 3609.53 | 4353.32 | 4131.89 | 3886.59 | 3647.24 | 3638.06 | 0 | 4082.14 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0