## на 01.08.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме» по состоянию на 01.08.2021
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.08.2021 | Профинансировано на 01.08.2021 | Кассовый расход на 01.08.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2019 год |  |  |  |  | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм (1,2) | 82774 | 82293.75 | 54407.11 | 38589.24 | 38589.24 | 46.8921 | 70.9268 | 3862.87 | 0 | 1831.28 | 10658.34 | 0 | 7061.11 | 8150.63 | 0 | 6494.58 | 8553.13 | 0 | 8432.35 | 7612.9 | 0 | 4737.81 | 9106.53 | 891.62 | 4456.63 | 6462.71 | 891.62 | 5575.48 | 5429.36 | 891.62 | 0 | 3706.69 | 891.62 | 0 | 9381.54 | 891.62 | 0 | 3974.07 | 891.62 | 0 | 5394.98 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее -бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82774 | 82293.75 | 54407.11 | 38589.24 | 38589.24 | 46.8921 | 70.9268 | 3862.87 | 0 | 1831.28 | 10658.34 | 0 | 7061.11 | 8150.63 | 0 | 6494.58 | 8553.13 | 0 | 8432.35 | 7612.9 | 0 | 4737.81 | 9106.53 | 891.62 | 4456.63 | 6462.71 | 891.62 | 5575.48 | 5429.36 | 891.62 | 0 | 3706.69 | 891.62 | 0 | 9381.54 | 891.62 | 0 | 3974.07 | 891.62 | 0 | 5394.98 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.1.1. Выполнение муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» | 70804 | 50872.95 | 33341.36 | 23070.62 | 23070.62 | 45.3495 | 69.1952 | 2971.24 | 0 | 939.66 | 6065.21 | 0 | 5532.43 | 3468.23 | 0 | 2675.34 | 3642.16 | 0 | 3172.67 | 3408.53 | 0 | 2501.65 | 8214.91 | 0 | 3565.01 | 5571.08 | 0 | 4683.86 | 4537.74 | 0 | 0 | 2815.07 | 0 | 0 | 4453.51 | 0 | 0 | 3082.45 | 0 | 0 | 2642.82 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 10 270,71 тыс.руб. в том числе: 1. 1 842,91 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 930,42 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в августе 2020г. 3. 34,08 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 655,78 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 468,42 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: - оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена согласно выставленных счетов. - оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг. 6. 5 080,55 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: - оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; - оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. - оплата за услуги по благоустройству - аутсорсинг (цветники и покос травы), будет произведена по факту выставленных счетов 7. 462,94 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 568,56 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи с: - оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара, согласно выставленных счетов. - оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара. - оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, произведена по факту поставки товара, согласно выставленных счетов 9. 67,83 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество произведена согласно декларации. 10. 2,60 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 0,02 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата произведена по факту поставки товара, согласно заключенного договора 12. 49,0 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 13. 88,87 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 14. 7,90 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 10,83 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 70804 | 50872.95 | 33341.36 | 23070.62 | 23070.62 | 45.3495 | 69.1952 | 2971.24 |  | 939.66 | 6065.21 |  | 5532.43 | 3468.23 |  | 2675.34 | 3642.16 |  | 3172.67 | 3408.53 |  | 2501.65 | 8214.91 |  | 3565.01 | 5571.08 |  | 4683.86 | 4537.74 |  |  | 2815.07 |  |  | 4453.51 |  |  | 3082.45 |  |  | 2642.82
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Уборка территории и аналогичная деятельность» (в том числе на условиях лизинга) | 10699.5 | 14735.9 | 6241.38 | 6241.36 | 6241.36 | 42.3548 | 99.9997 | 891.63 | 0 | 891.62 | 891.63 | 0 | 891.63 | 891.62 | 0 | 891.62 | 891.63 | 0 | 891.63 | 891.62 | 0 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 0 | 891.62 | 891.62 | 0 | 4928.03 | 891.62 | 0 | 891.62 | 891.62 | 0 | 891.63 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 10699.5 | 14735.9 | 6241.38 | 6241.36 | 6241.36 | 42.3548 | 99.9997 | 891.63 |  | 891.62 | 891.63 |  | 891.63 | 891.62 |  | 891.62 | 891.63 |  | 891.63 | 891.62 |  | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.63 | 891.62 | 891.62 | 891.62 | 891.62 |  | 891.62 | 891.62 |  | 4928.03 | 891.62 |  | 891.62 | 891.62 |  | 891.63
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение очистки и вывоза снега с территории города, в том числе аренда транспортных средств, в целях вывоза снега с территории города Когалыма сверх муниципального задания, ввиду отсутствия технических возможностей | 1270.5 | 16684.9 | 14824.37 | 9277.26 | 9277.26 | 55.6027 | 62.5811 | 0 | 0 |  | 3701.5 | 0 | 637.05 | 3790.78 | 0 | 2927.62 | 4019.34 | 0 | 4368.05 | 3312.75 | 0 | 1344.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860.53 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение по статье расходов в размере 5 422,36 рублей на оказание услуг по вывозу снега с территории города Когалыма, в связи с оплатой счетов по факту оказанных услуг МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На оказание услуг по очистке и вывозу снега с территории города Когалыма в 2021 году заключен МК от 28.12.2020 №0187300013720000521 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС"на сумму 2 748,234 тыс.руб.
федерадьный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1270.5 | 16684.9 | 14824.37 | 9277.26 | 9277.26 | 55.6027 |  |  |  |  | 3701.5 |  | 637.05 | 3790.78 |  | 2927.62 | 4019.34 |  | 4368.05 | 3312.75 |  | 1344.54 | [18 empty] | 1860.53
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма (3, 13) | 43221.8 | 42452.4 | 26410.27 | 23125.4 | 23125.4 | 54.4737 | 87.5621 | 4874.89 | 0 | 3580.41 | 5220.24 | 0 | 3087.68 | 4166.2 | 0 | 5646.17 | 4382.16 | 0 | 4322.47 | 3177.54 | 0 | 2608.32 | 2574.85 | 0 | 2406.07 | 2014.39 | 0 | 1474.28 | 2134.95 | 0 | 0 | 4821.26 | 0 | 0 | 4256.84 | 0 | 0 | 2831.9 | 0 | 0 | 1997.18 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма в 2021 году с АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на сумму 22 809,898 тыс.руб. (в т.ч. на ТО сетей НО на сумму 17 882,897 тыс.руб.). С ООО "БЛ ЭНЕРГО" г.Москва заключен МК от 14.07.2020 №0187300013720000073 на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на сумму 51 159,41 тыс.руб. Дата завершения исполнения контракта 30.11.2026 Неполное освоение плановых ассигований обусловлено: - фактически сложившимся тарифом и объемом потребления электроэнергии НО, которые ниже предусмотренных МК (2 918,55 тыс.руб.); - оплатой ТО эл/оборудования сетей НО по факту на основании предоставленных счетов на оплату; - поздним предоставлением документов по энергосервисному контракту на оплату (9,74т.р.).
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43221.8 | 42452.4 | 26410.27 | 23125.4 | 23125.4 | 54.4737 | 87.5621 | 4874.89 |  | 3580.41 | 5220.24 |  | 3087.68 | 4166.2 |  | 5646.17 | 4382.16 |  | 4322.47 | 3177.54 |  | 2608.32 | 2574.85 |  | 2406.07 | 2014.39 |  | 1474.28 | 2134.95 |  |  | 4821.26 |  |  | 4256.84 |  |  | 2831.9 |  |  | 1997.18
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.2.1. Исполнение обязательств по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного (уличного) освещения города Когалыма | 43221.8 | 8526.6 | 6132.8 | 6123.06 | 6123.06 | 71.8113 | 99.8412 | 1259.82 | 0 | 0 | 1315.79 | 0 | 0 | 951.77 | 0 | 3020.45 | 1522.67 | 0 | 2029.6 | 660.66 | 0 | 660.66 | 412.35 | 0 | 412.35 | 9.74 | 0 | 0 | 70.19 | 0 | 0 | 484.24 | 0 | 0 | 705.67 | 0 | 0 | 953.43 | 0 | 0 | 180.27 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "БЛ ЭНЕРГО" г.Москва заключен МК от 14.07.2020 №0187300013720000073 на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения в городе Когалыме на сумму 51 159,41 тыс.руб. Дата завершения исполнения контракта 30.11.2026. Оплата работ производится после подписания Акта о достигнутой экономии энергетических ресурсов, на основании счета и промежуточного отчета. В июле оплата не произведена ввиду позднего предоставления подрядчиком документов.
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43221.8 | 8526.6 | 6132.8 | 6123.06 | 6123.06 | 71.8113 | 99.8412 | 1259.82 |  |  | 1315.79 |  |  | 951.77 |  | 3020.45 | 1522.67 |  | 2029.6 | 660.66 |  | 660.66 | 412.35 |  | 412.35 | 9.74 |  |  | 70.19 |  |  | 484.24 |  |  | 705.67 |  |  | 953.43 |  |  | 180.27
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (4,5,6) | 4119.1 | 5653.8 | 3491.05 | 2945.91 | 2945.91 | 52.105 | 84.3846 | 287.28 | 0 | 253.09 | 496.81 | 0 | 502.39 | 461.03 | 0 | 477.65 | 902.02 | 0 | 382.67 | 459.66 | 432.02 | 470.06 | 452.23 | 432.02 | 461.9 | 432.02 | 432.02 | 398.15 | 432.02 | 432.02 | 0 | 432.01 | 432.02 | 0 | 432.02 | 432.02 | 0 | 432.02 | 0 | 0 | 434.68 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "Ритуал" на оказание услуг в 2021 году заключены: - договор от 30.12.2020 №1-29-КО на сумму 1 542,71 тыс.руб. о предоставлении из бюджета города Когалыма субсидии на возмещение части затрат в связи с оказанием ритуальных услуг; - МК от 22.12.2020 №0187300013720000472 на сумму 1 198,435 тыс.руб. на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма; - МК от 22.12.2020 №0187300013720000475 на сумму 914,415 тыс.руб. на оказание услуг по перевозке умерших с места летального исхода. Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату. На основании подписанного доп.соглашения к договору на выполнение работ по разработке проекта санитарно-защитной зоны на объекте "Городское кладбище г.Когалыма" (470,00 тыс.руб.) период окончания работ и оплата по договору перенесены на декабрь 2021 года.
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4119.1 | 5653.8 | 3491.05 | 2945.91 | 2945.91 | 52.105 | 84.3846 | 287.28 |  | 253.09 | 496.81 |  | 502.39 | 461.03 |  | 477.65 | 902.02 |  | 382.67 | 459.66 | 432.02 | 470.06 | 452.23 | 432.02 | 461.9 | 432.02 | 432.02 | 398.15 | 432.02 | 432.02 |  | 432.01 | 432.02 |  | 432.02 | 432.02 |  | 432.02 |  |  | 434.68
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.4. Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан (7) | 2000 | 2000 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 1.0325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.65 | 0 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ООО "КСИЛ-Югра" заключен договор от 09.04.2021 №05 на выполнение работ по ремонту игрового комплекса на территории города Когалыма по адресу ул.Сибирская, д.15 на сумму 20,65т.р. Работы по договору выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2000 | 2000 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 1.0325 | 100 | [15 empty] | 20.65 |  | 20.65 | [9 empty] | 1979.35
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» по реализации полномочий Администрации города Когалыма (8) | 30335.8 | 33329.7 | 21622.98 | 21232.65 | 21232.65 | 63.7049 | 98.1948 | 3533.35 | 0 | 2945.48 | 2802.93 | 0 | 2456.53 | 1507.5 | 0 | 1827.3 | 4260 | 0 | 3983.24 | 2360.33 | 0 | 2645.84 | 2816.51 | 0 | 2567.2 | 4342.36 | 0 | 4807.06 | 2347.41 | 0 | 0 | 1258.83 | 0 | 0 | 3026.76 | 0 | 0 | 1591.28 | 0 | 0 | 3482.44 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Неполное освоение плановых ассигнований в сумме 390,33 тыс.руб. обусловлено следующими причинами: - 7,81 тыс.руб. по статье "Заработная плата" (в связи с нахождением работников на больничных); - 162,60 тыс.руб. по статье "Начисления на выплаты по оплате труда" в связи с нахождением работников на больничных и переносом отпусков; - 15,56 тыс.руб. - по оплате пособий по временной нетрудоспособности (оплата производится по факту на основании предоставленных листков нетрудоспособности); - 1,60 тыс.руб. по оплате налога на имущество в связи с передачей объектов на баланс КУМИ; - 0,49 тыс.руб. отчисления профсоюзам на культурно-массовую работу произведены на основании расчета от фактического ФЗП за 2020 год; - 29,45 тыс.руб. по услугам связи (оплата произведена по факту на основании счетов-фактур); - 165,54 тыс.руб. по оплате проезда к месту отпуска и обратно (оплата произведена на основании заявлений работников); - 7,28 тыс.руб. - экономия по прочим расходам.
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 30335.8 | 33329.7 | 21622.98 | 21232.65 | 21232.65 | 63.7049 | 98.1948 | 3533.35 |  | 2945.48 | 2802.93 |  | 2456.53 | 1507.5 |  | 1827.3 | 4260 |  | 3983.24 | 2360.33 |  | 2645.84 | 2816.51 |  | 2567.2 | 4342.36 |  | 4807.06 | 2347.41 |  |  | 1258.83 |  |  | 3026.76 |  |  | 1591.28 |  |  | 3482.44
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма (9) | 1951.1 | 10344.29 | 2596.93 | 2045.04 | 2045.04 | 19.7697 | 78.7484 | 0 | 0 | 0 | 49.33 | 0 | 49.33 | 49.33 | 0 | 49.33 | 868.88 | 0 | 658.88 | 484.32 | 0 | 675.94 | 374.16 | 0 | 342.43 | 770.91 | 0 | 269.13 | 90.81 | 0 | 0 | 394.48 | 0 | 0 | 6989.63 | 0 | 0 | 90.82 | 0 | 0 | 181.62 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании рушения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования: - на выполнение работ по проведению инженерно-технического обследования и оценке технического состояния жилых многоквартирных домов в сумме 930,0 тыс.руб.; - на проведение работ по устройству подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения в сумме 705,1 тыс.руб. (по ул.Комсомольская к ПГ-129 91,29 тыс.руб.; по ул.Прибалтиская к ПГ4-10 453,72 тыс.руб.; по ул.Бакинская к ПГ 5-12 82,55 тыс.руб.; по ул.Ленинградская к ПГ 3-8 77,44 тыс.руб.) Заключены договоры и муниципальные контракты: - на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО в 1 квартале 2021 года №4 от 01.01.2021 на сумму 147,988 тыс.руб. с ИП Толстихиным Н.В.; - на выполнение работ по восстановлению металлических конструкций флаговых композиций от 05.02.2021 №Д-2021-0056 на сумму 566,05 тыс.руб. с ООО "Когалым нефтепромысловое оборудование-Сервис" ; - на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилых домов от 17.02.2021 №УПЭЦ-21-05 на сумму 210,0 тыс.руб. с ООО "Уральский проектно-экспертный центр"; - на оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории г.Когалыма от 20.02.2021 №0187300013721000002 на сумму 992,185 тыс.руб. с ООО Медицинская клиника "Артромедика"; - на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО от 17.03.2021 №0187300013721000017 на сумму 532,17 тыс.руб. с ИП Толстихиным Н.В.; - на поставку флагов от 07.04.2021 №22 на сумму 70,81 тыс.руб. с ИП Лежневым А.И.; - на поставку инвентаря для субботников от 16.04.2021 №10/21К на сумму 43,5 тыс.руб. с ИП Комаровой И.А. - на выполнение работ по оценке технического состояния несущих и ограждающих конструкций жилых домов от 11.05.2021 №УПЭЦ-21-020 на сумму 365,0 тыс.руб. с ООО "УПЭЦ"; - на изготовление и установку информационных табличек (знаков) от 18.05.2021 №25 на сумму 13,3 тыс.руб. с ООО "Жемчужина Сибири". - на поставку флагов от 13.05.2021 №02/2021 с ИП Мамировой З.Ю. На основании решения Думы г.Когалыма от 23.06.2021 №570-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по художественному оформлению трансформаторной подстанции в 11 микрорайоне города Когалыма в сумме 200,00 тыс.руб. На выполнение данных работ заключен договор №25 с ИП Лашмановым Д.А. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме. Заключены договоры: - на выполнение работ по обустройству подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения с ООО "УПТК" от 11.06.2021 №16д/21 на сумму 599,91 тыс.руб.; - на оказание услуг по изготовлению и установке информационных табличек с ООО "Жемчужина Сибири" от 26.07.2021 №41 на сумму 19,38 тыс.руб.; - МК на выполнение работ по подключению остановочных павильонов к сетям электроснабжения с ООО "Бастион" от 20.07.2021 №0187300013721000144 на сумму 3 252,10 тыс.руб. Неполное освоение плановых ассигнований в сумме 551,90 тыс.руб. обусловлено экономией по результатам электронного аукциона на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО - 81,80 тыс.руб.; предусмотренной оплатой работ по оценке тех.состояния несущих и ограждающих конструкций жилых домов, в соответствии с условиями договора, в августе т.г. - 365,0 тыс.руб.; длительным подписанием со стороны поставщика договора на приобретение верёвки для монтажа флаговых композиций - 105,0 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 992.2 | 0
бюджет города Когалыма | 958.9 | 10344.29 | 2596.93 | 2045.04 | 2045.04 | 19.7697 | 78.7484 |  |  |  | 49.33 |  | 49.33 | 49.33 |  | 49.33 | 868.88 |  | 658.88 | 484.32 |  | 675.94 | 374.16 |  | 342.43 | 770.91 |  | 269.13 | 90.81 |  |  | 394.48 |  |  | 6989.63 |  |  | 90.82 |  |  | 181.62
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма (10,11,12) | #REF! | 25085.5 | 8379.7 | 5189.75 | 5189.75 | 20.6882 | 61.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.46 | 0 | 2960.32 | 5419.24 | 0 | 2229.43 | 0 | 0 | 0 | 1126.6 | 0 | 0 | 15579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | #REF! | 0
бюджет ХМАО – Югры | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | #REF! | 25085.5 | 8379.7 | 5189.75 | 5189.75 | 20.6882 | 61.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.46 | 0 | 2960.32 | 5419.24 | 0 | 2229.43 | 0 | 0 | 0 | 1126.6 | 0 | 0 | 15579.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | #REF! | 0
1.7.1. Благоустройство дворовых территорий (в том числе пешеходные переходы, пешеходные дорожки) | 5290 | 22323.5 | 8379.7 | 5189.75 | 5189.75 | 23.2479 | 61.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.46 | 0 | 2960.32 | 5419.24 | 0 | 2229.43 | 0 | 0 | 0 | 1126.6 | 0 | 0 | 12817.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании рушения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования: - на выполнение работ по ремонту сетей ливневой канализации на сумму 4 305,8 тыс.руб. (ул.Мира, д.16 - 165,03 тыс.руб.; ул.Молодежная, д.1, д.3 -351,94 тыс.руб.; ул.Молодежная, д.34 -809,58 тыс.руб.; проезд Солнечный, д.7 - 603,77 тыс.руб.; ул.Рижская, д.41 2375,47 тыс.руб.); - на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек на сумму 2 773,2 тыс.руб. (ул.Прибалтийская в районе остановки "КонцессКом" - 815,02 тыс.руб.; Прибалтийская, д.5 пешеходный переход - 386,32 тыс.руб.; Прибалтийская д.11, д.13 - 652,86 тыс.руб.; ул.Бакинская, д.25, д.29 здание МАОУ СШ №6 - 367,21 тыс.руб.; ул.Дружбы Народов 18, ул.Молодежная 5/1 сквер 1м/р-на до ТК МИСНЭ - 551,8 тыс.руб.). Заключены контракты: - на выполнение работ по установке ограждений в районе пешеходных переходов от 19.03.2021 №4329 на сумму 2 960,32 тыс.руб. с ФКУ "Лечебное исправительное учреждение №51 ГУ ФСИН по Свердловской области"; - на выполнение работ по обслуживанию магистральных сетей ливневой канализации в г.Когалыме от 22.03.2021 №0187300013721000016 на сумму 687,062 тыс.руб.; - на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации от 20.04.2021 №0187300013721000049 с ООО "Горводоканал" на сумму 7 385,683 тыс.руб.; - на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров от 22.04.2021 №0187300013721000048 на сумму 2 229,284 тыс.руб. с ООО "СПЕЦАВТОСЕРВИС". - на выполнение работ по обустройству пешеходных дорожек и тротуаров от 14.05.2021 №0187300013721000099 с ИП Аразмедовой А.О. на сумму 3 189,95 тыс.руб.; - на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации (ул.Сургутское шоссе, д.3) от 07.06.2021 №0187300013721000122 с ООО "Горводоканал" на сумму 1 176,14 тыс.руб. Заключено соглашение от 03.06.2021 №121060149 об установлении срочного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 86:17:0010109:2683 с Департаментом имущества Югры на сумму 0,14 тыс.руб. Заключены договоры: - на выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки (ул.Прибалтийская,33) от 02.07.2021 №17д/21 с ООО "УПТК" на сумму 295,71 тыс.руб.; - на оказание услуг по откачке дождевых вод от 14.07.2021 №21СД0182 с ООО "Когалымское УТТ) на сумму 256,14 тыс.руб. МК на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города с восстановлением систем ливневой канализации (ул.Молодежная, д.19/6) от 05.07.2021 №0187300013721000141 с ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" на сумму 1 918,81 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5290 | 22323.5 | 8379.7 | 5189.75 | 5189.75 | 23.2479 | 61.9324 | [15 empty] | 2960.46 |  | 2960.32 | 5419.24 |  | 2229.43 |  |  |  | 1126.6 |  |  | 12817.2
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0
1.7.2. Выполнение работ по оборудованию мест для выгула животных на территории города Когалыма |  | 2762 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования: - на выполнение работ по обустройству гостевой автомобильной стоянки в районе дома №39 по ул.Дружбы Народов в сумме 1 813,60 тыс.руб.; - на оборудование мест для выгула животных на территории города Когалыма в сумме 948,40 тыс.руб. Заключен МК от 16.06.2021 №0187300013721000127 на оказание услуг по оборудованию мест для выгула животных на территории города Когалыма с ИП Радостевым Евгением Михайловичем на сумму 790,65 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 2762
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.8. Арихитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма |  | 6968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ Администрации г.Когалыма: Между Муниципальным казенным учреждением Администрация города Когалыма и ООО «ВИД» заключен муниципальный контракт от 23.07.2021 №01873000137210001500001 на выполнение работ по установке архитектурной подсветки зданий и сооружения, расположенных на территории города Когалыма. Цена контракта - 6 968 800,00 рублей. Срок выполнения работ - до 31.08.2021
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 6968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 6968.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
1.9. Изготовление баннерной продукции |  | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3 | 0 | 148.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ Администрации г.Когалыма Договор на изготовление баннерной продукции заключен с ООО «Олмарпресс». Оплата по договору произведена в полном объеме 28.06.2021.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 148.3 | 100 | 100 | [15 empty] | 148.3 |  | 148.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Всего по Программе | #REF! | 208276.54 | 116928.69 | 93148.64 | 93148.64 | 44.7235 | 79.6628 | 12558.39 | #REF! | 8610.26 | 19227.65 | #REF! | 13157.04 | 14334.69 | #REF! | 14495.03 | 18966.19 | #REF! | 17779.61 | 14094.75 | #REF! | 11137.97 | 18305.39 | #REF! | 13215.2 | 19441.63 | #REF! | 14753.53 | 10434.55 | #REF! | 0 | 11739.87 | #REF! | 0 | 41645.34 | #REF! | 0 | 8920.09 | #REF! | 0 | 11490.9 | 0
федеральный бюджет | #REF! | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | #REF! | 208276.54 | 116928.69 | 93148.64 | 93148.64 | 44.7235 | 79.6628 | 12558.39 | #REF! | 8610.26 | 19227.65 | #REF! | 13157.04 | 14334.69 | #REF! | 14495.03 | 18966.19 | #REF! | 17779.61 | 14094.75 | #REF! | 11137.97 | 18305.39 | #REF! | 13215.2 | 19441.63 | #REF! | 14753.53 | 10434.55 | #REF! | 0 | 11739.87 | #REF! | 0 | 41645.34 | #REF! | 0 | 8920.09 | #REF! | 0 | 11490.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | #REF! | 0 | 0
иные внебюджетные источники | #REF! | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790