## на 01.10.2024
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Содействие развитию жилищного строительства"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.2. Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II)
Всего | 7926.21 | 2360.95 | 1595.912 | 1595.912 | 20.1346 | 67.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.95 | 1595.912 | 1379.45 | 0 | 3235.81 | 0 | 950 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5652.2 | 1452.3 | 1452.28 | 1452.28 | 25.6941 | 99.9986 | [16 empty] | 1452.3 | 1452.28 | 1245.75 |  | 2954.15
бюджет города Когалыма | 559.01 | 143.65 | 143.632 | 143.632 | 25.694 | 99.9875 | [16 empty] | 143.65 | 143.632 | 133.7 |  | 281.66
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 559.01 | 143.65 | 143.632 | 143.632 | 25.694 | 99.9875 | [16 empty] | 143.65 | 143.632 | 133.7 |  | 281.66
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 765 | 0 | [16 empty] | 950
1.2. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I,III,4,2,7)
Всего | 34383 | 27123.5 | 27122.86 | 27122.86 | 78.8845 | 99.9976 | 4676.5 | 420.84 | 5487 | 9742.16 | 3626 | 326.34 | 570 | 3350.96 | 550 | 1068.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12214 | 12213.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 31288.5 | 24682.23 | 24681.8 | 24681.8 | 78.8846 | 99.9983 | 4255.5 |  | 4993.17 | 9248.33 | 3299.66 |  | 518.7 | 3299.66 | 500.5 | 1019.2 | [6 empty] | 11114.7 | 11114.61 |  |  |  |  | 6606.27
бюджет города Когалыма | 3094.5 | 2441.27 | 2441.06 | 2441.06 | 78.8838 | 99.9914 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | 326.34 | 326.34 | 51.3 | 51.3 | 49.5 | 49.5 | [6 empty] | 1099.3 | 1099.25 |  |  |  |  | 653.23
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 2441.27 | 2441.27 | 2441.06 | 2441.06 | 99.9914 | 99.9914 | 421 | 420.84 | 493.83 | 493.83 | 326.34 | 326.34 | 51.3 | 51.3 | 49.5 | 49.5 | [6 empty] | 1099.3 | 1099.25
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(6) | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма": Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов, расположенных в г.Когалыме: - МК №1/2024 от 10.01.2024 снос дома №18 по ул.Фестивальная, на сумму 598,0 тыс.руб.; - МК №2/2024 от 10.01.2024 снос дома №27 по ул.Рижская, на сумму 220,0 тыс.руб.; - МК №3/2024 от 17.01.2024 снос домов №5 и №18 по ул.Мостовая, на сумму 500,0 тыс.руб. - МК №9/2024 от 06.02.2024 снос дома №1 по ул.Кирова, на сумму 600,0 тыс.руб. - МК №10/2024 от 06.02.2024 снос дома №10Б по ул.Спортивная, на сумму 600,0 тыс.руб. - МК № 0187300013724000008 от 01.03.2024 на снос дома №5 по ул.Фестивальная на сумму 1 664,45 тыс.руб.; - МК №14/2024 от 04.03.2024 снос домов №4 и №41 по ул.Мостовая на сумму 500,00 тыс.руб.; - МК №17/2024 от 13.03.2024 снос дома №31 по ул.Мостовая и дома 1Б по ул.Кирова на сумму 500,00 тыс.руб.; - МК №22/2024 от 01.04.2024 снос дома №77А по ул.Набережная на сумму 600,00 тыс.руб.; - МК №0187300013724000053 от 15.04.2024 снос дома №19 по ул.Фестивальная на сумму 1 328,12 тыс.руб.; - МК №0187300013724000054 от 15.04.2024 снос дома №7 по ул.Фестивальная на сумму 1 291,25 тыс.руб.; - МК №27/2024 от 22.04.2024 на выполнение работ по разборке ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Фестивальная, дом №20 на сумму 600,00 тыс.руб.; - МК №28/2024 от 22.04.2024 на выполнение работ по вывозу отходов от сноса ветхого и непригодного для проживания дома, расположенного по адресу: город Когалым, улица Фестивальная, дом №20 на сумму 600,00 тыс.руб.; - МК №29/2024 от 02.05.2024 снос дома №1А по ул.Кирова, дома 10 по ул.Рижская на сумму 500,00 тыс.руб.; - МК №31/2024 от 03.05.2024 снос дома №16 по ул.Рижская на сумму 250,00 тыс.руб.; - МК №34/2024 от 21.05.2024 снос дома №23 по ул.Привокзальная на сумму 600,00 тыс.руб.; - МК №0187300013724000095 от 27.05.2024 снос дома №2 по ул.Фестивальная на сумму 1 258,452 тыс.руб.; - МК №0187300013724000096 от 27.05.2024 снос дома №21 по ул.Фестивальная на сумму 1 262,232 тыс.руб.; - МК №339/2024 от 06.06.2024 снос дома №12 по ул.Рижская на сумму 250,0 тыс.руб.; - МК №0187300013724000115 от 14.06.2024 снос дома №14 по ул.Фестивальная на сумму 976,901 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 19.06.2024 №410-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 8251,3 тыс.руб. На основании решения Думы г.Когалыма от 25.09.2024 №416-ГД перераспределена экономия плановых ассигнований с п.1.5."Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов" в сумме 98,17 тыс.руб.
Всего | 28278.428 | 14699.404 | 14699.4 | 14699.4 | 51.981 | 100 | 0 | 0 | 1918 | 1318 | 3264.44 | 2954.445 | 0 | 909.995 | 3969.37 | 3286.875 | 2734.83 | 3203.185 | 2266.764 | 2480.9 | 546 | 546 | 0 | 0 | 7149.47 | 0 | 0 | 0 | 6429.554 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 18224.61 | 12284.45 | 12284.455 | 12284.455 | 67.4059 | 100 |  |  | 1745.38 | 1199.38 | 2970.64 | 2606.645 |  | 909.995 | 3612.13 | 2929.635 | 2488.66 | 2976.32 | 921.64 | 1116.48 | 546 | 546 |  |  | 89.33 |  |  |  | 5850.83
бюджет города Когалыма | 10053.818 | 2414.954 | 2414.945 | 2414.945 | 24.0202 | 99.9996 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  | 357.24 | 357.24 | 246.17 | 226.865 | 1345.124 | 1364.42 |  |  |  |  | 7060.14 |  |  |  | 578.724
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1802.51 | 1214.95 | 1214.945 | 1214.945 | 67.403 | 99.9996 |  |  | 172.62 | 118.62 | 293.8 | 347.8 |  |  | 357.24 | 357.24 | 246.17 | 226.865 | 145.12 | 164.42 |  |  |  |  | 8.84 |  |  |  | 578.72
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма": В соответствии с постановлением Администраци г.Когалыма от 29.02.2024 №399 перераспределены плановые ассигнования с оплаты работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов в сумме 2697,04 тыс.руб. (приказ КФ Администрации г.Когалыма от 01.03.2024 №20-О). Заключен МК №0187300013724000084 от 20.05.2024 на выполнение работ по обустройству пандусами жилых многоквартирных домов, для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в городе Когалыме (ул. Градостороителей 2, ул. Молодежная 24, ул. Олимпийская 15, пр. Солнечный 13) на сумму 2 598,871 тыс.руб. Срок окончания работ по МК - 29.07.2024. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. На основании решения Думы г.Когалыма от 25.09.2024 №416-ГД экономия плановых ассигнований в сумме 98,17 тыс.руб. перераспределена на п.п. 1.3. "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства".
Всего | 2598.87 | 2598.87 | 2598.87 | 2598.87 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2598.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2364.97 | 2364.97 | 2364.97 | 2364.97 | 100 | 100 | [10 empty] | 2364.97 |  |  |  |  | 2364.97
бюджет города Когалыма | 233.9 | 233.9 | 233.9 | 233.9 | 100 | 100 | [10 empty] | 233.9 |  |  |  |  | 233.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 233.9 | 233.9 | 233.9 | 233.9 | 100 | 100 | [10 empty] | 233.9 |  |  |  |  | 233.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 Мероприятие по подготовке и обеспечению доступа к земельным участкам предназначенных для индивидуального жилищного строительства для предоставления льготной категории граждан, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей.
Всего | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8041 | 8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8041 | 8041 | 8041 | 8041 | 100 | 100 | [16 empty] | 8041 | 8041
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность
Всего | 3331.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 3031.3
бюджет города Когалыма | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 299.8
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1,7)
Всего | 4679.878 | 4679.878 | 4679.882 | 4679.882 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.599 | 2127.602 | 2552.279 | 2552.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УпоЖП: По состоянию на 01.10.2024 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму, состоят 14 семей. В 2024 году в соответствии с условиями муниципальной программы получателями субсидий являются 2 молодые семьи, которым выданы свидетельства и перечислены субсидии.
федеральный бюджет | 348.378 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 100.0009 | 100.0009 |  |  |  |  | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999
бюджет автономного округа | 4097.447 | 4097.447 | 4097.447 | 4097.447 | [6 empty] | 1862.81 | 1862.81 | 2234.637 | 2234.637
бюджет города Когалыма | 234.053 | 234.053 | 234.054 | 234.054 | 100.0004 | 100.0004 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | 127.646 | 127.644
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 234.053 | 234.053 | 234.054 | 234.054 | 100.0004 | 100.0004 |  |  |  |  | 106.407 | 106.41 | 127.646 | 127.644
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.(3,1,7)
Всего | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981 | 0 | УпоЖП: В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке отдельных категорий граждан претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.10.2024 состоит 4 человека (3 инвалида, 1 ветеран боевых действий). Граждане, изъявившие желание на получение субсидии в 2024 году, отсутствуют.
федеральный бюджет | 1981 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 1981
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1,7)
Всего | 2055.8 | 9.2 | 9.198 | 9.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 0 | 4.363 | 0 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.6 | 0
федеральный бюджет | 2046.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2046.6
бюджет автономного округа | 9.2 | 9.2 | 9.198 | 9.198 | 99.9783 | 99.9783 | [6 empty] | 9.2 |  |  | 4.363 |  | 4.835
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма(I-IV)
Всего | 10363.103 | 8009.803 | 7423.807 | 7423.807 | 71.6369 | 92.684 | 1346.83 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.38 | 565.35 | 1006.02 | 686.333 | 856.814 | 722.992 | 683.376 | 1096.104 | 1006.02 | 858.41 | 875.21 | 741.23 | 692.084 | 732.943 | 1006.015 | 639.43 | 780.815 | 0 | 566.47 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 170.39 | 170.39 | 170.39 | 170.39 | [10 empty] | 76 | 76 |  |  |  |  | 94.39 |  |  | 94.39
бюджет города Когалыма | 10192.713 | 7839.413 | 7253.417 | 7253.417 | 71.1628 | 92.525 | 1346.83 | 505.761 | 860.069 | 875.254 | 683.38 | 565.35 | 1006.02 | 686.333 | 780.814 | 646.992 | 683.376 | 1096.104 | 1006.02 | 858.41 | 780.82 | 741.23 | 692.084 | 638.553 | 1006.015 | 639.43 | 780.815 |  | 566.47
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | УпоЖП: Отклонение факта от плана реализации денежных средств сложилось ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
Всего | 19030.927 | 14664 | 13516.823 | 13516.823 | 71.0256 | 92.1769 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.344 | 1690.673 | 1267.12 | 1305.631 | 1870.66 | 1312.827 | 1494.29 | 1970.45 | 1267.12 | 1700.1 | 1870.66 | 2082.85 | 1600.42 | 1470.56 | 1267.12 | 936.67 | 1870.66 | 0 | 1449.393 | 0 | 1046.874 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 195.93 | 195.93 | 195.93 | 195.93 | [10 empty] | 44.9 | 44.9 |  |  |  |  | 151.03 |  |  | 151.03
бюджет города Когалыма | 18834.997 | 14468.07 | 13320.893 | 13320.893 | 70.7242 | 92.071 | 2430.266 | 1047.062 | 1596.344 | 1690.673 | 1267.12 | 1305.631 | 1870.66 | 1312.827 | 1449.39 | 1925.55 | 1267.12 | 1700.1 | 1870.66 | 2082.85 | 1449.39 | 1470.56 | 1267.12 | 785.64 | 1870.66 |  | 1449.393 |  | 1046.874
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV) | [30 empty] | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма": Основной статьей неисполнения является заработная плата с отчислениями от ФОТ в связи с наличием вакансий и выплатой денежного поощрения по результатам работы за фактически отработанное время.
Всего | 79154.548 | 57007.552 | 53133.279 | 53133.279 | 67.126 | 93.2039 | 6579.89 | 5979.454 | 7409.78 | 6464.288 | 5275.59 | 5272.885 | 6742.945 | 6129.026 | 5550.833 | 5587.07 | 6291.574 | 6252.106 | 7112.45 | 6067.23 | 6450.67 | 6406.15 | 5593.82 | 4975.07 | 6182.43 | 0 | 5471.59 | 0 | 10492.976 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 22.45 | 22.45 | 22.45 | 22.45 | [10 empty] | 22.45 | 22.45
бюджет города Когалыма | 79132.098 | 56985.102 | 53110.829 | 53110.829 | 67.1167 | 93.2013 | 6579.89 | 5979.454 | 7409.78 | 6464.288 | 5275.59 | 5272.885 | 6742.945 | 6129.026 | 5528.383 | 5564.62 | 6291.574 | 6252.106 | 7112.45 | 6067.23 | 6450.67 | 6406.15 | 5593.82 | 4975.07 | 6182.43 |  | 5471.59 |  | 10492.976
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 201823.864 | 139194.157 | 132821.031 | 132821.031 | 65.8104 | 95.4214 | 15033.486 | 7953.117 | 17271.193 | 20090.375 | 17009.129 | 12552.253 | 12751.104 | 14941.421 | 12421.307 | 12640.45 | 13575.77 | 12256.33 | 12255.894 | 11489.39 | 9472.3 | 11762.81 | 29403.974 | 28495.455 | 17588.025 | 639.43 | 10937.608 | 0 | 34104.074 | 0
федеральный бюджет | 4375.978 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 7.9612 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.6 | 0
бюджет автономного округа | 65056.997 | 45279.367 | 45278.92 | 45278.92 | 69.5988 | 99.999 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 8133.11 | 4469.455 | 2762.537 | 6444.292 | 4255.98 | 4096.548 | 4853.63 | 2981.155 | 921.64 | 1116.48 | 791.42 | 2910.97 | 12567 | 12812.31 | 1335.08 | 0 | 2954.15 | 0 | 15488.4 | 0
бюджет города Когалыма | 130675.889 | 92801.412 | 87193.73 | 87193.73 | 66.7252 | 93.9573 | 10777.986 | 7953.117 | 10532.643 | 9642.665 | 7952.637 | 7924.416 | 9798.571 | 8307.13 | 8165.327 | 8543.902 | 8722.14 | 9275.175 | 11334.254 | 10372.91 | 8680.88 | 8851.84 | 16836.974 | 15683.145 | 16252.945 | 639.43 | 7983.458 | 0 | 13638.074 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5270.743 | 4267.823 | 4267.591 | 4267.591 | 80.9675 | 99.9946 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 726.547 | 780.55 | 178.946 | 178.944 | 406.74 | 406.74 | 246.17 | 226.865 | 145.12 | 164.42 | 0 | 0 | 1242.95 | 1242.882 | 142.54 | 0 | 281.66 | 0 | 578.72 | 0
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 201823.864 | 139194.157 | 132821.031 | 132821.031 | 65.8104 | 95.4214 | 15033.486 | 7953.117 | 17271.193 | 20090.375 | 17009.129 | 12552.253 | 12751.104 | 14941.421 | 12421.307 | 12640.45 | 13575.77 | 12256.33 | 12255.894 | 11489.39 | 9472.3 | 11762.81 | 29403.974 | 28495.455 | 17588.025 | 639.43 | 10937.608 | 0 | 34104.074 | 0
федеральный бюджет | 4375.978 | 348.378 | 348.381 | 348.381 | 7.9612 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.382 | 158.382 | 189.996 | 189.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4027.6 | 0
бюджет автономного округа | 65056.997 | 45279.367 | 45278.92 | 45278.92 | 69.5988 | 99.999 | 4255.5 | 0 | 6738.55 | 10447.71 | 8133.11 | 4469.455 | 2762.537 | 6444.292 | 4255.98 | 4096.548 | 4853.63 | 2981.155 | 921.64 | 1116.48 | 791.42 | 2910.97 | 12567 | 12812.31 | 1335.08 | 0 | 2954.15 | 0 | 15488.4 | 0
бюджет города Когалыма | 130675.889 | 92801.412 | 87193.73 | 87193.73 | 66.7252 | 93.9573 | 10777.986 | 7953.117 | 10532.643 | 9642.665 | 7952.637 | 7924.416 | 9798.571 | 8307.13 | 8165.327 | 8543.902 | 8722.14 | 9275.175 | 11334.254 | 10372.91 | 8680.88 | 8851.84 | 16836.974 | 15683.145 | 16252.945 | 639.43 | 7983.458 | 0 | 13638.074 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5270.743 | 4267.823 | 4267.591 | 4267.591 | 80.9675 | 99.9946 | 421 | 420.84 | 666.45 | 612.45 | 726.547 | 780.55 | 178.946 | 178.944 | 406.74 | 406.74 | 480.07 | 226.865 | 145.12 | 164.42 | 0 | 233.9 | 1242.95 | 1242.882 | 142.54 | 0 | 281.66 | 0 | 578.72 | 0
привлеченные средства | 1715 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0