## 1
Отчет о ходе реализации муниципальной адресной программы (сетевой график)
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Когалыма на 2019 - 2025 годы (постановление Администрациигорода Когалыма от 23.04.2019 №879)
Наименование мероприятий программы | План на 2020 | План на 01.10.2020 | Профинансировано на 01.10.2020 | Кассовый расход на 01.10.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Основное мерпориятие "Приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года"
Всего | 324943.3 | 181095.38 | 134465.37 | 134465.37 | 41.3812 | 74.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 35111.33 | 38583.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142511.05 | 160.92 | 158.85 | 95720.57 | 35627.76 | 0 | 0 | 0 | 108061.31 | 0
федеральный бюджет | 60297.7 | 50261.6 | 33901.51 | 33901.51 | 56.2236 | 67.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13693.42 | 13693.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36568.18 | 0 | 0 | 20208.09 | 9142.04 | 0 | 0 | 0 | 894.06 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 235400.6 | 114534.78 | 84106.46 | 84106.46 | 35.7291 | 73.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21417.91 | 21417.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93116.87 | 0 | 0 | 62688.55 | 23279.22 | 0 | 0 | 0 | 97586.6 | 0
бюджет города Когалыма | 29245 | 16299 | 16457.4 | 16457.4 | 56.2742 | 100.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 3472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826 | 160.92 | 158.85 | 12823.93 | 3206.5 | 0 | 0 | 0 | 9580.65 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 29245 | 16299 | 16457.4 | 16457.4 | 56.2742 | 100.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 3472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826 | 160.92 | 158.85 | 12823.93 | 3206.5 | 0 | 0 | 0 | 9580.65 | 0
Всего по программе: | 324943.3 | 181095.38 | 134465.37 | 134465.37 | 41.3812 | 74.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 35111.33 | 38583.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142511.05 | 160.92 | 158.85 | 95720.57 | 35627.76 | 0 | 0 | 0 | 108061.31 | 0
федеральный бюджет | 60297.7 | 50261.6 | 33901.51 | 33901.51 | 56.2236 | 67.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13693.42 | 13693.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36568.18 | 0 | 0 | 20208.09 | 9142.04 | 0 | 0 | 0 | 894.06 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 235400.6 | 114534.78 | 84106.46 | 84106.46 | 35.7291 | 73.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21417.91 | 21417.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93116.87 | 0 | 0 | 62688.55 | 23279.22 | 0 | 0 | 0 | 97586.6 | 0
бюджет города Когалыма | 29245 | 16299 | 16457.4 | 16457.4 | 56.2742 | 100.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 3472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826 | 160.92 | 158.85 | 12823.93 | 3206.5 | 0 | 0 | 0 | 9580.65 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 29245 | 16299 | 16457.4 | 16457.4 | 56.2742 | 100.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3473 | 0 | 0 | 3472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12826 | 160.92 | 158.85 | 12823.93 | 3206.5 | 0 | 0 | 0 | 9580.65 | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Бутаев А.Т. | [6 empty] | Кудла А.В. тел. 93-827
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-10-05