## МП РЖС
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от №2931)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Проектная часть
1.1.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Жилье» (I, III, 4)
Всего | 0 | 0 | 4396.6 | 4396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.Портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (II, 6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (I,II) | [30 empty] | 1.В результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 3200,00 на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты. 2 . Выделены средства в размере 1212,4 на разработку ППиМТ в рамках Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализации полномочий в области градостроительной деятельности. 3. Выделена средства из местного бюджета в размере 2332,4 на разработку градостроительной документации.
Всего | 6744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6744.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.4 | 0
бюджет города Когалыма | 2332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.4 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.3.1. Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма
Всего | 6744.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6744.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212.4 | 0
бюджет города Когалыма | 2332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.4 | 0
иные источники финансирования | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
1.4 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (I)
Всего | 8403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1456.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1456.07 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Магистральные инженерные сети к жилым комплексам «Филосовский камень», «Лукойл» и мкр. 11 в городе Когалыме»»
Всего | 8403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1456.07 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 2. Муниципальный контракт №34/2021 от 01.11.2021 выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 224,00 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ с нарушением сроков. 3. Муниципальный контракт №0187300013721000386 от 25.01.2022 выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) на сумму 3 993,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 25.07.2022, ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1456.07
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (I-III,4,2)
Всего | 37264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37264.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 30653.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30653.9 | 0
бюджет города Когалыма | 6610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6610.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (6) | [30 empty] | На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов (ул.Романтиков, д.4) с ООО "ВТОР РЕСУРС" заключен МК от 01.11.2021 №0187300013721000223 на сумму 569,859 тыс.руб. Работы по контракту выполнены. Оплата произведена в полном объеме. На оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно-деревянной конструкции с ООО "СеверСтройПроект" заключен контракт от 31.01.2022 №2022-01/1 на сумму 550,0 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхого и непригодного для проживания дома №8 по ул.Кирова с ООО "Трэйд" заключен договор от 10.02.2022 №10-02 на сумму 597,00 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов ул.Парковая, д.61А заключен МК с ООО "ВТОР РЕСУРС" от 25.02.2022 №0187300013722000001 на сумму 481,444 тыс.руб. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов с ООО "Трэйд" заключены: - МК от 17.03.2022 №0187300013722000011 на снос дома 8 по ул.Набережная на сумму 348,21 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №778 на снос дома №10 по ул.Кирова на сумму 597,00 тыс.руб.; - договор от 14.03.2022 №779 на снос дома №61Б по ул.Парковая на сумму 597,00 тыс.руб.
Всего | 11415.9 | 0 | 2198.3 | 2198.3 | 19.2565 | 0 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9217.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10388.4 | 0 | 2000.45 | 2000.45 | 19.2566 | 0 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1027.5 | 0 | 197.85 | 197.85 | 19.2555 | 0 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Строительство жилых домов на территории города Когалыма
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. 1.Строительство жилых домов на территории города Когалыма: трехэтажные жилые дома №3, №4 по ул. Комсомольской
Всего | 127924.65 | 97366.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97366.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | Мероприятие в стадии реализации. 1. Контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 190 557,42 тыс.руб. (увеличена), из них: - 59 167,07 тыс.руб. - финансирование 2020 года (аванс 40%); - 3 471,08 тыс. руб. - финансирование 2021 года; - 127 919,27 тыс. руб. - финансирование 2022 года. - дата окончания проектно-изыскательских работ - 30.04.2021; - дата окончания строительно-монтажных работ - 31.12.2021; - выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. 2. Контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения: - на дом №3 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - на дом №4 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.8 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
иные источники финансирования | 127919.85 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885.7 | 0 | Запланировано строительсво пандусов к многоквартирным жилым домам. Реализация данного мероприятия в рамках соглшения ( Субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для реализаци)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2626 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 191753.35 | 2198.3 | 6594.9 | 6594.9 | 3.4393 | 300 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16775.9 | 0 | 0 | 0 | 48351.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 42254.7 | 2000.45 | 2000.45 | 2000.45 | 4.7343 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.95 | 0 | 0 | 0 | 34492.3 | 0
бюджет города Когалыма | 18378.8 | 197.85 | 197.85 | 197.85 | 1.0765 | 100 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10658.94 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 0 | 0 | 4396.6 | 4396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 191753.35 | 2198.3 | 2198.3 | 2198.3 | 1.1464 | 100 | 0 | 0 | 569.86 | 569.86 | 1628.44 | 1628.44 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16775.9 | 0 | 0 | 0 | 48351.24 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 42254.7 | 2000.45 | 2000.45 | 2000.45 | 4.7343 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.95 | 0 | 0 | 0 | 34492.3 | 0
бюджет города Когалыма | 18378.8 | 197.85 | 197.85 | 197.85 | 1.0765 | 100 | 0 | 0 | 51.29 | 51.29 | 146.56 | 146.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.95 | 0 | 0 | 0 | 10658.94 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Подпрограмма 2. «Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий | 5291.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.1
Процессная часть
2.1. «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (3,1)
Всего | 5291.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5291.1 | 0 | По состоянию на 01.04.2022 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 8 семей.В 2022 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям.
федеральный бюджет | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1 | 0
бюджет автономного округа | 4774.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4774.4 | 0
бюджет города Когалыма | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (3,1)
Всего | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.02.2022 состоит 7 человек.
федеральный бюджет | 2060.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.6
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (1)
Всего | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 7363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7363.9 | 0
федеральный бюджет | 2312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.7 | 0
бюджет автономного округа | 4786.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 264.6 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 7363.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4786.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма"
Процессная часть
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (I-IV) | [30 empty] | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
Всего | 8028 | 0 | 602.911 | 602.911 | 7.5101 | #DIV/0! | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 0 | 586 | 0 | 383 | 0 | 1056.8 | 0 | 586 | 0 | 383 | 0 | 762.8 | 0 | 497 | 0 | 609.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8028 | 2106.8 | 1403.4481 | 1403.4481 | 17.4819 | 66.6152 | 1137.8 | 602.911 | 586 | 481.6353 | 383 | 318.9019 | 1056.8 | 0 | 586 | 0 | 383 | 0 | 1056.8 | 0 | 586 | 0 | 383 | 0 | 762.8 | 0 | 497 | 0 | 609.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма (I-IV)
Всего | 14714.1 | 3062.009 | 3062.009 | 0 | 0 | 0 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.268 | 1938 | 0 | 1074 | 0 | 700 | 0 | 1938 | 0 | 1074 | 0 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 912 | 0 | 1115.3 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14714.1 | 3862.8 | 3062.009 | 0 | 0 | 0 | 2088.8 | 1392.735 | 1074 | 1082.006 | 700 | 587.268 | 1938 | 0 | 1074 | 0 | 700 | 0 | 1938 | 0 | 1074 | 0 | 700 | 0 | 1400 | 0 | 912 | 0 | 1115.3 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» (I-IV)
Всего | 37402.3 | 8041.16 | 7849.54 | 7849.54 | 20.9868 | 97.617 | 3208.2 | 2973.16 | 2852.47 | 2665.58 | 1980.49 | 2210.8 | 4035.65 | 0 | 3230.32 | 0 | 2798.32 | 0 | 4624.12 | 0 | 3168.34 | 0 | 1989.12 | 0 | 2408.2 | 0 | 1660.58 | 0 | 5446.49 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время, предоставлением листов нетрудоспособности; - начисления на заработную плату - в связи с экономией по заработной плате; - единовременное вознаграждение работающим юбилярам - внесены изменения в постановление о вылате вознаграждения, уменьшающие его размер;
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37402.3 | 8041.16 | 7849.54 | 7849.54 | 20.9868 | 97.617 | 3208.2 | 2973.16 | 2852.47 | 2665.58 | 1980.49 | 2210.8 | 4035.65 | 0 | 3230.32 | 0 | 2798.32 | 0 | 4624.12 | 0 | 3168.34 | 0 | 1989.12 | 0 | 2408.2 | 0 | 1660.58 | 0 | 5446.49 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 60144.4 | 14010.76 | 12314.9971 | 9252.9881 | 15.3846 | 66.042 | 6434.8 | 4968.806 | 4512.47 | 4229.2213 | 3063.49 | 3116.9699 | 7030.45 | 0 | 4890.32 | 0 | 3881.32 | 0 | 7618.92 | 0 | 4828.34 | 0 | 3072.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 7171.59 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60144.4 | 14010.76 | 12314.9971 | 9252.9881 | 15.3846 | 66.042 | 6434.8 | 4968.806 | 4512.47 | 4229.2213 | 3063.49 | 3116.9699 | 7030.45 | 0 | 4890.32 | 0 | 3881.32 | 0 | 7618.92 | 0 | 4828.34 | 0 | 3072.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 7171.59 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: | 259261.65 | 16209.06 | 14513.2971 | 11451.2882 | 4.4169 | 70.6475 | 6434.8 | 4968.806 | 5082.33 | 4799.0813 | 4691.93 | 4745.4099 | 104392.3 | 0 | 4890.32 | 0 | 3881.32 | 0 | 38176.92 | 0 | 4828.34 | 0 | 3072.12 | 0 | 21346.9 | 0 | 3069.58 | 0 | 55522.83 | 0
федеральный бюджет | 2312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 47041.3 | 2000.45 | 2000.45 | 2000.45 | 4.2525 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.95 | 0 | 0 | 0 | 34492.3 | 0
бюджет города Когалыма | 78787.8 | 14208.61 | 12512.8471 | 9450.8381 | 11.9953 | 66.5149 | 6434.8 | 4968.806 | 4563.76 | 4280.5113 | 3063.49 | 3116.9699 | 7030.45 | 0 | 4890.32 | 0 | 3881.32 | 0 | 7618.92 | 0 | 4828.34 | 0 | 3072.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 17830.53 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Итого по программе, в том числе | 259261.65 | 16209.06 | 14513.2971 | 14513.2971 | 5.5979 | 89.5382 | 6434.8 | 4968.806 | 5082.33 | 4799.0813 | 4691.93 | 4745.4099 | 104392.3 | 0 | 4890.32 | 0 | 3881.32 | 0 | 38176.92 | 0 | 4828.34 | 0 | 3072.12 | 0 | 21346.9 | 0 | 3069.58 | 0 | 55522.83 | 0
федеральный бюджет | 2312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 47041.3 | 2000.45 | 2000.45 | 2000.45 | 4.2525 | 100 | 0 | 0 | 518.57 | 518.57 | 1481.88 | 1481.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8387.95 | 0 | 0 | 0 | 34492.3 | 0
бюджет города Когалыма | 78787.8 | 14208.61 | 12512.8471 | 12512.8471 | 15.8817 | 88.0652 | 6434.8 | 4968.806 | 4563.76 | 4280.5113 | 3063.49 | 3116.9699 | 7030.45 | 0 | 4890.32 | 0 | 3881.32 | 0 | 7618.92 | 0 | 4828.34 | 0 | 3072.12 | 0 | 4571 | 0 | 3069.58 | 0 | 17830.53 | 0
иные источники финансирования | 131119.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97361.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительсвта ___________________________ А.Р.Берестова
Ответственный за составление О.В.Краева №телефона 9-38-24