## на 01.09.2021
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.09.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.09.2021 | Профинансировано на 01.09.2021 | Кассовый расход на 01.09.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 13982.14 | 13913.01 | 13913.01 | 66.0154 | 99.5056 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 1764.34 | 1717.48 | 0 | 1711.62 | 1776.21 | 0 | 1726.6 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,697 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 11 мес.2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,184 тыс.руб. На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 города Когалыма заключен МК от 17.03.2021 №0187300013721000020 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 2 917,218 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 8 мес.2021 года (с апреля по ноябрь) на сумму 1 111,887 тыс.руб. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов.
всего | 18665 | 21075.4 | 13982.14 | 13913.01 | 13913.01 | 66.0154 | 99.5056 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 1764.34 | 1717.48 | 0 | 1711.62 | 1776.21 | 0 | 1726.6 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 13982.14 | 13913.01 | 13913.01 | 66.0154 | 99.5056 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 1707.29 | 1764.08 |  | 1764.34 | 1717.48 |  | 1711.62 | 1776.21 |  | 1726.6 | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 13982.14 | 13913.01 | 13913.01 | 66.0154 | 99.5056 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 1764.34 | 1717.48 | 0 | 1711.62 | 1776.21 | 0 | 1726.6 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 13982.14 | 13913.01 | 13913.01 | 66.0154 | 99.5056 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 1707.29 | 1764.08 |  | 1764.34 | 1717.48 |  | 1711.62 | 1776.21 |  | 1726.6 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 48013.2 | 39554.87 | 39554.87 | 39554.87 | 82.3833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39554.87 | 0 | 0 | 2118.33 | 0 | 0 | 6340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 48013.2 | 39554.87 | 39554.87 | 39554.87 | 82.3833 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 39554.87 |  |  | 2118.33 |  |  | 6340 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 47624.3 | 39270.17 | 39270.17 | 39270.17 | 82.4583 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39270.17 | 0 | 39270.17 | 2014.13 | 0 | 0 | 6340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. МК от 28.04.2021 №0187300013721000070 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улица Олимпийская в городе Когалыме. Цена контракта 10 778,67 тыс. руб., срок выполнения работ по 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. МК от 06.05.2021 №0187300013721000076 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог улиц Ноябрьская, Сургутское шоссе в городе Когалыме, цена контракта - 16 178,09 тыс. руб., сроки выполнения работ - 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. МК от 06.05.2021 №0187300013721000090 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улица Привокзальная и участков автомобильных дорог улиц Фестивальная, проспект Нефтяников в городе Когалыме, цена контракта - 12 313,41 тыс. руб., срок выполнения работ - 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. МК от 12.07.2021 №19/2021 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги улица Прибалтийская в районе пересечения с улицей Бакинская со стороны административного здания, расположенного по адресу: ул. Бакинская, д.4, цена контракта - 579,11 тыс. руб., сроки выполнения работ - 15.09.2021, работы выполнены, специалистом МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка приемо-сдаточной документации. 5. МК от 12.07.2021 №20/2021 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги улица Прибалтийская в районе пересечения с улицей Бакинская со стороны БУ "Когалымский политехнический колледж", цена контракта - 508,41 тыс. руб., сроки выполнения работ - 15.09.2021, работы выполнены, специалистом МУ "УКС г. Когалыма" ведется проверка приемо-сдаточной документации. 6. МК от 12.07.2021 №21/2021 на выполнение работ по ремонту участка автомобильный дороги улица Прибалтийская в районе пересечения с улицей Бакинская, цена контракта - 516,82 тыс. руб., сроки выполнения работ - 15.09.2021, работы выполнены, ведется проверка приемо-сдаточной документации. 7. МК от 17.08.2021 №26/2021 на выполнение работ по ремонту създа автодороги Бакинская к коммерческим зданиям, цена контракта - 409,80 тыс. руб., сроки выполнения работ - 30.09.2021, работы выполнены, специалистом МУ "УКС г. Когалыма", ведется проверка приемо-сдаточной документации. 8. Заключен МК от 23.08.2021 №0187300013721000173 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Когалыма, цена контракта - 6 340,00 тыс. руб., сроки выполнения работ - 30.09.2021, ведется выполнение работ. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Доведенные плановые ассигнования в сумме 403,4 тыс.руб. предусмотрены на выполнение работ по обустройству искусственных неровностей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 47624.3 | 39270.17 | 39270.17 | 39270.17 | 82.4583 | 100 | [21 empty] | 39270.17 |  | 39270.17 | 2014.13 |  |  | 6340
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 73.2065 | 100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7 | 0 | 284.7 | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. МК №16/2021 от 09.06.2021, цена контракта 284,70 тыс. руб., срок завершения оказания услуг до 16.08.2021, услуги оказаны и оплачены в полном объеме. 2. МК №27/2021 от 25.08.2021, цена контракта 67,60 тыс. руб., срок завершения оказания услуг до 15.10.2021, ведется оказание услуг. 3. Экономия, в размере 36,60 тыс. руб. предсталена к закрытию на заседание Думы города Когалыма 01.09.2021.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 388.9 | 284.7 | 284.7 | 284.7 | 73.2065 | 100 |  | 66 | [19 empty] | 284.7 |  | 284.7 | 104.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 25371.7 | 17628.6 | 12144.92 | 12144.92 | 47.868 | 68.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 5483.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 25371.7 | 17628.6 | 12144.92 | 12144.92 | 47.868 | 68.8933 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 320.4 |  |  | 5483.6 |  |  | 34.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 320.4 | 320.4 | 320.32 | 320.32 | 99.975 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчентную дату ведется исполнение муципального контракта от 19.02.2021 №0187300013721000001 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 320,32 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021; - работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 320.4; 3: 320.4; 4: 320.32; 5: 320.32 | [17 empty] | 320.4 |  |  |  |  | 320.32
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 5517.8 | 5483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. МК от 30.03.2021 №0187300013721000039 на строительство объекта, цена контракта 5 483,55 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.07.2021, работы выполнены в срок, но не приняты, так как требуется заключение дополнительное соглашение на увеличение цены контракта, которое будет подписано после выделения недостающего объема финансирования на заседании Думы города Когалыма 01.09.2021. 2. МК №24/2021 от 17.08.2021 на изготовление технического плана, цена контракта 34,13 тыс. руб., срок завершения оказания услуг 15.09.2021, ведется оказание услуг.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 5517.8; 3: 5483.6; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 5483.6 |  |  | 34.13 | [8 empty] | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |  | 12033.5 | 11824.6 | 11824.6 | 11824.6 | 98.264 | 100 | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. МК №0187300013721000043 от 06.04.2021 на строительство объекта, цена контракта 11 824,05 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.09.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. МК №24/2021 от 17.08.2021 на изготовление технического плана, цена контракта 45,89 тыс. руб., срок завершения оказания услуг 15.09.2021, ведется оказание услуг. 3. экономия, в размере 162,90 тыс. руб. предсталена к закрытию на заседание Думы города Когалыма 01.09.2021.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 12033.5 | 11824.6 | 11824.6 | 11824.6 | 98.264 | 100 | [21 empty] | 11824.6 |  | 11824.6 |  |  |  | 162.95 |  |  | 45.89 |  |  | 0.06
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме |  | 7500 | 385.9 | 385.9 | 385.9 | 5.1453 | 100 | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 1. МК №17 от 30.06.2021 на корректировку проекта, цена контракта 385,90 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.07.2021, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. МК №0187300013721000165 от 10.08.2021 на строительство объекта, цена контракта 6 481,78 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 31.08.2021, работы выполнены, оплата будет произведена в сентябре.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 7500 | 385.9 | 385.9 | 385.9 | 5.1453 | 100 | [21 empty] | 385.9 |  | 385.9 | [6 empty] | 7114.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 216856.552 | 142375.402 | 125982.85 | 125982.85 | 58.095 | 88.4864 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.954 | 978.3 | 14328.96 | 18976.474 | 978.3 | 16611.2 | 12731.38 | 978.3 | 13365.61 | 11147.75 | 978.3 | 0 | 19660.49 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12283.97 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 216856.552 | 142375.402 | 125982.85 | 125982.85 | 58.095 | 88.4864 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.954 | 978.3 | 14328.96 | 18976.474 | 978.3 | 16611.2 | 12731.38 | 978.3 | 13365.61 | 11147.75 | 978.3 | 0 | 19660.49 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12283.97 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 184197.502 | 137623.232 | 121308.54 | 121308.54 | 65.8579 | 88.1454 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 17281.66 | 17347.494 | 978.3 | 13723.28 | 18466.114 | 978.3 | 15973.5 | 11501.64 | 978.3 | 12139.82 | 10634.76 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 8 188,66 тыс.руб. в том числе: 1. 2 735,10 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 946,34 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в сентябре 2020г. 3. 40,47 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 710,56 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 692,44 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. . Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 1 518,49 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг.3 Оплата за услуги по благоустройству - аутсорсинг (цветники и покос травы), произведена по факту выставленных счетов 7. 766,46 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 8. 638,95 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара, согласно выставленных счетов. 2 Оплата счетов за приобретение шин произведена по факту поставки товара.3 Оплата счетов за приобретение материалов для объектов благоустройства, произведена по факту поставки товара, согласно выставленных счетов 9. 67,83 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество произведена согласно декларации. 10. 2,60 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 11. 0,02 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата произведена по факту поставки товара, согласно заключенного договора 12. 49,0 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 13. 0,01 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 14. 9,56 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 15. 10,83 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 184197.502 | 137623.232 | 121308.54 | 121308.54 | 65.8579 | 88.1454 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 17281.66 | 17347.494 | 978.3 | 13723.28 | 18466.114 | 978.3 | 15973.5 | 11501.64 | 978.3 | 12139.82 | 10634.76 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 171142 | 128480.95 | 112166.31 | 112166.31 | 65.5399 | 87.3019 | 13729.33 | 0 | 6763.43 | 23251.1 | 0 | 19638.3 | 14591.46 | 0 | 16280.91 | 15840.07 | 0 | 14278.62 | 16688.65 | 0 | 16303.36 | 16369.19 | 0 | 12744.98 | 17487.81 | 0 | 14995.2 | 10523.34 | 0 | 11161.51 | 9656.46 | 0 | 0 | 11435.61 | 0 | 0 | 10716.59 | 0 | 0 | 10852.39 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 171142 | 128480.95 | 112166.31 | 112166.31 | 65.5399 | 87.3019 | 13729.33 |  | 6763.43 | 23251.1 |  | 19638.3 | 14591.46 |  | 16280.91 | 15840.07 |  | 14278.62 | 16688.65 |  | 16303.36 | 16369.19 |  | 12744.98 | 17487.81 |  | 14995.2 | 10523.34 |  | 11161.51 | 9656.46 |  |  | 11435.61 |  |  | 10716.59 |  |  | 10852.39
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.502 | 9142.282 | 9142.23 | 9142.23 | 70.0259 | 99.9994 | 978.35 | 0 | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.3 | 978.3 | 978.31 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.3 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 0,05 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.502 | 9142.282 | 9142.23 | 9142.23 | 70.0259 | 99.9994 | 978.35 |  | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.3 | 978.3 | 978.31 | 978.3 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 3947.72 | 3874.46 | 3874.46 | 67.0125 | 98.1442 | 433.26 | 0 | 433.26 | 507.25 | 0 | 459.37 | 501.79 | 0 | 400.57 | 491.42 | 0 | 429.77 | 489.09 | 0 | 401.97 | 490.96 | 0 | 588.18 | 492.86 | 0 | 624.2 | 541.09 | 0 | 537.14 | 495.49 | 0 | 0 | 482.87 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 429.08 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.). Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выполненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 3947.72 | 3874.46 | 3874.46 | 67.0125 | 98.1442 | 433.26 |  | 433.26 | 507.25 |  | 459.37 | 501.79 |  | 400.57 | 491.42 |  | 429.77 | 489.09 |  | 401.97 | 490.96 |  | 588.18 | 492.86 |  | 624.2 | 541.09 |  | 537.14 | 495.49 |  |  | 482.87 |  |  | 426.54 |  |  | 429.08
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 133.3 | 128.7 | 128.7 | 5.465 | 96.5491 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 25.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб. С ИП Кондрахиным А.В. заключен договор от 01.01.2021 №101-21Т на сумму 48,00 тыс.руб. на оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта. С ООО "Электрон" заключен МК от 14.07.2021 №0187300013721000145 на поставку информационных табло на сумму 1 780,35 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 133.3 | 128.7 | 128.7 | 5.465 | 96.5491 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 25.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 19771.15 | 19771.15 | 6296.15 | 6296.15 | 31.8451 | 31.8451 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 13996.15 | 0 | 6296.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен договор от 09.03.2021 №6 на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта на сумму 521,154 тыс.руб. Оплата произведена в полном объеме. МБУ "КСАТ": заключен контракт на выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории на сумму 19 250,00 тыс.руб. (11 шт.). Неисполнение в размере 5 775,0 тыс. руб. возникло в связи с тем, что предоплата будет произведена после получения финансирования.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.15 | 521.15 | 521.15 | 521.15 | 100 | 100 | [21 empty] | 521.15 |  | 521.15
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0 | 19250 | 19250 | 5775 | 5775 | 30 | 30 | [18 empty] | 5775 |  |  | 13475 |  | 5775
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов |  | 4751.2 | 150 | 150 | 150 | 3.1571 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Доведенные плановые ассигнования в сумме 4 751,2 тыс.руб. предусмотрены на модернизацию светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская. С МУП "Сургутские районные электрические сети" заключен МК №0187300013721000094 от 14.05.2021 на выполнение работ по модернизации светофорного объекта на пересечении улиц в городе Когалыме на сумму 3 800,0 тыс.руб. С ООО "ГК Организация Дорожного Движения" заключен договор от 09.06.2021 №35 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту "Модернизация светофорного объекта на пересечении ул.Прибалтийская - ул.Бакинская на территории г.Когалым, ХМАО-Югры" на сумму 150,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" заключен договор от 16.06.2021 №34 на выполнение работ по установке транспортных светофоров с дополнительной секцией на перекрестках улиц города Когалыма на сумму 485,49 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 4751.2 | 150 | 150 | 150 | 3.1571 | 100 | [21 empty] | 150 |  | 150 |  |  |  | 4601.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 290241.452 | 142375.402 | 125982.85 | 125982.85 | 43.4062 | 88.4864 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.954 | 978.3 | 14328.96 | 19296.874 | 978.3 | 16611.2 | 57769.85 | 978.3 | 13365.61 | 13300.21 | 978.3 | 0 | 26000.49 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12284.04 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 290241.452 | 142375.402 | 125982.85 | 125982.85 | 43.4062 | 88.4864 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.954 | 978.3 | 14328.96 | 19296.874 | 978.3 | 16611.2 | 57769.85 | 978.3 | 13365.61 | 13300.21 | 978.3 | 0 | 26000.49 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12284.04 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 14711.29 | 12165.39 | 11725.92 | 11725.92 | 79.7069 | 96.3875 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 434.69 | 5369.83 | 0 | 9030.61 | 573.79 | 0 | 0 | 452.72 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 14711.29 | 12165.39 | 11725.92 | 11725.92 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 434.69 | 5369.83 | 0 | 9030.61 | 573.79 | 0 | 0 | 452.72 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 8599.8 | 8594.95 | 8589.27 | 8589.27 | 99.8776 | 99.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673 | 0 | 0 | 4921.95 | 0 | 8589.27 | 0.01 | 0 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым" - заключен муципальный контракт №0187300013721000013 от 12.03.2021 на сумму 2 957,79 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Работы выполнены, оплачены в полном объеме. 2. по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Ленинградская и Прибалтийская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000022 от 23.03.2021 на сумму 2 096,19 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия в размере 5,60 тыс. руб. предсталена к закрытию на заседании Думы города Когалыма 01.09.2021. Неисполнение сетевого графика, в связи с образованием экономии, в результате того, что часть работ выполнять не потребовалось. 3. по подмероприятю "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул.Прибалтийская и Мира" - заключен муципальный контракт №0187300013721000044 от 13.04.2021 на сумму 1 571,13 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Молодёжная и Ленинградская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000040 от 06.04.2021 на сумму 1 964,16 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Экономия в размере 4,80 тыс. руб. предсталена к закрытию на заседании Думы города Когалыма 01.09.2021.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 8599.8 | 8594.95 | 8589.27 | 8589.27 | 99.8776 | 99.9339 | [18 empty] | 3673 |  |  | 4921.95 |  | 8589.27 | 0.01 |  |  | 4.84
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 5662.4 | 6111.49 | 3570.44 | 3136.65 | 3136.65 | 51.3238 | 87.8505 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 447.88 | 0 | 434.69 | 447.88 | 0 | 441.34 | 573.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма": Заключен контракт на оказание услуг связи по передаче данных нового комплекса ПТИК, оплата будет произведена в сентябре 2021
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.49 | 3570.44 | 3136.65 | 3136.65 | 51.3238 | 87.8505 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  | 343.74 | 360.74 |  | 365.36 | 360.74 |  | 347.27 | 775.07 |  | 354.13 | 447.88 |  | 481.6 | 447.88 |  | 434.69 | 447.88 |  | 441.34 | 573.78 |  |  | 447.88 |  |  | 447.88 |  |  | 1071.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 14711.29 | 12165.39 | 11725.92 | 11725.92 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 434.69 | 5369.83 | 0 | 9030.61 | 573.79 | 0 | 0 | 452.72 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 14711.29 | 12165.39 | 11725.92 | 11725.92 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 434.69 | 5369.83 | 0 | 9030.61 | 573.79 | 0 | 0 | 452.72 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 4. «Повышение уровня транспортной (авиационной) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры»
4.1. Финансовая поддержка организаций на обеспечение транспортной (авиационной) безопасности | 5662.4 | 84955.86 | 77000 | 77000 | 77000 | 90.6353 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 7955.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ Администрации г. Когалыма: В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение затрат транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. На основании поступившей заявки, ООО "МАК" предоставлена субсидия в размере 77 000,00 тыс. рублей. Исполнение оставшейся части субсидии ожидается в 4 квартале 2021 года.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0 | 84955.86 | 77000 | 77000 | 77000 | 90.6353 | 100 | [18 empty] | 57500 |  |  | 19500 |  | 77000 |  |  |  | 7955.86
Итого по подпрограмме 4 | 2416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0 | 84955.86 | 77000 | 77000 | 77000 | 90.6353 | 100
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 410984.002 | 245522.932 | 228621.78 | 228621.78 | 55.6279 | 93.1163 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 19453.13 | 978.3 | 19920.66 | 20656.194 | 978.3 | 19762.55 | 20067.914 | 978.3 | 16574.9 | 25135.234 | 978.3 | 18757.51 | 64915.89 | 978.3 | 24122.82 | 15650.2 | 978.3 | 0 | 28160.79 | 978.3 | 0 | 14351.9 | 978.3 | 0 | 15199.95 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 326028.142 | 168522.932 | 151621.78 | 151621.78 | 46.5057 | 89.971 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 19453.13 | 978.3 | 19920.66 | 20656.194 | 978.3 | 19762.55 | 20067.914 | 978.3 | 16574.9 | 25135.234 | 978.3 | 18757.51 | 64915.89 | 978.3 | 24122.82 | 15650.2 | 978.3 | 0 | 28160.79 | 978.3 | 0 | 14351.9 | 978.3 | 0 | 15199.95 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 84955.86 | 77000 | 77000 | 77000 | 90.6353 | 100
в том числе | [24 empty] | 16574.9
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 481.6
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 16574.9
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 481.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 16574.9
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 481.6
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 16574.9
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 481.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 16574.9
Прочие расходы | [24 empty] | 963.2
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 16574.9
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 963.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 16574.9
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790