## 5.Проф. прав.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме" | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»
Процессная часть
1.1.Создание условий для деятельности народных дружин (V) | 647.34 | 165.77 | 274.58 | 274.58
Всего | 647.34 | 165.77 | 274.58 | 274.58 | 42.4167 | 165.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.77 | 154.07 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 159.02 | 113.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.27 | 0 | 0 | 0 | 161.27 | 0
бюджет автономного округа | 152.29 | 38.07 | 76.15 | 76.15 | 50.0033 | 200.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.07 | 38.07 |  |  |  |  | 38.08 | 38.08 |  |  |  |  | 38.07 |  |  |  | 38.07
бюджет города Когалыма | 495.05 | 127.7 | 198.43 | 198.43 | 40.0828 | 155.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7 | 116 |  | 6.75 |  |  | 120.95 | 75.68 |  |  |  |  | 123.2 |  |  |  | 123.2 |  | Страхование народных дружинников согласно выставленного счета на основании заключенного контракта
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | [6 empty] | 16.33 | 16.33 |  |  |  |  | 16.33 | [5 empty] | 16.33 |  |  |  | 16.33
1.2. Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (I) | [30 empty] | Отклонеие сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показаниям счетчиков по факту.
Всего | 9983.5 | 5790.4 | 2673.51 | 2673.51 | 26.7793 | 46.1714 | 758.66 | 733.85 | 838.79 | 646.39 | 838.59 | 647.1 | 838.59 | 646.17 | 838.59 | 645.28 | 838.59 | 645.73 | 838.59 | 640 | 838.59 | 639.26 | 838.59 | 1339.89 | 838.59 | 0 | 838.58 | 0 | 838.75 | 0
бюджет города Когалыма | 9983.5 | 5790.4 | 2673.51 | 2673.51 | 26.7793 | 46.1714 | 758.66 | 733.85 | 838.79 | 646.39 | 838.59 | 647.1 | 838.59 | 646.17 | 838.59 | 645.28 | 838.59 | 645.73 | 838.59 | 640 | 838.59 | 639.26 | 838.59 | 1339.89 | 838.59 |  | 838.58 |  | 838.75
1.3. Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5- оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» (VI) | [30 empty] | Остаток плана на 01.06.2024г. составляет 55211,18 руб. Услуги связи (фактические расходы на услуги связи (м/г) сложились меньше, чем было запланировано).Приобретение маркированной продукции, канцтоваров (бумага) по факту поставки товара.
Всего | 3264.8 | 1017.08 | 2563.59 | 2563.59 | 78.5221 | 252.0539 | 351.32 | 256.21 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 371.54 | 276.31 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 387.73 | 555.74 | 203.88 | 230.77 | 150.26 | 122.94 | 234.16 | 0 | 171.61 | 0 | 225.83 | 0
бюджет автономного округа | 3190.6 | 946.43 | 2403.21 | 2403.21 | 75.3216 | 253.9237 | 343.77 | 248.71 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 313.99 | 270.79 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 382.18 | 550.19 | 185.01 | 211.9 | 150.26 |  | 230.61 |  | 171.61 |  | 225.83 |  | Неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время)
бюджет города Когалыма | 74.2 | 70.65 | 160.38 | 160.38 | 216.1456 | 227.0064 | 7.55 | 7.5 |  |  |  |  | 57.55 | 5.52 |  |  |  |  | 5.55 | 5.55 | 18.87 | 18.87 |  | 122.94 | 3.55
1.4. Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (I)
Всего | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (I)
Всего | 264.5 | 20.35 | 0 | 18.64 | 7.0473 | 91.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 0 | 10.17 | 0 | 193.27 | 0
бюджет города Когалыма | 264.5 | 20.35 | 0 | 18.64 | 7.0473 | 91.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 0 | 10.17 | 0 | 193.27 | 0
1.5.1. Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям»
Всего | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
бюджет города Когалыма | 100 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
1.5.2. Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков.Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений
Всего | 83.1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 83.1
1.5.3. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы, направленной на профилактику правонарушений | [30 empty] | Сложилась экономия 15,68 тыс.рублей согласно заключенного контракта
Всего | 81.4 | 20.35 | 0 | 18.64 | 22.8993 | 91.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 0 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 | 0 | 10.17 | 0 | 10.17 | 0
бюджет города Когалыма | 81.4 | 20.35 | 0 | 18.64 | 22.8993 | 91.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.17 |  | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.18 | 4.66 | 10.17 |  | 10.17 |  | 10.17
1.6. Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (I)
Всего | 514.6 | 481.3 | 481.3 | 316.3 | 61.4652 | 65.7178 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
бюджет города Когалыма | 514.6 | 481.3 | 481.3 | 316.3 | 61.4652 | 65.7178 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
1.6.1. Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотного поведения детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо»
Всего | 349.6 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 90.4748 | 100 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0
бюджет города Когалыма | 349.6 | 316.3 | 316.3 | 316.3 | 90.4748 | 100 | 266.3 | 108 | 50 | 208.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3
1.6.2. Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»
Всего | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 165 | 165 | 165 | 165 | 100 | 100 | [8 empty] | 165 | 165
1.7. Ремонт участковых пунктов полиции города Когалыма | [30 empty] | Заключен муниципальный контракт от 11.03.2024 №0187300013724000011 с ИП Исмаиловым Араз Казанфар оглы на выполнение работ по ремонту участкового пункта полиции, расположенного по адресу: г.Когалым, ул.Дружбы Народов, д.8 на сумму 591 978,93 рублей. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
Всего | 810.6 | 0 |  | 591.97 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 810.6 | 0 |  | 591.97 | 73.0286 | #DIV/0! | [9 empty] | 591.97 | [8 empty] | 810.6
Итого по подпрограмме 1
Всего | 15488.14 | 7477.7 | 5995.77 | 5849.41 | 38.712 | 78.2247 | 1376.28 | 1098.06 | 1105.46 | 1106.32 | 1224.58 | 965.78 | 1375.9 | 1076.55 | 1322.78 | 1674.96 | 1127.23 | 938.53 | 1395.53 | 1314.16 | 1052.65 | 874.69 | 999.03 | 1467.49 | 2054.79 | 0 | 1020.36 | 0 | 1452.42 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3342.89 | 984.5 | 2479.36 | 2479.36 | 74.1682 | 251.8395 | 343.77 | 248.71 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 352.06 | 308.86 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 420.26 | 588.27 | 185.01 | 211.9 | 150.26 | 0 | 268.68 | 0 | 171.61 | 0 | 263.9 | 0
бюджет города Когалыма | 12142.45 | 6490.4 | 3513.62 | 3367.26 | 28.9367 | 51.8806 | 1032.51 | 849.35 | 888.79 | 854.69 | 838.59 | 647.1 | 1023.84 | 767.69 | 1013.76 | 1409 | 848.77 | 650.39 | 975.27 | 725.89 | 867.64 | 662.79 | 848.77 | 1467.49 | 1786.11 | 0 | 848.75 | 0 | 1188.52 | 0
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0
Процессная часть по подпрограмме 1
Всего | 15488.14 | 7477.7 | 5995.77 | 5849.41 | 37.767 | 78.2247 | 1376.28 | 1098.06 | 1105.46 | 1106.32 | 1224.58 | 965.78 | 1375.9 | 1076.55 | 1322.78 | 1674.96 | 1127.23 | 938.53 | 1395.53 | 1314.16 | 1052.65 | 874.69 | 999.03 | 1467.49 | 2054.79 | 0 | 1020.36 | 0 | 1452.42 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 | 99.6429 | 99.6429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3342.89 | 984.5 | 2479.36 | 2479.36 | 74.1682 | 251.8395 | 343.77 | 248.71 | 216.67 | 251.63 | 385.99 | 318.68 | 352.06 | 308.86 | 306.22 | 263.17 | 278.46 | 288.14 | 420.26 | 588.27 | 185.01 | 211.9 | 150.26 | 0 | 268.68 | 0 | 171.61 | 0 | 263.9 | 0
бюджет города Когалыма | 12142.45 | 6490.4 | 3513.62 | 3367.26 | 27.7313 | 51.8806 | 1032.51 | 849.35 | 888.79 | 854.69 | 838.59 | 647.1 | 1023.84 | 767.69 | 1013.76 | 1409 | 848.77 | 650.39 | 975.27 | 725.89 | 867.64 | 662.79 | 848.77 | 1467.49 | 1786.11 | 0 | 848.75 | 0 | 1188.52 | 0
Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»
Процессная часть
2.1.Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (III,IV)
Всего | 150.39 | 150.39 | 150.38 | 150.38 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.39 | 150.39 | 150.38 | 150.38 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Проведение семинаров, семинаров- тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно- методических программ, пособий по профилактике наркомании
Всего | 150.39 | 150.39 | 150.38 | 150.38 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.39 | 150.39 | 150.38 | 150.38 | 99.9934 | 99.9934 | 0 | 0 | 150.39 | 150.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение информационной антинаркотической пропаганды (III, IV)
Всего | 81.6 | 20.4 | 31.74 | 31.74 | 38.8971 | 155.5882
бюджет города Когалыма | 81.6 | 20.4 | 31.74 | 31.74 | 38.8971 | 155.5882 | 0
2.2.1. Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании | [30 empty] | Сложилась экономия 15,86 тыс.рублей согласно заключенного контракта
Всего | 81.6 | 20.4 | 31.74 | 31.74 | 38.8971 | 155.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 4.53 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 | 0
бюджет города Когалыма | 81.6 | 20.4 | 31.74 | 31.74 | 38.8971 | 155.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 |  | 10.2 | 4.53 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 | 9.07 | 10.2 |  | 10.2 |  | 10.2
2.3. Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (III,IV)
Всего | 799.2 | 128.19 | 124.83 | 183.96 | 23.018 | 143.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.36 | 183.96
бюджет города Когалыма | 799.2 | 128.19 | 124.83 | 183.96 | 15.6194 | 143.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.36 | 183.96
2.3.1. Реализация мероприятий «Спорт - основа здорового образа жизни»
Всего | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 109 | 109 | 109 | 109 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Организация и проведение детско- юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь» | [31 empty] | 0
Всего | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Организация профильной смены для лидеров детско- юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потребления наркотиков
Всего | 340 | 0 | 0 | 72.6 | 21.3529 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
бюджет города Когалыма | 340 | 0 | 0 | 72.6 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170
2.3.4. Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)
Всего | 20.7 | 13.99 | 10.63 | 17.35 | 83.8164 | 124.0172 | 0 | 0 | 7.27 | 7.27 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20.7 | 13.99 | 10.63 | 17.35 | 51.3527 | 124.0172 | 0 | 0 | 7.27 | 7.27 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
2.3.5. Проведение акции «Шаг навстречу»
Всего | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 100 | 161.5385 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.4 | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 100 | 161.5385 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. Цикл мероприятий «Альтернатива»
Всего | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2
Всего | 1031.19 | 298.98 | 306.95 | 167.21 | 29.7666 | 55.9268 | 0 | 0 | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 173.36 | 183.96 | 81.1 | 0 | 3.35 | 0 | 170 | 0
бюджет города Когалыма | 1031.19 | 298.98 | 306.95 | 167.21 | 29.7666 | 55.9268 | 0 |  | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 173.36 | 183.96 | 81.1 | 0 | 3.35 | 0 | 170 | 0
Процессная часть по подпрограмме 2
Всего | 1031.19 | 298.98 | 306.95 | 167.21 | 16.2152 | 55.9268 | 0 | 0 | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 173.36 | 183.96 | 81.1 | 0 | 3.35 | 0 | 170 | 0
бюджет города Когалыма | 1031.19 | 298.98 | 306.95 | 167.21 | 16.2152 | 55.9268 | 0 | 0 | 162.86 | 163.85 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 173.36 | 183.96 | 81.1 | 0 | 3.35 | 0 | 170 | 0
Подпрограмма 3 «Обеспечение защиты прав потребителей»
Процессная часть
3.1.Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (I,II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть по подпрограмме 3
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности»
4.1. Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (VI) | [30 empty] | Оплата б/л за счет работодателя.
Всего | 6616.13 | 3600.39 | 5061.8 | 5061.8 | 76.507 | 140.5903 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 824.92 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 541.33 | 542.81 | 429.82 | 326.16 | 611.53 | 0 | 484.7 | 0 | 350.64 | 0
бюджет города Когалыма | 6616.13 | 3600.39 | 5061.8 | 5061.8 | 76.507 | 140.5903 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 726.48 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 484.7 | 542.81 | 429.82 | 326.16 | 611.53 |  | 484.7 |  | 350.64
окружной бюджет | [15 empty] | 98.44 |  |  |  |  | 56.63
4.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (VI) | [30 empty] | Компенсация стоимости путевок на санаторно - курортное лечение.
Всего | 10340.37 | 5630.08 | 6698.19 | 6698.19 | 64.7771 | 118.9715 | 1335.14 | 634.55 | 999.81 | 911.26 | 657.75 | 643.58 | 1026.81 | 595.28 | 773.67 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1109.01 | 768.23 | 789.18 | 577.2 | 644.01 | 647.94 | 976.45 | 0 | 713.68 | 0 | 477.96 | 0
бюджет автономного округа | 10340.37 | 5630.08 | 6698.19 | 6698.19 | 64.7771 | 118.9715 | 1335.14 | 634.55 | 999.81 | 911.26 | 657.75 | 643.58 | 1026.81 | 595.28 | 773.67 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1109.01 | 768.23 | 789.18 | 577.2 | 644.01 | 647.94 | 976.45 |  | 713.68 |  | 477.96
Итого по подпрограмме 4
Всего | 16956.5 | 9230.47 | 11759.99 | 11759.99 | 69.3539 | 127.404 | 2190.89 | 1176.47 | 1534.36 | 1539.99 | 1087.58 | 1046.15 | 1638.34 | 1035.11 | 1356.81 | 1667.35 | 1422.49 | 1719.92 | 1763.36 | 1325.82 | 1273.88 | 1120.01 | 1073.83 | 974.1 | 1587.98 | 0 | 1198.38 | 0 | 828.6 | 0
бюджет автономного округа | 10340.37 | 5630.08 | 6698.19 | 6698.19 |  |  | 1335.14 | 634.55 | 999.81 | 911.26 | 657.75 | 643.58 | 1026.81 | 595.28 | 773.67 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1109.01 | 768.23 | 789.18 | 577.2 | 644.01 | 647.94 | 976.45 | 0 | 713.68 | 0 | 477.96 | 0
бюджет города Когалыма | 6616.13 | 3600.39 | 5061.8 | 5061.8 | 76.507 | 140.5903 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 726.48 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 484.7 | 542.81 | 429.82 | 326.16 | 611.53 | 0 | 484.7 | 0 | 350.64 | 0
Процессная часть по подпрограмме 4
Всего | 16956.5 | 9230.47 | 11759.99 | 11759.99 | 69.3539 | 127.404 | 2190.89 | 1176.47 | 1534.36 | 1539.99 | 1087.58 | 1046.15 | 1638.34 | 1035.11 | 1356.81 | 1667.35 | 1422.49 | 1719.92 | 1763.36 | 1325.82 | 1273.88 | 1120.01 | 1073.83 | 974.1 | 1587.98 | 0 | 1198.38 | 0 | 828.6 | 0
бюджет автономного округа | 10340.37 | 5630.08 | 6698.19 | 6698.19 |  |  | 1335.14 | 634.55 | 999.81 | 911.26 | 657.75 | 643.58 | 1026.81 | 595.28 | 773.67 | 940.87 | 836.9 | 979.28 | 1109.01 | 768.23 | 789.18 | 577.2 | 644.01 | 647.94 | 976.45 | 0 | 713.68 | 0 | 477.96 | 0
бюджет города Когалыма | 6616.13 | 3600.39 | 5061.8 | 5061.8 | 76.507 | 140.5903 | 855.75 | 541.92 | 534.55 | 628.73 | 429.83 | 402.57 | 611.53 | 439.83 | 583.14 | 726.48 | 585.59 | 740.64 | 654.35 | 557.59 | 484.7 | 542.81 | 429.82 | 326.16 | 611.53 | 0 | 484.7 | 0 | 350.64 | 0
Всего по муниципальной программе: | 33475.83 | 17007.15 | 18062.71 | 22479.19 | 67.1505 | 132.1749 | 3567.17 | 2274.53 | 2802.68 | 2810.16 | 2315.52 | 2015.29 | 3014.24 | 2111.66 | 2787.59 | 3342.31 | 2553.08 | 2661.81 | 3158.89 | 2639.98 | 2329.73 | 1997.9 | 2246.22 | 2625.55 | 3723.87 | 0 | 2222.09 | 0 | 2451.02 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13683.26 | 6614.58 | 9177.55 | 9177.55 |  |  | 1678.91 | 883.26 | 1216.48 | 1162.89 | 1043.74 | 962.26 | 1378.87 | 904.14 | 1079.89 | 1204.04 | 1115.36 | 1267.42 | 1529.27 | 1356.5 | 974.19 | 789.1 | 794.27 | 647.94 | 1245.13 | 0 | 885.29 | 0 | 741.86 | 0
бюджет города Когалыма | 19789.77 | 10389.77 | 8882.37 | 13298.85 | 67.2006 | 127.9995 | 1888.26 | 1391.27 | 1586.2 | 1647.27 | 1271.78 | 1053.03 | 1635.37 | 1207.52 | 1704.9 | 2135.48 | 1437.72 | 1394.39 | 1629.62 | 1283.48 | 1355.54 | 1208.8 | 1451.95 | 1977.61 | 2478.74 | 0 | 1336.8 | 0 | 1709.16 | 0
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 33475.83 | 17007.15 | 18062.71 | 22479.19 | 67.1505 | 132.1749 | 3567.17 | 2274.53 | 2802.68 | 2810.16 | 2315.52 | 2015.29 | 3014.24 | 2111.66 | 2787.59 | 3342.31 | 2553.08 | 2661.81 | 3158.89 | 2639.98 | 2329.73 | 1997.9 | 2246.22 | 2625.55 | 3723.87 | 0 | 2222.09 | 0 | 2451.02 | 0
федеральный бюджет | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 13683.26 | 6614.58 | 9177.55 | 9177.55 |  |  | 1678.91 | 883.26 | 1216.48 | 1162.89 | 1043.74 | 962.26 | 1378.87 | 904.14 | 1079.89 | 1204.04 | 1115.36 | 1267.42 | 1529.27 | 1356.5 | 974.19 | 789.1 | 794.27 | 647.94 | 1245.13 | 0 | 885.29 | 0 | 741.86 | 0
бюджет города Когалыма | 19789.77 | 10389.77 | 8882.37 | 13298.85 | 67.2006 | 127.9995 | 1888.26 | 1391.27 | 1586.2 | 1647.27 | 1271.78 | 1053.03 | 1635.37 | 1207.52 | 1704.9 | 2135.48 | 1437.72 | 1394.39 | 1629.62 | 1283.48 | 1355.54 | 1208.8 | 1451.95 | 1977.61 | 2478.74 | 0 | 1336.8 | 0 | 1709.16 | 0
в том числе в части софинансирования | 65.32 | 32.66 | 16.33 | 16.33 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 16.33 | 0
Руководитель структурного подразделения |  |  | С.С.Алексеев
(подпись)
Исполнитель: Колесник Елена Николаевна тел.93-736
Note on B13: Автор: Уточнить. Ас Бюджет: 65300,00 Колесник Елена Николаевна: