## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Содействие занятости населения города Когалыма" | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью»
Процессная часть
1.1. Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью (I, II, III, IV)
всего | 29300.5 | 1992.1591 | 1896.2953 | 1569.6011 | 5.357% | 78.79% | 46.615 | 13 | 1205.8049 | 814.4161 | 739.7393 | 742.185 | 1290.4108 | 0 | 763.6193 | 0 | 10585.3517 | 0 | 7398.2527 | 0 | 4833.7186 | 0 | 646.5393 | 0 | 707.1143 | 0 | 726.6143 | 0 | 356.72 | 0
бюджет автономного округа | 8697.2 | 556.5 | 529.8761 | 529.8831 | 6.093% | 95.22% | 15 | 0 | 276.4 | 270.5531 | 265.1 | 259.33 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 2515.1 | 0 | 2115.1 | 0 | 2057 | 0 | 223.7 | 0 | 266.1 | 0 | 265.4 | 0 | 168.1 | 0
бюджет города Когалыма | 20603.3 | 1435.6591 | 1366.4191 | 1039.718 | 5.046% | 72.42% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 543.863 | 474.6393 | 482.855 | 1025.3108 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.2517 | 0 | 5283.1527 | 0 | 2776.7186 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
1.1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований сcоставил: 95,86 тыс. руб. в том числе: 1) по местному бюджету - 69,24 тыс. руб. -45,15 тыс. руб: оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц) и налоги с заработной платы работников (НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в апреле 2024 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ)); - 24,09 тыс. руб. - возмещение работникам, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с тпрохожденеим первичного медосмотра ранее. 2) по бюджету ХМАО-Югры - 26,62 тыс. руб.: оплата труда гражданского персонала (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц) и налоги с заработной платы работников (НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в апреле 2024 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ)).
всего | 1945.6 | 476.43 | 380.5661 | 380.5731 | 19.56% | 79.88% | 46.615 | 13 | 249.8 | 217.3131 | 180.015 | 150.26 | 139.6 | 0 | 203.895 | 0 | 175.2 | 0 | 191.6 | 0 | 31.3 | 0 | 86.815 | 0 | 179.9 | 0 | 204.14 | 0 | 256.72 | 0
бюджет автономного округа | 647.2 | 156.5 | 129.8761 | 129.8831 | #DIV/0! | 82.99% | 15 |  | 76.4 | 70.5531 | 65.1 | 59.33 | 65.1 |  | 65.1 |  | 65.1 |  | 65.1 |  | 7 |  | 23.7 |  | 66.1 |  | 65.4 |  | 68.1
бюджет города Когалыма | 1298.4 | 319.93 | 250.69 | 250.69 | 19.31% | 78.36% | 31.615 | 13 | 173.4 | 146.76 | 114.915 | 90.93 | 74.5 |  | 138.795 |  | 110.1 |  | 126.5 |  | 24.3 |  | 63.115 |  | 113.8 |  | 138.74 |  | 188.62
1.1.2. Содействие молодёжи в получении трудового опыта
всего | 27254.9 | 1515.7291 | 1515.7291 | 1189.028 | 4.363% | 78.45% | 0 | 0 | 956.0049 | 597.103 | 559.7243 | 591.925 | 1150.8108 | 0 | 559.7243 | 0 | 10410.1517 | 0 | 7206.6527 | 0 | 4802.4186 | 0 | 559.7243 | 0 | 527.2143 | 0 | 522.4743 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7950 | 400 | 400 | 400 | 5.031% | 100% | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2450 | 0 | 2050 | 0 | 2050 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19304.9 | 1115.7291 | 1115.7291 | 789.028 | 4.087% | 70.72% | 0 | 0 | 756.0049 | 397.103 | 359.7243 | 391.925 | 950.8108 | 0 | 359.7243 | 0 | 7960.1517 | 0 | 5156.6527 | 0 | 2752.4186 | 0 | 359.7243 | 0 | 327.2143 | 0 | 322.4743 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований сcоставил: 77,19 тыс. руб. в том числе: 1) по местному бюджету - 77,19 тыс. руб. (приобретение канцелярских товаров). В связи с поиском поставщика с наиболее выгодной стоимостью товара.
всего | 20128.3 | 77.1906 | 77.1906 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 77.1906 | 0 | 0 | 0 | 533.3455 | 0 | 0 | 0 | 9419.225 | 0 | 6240.256 | 0 | 3858.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6550 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [10 empty] | 2450 |  | 2050 |  | 2050
бюджет города Когалыма | 13578.3 | 77.1906 | 77.1906 | 0 | 0% | 0% |  |  | 77.1906 |  |  |  | 533.3455 |  |  |  | 6969.225 |  | 4190.256 |  | 1808.2829
1.1.2.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований сcоставил: 249,51 тыс. рублей, в том числе: 1) по местному бюджету - 249,51 тыс. руб. (налоги с заработной платы работников). НДФЛ и страховые взносы будут перечислены в апреле 2024 года (в соответствии со сроками установленными в Налоговом Кодексе РФ).
всего | 4167.4 | 1438.5386 | 1438.5386 | 1189.028 | 28.53% | 82.66% | 0 | 0 | 878.8143 | 597.103 | 559.7243 | 591.925 | 559.7243 | 0 | 559.7243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.7243 | 0 | 527.2143 | 0 | 522.4743 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1400 | 400 | 400 | 400 | 28.57% | 100% |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 200 |  | 200
бюджет города Когалыма | 2767.4 | 1038.5386 | 1038.5386 | 789.028 | 28.51% | 75.97% |  |  | 678.8143 | 397.103 | 359.7243 | 391.925 | 359.7243 |  | 359.7243 | [7 empty] | 359.7243 |  | 327.2143 |  | 322.4743
1.1.2.3. Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан
всего | 2959.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.741 | 0 | 0 | 0 | 990.9267 | 0 | 966.3967 | 0 | 944.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2959.2 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 57.741 |  |  |  | 990.9267 |  | 966.3967 |  | 944.1357
1.1.3. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места
всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 100 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [22 empty] | 100
Итого по подпрограмме 1
Всего | 29300.5 | 1992.1591 | 1896.2953 | 1569.6011 | 5.357% | 78.79% | 46.615 | 13 | 1205.8049 | 814.4161 | 739.7393 | 742.185 | 1290.4108 | 0 | 763.6193 | 0 | 10585.3517 | 0 | 7398.2527 | 0 | 4833.7186 | 0 | 646.5393 | 0 | 707.1143 | 0 | 726.6143 | 0 | 356.72 | 0
бюджет автономного округа | 8697.2 | 556.5 | 529.8761 | 529.8831 | 6.093% | 95.22% | 15 | 0 | 276.4 | 270.5531 | 265.1 | 259.33 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 2515.1 | 0 | 2115.1 | 0 | 2057 | 0 | 223.7 | 0 | 266.1 | 0 | 265.4 | 0 | 168.1 | 0
бюджет города Когалыма | 20603.3 | 1435.6591 | 1366.4191 | 1039.718 | 5.046% | 72.42% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 543.863 | 474.6393 | 482.855 | 1025.3108 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.2517 | 0 | 5283.1527 | 0 | 2776.7186 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Процессная часть по подпрограмме 1
Всего | 29300.5 | 1992.1591 | 1896.2953 | 1569.6011 | 5.357% | 78.79% | 46.615 | 13 | 1205.8049 | 814.4161 | 739.7393 | 742.185 | 1290.4108 | 0 | 763.6193 | 0 | 10585.3517 | 0 | 7398.2527 | 0 | 4833.7186 | 0 | 646.5393 | 0 | 707.1143 | 0 | 726.6143 | 0 | 356.72 | 0
бюджет автономного округа | 8697.2 | 556.5 | 529.8761 | 529.8831 | 6.093% | 95.22% | 15 | 0 | 276.4 | 270.5531 | 265.1 | 259.33 | 265.1 | 0 | 265.1 | 0 | 2515.1 | 0 | 2115.1 | 0 | 2057 | 0 | 223.7 | 0 | 266.1 | 0 | 265.4 | 0 | 168.1 | 0
бюджет города Когалыма | 20603.3 | 1435.6591 | 1366.4191 | 1039.718 | 5.046% | 72.42% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 543.863 | 474.6393 | 482.855 | 1025.3108 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.2517 | 0 | 5283.1527 | 0 | 2776.7186 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
Процессная часть
2.1. Безопасный труд (IV)
2.1.1. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | [30 empty] | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 252,13 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 300 устных и 1 письменное обращений, поступивших от организаций и работников касающихся охраны труда, оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
Всего | 4058.1 | 1106.6303 | 854.4955 | 854.4967 | 21.06% | 77.22% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 375.8749 | 252.583 | 221.87 | 537.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет автономного округа | 4058.1 | 1106.6303 | 854.4955 | 854.4967 | 21.06% | 77.22% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 375.8749 | 252.583 | 221.87 | 537.489 |  | 294.026 |  | 252.583 |  | 397.979 |  | 287.516 |  | 252.573 |  | 391.278 |  | 287.5656 |  | 250.4601
2.1.2 Организация и проведение в городе Когалыме смотра конкурса «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве среди работников организаций, расположенных в городе Когалыме»
Всего | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | [6 empty] | 22
Итого по подпрограмме 2
Всего | 4080.1 | 1106.6303 | 854.4955 | 854.4967 | 20.94% | 77.22% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 375.8749 | 252.583 | 221.87 | 559.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет автономного округа | 4058.1 | 1106.6303 | 854.4955 | 854.4967 | 21.06% | 77.22% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 375.8749 | 252.583 | 221.87 | 537.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть по подпрограмме 2
Всего | 4080.1 | 1106.6303 | 854.4955 | 854.4967 | 20.94% | 77.22% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 375.8749 | 252.583 | 221.87 | 559.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет автономного округа | 4058.1 | 1106.6303 | 854.4955 | 854.4967 | 21.06% | 77.22% | 538.1013 | 256.7518 | 315.946 | 375.8749 | 252.583 | 221.87 | 537.489 | 0 | 294.026 | 0 | 252.583 | 0 | 397.979 | 0 | 287.516 | 0 | 252.573 | 0 | 391.278 | 0 | 287.5656 | 0 | 250.4601 | 0
бюджет города Когалыма | 22 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе
Всего | 33380.6 | 3098.7895 | 2750.7908 | 2424.0978 | 7.262% | 78.23% | 584.7163 | 269.7518 | 1521.7509 | 1190.2911 | 992.3223 | 964.055 | 1849.8998 | 0 | 1057.6453 | 0 | 10837.9347 | 0 | 7796.2317 | 0 | 5121.2346 | 0 | 899.1123 | 0 | 1098.3923 | 0 | 1014.1799 | 0 | 607.1801 | 0
бюджет автономного округа | 12755.3 | 1663.1303 | 1384.3716 | 1384.3798 | 10.85% | 83.24% | 553.1013 | 256.7518 | 592.346 | 646.428 | 517.683 | 481.2 | 802.589 | 0 | 559.126 | 0 | 2767.683 | 0 | 2513.079 | 0 | 2344.516 | 0 | 476.273 | 0 | 657.378 | 0 | 552.9656 | 0 | 418.5601 | 0
бюджет города Когалыма | 20625.3 | 1435.6591 | 1366.4191 | 1039.718 | 5.041% | 72.42% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 543.863 | 474.6393 | 482.855 | 1047.3108 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.2517 | 0 | 5283.1527 | 0 | 2776.7186 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе
Всего | 33380.6 | 3098.7895 | 2750.7908 | 2424.0978 | 7.262% | 78.23% | 584.7163 | 269.7518 | 1521.7509 | 1190.2911 | 992.3223 | 964.055 | 1849.8998 | 0 | 1057.6453 | 0 | 10837.9347 | 0 | 7796.2317 | 0 | 5121.2346 | 0 | 899.1123 | 0 | 1098.3923 | 0 | 1014.1799 | 0 | 607.1801 | 0
бюджет автономного округа | 12755.3 | 1663.1303 | 1384.3716 | 1384.3798 | 10.85% | 83.24% | 553.1013 | 256.7518 | 592.346 | 646.428 | 517.683 | 481.2 | 802.589 | 0 | 559.126 | 0 | 2767.683 | 0 | 2513.079 | 0 | 2344.516 | 0 | 476.273 | 0 | 657.378 | 0 | 552.9656 | 0 | 418.5601 | 0
бюджет города Когалыма | 20625.3 | 1435.6591 | 1366.4191 | 1039.718 | 5.041% | 72.42% | 31.615 | 13 | 929.4049 | 543.863 | 474.6393 | 482.855 | 1047.3108 | 0 | 498.5193 | 0 | 8070.2517 | 0 | 5283.1527 | 0 | 2776.7186 | 0 | 422.8393 | 0 | 441.0143 | 0 | 461.2143 | 0 | 188.62 | 0
Начальник управления экономики Администрации г.Когалыма |  |  | Загорская Е.Г.
(подпись)
Исполнитель: Мартынова С.В, тел. 93785
Formulas:
Профинансировано на = [План на]
Кассовый расход на = [План на]