## МП СОГХ
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2024 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2024 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме "
1 | I | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | (тыс.кв.м.) | 644.427 | 644.427 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 648.931; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 648.931; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 648.931; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 648.931; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 648.931; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 648.931
2 | II | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | (тыс.кв.м.) | 95.189 | 95.189 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 95.189; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 95.189; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 95.189; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 95.189; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 95.189; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 95.189
3 | 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма | (кВт*час) | 2263521 | 3289000 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 387389.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 640097.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 854988.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 1010713.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 1112180.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 1200476.3
4 | 2 | Выполнение услуг по погребению умерших | (%) | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
5 | 3 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | (%) | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
6 | 4 | Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок | (%) | - | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
7 | 5 | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | (%) | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
9 | 6 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | (кв.м.) | 2124 | 1594 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 |  | Запланированы: 1. Обустройство пешеходной дорожки вдоль ограждения СОШ 5 от жилого дома по ул. Молодёжная, д.26 до жилого дома по ул. Ленинградская, д.8 - 300м2; 2. Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №1 - 280 м2 3. Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №9 - 212 м2, 4. Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №17 - 188 м2, 5. Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №19 - 80м2, 6. Восстановление тротуарной плитки на территории «Зона отдыха «Метелица»- 121 м2, 7. Ремонт тротуара от улицы Мира, дом 23 до улицы Мира, дом 17 в городе Когалыме – 413 м2
10 | 7 | Оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории города Когалыма | голов | 183 | 220 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 22; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 36; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 67; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 86; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 109
11 | 8 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), | количество объектов | 5 | 3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 |  | Запланировано: 1. Обустройство в районе роддома; 2. Обустройство ливневой канализации в районе МАУ СОШ №5; 3.Обустройство ливневой канализации в районе детской поликлиники;
12 | 9 | Архитектурная подсветка зданий и сооружений на территории города Когалыма | количество объектов | 1 | 2 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 0 |  | Запланированы Объекты: 1. Путепровод автодороги Повховское шоссе; 2.Пешеходный мост "Циркуль"
13 | 10 | Оказание услуг по содержанию животных без владельцев в приюте для животных города Когалыма | (%) | - | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100
14 | 11 | Снос зданий, строений, расположенных на территории города Когалыма, количество объектов | количество объектов | - | 1 | [13 empty] | Запланирован снос Здания "Котельная №2", расположенная по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, 15 (по письму от 13.05.2024 №69-исх-1492) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь