## МП Развитие жилсферы
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Мероприятия программы | План на 2021год | План на 01.11.2021 | Профннансировано на 01.11.2021 | Кассовый расход на 01.11.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства; 2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства
1.1 Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (1,2) | [30 empty] | 1.в результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 6 000,00 на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты.2.233,40 тыс.рублей выделено местный бюджетом на корректировку правил землепользования г.Когалыма.
Всего | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 3650 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 6000 | 6000 | 2350 | 2350 | 39.1667 | 39.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 3650 | 0
1.1.1 Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма (1)
Всего | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 3650 | 0 | 1. По договору №1103 от 09.11.2020 (внесение изменений в ППиМТ района "Пионерный") работы выполнены и оплачены в полном объеме – 300,00 т.р. 2. По договору №1104 от 09.11.2020 (ППиМТ под размещение Индустриального парка) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 600,00 т.р. 3. По договору №1106 от 09.11.2020 (ППиМТ под размещение ЖК «ЛУКОЙЛ») работы выполнены и оплачены в полном объеме – 600,00 т.р. 4. По договору №1107 от 09.11.2020 (ППиМТ под размещение Вейк-парка) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 600,00 т.р. 5. По договору №1109 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков на территории района "Пионерный") работы выполнены и оплачены в полном объеме – 150,00 т.р. 6. По договору №1110 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Индустриального парка) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 200,00 т.р. 7. По договору №1111 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение ЖК «ЛУКОЙЛ») работы выполнены и оплачены в полном объеме – 150,00 т.р. 8. По договору №1113 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Вейк-парка) работы выполнены и оплачены в полном объеме – 200,00 т.р. Выполняются: Работы по договорам №1105 от 09.11.2020 (ППиМТ под размещение Русского музея) на сумму 600,00 т.р., №1112 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Русского музея) на сумму 150,00 т.р., №1108 от 09.11.2020 (кадастровые работы по образованию земельных участков под размещение Музейного комплекса в районе аэропорта) на сумму 150,00 т.р., по контрактам №1115 от 16.11.2020 (раздел земельного участка с кадастровым номером 86:17:0000000:14, принадлежащего АО «РЖД») на сумму 800,00 т.р., №1116 от 16.11.2020 (кадастровые работы по уточнению границ городских лесов) на сумму 1 500,00 т.р.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 6000 | 6000 | 2350 | 2350 | 39.1667 | 39.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 3650 | 0
1.2 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (1)
Всего | 47750.8 | 45659.4 | 45425.58 | 45425.58 | 95.1305 | 99.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.18 | 194.69 | 0 | 1968.49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14091.02 | 14091.02 | 29366.17 | 29366.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.43 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41454.1 | 41454.1 | 41454.05 | 41454.05 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.49 | 0 | 0 | 1968.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12822.83 | 12822.83 | 26662.78 | 26662.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6296.7 | 4205.3 | 3971.53 | 3971.53 | 63.0732 | 94.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.69 | 194.69 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.19 | 1268.19 | 2703.39 | 2703.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.43 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4205.3 | 4099.9 | 3905.16 | 3905.16 | 92.8628 | 95.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.19 | 1268.19 | 2637.02 | 2636.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма | [30 empty] | Реализация мероприятия в 2021 году завершена. 1. Муниципальный контракт №0187300013720000877 от 01.09.2020 на строительство объекта на сумму 14 506,47 тыс. руб., из них: - 12 299,74 тыс. руб. приняты и оплачены работы в 2020 году, - 2 206,73 тыс. руб. объем финансирования 2021 года, - срок завершения выполнения работ 26.02.2021, - фактический объем выполненных и оплаченных работ составил 14 462,92 тыс. руб. (контрат расторгнут). - завершено строительством 423,4 м. сетей, из них:- сети водоснабжения - 211,7 м. - сети теплоснабжения - 211,7 м. 2. Муниципальный контракт №0187200001721000020 от 01.03.2021 на строительство объекта: - цена контракта 43 390,73 тыс. руб., - срок завершения выполнения работ 31.08.2021, - работы выполнены и оплачены в полном объеме. - завершено строительством 1 013,8 м. сетей, из них:- сети водоснабжения - 506,9 м. - сети теплоснабжения - 506,9 м. 3. Муниципальный контракт на изготовление технических планов №14 от 30.04.2021 - цена контракта - 105,37 тыс. руб., - срок оказания услуг в два этапа: 1 - не позднее 14 мая 2021 года, 2 - не позднее 16 сентября 2021 года; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. Исполнено в полном объеме.
Всего | 45659.4 | 45659.4 | 45425.58 | 45425.58 | 99.4879 | 99.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.18 | 194.69 | 0 | 1968.49 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14091.02 | 14091.02 | 29366.17 | 29366.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 41454.1 | 41454.1 | 41454.05 | 41454.05 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.49 | 0 | 0 | 1968.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12822.83 | 12822.83 | 26662.78 | 26662.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4205.3 | 4205.3 | 3971.53 | 3971.53 | 94.4411 | 94.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.69 | 194.69 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.19 | 1268.19 | 2703.39 | 2703.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4099.9 | 4099.9 | 3905.16 | 3905.16 | 0 | 95.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1268.19 | 1268.19 | 2637.02 | 2636.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ"
Всего | 2091.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.4 | 0 | Мероприятие в стадии реализации. Муниципальный контракт №0187300013721000134 от 22.06.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ (сети водоснабжения и канализации) на сумму 1 723,33 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.11.2021, ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2091.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.4 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Региональный проект «Жилье»(1,8)*
Всего | 101526.03 | 7301.46 | 3825.58 | 709 | 0.69834 | 9.7104 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471.08 | 0 | 1551.92 | 1551.92 | 882.81 | 882.81 | 0 | 0 | 1370.15 | 1036.35 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 93890.77 | 0 | Мероприятие в стадии реализации. 1. Контракт №СП-139/20 от 10.11.2020 на выполнение работ по проектированию и строительству объекта "Трехэтажные жилые дома №3, 4 по улице Комсомольской в городе Когалыме": - цена контракта 147 917,66 тыс.руб., из них: - 59 167,07 тыс.руб. - финансирование 2020 года (аванс 40%); - 88 750,60 тыс. руб. финансирование 2021 года. - дата окончания проектно-изыскательских работ - 30.04.2021; - дата окончания строительно-монтажных работ - 31.12.2021; - выполнены проектно-изыскательские работы, ведутся строительно-монтажные работы. - низкое освоение плановых ассигнований обусловлено непредоставлением подрядной организацией работ для приемки заказчиком. 2. Исполнен контракт 59/2020 от 25.12.2020 на обследование строительных конструкций технического подполья на сумму 354,50 тыс. руб. 3. Контракты на технологическое присоединение к сетям электроснабжения: - на дом №3 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021, - на дом №4 на сумму 4,30 тыс. руб., в 2020 уплачен аванс на сумму 1,94 тыс. руб., срок завершения работ 07.04.2021. Неисполнение сетевого графика по следующим причинам: - по контракту на СМР, в связи с не предоставлением подрядчиком организацией первичных документов на закрытие фактически выполненых работ, по причине того, что по результтатам негосударственной экспертизы требуется увеличение цены контрвкта; -по контрактам на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, в связи с неозможностью их исполнения на данный момент, така работы не завершены
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 693.1 | 359.3 | 354.5 | 354.5 | 51.147 | 98.6641 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 100832.93 | 6942.16 | 3471.08 | 354.5 | 0.35157 | 5.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471.08 | 0 | 1551.92 | 1551.92 | 882.81 | 882.81 | 0 | 0 | 1036.35 | 1036.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93890.77 | 0
1.3.1. Строительство жилых домов на территории города Когалыма: трехэтажные жилые дома №3, №4 по ул. Комсомольской
Всего | 101192.23 | 7301.46 | 3825.58 | 3825.58 | 3.7805 | 52.3947 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 359.3 | 359.3 | 354.5 | 354.5 | 98.6641 | 98.6641 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 100832.93 | 6942.16 | 3471.08 | 3471.08 | 3.4424 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471.08 | 0 | 1551.92 | 1551.92 | 882.81 | 882.81 | 0 | 0 | 1036.35 | 1036.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93890.77 | 0
1.4.Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (1-3,5-9)
Всего | 65674.6 | 64687.77 | 25290.87 | 25290.87 | 38.5094 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 2276.18 | 23912.7 | 23014.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37031.9 | 0 | Общая потребность муниципального образования город Когалым в жилых помещениях составляет 277 квартир (служебная записка УЖП от 25.01.2021 №6-Исх-16). В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» предусмотрены средства в размере 339 833 970,00 рублей, в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 298 160 891,70 рублей; - средства бюджета г.Когалыма – 32 639 278,30 рублей (на случай дополнительного выделения средств из бюджета автономного округа предусмотрен резерв в размере 9 033 800 рублей). Всего в 2021 году в собственность муниципального образования город Когалым приобретены 94 квартиры, общей площадью 5473,8 кв.м. стоимостью 327 649 321,50 рублей.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 23912.7 | 23014.69 | 23014.69 | 23014.69 | 96.2446 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23912.7 | 23014.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39396.9 | 39396.9 | 2365 | 2276.18 | 5.7776 | 5.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 2276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37031.9 | 0
бюджет города Когалыма - (101, 104 направление) выполнение условий софинансирования | 2365 | 2276.18 | 2276.18 | 2276.18 | 96.2444 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365 | 2276.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Освобождение земельных участков, панируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилщного строительства
Всего | 14600.219 | 3551.886 | 3322.7 | 3322.7 | 22.7579 | 93.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.137 | 776.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.222 | 107.876 | 2122.52 | 2667.87 | 0 | 0 | 2805.956 | 0 | 0 | 0 | 8471.57 | 0 | Согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 11.01.2021 №2-О для временного обеспечения переходящих обязательств 2020 года по муниципальному контракту от 30.11.2020 №0187300013720000434 на выполнение работ по сносу дома 64 по ул.Нефтяников выделены плановые ассигнования в сумме 776,2т.р. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов №67 и №155 по ул.Набережная в сумме 2717,5т.р. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.04.2021 №480/04/176 выделены плановые ассигнования в сумме 1639,2т.р. На основании приказа Комитета финансов Администрации города Когалыма от 26.04.2021 №40-О выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование работ по сносу домов в сумме 162,2т.р. На основании постановления Администрации города Когалыма от 27.05.2021 №1094 выделены доп.плановые ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов в сумме 833,72т.р. за счет средств бюджета ХМАО-Югры. На выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов заключены МК с ООО "СмартПромРесурс" от 16.06.2021 №0187300013721000130 на сумму 782,23т.р. (д.155 по ул.Набережная), от 16.06.2021 №0187300013721000131 на сумму 599,29т.р. (д.67 по ул.Набережная). С ИП Шаманаевой В.П. (г.Екатеринбург) заключен МК от 26.07.2021 №0187300013721000153 на снос дома 26 по ул.Романтиков г.Когалыма на сумму 1165,04 т.р. Работы по сносу домов 67 и 155 по ул.Набережная, а также сноса дома 26 по ул.Романтиков выполнены. Оплата произведена в полном объеме. С ООО "СеверСтройПроект" на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по демонтажу зданий каркасно- деревянной конструкции заключен договор от 16.08.2021 №2021-07 на сумму 600,0т.р. На основании постановления Администраии города Когалыма от 24.09.2021 №1900 выделены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов в сумме 8 238,1т.р. На основании постановления Администрации города Когалыма от 24.09.2021 №1900 выделены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов в сумме 233,4т.р. С ООО "АКВАСТРОЙ-СЕРВИС" заключен МК от 26.07.2021 №0187300013721000204 на снос дома 35 по ул.Набережная г.Когалыма на сумму 442,914 т.р. На основании постановления Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2192 закрыты плановые ассигнования в сумме 231,5т.р. На основании постановления Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2192 с КУМИ Администрации города Когалыма на выполнение работ по сносу домов перераспределены плановые ассигнования в сумме 986,91т.р. , в т.ч. средства ОБ 898,09 т.р.; средства МБ 88,82 т.р. (приказ КФ от 09.11.2021 №97-О). На выполнение работ по сносу домов заключены муниципальные контракты от 01.11.2021: №0187300013721000220 на сумму 1 318,676 т.р. (ИП Караулов Е.С.) на снос дома 53 по ул.Береговая; №0187300013721000222 на сумму 822,758т.р. (ООО "ВТОР РЕСУРС") на снос дома 253 по ул.Набережная; №0187300013721000221 на сумму 623,414 т.р. (ООО "ВТОР РЕСУРС") на снос дома 71 по ул.Береговая; №0187300013721000223 на сумму 569,859 т.р. (ООО "ВТОР РЕСУРС") на снос дома 4 по ул.Романтиков. Завершены работы по сносу дома 35 по ул.Набережная по МК от 26.07.2021 №0187300013721000204 на сумму 442,914т.р. На выполнение работ по сносу домов заключены муниципальные контракты: №0187300013721000250 на сумму 588,568т.р. (ООО "ЭКО ТЕХНОЛОДЖИ") на снос дома 30А по ул.Широкая; №0187300013721000249 на сумму 540,643т.р. (ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙ СТАНДАРТ") на снос дома 30 по ул.Широкая; договор №777 на сумму 597,0т.р. (ООО "Трэйд") на снос дома 5А по ул.Широкая. По состоянию на 31.12.2021 не завершены работы по сносу дома 4 по ул.Романтиков (МК №0187300013721000223 на сумму 569,859т.р. (ООО "ВТОР РЕСУРС"). По остальным контрактам и договорам работы выполнены. Оплата произведена в полном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2472.917 | 2317.37 | 2317.37 | 2317.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.35 | 0 | 1772.02 | 2317.37 | 0 | 0 | 155.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12127.302 | 1005.33 | 1005.33 | 1005.33 | 8.2898 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.137 | 776.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.936 | 53.94 | 175.25 | 175.25 | 0 | 0 | 2650.409 | 0 | 0 | 0 | 8471.57 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 333.416 | 333.396 | 333.396 | 333.396 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.936 | 53.936 | 175.25 | 175.25 | 0 | 0 | 15.41 | 15.38 | 0 | 0 | 88.82 | 88.83
1.6. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (10)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 11.01.2021 №2-О для временного обеспечения переходящих обязательств 2020 года по муниципальному контракту от 30.11.2020 №0187300013720000434 на выполнение работ по сносу дома 64 по ул.Нефтяников выделены плановые ассигнования в сумме 776,2т.р. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов №67 и №155 по ул.Набережная в сумме 2717,5т.р. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.04.2021 №480/04/176 выделены плановые ассигнования в сумме 1639,2т.р. На основании приказа Комитета финансов Администрации города Когалыма от 26.04.2021 №40-О выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование работ по сносу домов в сумме 162,2т.р.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. Обеспечение беспрепятственного доступа к земельным участкам, предназначенным для индивидуальной жилищной застройки
Всего | 592.4 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие в стадии исполнения. 1. Исполнен муниципальный контракт №22/2021 от 19.07.2021 на выполнение работ по расчистке от зеленых насаждений и планировке территории для обеспечения беспрепятственного проезда к участкам для индивидуальной жилищной застройки за рекой Кирилл-Высъягун в городе Когалыме на сумму 592,35 тыс. руб. 2. Ведется процедура подписания муниципального контракта на выполнение работ по вывозу и утилизации тонкомерного леса, мелколесья и порубочных остатков в районе территории для индивидуальной жилищной застройки за рекой Кирилл-Высьягун в городе Когалыме на сумму 249,35 тыс. руб. 100% Испонение на 31.12.2021
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 592.4 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 236144.049 | 226607.957 | 85079.76 | 85079.76 | 36.0288 | 37.5449 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 4722.87 | 2470.87 | 27053.837 | 28035.5 | 39 | 39 | 0 | 0 | 599.286 | 53.94 | 17306.48 | 17851.83 | 32929.39 | 32003.04 | 2810.756 | 0 | 0 | 0 | 47594.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 67839.717 | 67839.717 | 66786.11 | 66786.11 | 98.4469 | 98.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.49 | 0 | 23912.7 | 24983.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.35 | 0 | 14594.85 | 15140.2 | 26662.78 | 26662.73 | 155.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 61471.402 | 51935.31 | 14022.57 | 14022.57 | 22.8115 | 27.0001 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 2754.38 | 2470.87 | 3141.137 | 3052.32 | 39 | 39 | 0 | 0 | 53.936 | 53.94 | 2711.63 | 2711.63 | 6266.61 | 5340.31 | 2655.209 | 0 | 0 | 0 | 47594.9 | 0
иные внебюджетные источники | 106832.93 | 106832.93 | 4271.08 | 4271.08 | 3.9979 | 3.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 3471.08 | 0 | 1551.92 | 1551.92 | 882.81 | 882.81 | 0 | 0 | 1036.35 | 1036.35 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 97540.77 | 0
Подпрограмма 2 Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
Задача: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан
2.1. Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (4,6)
Всего | 3638.41 | 3638.41 | 3638.3193 | 3638.3193 | 99.9975 | 99.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.41 | 3638.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По состоянию на 01.12.2021 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоит 7 семей. В 2021 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 3 молодым семьям, которым в июле перечислена субсидия на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного сторительства на общую сумму: 3 638 319 руб. 30 коп.: 134 516 руб.49 коп. из федерального бюджета; 3 321 886 руб. 84 коп. из бюджета автономного округа; 181 915 руб. 97 коп. из местного бюджета.
федеральный бюджет | 134.52 | 134.52 | 134.5165 | 134.5165 | 99.9974 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.52 | 134.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3321.89 | 3321.89 | 3321.8868 | 3321.8868 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321.89 | 3321.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 182 | 182 | 181.916 | 181.916 | 99.9538 | 99.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 181.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (4,6)
Всего | 945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу состоит 9 человек.
федеральный бюджет | 945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 0
Бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Всего | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0 | Остаток плана на 01.12.2021г. составляет 9300 руб., в связи с отсутствием финансирования из округа (оплата канцелярских товаров ).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 4592.81 | 3647.71 | 3638.3193 | 3638.3193 | 79.2177 | 99.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638.41 | 3638.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.4 | 0
федеральный бюджет | 1079.62 | 134.52 | 134.5165 | 134.5165 | 12.4596 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.52 | 134.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 3331.19 | 3331.19 | 3321.8868 | 3321.8868 | 99.7207 | 99.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3321.89 | 3321.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
бюджет города Когалыма | 182 | 182 | 181.916 | 181.916 | 99.9538 | 99.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 181.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма
Задача: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Всего | 8076.329 | 8076.329 | 5625.443 | 5625.443 | 69.6535 | 69.6535 | 900.199 | 515.826 | 728.676 | 616.337 | 433.963 | 613.022 | 918.37 | 777.81 | 534.525 | 623.842 | 403.349 | 630.613 | 984.799 | 939.33 | 549.525 | 607.65 | 368.447 | 301.013 | 918.37 | 0 | 534.525 | 0 | 801.581 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8076.329 | 8076.329 | 5625.443 | 5625.443 | 69.6535 | 69.6535 | 900.199 | 515.826 | 728.676 | 616.337 | 433.963 | 613.022 | 918.37 | 777.81 | 534.525 | 623.842 | 403.349 | 630.613 | 984.799 | 939.33 | 549.525 | 607.65 | 368.447 | 301.013 | 918.37 | 0 | 534.525 | 0 | 801.581 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма
Всего | 14799.406 | 14799.406 | 11831.9997 | 11831.9997 | 79.9492 | 79.9492 | 1802.428 | 1414.8524 | 1260.118 | 1229.0088 | 804.761 | 656.2187 | 2005.231 | 2014.8915 | 999.894 | 1347.1043 | 1658.544 | 1753.3611 | 2029.74 | 2095.41 | 1026.89 | 779.743 | 508 | 541.41 | 1000.84 | 0 | 1132.53 | 0 | 570.43 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14799.406 | 14799.406 | 11831.9997 | 11831.9997 | 79.9492 | 79.9492 | 1802.428 | 1414.8524 | 1260.118 | 1229.0088 | 804.761 | 656.2187 | 2005.231 | 2014.8915 | 999.894 | 1347.1043 | 1658.544 | 1753.3611 | 2029.74 | 2095.41 | 1026.89 | 779.743 | 508 | 541.41 | 1000.84 | 0 | 1132.53 | 0 | 570.43 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»
Всего | 36758.7 | 36758.7 | 25213.02 | 25213.02 | 68.5906 | 68.5906 | 3741.38 | 2846 | 2684.17 | 2566.21 | 2176.13 | 1657.79 | 3545.46 | 3402.11 | 2854.57 | 2457.68 | 2829.66 | 2415.55 | 4468.41 | 4394.83 | 3125.17 | 3243.55 | 2329.83 | 2229.3 | 3717.85 | 0 | 2657.31 | 0 | 2628.76 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий в течение 9 месяцев текущего года, предоставлением листов нетрудоспособности, отпусков без сохранения заработной платы, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за квартал и год за фактически отработанное время. - начисления на заработную плату - в связи с экономией по заработной плате.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36758.7 | 36758.7 | 25213.02 | 25213.02 | 68.5906 | 68.5906 | 3741.38 | 2846 | 2684.17 | 2566.21 | 2176.13 | 1657.79 | 3545.46 | 3402.11 | 2854.57 | 2457.68 | 2829.66 | 2415.55 | 4468.41 | 4394.83 | 3125.17 | 3243.55 | 2329.83 | 2229.3 | 3717.85 | 0 | 2657.31 | 0 | 2628.76 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 59634.435 | 59634.435 | 42670.4627 | 42670.4627 | 71.5534 | 71.5534 | 9285.188 | 7106.8524 | 6628.458 | 6361.4288 | 5157.021 | 3971.7987 | 9096.151 | 8819.1115 | 6709.034 | 6262.4643 | 7317.864 | 6584.4611 | 10966.56 | 10885.07 | 7277.23 | 7266.843 | 5167.66 | 5000.01 | 8436.54 | 0 | 6447.15 | 0 | 5827.95 | 0
Бюджет города Когалыма | 59634.435 | 59634.435 | 42670.4627 | 42670.4627 | 71.5534 | 71.5534 | 9285.188 | 7106.8524 | 6628.458 | 6361.4288 | 5157.021 | 3971.7987 | 9096.151 | 8819.1115 | 6709.034 | 6262.4643 | 7317.864 | 6584.4611 | 10966.56 | 10885.07 | 7277.23 | 7266.843 | 5167.66 | 5000.01 | 8436.54 | 0 | 6447.15 | 0 | 5827.95 | 0
Итого по программе, в том числе: | 300371.294 | 230255.667 | 131388.542 | 131388.542 | 43.742 | 57.062 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 4722.87 | 2470.87 | 27853.837 | 28835.5 | 3510.08 | 39 | 1551.92 | 1551.92 | 5120.506 | 4575.0693 | 17306.48 | 17851.83 | 33965.74 | 33039.39 | 4360.756 | 0 | 0 | 0 | 146090.07 | 0
федеральный бюджет | 1079.62 | 134.52 | 134.5165 | 134.5165 | 12.4596 | 99.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.52 | 134.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 71170.907 | 71170.907 | 70107.9968 | 70107.9968 | 98.5065 | 98.5065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.49 | 0 | 23912.7 | 24983.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3867.24 | 3321.8868 | 14594.85 | 15140.2 | 26662.78 | 26662.73 | 155.547 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
бюджет города Когалыма | 121287.837 | 111751.745 | 56874.9487 | 56874.9487 | 46.8925 | 50.894 | 354.5 | 0 | 0 | 354.5 | 2754.38 | 2470.87 | 3141.137 | 3052.32 | 39 | 39 | 0 | 0 | 235.936 | 235.856 | 2711.63 | 2711.63 | 6266.61 | 5340.31 | 2655.209 | 0 | 0 | 0 | 47594.9 | 0
иные внебюджетные источники | 106832.93 | 106832.93 | 4271.08 | 4271.08 | 3.9979 | 3.9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 3471.08 | 0 | 1551.92 | 1551.92 | 882.81 | 882.81 | 0 | 0 | 1036.35 | 1036.35 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 97540.77 | 0
Начальник отдела архитектуры и градостроительства А.Р.Берестова
Краева Ольга Витальевна, 93624
186323.1
Note on B24: Автор: деньги 2020 года