## июль 2021
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, % | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 0; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 8.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 10.6; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 12.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 12.7; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 14.8; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 14.8 | С января по июль 2021 организовано обучение для 7 муниципальных служащих по темам: - Организация мобилизационной подготовки в муниципальных образованиях; - Практика внедрения антимонопольного комплаенса и применения антимонопольного законодательства органами государственной власти и местного самоуправления, - Организация работы территориальных (районных) комиссий по бронированию граждан, пребывающих в запасе, - Сметное дело и ценообразование в строительстве. (общее количество 47 МС) общее количество 47 МС)
2. | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % всего 207 - 2 вакансии | % | 98.5 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 98; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 100 | Все муниципальные служащие соблюдают ограничения, запреты, требования к служебному поведению.
3. | Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) в органах местного самоуправления города Когалыма, обеспеченных средствами защиты от несанкционированного доступа (НСД), от общего количества АРМ, установленных в органах местного самоуправления города Когалыма, % | час | 10.3 | 28.3 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 10.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 10.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 10.03; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 10.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 28.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 28.3; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 28.3 | Осуществлена закупка средств защиты информации от несанкционированного доступа ESMART Token USB
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, % | ед. | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 100 | Необходимые условия для осуществления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Когалым обеспечены в полном объеме в пределах запланированного финансирования.
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % | % | 90.5 | 91.5 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 91.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 91.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 91.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 91.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: 91.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: 91.5; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июль: 91.5 | Жалобы, нарекания на качество оказания услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния и юридически значимых действий от граждан в июле 2021 года не поступали. Государственные услуги оказаны качественно и в срок. За период январь-июль 2021 по заявлениям граждан зарегистрировано актов гражданского состояния 1089, оказано юридически значимых действий – 4215.
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)

## 2021
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, от численности муниципальных служащих, нуждающихся в получении дополнительного профессионального образования в соответствии с требованиями действующего законодательства, % | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100
2. | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | % | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3. | Доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) в органах местного самоуправления города Когалыма, обеспеченных средствами защиты от несанкционированного доступа (НСД), от общего количества АРМ, установленных в органах местного самоуправления города Когалыма, % | час | 10.3 | 28.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 28.3 | 28.3
4. | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма, % | ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5. | Уровень удовлетворенности населения города Когалыма услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, % | % | 90.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5 | 91.5
Руководитель структурного подразделения | Руководитель структурного подразделения | Начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: А.В.Косолапов
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)
Должностное лицо, ответственное за составление формы |  | Заместитель начальника управления по общим вопросам Администрации города Когалыма |  |  | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) май: М.Ю.Игошкина
|  |  |  | (должность) | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: (Ф.И.О.); Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) июнь: (подпись)