## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» (III, IV, V) | [31 empty] | 0
Всего | 240.003 | 137.773 | 137.77 | 137.77 | 57.4034 | 99.9978 | 0 | 0 | 137.773 | 137.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0214e-14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 240.003 | 137.773 | 137.77 | 137.77 | 57.4034 | 99.9978 | 0 | 0 | 137.773 | 137.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0214e-14
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
П.1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности (03 01 11,12) | [31 empty] | 0
Всего | 240.003 | 137.773 | 137.77 | 137.77 | 57.4034 | 99.9978 | 0 | 0 | 137.773 | 137.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.0214e-14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 240.003 | 137.773 | 137.77 | 137.77 | 57.4034 | 99.9978 |  |  | 137.773 | 137.77 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 2.23 | [6 empty] | -1.0214e-14
привлеченные средства | [31 empty] | 0
П.1.2. Портфель проектов «Образование», региональный проект «Цифровая образовательная среда» (VII, VIII, IX, X) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
1.1. Развитие системы дошкольного и общего образования (1, 2, 3) | [31 empty] | 0
Всего | 2959.5 | 824.15 | 821.737 | 821.737 | 27.7661 | 99.7072 | 300 | 256.2 | 289.65 | 307.207 | 176.8 | 200.63 | 57.7 | 57.7 | 224.4 | 0 | 45 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.95 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2959.5 | 824.15 | 821.737 | 821.737 | 27.7661 | 99.7072 | 300 | 256.2 | 289.65 | 307.207 | 176.8 | 200.63 | 57.7 | 57.7 | 224.4 | 0 | 45 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.95 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [31 empty] | 0
Всего | 1144.5 | 549.15 | 546.737 | 546.737 | 47.7708 | 99.5606 | 300 | 256.2 | 114.65 | 132.207 | 126.8 | 150.63 | 7.7 | 7.7 | 224.4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.95 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1144.5 | 549.15 | 546.737 | 546.737 | 47.7708 | 99.5606 | 300 | 256.2 | 114.65 | 132.207 | 126.8 | 150.63 | 7.7 | 7.7 | 224.4 |  | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 325.95 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | [31 empty] | 0
Всего | 815 | 275 | 275 | 275 | 33.7423 | 100 | 0 | 0 | 175 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 815 | 275 | 275 | 275 | 33.7423 | 100 |  |  | 175 | 175 | 50 | 50 | 50 | 50 | [14 empty] | 540 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.1.4. Реализация мероприятий профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1000
привлеченные средства
1.2. Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI, 11, 12, 13) | [31 empty] | 0
Всего | 69891.2002 | 22713.2845 | 20520.29 | 20520.29 | 29.3603 | 90.3449 | 3972.4163 | 946.54 | 7125.14 | 6387.93 | 7453.4286 | 6591.97 | 4162.2996 | 6593.85 | 7126.4871 | 0 | 1710.1388 | 0 | 727.5264 | 0 | 732.4483 | 0 | 3753.5122 | 0 | 3758.4229 | 0 | 3827.3688 | 0 | 25542.0111 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 69891.2002 | 22713.2845 | 20520.29 | 20520.29 | 29.3603 | 90.3449 | 3972.4163 | 946.54 | 7125.14 | 6387.93 | 7453.4286 | 6591.97 | 4162.2996 | 6593.85 | 7126.4871 | 0 | 1710.1388 | 0 | 727.5264 | 0 | 732.4483 | 0 | 3753.5122 | 0 | 3758.4229 | 0 | 3827.3688 | 0 | 25542.0111 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.1. Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально технической базы образовательных организаций | [31 empty] | 0
Всего | 13803.9001 | 4644.2196 | 4644.22 | 4644.22 | 33.6443 | 100 | 946.5449 | 946.54 | 1750.03 | 1750.03 | 1033.9486 | 1033.95 | 913.6961 | 913.7 | 1939.3065 | 0 | 1650.9759 | 0 | 668.3664 | 0 | 680.0584 | 0 | 747.6906 | 0 | 880.3823 | 0 | 906.1288 | 0 | 1686.7716 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 13803.9001 | 4644.2196 | 4644.22 | 4644.22 | 33.6443 | 100 | 946.5449 | 946.54 | 1750.03 | 1750.03 | 1033.9486 | 1033.95 | 913.6961 | 913.7 | 1939.3065 |  | 1650.9759 |  | 668.3664 |  | 680.0584 |  | 747.6906 |  | 880.3823 |  | 906.1288 |  | 1686.7716 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [31 empty] | 0
Всего | 56087.3001 | 18069.0649 | 15876.07 | 15876.07 | 28.306 | 87.8633 | 3025.8713 | 0 | 5375.11 | 4637.9 | 6419.48 | 5558.02 | 3248.6035 | 5680.15 | 5187.1806 | 0 | 59.1629 | 0 | 59.16 | 0 | 52.3899 | 0 | 3005.8216 | 0 | 2878.0406 | 0 | 2921.24 | 0 | 23855.2396 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 56087.3001 | 18069.0649 | 15876.07 | 15876.07 | 28.306 | 87.8633 | 3025.8713 |  | 5375.11 | 4637.9 | 6419.48 | 5558.02 | 3248.6035 | 5680.15 | 5187.1806 |  | 59.1629 |  | 59.16 |  | 52.3899 |  | 3005.8216 |  | 2878.0406 |  | 2921.24 |  | 23855.2396 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.3. Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма (I, II, 4, 12) | [31 empty] | 0
Всего | 2617938.6998 | 1033944.5914 | 765516.28 | 765516.28 | 29.2412 | 74.0384 | 217120.76 | 90192.7 | 290118.5098 | 253612.65 | 245880.6458 | 204906.37 | 288347.1758 | 224145.56 | 435297.0738 | 0 | 223679.8838 | 0 | 156608.3738 | 0 | 114770.2958 | 0 | 144872.6588 | 0 | 141446.1038 | 0 | 130118.2438 | 0 | 229678.975 | 0 |  | 6.1118e-10
федеральный бюджет | 49371.8 | 24877.43 | 24198 | 24198 | 49.0118 | 97.2689 | 4082.28 | 4012.3 | 4046.15 | 3924.3 | 4209.92 | 4194.4 | 12539.08 | 12067 | 10239.7 | 0 | 9174.73 | 0 | 212.82 | 0 | 1067.49 | 0 | 1705.64 | 0 | 1688.45 | 0 | 392.54 | 0 | 13 | 0 |  | -4.8317e-12
бюджет автономного округа | 2147450.1998 | 807801.5414 | 540077.11 | 540077.11 | 25.1497 | 66.8576 | 160097.38 | 33973.1 | 218612.9898 | 181495.2 | 194991.1158 | 154056.82 | 234100.0558 | 170551.99 | 385801.3638 | 0 | 178566.7238 | 0 | 127819.1638 | 0 | 92210.1658 | 0 | 120484.5088 | 0 | 114695.9538 | 0 | 107459.5138 | 0 | 212611.265 | 0 |  | 5.8208e-10
бюджет города Когалыма | 411116.7 | 201265.62 | 201241.17 | 201241.17 | 48.9499 | 99.9879 | 52941.1 | 52207.3 | 67459.37 | 68193.15 | 43449.61 | 43425.15 | 37415.54 | 37415.57 | 39256.01 | 0 | 35938.43 | 0 | 28576.39 | 0 | 21492.64 | 0 | 22682.51 | 0 | 25061.7 | 0 | 22266.19 | 0 | 14577.21 | 0 |  | 5.457e-11
привлеченные средства | 10000 | 7522.5 | 7341 | 7341 | 73.41 | 97.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3230 | 4292.5 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.5 | 0 |  | 0
1.3. Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций | [31 empty] | 0
Всего | 2617938.6998 | 1028434.2914 | 761720.97 | 761720.97 | 29.0962 | 74.0661 | 216140.76 | 90192.7 | 286163.9098 | 249918.55 | 241752.2458 | 201105.97 | 284377.3758 | 220503.75 | 434317.0738 | 0 | 222699.8838 | 0 | 155628.3738 | 0 | 113790.2958 | 0 | 143892.6588 | 0 | 140466.1038 | 0 | 129138.2438 | 0 | 176917.175 | 0 |  | 72654.6
федеральный бюджет | 49371.8 | 24877.43 | 24198 | 24198 | 49.0118 | 97.2689 | 4082.28 | 4012.3 | 4046.15 | 3924.3 | 4209.92 | 4194.4 | 12539.08 | 12067 | 10239.7 | 0 | 9174.73 | 0 | 212.82 | 0 | 1067.49 | 0 | 1705.64 | 0 | 1688.45 | 0 | 392.54 | 0 | 13 | 0 |  | -4.8317e-12
бюджет автономного округа | 2147450.1998 | 794768.7414 | 528940.8 | 528940.8 | 24.6311 | 66.5528 | 159117.38 | 33973.1 | 214658.3898 | 177801.1 | 190862.7158 | 150256.42 | 230130.2558 | 166910.18 | 384821.3638 | 0 | 177586.7238 | 0 | 126839.1638 | 0 | 91230.1658 | 0 | 119504.5088 | 0 | 113715.9538 | 0 | 106479.5138 | 0 | 159849.465 | 0 |  | 72654.6
бюджет города Когалыма | 411116.7 | 201265.62 | 201241.17 | 201241.17 | 48.9499 | 99.9879 | 52941.1 | 52207.3 | 67459.37 | 68193.15 | 43449.61 | 43425.15 | 37415.54 | 37415.57 | 39256.01 | 0 | 35938.43 | 0 | 28576.39 | 0 | 21492.64 | 0 | 22682.51 | 0 | 25061.7 | 0 | 22266.19 | 0 | 14577.21 | 0 |  | 5.457e-11
привлеченные средства | 10000 | 7522.5 | 7341 | 7341 | 73.41 | 97.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3230 | 4292.5 | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.5 | 0 |  | 0
1.3.1.1. Иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (03 01 59) | [31 empty] | 0
Всего | 49371.8 | 24877.43 | 24198 | 24198 | 49.0118 | 97.2689 | 4082.28 | 4012.3 | 4046.15 | 3924.3 | 4209.92 | 4194.4 | 12539.08 | 12067 | 10239.7 | 0 | 9174.73 | 0 | 212.82 | 0 | 1067.49 | 0 | 1705.64 | 0 | 1688.45 | 0 | 392.54 | 0 | 13 | 0 |  | -4.8317e-12
федеральный бюджет | 49371.8 | 24877.43 | 24198 | 24198 | 49.0118 | 97.2689 | 4082.28 | 4012.3 | 4046.15 | 3924.3 | 4209.92 | 4194.4 | 12539.08 | 12067 | 10239.7 |  | 9174.73 |  | 212.82 |  | 1067.49 |  | 1705.64 |  | 1688.45 |  | 392.54 |  | 13 |  |  | -4.8317e-12
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.3.1.2. Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере общего образования | [31 empty] | 0
Всего | 421116.7 | 208788.12 | 208582.17 | 208582.17 | 49.5307 | 99.9014 | 52941.1 | 52207.3 | 67459.37 | 68193.15 | 46679.61 | 46655.15 | 41708.04 | 41526.57 | 39256.01 | 0 | 35938.43 | 0 | 28576.39 | 0 | 21492.64 | 0 | 22682.51 | 0 | 25061.7 | 0 | 22266.19 | 0 | 17054.71 | 0 |  | 5.457e-11
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 411116.7 | 201265.62 | 201241.17 | 201241.17 | 48.9499 | 99.9879 | 52941.1 | 52207.3 | 67459.37 | 68193.15 | 43449.61 | 43425.15 | 37415.54 | 37415.57 | 39256.01 |  | 35938.43 |  | 28576.39 |  | 21492.64 |  | 22682.51 |  | 25061.7 |  | 22266.19 |  | 14577.21 |  |  | 5.457e-11
привлеченные средства | 10000 | 7522.5 | 7341 | 7341 | 73.41 | 97.5872 | 0 | 0 | 0 |  | 3230 | 3230 | 4292.5 | 4111 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2477.5 |  |  | 0
1.3.1.3. Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках основного мероприятия "Обеспечение реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты Мансийского автономного округа – Югры" подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования" * (53,54,55) | [30 empty] | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований складывается,из за перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 0
Всего | 2032809.6002 | 775044.376 | 515548.03 | 515548.03 | 25.3614 | 66.5185 | 154921.36 | 32726.3 | 209296.926 | 174495.7 | 185523.4 | 145599.5 | 225302.69 | 162726.53 | 380330.2 | 0 | 174083.41 | 0 | 124068 | 0 | 88859 | 0 | 116638.195 | 0 | 111314.9 | 0 | 104424.5 | 0 | 158047.0192 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | 2032809.6002 | 775044.376 | 515548.03 | 515548.03 | 25.3614 | 66.5185 | 154921.36 | 32726.3 | 209296.926 | 174495.7 | 185523.4 | 145599.5 | 225302.69 | 162726.53 | 380330.2 |  | 174083.41 |  | 124068 |  | 88859 |  | 116638.195 |  | 111314.9 |  | 104424.5 |  | 158047.0192 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.3.1.4. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" (сады и уо) | [31 empty] | 0
Всего | 41985.9996 | 19724.3654 | 13392.77 | 13392.77 | 31.8982 | 67.8996 | 4196.02 | 1246.8 | 5361.4638 | 3305.4 | 5339.3158 | 4656.92 | 4827.5658 | 4183.65 | 4491.1638 | 0 | 3503.3138 | 0 | 2771.1638 | 0 | 2371.1658 | 0 | 2866.3138 | 0 | 2401.0538 | 0 | 2055.0138 | 0 | 1802.4458 | 0 |  | -1.6826e-11
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | 41985.9996 | 19724.3654 | 13392.77 | 13392.77 | 31.8982 | 67.8996 | 4196.02 | 1246.8 | 5361.4638 | 3305.4 | 5339.3158 | 4656.92 | 4827.5658 | 4183.65 | 4491.1638 |  | 3503.3138 |  | 2771.1638 |  | 2371.1658 |  | 2866.3138 |  | 2401.0538 |  | 2055.0138 |  | 1802.4458 |  |  | -1.6826e-11
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.3.2. Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | [30 empty] | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства" и АНО "Город детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0
Всего | 11760 | 3920 | 2024 | 2024 | 17.2109 | 51.6327 | 980 | 0 | 980 | 720 | 980 | 652 | 980 | 652 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 | 980 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | 11760 | 3920 | 2024 | 2024 | 17.2109 | 51.6327 | 980 |  | 980 | 720 | 980 | 652 | 980 | 652 | 980 |  | 980 |  | 980 |  | 980 |  | 980 |  | 980 |  | 980 |  | 980 |  |  | 0 | 1896
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.3.3. Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ) | [31 empty] | 0
Всего | 60894.6 | 9112.8 | 9112.31 | 9112.31 | 14.9641 | 99.9946 | 0 | 0 | 2974.6 | 2974.1 | 3148.4 | 3148.4 | 2989.8 | 2989.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51781.8 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | 60894.6 | 9112.8 | 9112.31 | 9112.31 | 14.9641 | 99.9946 |  |  | 2974.6 | 2974.1 | 3148.4 | 3148.4 | 2989.8 | 2989.81 | [14 empty] | 51781.8 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства" и АНО "Город детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0 | 0.49
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
1.4. Организация отдыха и оздоровления детей (10, 11, 12) | [31 empty] | 0
Всего | 59317.7973 | 13443.3173 | 12124.4 | 12124.4 | 20.4397 | 90.189 | 9700 | 0 | 0 | 8394 | 1622.5 | 1622.5 | 2120.8173 | 2107.9 | 1589.5 | 0 | 8045.9 | 0 | 4244.9 | 0 | 1218.5 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881.68 | 0 |  | 5700
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 30404.2 | 11287.72 | 9968.8 | 9968.8 | 32.7876 | 88.3154 | 9700 | 0 | 0 | 8394 | 0 | 0 | 1587.72 | 1574.8 | 0 | 0 | 4450 | 0 | 3281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11384.58 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23213.5973 | 2155.5973 | 2155.6 | 2155.6 | 9.2859 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622.5 | 1622.5 | 533.0973 | 533.1 | 1589.5 | 0 | 3595.9 | 0 | 963 | 0 | 1218.5 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497.1 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4.1. Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров (03 01 61,62,63,64,65,69) | [31 empty] | 0
Всего | 57154.2 | 13439.42 | 12120.5 | 12120.5 | 21.2067 | 90.1862 | 9700 | 0 | 0 | 8394 | 1622.5 | 1622.5 | 2116.92 | 2104 | 6635.7 | 0 | 7480.3 | 0 | 3921.4 | 0 | 795.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24881.68 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | 30404.2 | 11287.72 | 9968.8 | 9968.8 | 32.7876 | 88.3154 | 9700 |  |  | 8394 |  |  | 1587.72 | 1574.8 |  |  | 4450 |  | 3281.9 | [9 empty] | 11384.58 |  | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ оплата питания в пришкольных лагерях, ОБ приобретение путевок, МБ - софинансирование питание. Перечисление средств происходит согласно, фактической потребности. | 0 | 1318.92
бюджет города Когалыма | 21050 | 2151.7 | 2151.7 | 2151.7 | 10.2219 | 100 |  |  |  |  | 1622.5 | 1622.5 | 529.2 | 529.2 | 935.7 |  | 3030.3 |  | 639.5 |  | 795.7 | [7 empty] | 13497.1 |  |  | 0
бюджет города Когалыма - софинансирование | 4327 | 529.2 | 529.2 | 529.2 | 12.2302 | 100 | [6 empty] | 529.2 | 529.2 |  |  | 192 | [11 empty] | 3605.8
привлеченные средства | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 5700 | [16 empty] | 0
1.4.2. Организации культурно досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие | [31 empty] | 0
Всего | 2163.5973 | 3.8973 | 3.9 | 3.9 | 0.18026 | 100.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8973 | 3.9 | 653.8 | 0 | 565.6 | 0 | 323.5 | 0 | 422.8 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 2163.5973 | 3.8973 | 3.9 | 3.9 | 0.18026 | 100.0688 | [6 empty] | 3.8973 | 3.9 | 653.8 |  | 565.6 |  | 323.5 |  | 422.8 |  | 194 | [8 empty] | -1.7053e-13
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 2. "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
2.1. Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося (1, 2, 3) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0
бюджет автономного округа | [31 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма" | [31 empty] | 0
Проектная часть
П.3.1. Портфель проектов «Образование», региональный проект «Социальная активность» (показатель VI) | [31 empty] | 0
Всего | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
П.3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» | [31 empty] | 0
Всего | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | [19 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
П.3.2. Портфель проектов «Образование», региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (показатель 5, 6) | [31 empty] | 0
Всего | 1178.6015 | 386.88 | 386.88 | 318.338 | 27.0098 | 82.2834 | 0 | 0 | 123.75 | 123.8 | 170.89 | 170.058 | 92.24 | 24.48 | 176.8364 | 0 | 98.4182 | 0 | 58.275 | 0 | 73.8651 | 0 | 98.4302 | 0 | 98.4602 | 0 | 98.4323 | 0 | 89.004 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 455.104 | 149.39 | 149.39 | 122.91 | 27.007 | 82.2746 | 0 | 0 | 47.78 | 47.9 | 65.98 | 65.86 | 35.63 | 9.15 | 68.342 | 0 | 38 | 0 | 22.51 | 0 | 28.52 | 0 | 38 | 0 | 38.03 | 0 | 38.002 | 0 | 34.31 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 711.6985 | 233.61 | 233.61 | 192.25 | 27.0128 | 82.2953 | 0 | 0 | 74.73 | 74.7 | 103.2 | 103.21 | 55.68 | 14.34 | 106.7744 | 0 | 59.4302 | 0 | 35.21 | 0 | 44.6031 | 0 | 59.4302 | 0 | 59.4302 | 0 | 59.4302 | 0 | 53.78 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 11.799 | 3.88 | 3.88 | 3.178 | 26.9345 | 81.9072 | 0 | 0 | 1.24 | 1.2 | 1.71 | 0.988 | 0.93 | 0.99 | 1.72 | 0 | 0.988 | 0 | 0.555 | 0 | 0.742 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.914 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
П.3.2.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях | [31 empty] | 0
Всего | 1178.6015 | 386.88 | 386.88 | 318.338 | 27.0098 | 82.2834 | 0 | 0 | 123.75 | 123.8 | 170.89 | 170.058 | 92.24 | 24.48 | 176.8364 | 0 | 98.4182 | 0 | 58.275 | 0 | 73.8651 | 0 | 98.4302 | 0 | 98.4602 | 0 | 98.4323 | 0 | 89.004 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 455.104 | 149.39 | 149.39 | 122.91 | 27.007 | 82.2746 | 0 |  | 47.78 | 47.9 | 65.98 | 65.86 | 35.63 | 9.15 | 68.342 |  | 38 |  | 22.51 |  | 28.52 |  | 38 |  | 38.03 |  | 38.002 |  | 34.31 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 711.6985 | 233.61 | 233.61 | 192.25 | 27.0128 | 82.2953 | 0 |  | 74.73 | 74.7 | 103.2 | 103.21 | 55.68 | 14.34 | 106.7744 |  | 59.4302 |  | 35.21 |  | 44.6031 |  | 59.4302 |  | 59.4302 |  | 59.4302 |  | 53.78 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 11.799 | 3.88 | 3.88 | 3.178 | 26.9345 | 81.9072 |  |  | 1.24 | 1.2 | 1.71 | 0.988 | 0.93 | 0.99 | 1.72 |  | 0.988 |  | 0.555 |  | 0.742 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.914 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
3.1. Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи ( 5, 6, 7) | [31 empty] | 0
Всего | 1903.7 | 1078.9 | 1078.9 | 1078.9 | 56.6738 | 100 | 100 | 100 | 383.5 | 0 | 487.2 | 0 | 108.2 | 978.9 | 100.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1903.7 | 1078.9 | 1078.9 | 1078.9 | 56.6738 | 100 | 100 | 100 | 383.5 | 0 | 487.2 | 0 | 108.2 | 978.9 | 100.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.1.1. Организация мероприятий по развитию духовно -нравственных и гражданско-патриотических качеств (03 01 82,81) молодёжи и детей | [31 empty] | 0
Всего | 1803.7 | 978.9 | 978.9 | 978.9 | 54.2718 | 100 | 0 | 0 | 383.5 | 0 | 487.2 | 0 | 108.2 | 978.9 | 100.2 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1803.7 | 978.9 | 978.9 | 978.9 | 54.2718 | 100 |  |  | 383.5 |  | 487.2 |  | 108.2 | 978.9 | 100.2 |  | 111.6 |  |  |  | 13.6 |  | 19.4 | [5 empty] | 580 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.1.2. Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе (03 01 83) | [31 empty] | 0
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [23 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.2. Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи (5, 6, 7, 14) | [31 empty] | 0
Всего | 5139.8 | 4130.4 | 4346.5 | 4346.5 | 84.5655 | 105.2319 | 2992.1 | 2992.1 | 743.9 | 0 | 212.7 | 0 | 397.8 | 1354.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  | -7.3896e-13
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5139.8 | 4130.4 | 4346.5 | 4346.5 | 84.5655 | 105.2319 | 2992.1 | 2992.1 | 743.9 | 0 | 212.7 | 0 | 397.8 | 1354.4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  | -7.3896e-13
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.1. Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодёжи в творческую деятельность | [31 empty] | 0
Всего | 1781.6 | 1138.3 | 1138.3 | 1138.3 | 63.892 | 100 | 0 | 0 | 740.5 | 0 | 0 | 0 | 397.8 | 1138.3 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -4.6185e-14
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 1781.6 | 1138.3 | 1138.3 | 1138.3 | 63.892 | 100 |  |  | 740.5 |  |  |  | 397.8 | 1138.3 | 600 | [5 empty] | 18 |  |  |  | 25.3 | [6 empty] | -4.6185e-14
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность | [31 empty] | 0
Всего | 216.1 | 0 | 216.1 | 216.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 212.7 | 0 | 0 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 216.1 | 0 | 216.1 | 216.1 | 100 | 0 |  |  | 3.4 |  | 212.7 |  |  | 216.1 | [17 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов | [31 empty] | 0
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.2.4. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме" | [31 empty] | 0
Всего | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 100 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 2992.1 | 100 | 100 | 2992.1 | 2992.1 | [23 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально технической базы (7, 14) | [31 empty] | 0
Всего | 58614.4828 | 26951.7099 | 26080.8 | 26080.8 | 44.4955 | 96.7686 | 2008.0666 | 1472.63 | 4844.0766 | 4844.08 | 8715.1966 | 8717.51 | 11384.37 | 11046.58 | 4503.6915 | 0 | 4413.2423 | 0 | 5320.5766 | 0 | 3431.7408 | 0 | 3464.8766 | 0 | 4740.8688 | 0 | 4483.1396 | 0 | 1304.6366 | 0 |  | 1.296e-11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 58614.4828 | 26951.7099 | 26080.8 | 26080.8 | 44.4955 | 96.7686 | 2008.0666 | 1472.63 | 4844.0766 | 4844.08 | 8715.1966 | 8717.51 | 11384.37 | 11046.58 | 4503.6915 | 0 | 4413.2423 | 0 | 5320.5766 | 0 | 3431.7408 | 0 | 3464.8766 | 0 | 4740.8688 | 0 | 4483.1396 | 0 | 1304.6366 | 0 |  | 1.296e-11
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.3.1. Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения 03 01 А1 | [31 empty] | 0
Всего | 46104.55 | 23086.67 | 23086.67 | 23086.67 | 50.0746 | 100 | 1347.73 | 1347.73 | 3827.1 | 3827.1 | 7698.22 | 7698.22 | 10213.62 | 10213.62 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 0 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3713.5 | 0 | 3442.98 | 0 | 0 | 0 |  | 5.0022e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 46104.55 | 23086.67 | 23086.67 | 23086.67 | 50.0746 | 100 | 1347.73 | 1347.73 | 3827.1 | 3827.1 | 7698.22 | 7698.22 | 10213.62 | 10213.62 | 3322.2 |  | 3386.5 |  | 4303.6 |  | 2401.2 |  | 2447.9 |  | 3713.5 |  | 3442.98 |  |  |  |  | 5.0022e-12
привлеченные средства | [31 empty] | 0
3.3.2. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения молодежной политики | [31 empty] | 0
Всего | 12509.9328 | 3865.0399 | 2994.13 | 2994.13 | 23.934 | 77.467 | 660.3366 | 124.9 | 1016.9766 | 1016.98 | 1016.9766 | 1019.29 | 1170.75 | 832.96 | 1181.4915 | 0 | 1026.7423 | 0 | 1016.9766 | 0 | 1030.5408 | 0 | 1016.9766 | 0 | 1027.3689 | 0 | 1040.1596 | 0 | 1304.6366 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 12509.9328 | 3865.0399 | 2994.13 | 2994.13 | 23.934 | 77.467 | 660.3366 | 124.9 | 1016.9766 | 1016.98 | 1016.9766 | 1019.29 | 1170.75 | 832.96 | 1181.4915 |  | 1026.7423 |  | 1016.9766 |  | 1030.5408 |  | 1016.9766 |  | 1027.3689 |  | 1040.1596 |  | 1304.6366 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение в сфере образования" | [31 empty] | 0
Проектная часть
П.4.1. Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа» (показатели XI, XIII, XIV, 9) | [31 empty] | 0
Всего | 1651094.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532167.6 | 0 | 1093687.89 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 221676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10221.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211454.41 | 0 | 0 | 0 |  | -2.9104e-11
бюджет автономного округа | 930862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12493.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258444.27 | 0 | 659924.3 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 176767.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2523.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52210.98 | 0 | 122032.53 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 321789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10057.94 | 0 | 311731.06 | 0 |  | 0
П.4.1.1. Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | [30 empty] | В целях реализации мероприятия на отчетную дату ведутся (выполнены) следующие мероприятия: 1. Ведется исполнение муниципального контракта №0187200001721001483 от 14.10.2021 (эл/а) заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью "СИБВИТОСЕРВИС" город Сургут на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту: 1.1. Заключено дополнительное соглашение №3 от 22.12.2022, в рамках которого увеличена стоимость проектно-изыскательских работ до 25 239,24 тыс. руб. за счет уменьшения стоимости строительно-монтажных работ и продлены сроки выполнения работ; 1.2. Заключено дополнительное соглашение №4 от 23.12.2022, в рамках которого установлено авансирование по контракту в размере 20,833% от цены контракта, что составляет 312 405,40 тыс. руб.; 1.3. Заключено дополнительное соглашение №6 от 22.06.2023, в рамках которого продлены сроки выполнения проектно-изыскательских работ по 31.08.2023; 1.4. Заключено дополнительное соглашение №7 от 26.07.2023, в рамках которого увеличен размер авансирования по контракту до 46,7538905945082% от цены контракта, что составляет 701 105,65 тыс. руб. (из них 312 405,40 тыс. руб. за счет лимитов бюджетных обязательств 2022 года, 388 700,25 тыс. руб. за счет лимитов бюджетных обязательств 2023 года); 1.5. Стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб., из них стоимость проектно-изыскательских работ 25 239,24 тыс. руб.; 1.6. Состав и сроки выполнения работ этапа 1 Контракта: выполнение проектно-изыскательских работ): с даты заключения настоящего контракта по 31 августа 2023 года, в том числе эскизный проект, отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация (без смет), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) по 28.02.2023, 1.7. Состав и сроки выполнения работ этапа 2 Контракта: строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования и ввод объекта в эксплуатацию) с момента выполнения первого этапа по 13 февраля 2025 года, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставка оборудования по 20 декабря 2024 года; 2. При строительстве объекта применяется экономически эффективная проектная документация повторного применения «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32; 3. Муниципальным заказчиком перечислен аванс в 2022 году в размере 312 405,40тыс. руб., в 2023 году - 388 700,25 тыс. руб.; 4. Степень готовности объекта: 4.1 Проектно-изыскательские работы: - получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; - разработана проектно-сметная документация – 100%; - получено отрицательное заключение государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта №86-1-2-2-013819-2024 от 27.03.2024. Требуется повторная ценовая экспертиза после устранения замечаний к сметной документации. 4.2 Строительство объекта - готовность 14%: - получено разрешение на строительство № RU86–301–726–2023 от 10.01.2023; - выполнены 100%: подготовительные работы, разработка котлована, свайные работы, фундаменты, бетонирование наружных стен и колонн цокольного этажа; - ведутся работы: обратная засыпка фундаментов – 94% (10170 м3); бетонирование плиты цокольного перекрытия – 34% (421 м3); устройство щебеночного основания полов подвала – 90% (4500 м3); монтаж опалубки и армирование для цокольного перекрытия – 42% (2100 м2); монтаж тепловых сетей к объекту – 56% (400 м.п.). 5. Выполнение проектно-изыскательских работ по 1 этапу контракта ведется с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией, выставлено четыре претензии об уплате неустойки на общую сумму 2 153 748,85 руб. | 0
Всего | 1651094.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25239.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532167.6 | 0 | 1093687.89 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 221676.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 10221.89 | [9 empty] | 211454.41 |  |  |  |  | -2.9104e-11
бюджет автономного округа | 930862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12493.43 | [9 empty] | 258444.27 |  | 659924.3 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 176767.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 2523.92 | [9 empty] | 52210.98 |  | 122032.53 |  |  | 0
привлеченные средства | 321789 | [25 empty] | 10057.94 |  | 311731.06 |  |  | 0
П.4.2. Портфель проектов «Демография», региональный проект «Содействие занятости» (показатели I, II) | [31 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
Процессная часть | [31 empty] | 0
4.1. Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра (1, 2, 3, 4, 8, 10) | [31 empty] | 0
Всего | 66147.002 | 23302.041 | 21583.44 | 21583.44 | 32.6295 | 92.6247 | 5906.399 | 4337.3 | 7622.003 | 8336 | 5109.269 | 4409.41 | 4664.37 | 4500.73 | 10177.451 | 0 | 8592.6114 | 0 | 4383.403 | 0 | 4911.7544 | 0 | 3066.802 | 0 | 5205.683 | 0 | 3041.295 | 0 | 3465.9612 | 0 |  | -1.2278e-11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 66147.002 | 23302.041 | 21583.44 | 21583.44 | 32.6295 | 92.6247 | 5906.399 | 4337.3 | 7622.003 | 8336 | 5109.269 | 4409.41 | 4664.37 | 4500.73 | 10177.451 | 0 | 8592.6114 | 0 | 4383.403 | 0 | 4911.7544 | 0 | 3066.802 | 0 | 5205.683 | 0 | 3041.295 | 0 | 3465.9612 | 0 |  | -1.2278e-11
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.1.1. Финансовое и организационно методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [31 empty] | 0
Всего | 49088.5 | 15953.08 | 14274.48 | 14274.48 | 29.0791 | 89.4779 | 4939 | 3369.9 | 3643.4 | 4397.4 | 3950.48 | 3250.62 | 3420.2 | 3256.56 | 8062 | 0 | 7244.6084 | 0 | 3461 | 0 | 3890.1164 | 0 | 2024 | 0 | 4084 | 0 | 1969 | 0 | 2400.6952 | 0 |  | 5.457e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 49088.5 | 15953.08 | 14274.48 | 14274.48 | 29.0791 | 89.4779 | 4939 | 3369.9 | 3643.4 | 4397.4 | 3950.48 | 3250.62 | 3420.2 | 3256.56 | 8062 |  | 7244.6084 |  | 3461 |  | 3890.1164 |  | 2024 |  | 4084 |  | 1969 |  | 2400.6952 |  |  | 5.457e-12
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления | [31 empty] | 0
Всего | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.1.3. Финансовое и организационно методическое сопровождение по исполнению МАУ «Информационно ресурсный центр города Когалыма» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально технической базы организации | [31 empty] | 0
Всего | 16958.502 | 7308.961 | 7308.96 | 7308.96 | 43.0991 | 100 | 967.399 | 967.4 | 3938.603 | 3938.6 | 1158.789 | 1158.79 | 1244.17 | 1244.17 | 2115.451 | 0 | 1348.003 | 0 | 922.403 | 0 | 981.638 | 0 | 1042.802 | 0 | 1121.683 | 0 | 1052.295 | 0 | 1065.266 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 16958.502 | 7308.961 | 7308.96 | 7308.96 | 43.0991 | 100 | 967.399 | 967.4 | 3938.603 | 3938.6 | 1158.789 | 1158.79 | 1244.17 | 1244.17 | 2115.451 |  | 1348.003 |  | 922.403 |  | 981.638 |  | 1042.802 |  | 1121.683 |  | 1052.295 |  | 1065.266 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях (8) | [31 empty] | 0
Всего | 274859.8029 | 97689.5818 | 83800.98 | 83800.98 | 30.4886 | 85.7829 | 15729.4 | 9416.6 | 28820.74 | 28921.5 | 28307.33 | 29030.61 | 24832.1118 | 16432.27 | 27268.4122 | 0 | 10168.6076 | 0 | 43000 | 0 | 2992.8 | 0 | 20023.9359 | 0 | 30231.6897 | 0 | 23648.6357 | 0 | 19836.1401 | 0 |  | 4.7294e-11
федеральный бюджет | 25292.8023 | 9538.9968 | 8239.91 | 8239.91 |  |  | 1301.9 | 1301.9 | 2713.7 | 2713.7 | 2898.5 | 2898.5 | 2624.8967 | 1325.81 | 2860.0432 | 0 | 914.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.8549 | 0 | 4295.6217 | 0 | 2846.4507 | 0 | 2660.5049 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 172665.2988 | 74999.4267 | 62736.85 | 62736.85 |  |  | 11954.5 | 5641.7 | 22154.04 | 22254.8 | 21802.27 | 22525.54 | 19088.6168 | 12314.81 | 20941.0744 | 0 | 7684.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9583 | 0 | 21989.9719 | 0 | 17676.1759 | 0 | 13715.9542 | 0 |  | -1.4552e-11
бюджет города Когалыма | 76901.7017 | 13151.1583 | 12824.22 | 12824.22 | 16.6761 | 97.514 | 2473 | 2473 | 3953 | 3953 | 3606.56 | 3606.57 | 3118.5983 | 2791.65 | 3467.2946 | 0 | 1569.54 | 0 | 43000 | 0 | 2992.8 | 0 | 2189.1227 | 0 | 3946.0961 | 0 | 3126.0091 | 0 | 3459.681 | 0 |  | -7.276e-12
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0
Всего | 45992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 2992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7285e-12
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 45992.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 43000 |  | 2992.8 | [10 empty] | 2.7285e-12
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.2.2. Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [31 empty] | 0
Всего | 228867.0029 | 97689.5817 | 83800.98 | 83800.98 | 36.6156 | 85.7829 | 15729.4 | 9416.6 | 28820.74 | 28921.5 | 28307.33 | 29030.61 | 24832.1118 | 16432.27 | 27268.4122 | 0 | 10168.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20023.9359 | 0 | 30231.6897 | 0 | 23648.6357 | 0 | 19836.1401 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 25292.8023 | 9538.9968 | 8239.91 | 8239.91 | 32.5781 | 86.3813 | 1301.9 | 1301.9 | 2713.7 | 2713.7 | 2898.5 | 2898.5 | 2624.8967 | 1325.81 | 2860.0432 | 0 | 914.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.8549 | 0 | 4295.6217 | 0 | 2846.4507 | 0 | 2660.5049 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 172665.2988 | 74999.4267 | 62736.85 | 62736.85 | 36.3344 | 83.6498 | 11954.5 | 5641.7 | 22154.04 | 22254.8 | 21802.27 | 22525.54 | 19088.6168 | 12314.81 | 20941.0744 | 0 | 7684.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657.9583 | 0 | 21989.9719 | 0 | 17676.1759 | 0 | 13715.9542 | 0 |  | -1.4552e-11
бюджет города Когалыма | 30908.9017 | 13151.1583 | 12824.22 | 12824.22 | 41.4904 | 97.514 | 2473 | 2473 | 3953 | 3953 | 3606.56 | 3606.57 | 3118.5983 | 2791.65 | 3467.2946 | 0 | 1569.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.1227 | 0 | 3946.0961 | 0 | 3126.0091 | 0 | 3459.681 | 0 |  | 0
привлеченные средства | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2.2.1. Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [31 empty] | 0
Всего | 69616.2069 | 26681.9518 | 22679.6 | 22679.6 | 32.578 | 84.9998 | 3583.5 | 3583.5 | 7469.1 | 7469.1 | 7977.76 | 7977.77 | 7651.5917 | 3649.23 | 7985.4022 | 0 | 2469.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7487.9409 | 0 | 10241.3737 | 0 | 7804.4637 | 0 | 6945.9301 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 25292.8023 | 9538.9968 | 8239.91 | 8239.91 | 32.5781 | 86.3813 | 1301.9 | 1301.9 | 2713.7 | 2713.7 | 2898.5 | 2898.5 | 2624.8967 | 1325.81 | 2860.0432 |  | 914.3302 | [5 empty] | 2176.8549 |  | 4295.6217 |  | 2846.4507 |  | 2660.5049 |  |  | 0
бюджет автономного округа | 37939.3029 | 14736.1967 | 12359.87 | 12359.87 | 32.578 | 83.8742 | 1953 | 1953 | 4070.4 | 4070.4 | 4347.7 | 4347.7 | 4365.0967 | 1988.77 | 4356.0644 |  | 1306.6744 |  | 0 |  | 0 |  | 4703.9633 |  | 4814.6559 |  | 4295.6039 |  | 3726.1442 |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 6384.1017 | 2406.7582 | 2079.82 | 2079.82 | 32.5781 | 86.4158 | 328.6 | 328.6 | 685 | 685 | 731.56 | 731.57 | 661.5983 | 334.65 | 769.2946 |  | 248.14 | [5 empty] | 607.1227 |  | 1131.0961 |  | 662.4091 |  | 559.281 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.2.2.2. Организация питания обучающихся 5-11 классов (не относящиеся к льготной категории) | [31 empty] | 0
Всего | 24524.8 | 10744.4 | 10744.4 | 10744.4 | 43.8103 | 100 | 2144.4 | 2144.4 | 3268 | 3268 | 2875 | 2875 | 2457 | 2457 | 2698 | 0 | 1321.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582 | 0 | 2815 | 0 | 2463.6 | 0 | 2900.4 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 24524.8 | 10744.4 | 10744.4 | 10744.4 | 43.8103 | 100 | 2144.4 | 2144.4 | 3268 | 3268 | 2875 | 2875 | 2457 | 2457 | 2698 |  | 1321.4 |  |  |  | 0 |  | 1582 |  | 2815 |  | 2463.6 |  | 2900.4 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.2.2.3. Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия "Финансовое обеспечение полномочий исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами" подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования" | [31 empty] | 0
Всего | 134725.996 | 60263.23 | 50376.98 | 50376.98 | 37.3922 | 83.5949 | 10001.5 | 3688.7 | 18083.64 | 18184.4 | 17454.57 | 18177.84 | 14723.52 | 10326.04 | 16585.01 | 0 | 6378.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10953.995 | 0 | 17175.316 | 0 | 13380.572 | 0 | 9989.81 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 134725.996 | 60263.23 | 50376.98 | 50376.98 | 37.3922 | 83.5949 | 10001.5 | 3688.7 | 18083.64 | 18184.4 | 17454.57 | 18177.84 | 14723.52 | 10326.04 | 16585.01 |  | 6378.063 |  | 0 |  |  |  | 10953.995 |  | 17175.316 |  | 13380.572 |  | 9989.81 |  | Перечисление средств происходит по фактической потребности учреждени, согласно предоставленных счетов по организации питания. | 0 | 9886.25
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.3. Развитие материально технической базы образовательных организаций (XIV) | [31 empty] | 0
Всего | 6575.1 | 1829 | 1549 | 1549 | 23.5586 | 84.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 824 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386.1 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 2189 | 1829 | 1549 | 1549 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 824 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386.1 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [31 empty] | 0
Всего | 2189 | 1829 | 1549 | 1549 | 70.7629 | 84.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 824 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 2189 | 1829 | 1549 | 1549 | 70.7629 | 84.6911 |  |  |  |  | 1829 | 824 |  | 725 | [6 empty] | 360 | [10 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
4.3.2. Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №7 (03 01 У2) | [31 empty] | 0
Всего | 4386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386.1 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 4386.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 4386.1 |  |  | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 4815871.4195 | 1226442.6288 | 937957.977 | 937889.435 | 19.475 | 76.4723 | 257831.1419 | 109716.07 | 340210.0424 | 311065.937 | 299972.96 | 256481.058 | 336167.0844 | 267967.37 | 492764.052 | 0 | 282104.6421 | 0 | 215343.0548 | 0 | 128623.0044 | 0 | 175493.6157 | 0 | 185508.7585 | 0 | 697384.7151 | 0 | 1404468.348 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 296796.0064 | 34565.8167 | 32587.3 | 32560.82 | 10.9708 | 94.1995 | 5384.18 | 5314.2 | 6807.63 | 6685.9 | 7174.4 | 7158.76 | 15199.6067 | 13401.96 | 13168.0852 | 0 | 20348.9502 | 0 | 235.33 | 0 | 1096.01 | 0 | 3920.4949 | 0 | 6022.1017 | 0 | 214731.4027 | 0 | 2707.8149 | 0 |  | 8.6402e-12
бюджет автономного округа | 3284282.3971 | 896151.2981 | 614565.37 | 614524.01 | 18.7111 | 68.5737 | 181751.88 | 39614.8 | 240841.7598 | 212218.7 | 218725.5858 | 177509.57 | 254832.0725 | 185180.94 | 406849.2126 | 0 | 203254.3214 | 0 | 131136.2738 | 0 | 92614.7689 | 0 | 136201.8973 | 0 | 136745.3559 | 0 | 383639.3899 | 0 | 897689.8792 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 897304.016 | 295725.5139 | 290805.307 | 290804.605 | 32.4087 | 98.336 | 70695.0819 | 64787.07 | 92560.6526 | 92161.337 | 70842.9743 | 68582.728 | 61842.9052 | 65273.47 | 67046.7542 | 0 | 58501.3705 | 0 | 83971.451 | 0 | 34912.2255 | 0 | 35371.2235 | 0 | 42741.3009 | 0 | 88955.9825 | 0 | 189862.0939 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 337489 | 7522.5 | 7341 | 7341 | 2.1752 | 97.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3230 | 4292.5 | 4111 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10057.94 | 0 | 314208.56 | 0 |  | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 1652524.3345 | 535.653 | 535.65 | 467.108 | 0.028266 | 87.2035 | 2 | 2 | 262.523 | 262.57 | 178.89 | 178.058 | 92.24 | 24.48 | 176.8364 | 0 | 25337.6582 | 0 | 58.275 | 0 | 173.8651 | 0 | 98.4302 | 0 | 100.6902 | 0 | 532266.0322 | 0 | 1093776.894 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 222131.404 | 149.39 | 149.39 | 122.91 | 0.055332 | 82.2746 | 0 | 0 | 47.78 | 47.9 | 65.98 | 65.86 | 35.63 | 9.15 | 68.342 | 0 | 10259.89 | 0 | 22.51 | 0 | 28.52 | 0 | 38 | 0 | 38.03 | 0 | 211492.412 | 0 | 34.31 | 0 |  | -3.1434e-11
бюджет автономного округа | 931573.6985 | 233.61 | 233.61 | 192.25 | 0.020637 | 82.2953 | 0 | 0 | 74.73 | 74.7 | 103.2 | 103.21 | 55.68 | 14.34 | 106.7744 | 0 | 12552.8602 | 0 | 35.21 | 0 | 44.6031 | 0 | 59.4302 | 0 | 59.4302 | 0 | 258503.7002 | 0 | 659978.08 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 177030.232 | 152.653 | 152.65 | 151.948 | 0.085832 | 99.5382 | 2 | 2 | 140.013 | 139.97 | 9.71 | 8.988 | 0.93 | 0.99 | 1.72 | 0 | 2524.908 | 0 | 0.555 | 0 | 100.742 | 0 | 1 | 0 | 3.23 | 0 | 52211.98 | 0 | 122033.444 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 321789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10057.94 | 0 | 311731.06 | 0 |  | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 3163347.0851 | 1225906.9758 | 937422.327 | 937422.327 | 29.6339 | 76.4677 | 257829.1419 | 109714.07 | 339947.5194 | 310803.367 | 299794.07 | 256303 | 336074.8444 | 267942.89 | 492587.2156 | 0 | 256766.9839 | 0 | 215284.7798 | 0 | 128449.1393 | 0 | 175395.1855 | 0 | 185408.0683 | 0 | 165118.6829 | 0 | 310691.454 | 0 |  | 5.8208e-10
федеральный бюджет | 74664.6023 | 34416.4267 | 32437.91 | 32437.91 | 43.4448 | 94.2512 | 5384.18 | 5314.2 | 6759.85 | 6638 | 7108.42 | 7092.9 | 15163.9767 | 13392.81 | 13099.7432 | 0 | 10089.0602 | 0 | 212.82 | 0 | 1067.49 | 0 | 3882.4949 | 0 | 5984.0717 | 0 | 3238.9907 | 0 | 2673.5049 | 0 |  | -7.7307e-12
бюджет автономного округа | 2352708.6987 | 895917.6881 | 614331.76 | 614331.76 | 26.1117 | 68.5701 | 181751.88 | 39614.8 | 240767.0298 | 212144 | 218622.3858 | 177406.36 | 254776.3925 | 185166.6 | 406742.4382 | 0 | 190701.4612 | 0 | 131101.0638 | 0 | 92570.1658 | 0 | 136142.4671 | 0 | 136685.9257 | 0 | 125135.6897 | 0 | 237711.7992 | 0 |  | 4.9477e-10
бюджет города Когалыма | 720273.784 | 295572.861 | 290652.657 | 290652.657 | 40.3531 | 98.3354 | 70693.0819 | 64785.07 | 92420.6396 | 92021.367 | 70833.2643 | 68573.74 | 61841.9752 | 65272.48 | 67045.0342 | 0 | 55976.4625 | 0 | 83970.896 | 0 | 34811.4835 | 0 | 35370.2235 | 0 | 42738.0709 | 0 | 36744.0025 | 0 | 67828.6499 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 15700 | 7522.5 | 7341 | 7341 | 46.758 | 97.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 3230 | 4292.5 | 4111 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.5 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4106e-11 | 0 | 0 | 0 |  | 3.4106e-11
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6261 | 171.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2569 | 640.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 995.4837 | 1824.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2348 | 97.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения |  |  | Лаврентьева А.Н.
(подпись)
Исполнитель: Харченко Ольга Владимировна тел. 9 36 49
Note on AD37: Автор: АЭС Бюджет: 358 057,25 Уточнить
Note on AD67: Цёвка Елена Александровна: АЭС Бюджет: 1 686 796,57 Уточнить округления
Note on AD73: Автор: АЭС Бюджет: 23 855 290,34 Уточнить
Note on Z97: Автор: АЭС Бюджет: 25 066 754,85 Уточнить
Note on AB97: Автор: АЭС Бюджет: 22 355 783,45 Уточнить
Note on AD97: Автор: АЭС Бюджет: 21 350 058,85 Уточнить
Note on A133: Автор: Уточнить помесячное распределения БА
Note on AD133: Автор: 26 724 077,50 Уточнить
Note on A137: Автор: Отсутствует?
Note on AD182: Автор: 53,77
Note on AD330: Автор: 9989,81
Note on X351: Автор: 262 899 654,80 Уточнить
Note on Z351: Автор: 245 912 386,64 Уточнить
Note on AB351: Автор: 307 949 173,78 Уточнить
Note on AD351: Автор: 1 375 917 978,38 Уточнить