## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» на 01.03.2020
(постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.03.2020 | Профинансировано 01.03.2020 | Кассовый расход на 01.03.2020 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
[5 empty] | к текущему году | на отчётную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства" | 71846.3 | 6751.17 | 6824.7 | 6371.4 | 8.8681 | 94.3748 | 2323.33 | 1832.81 | 4410.53 | 4525.69 | 4039.55 | 0 | 5472.35 | 0 | 4569.85 | 0 | 5385.47 | 0 | 8039.37 | 0 | 5830.11 | 0 | 4079.08 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 20761.06 | 0 |  | 100154.82 | 72300.73 | 75202.33 | -3775.64
Задача 1 "Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задачи: 1. Повышение уровня материального благосостояния семей, принявших на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставгшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнидеятельности семей опекунов, попечителей, приёмных семей. 2. Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства. 3. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 4. Обеспечение дополнительными гарантями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и х оздоровление),имущество и жилое помещение. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей "(1) | 27888.6 | 2433.6 | 2700 | 2433.58 | 8.7261 | 99.9992 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 | 0 | 2386 | 0 | 2298 | 0 | 2298 | 0 | 2195 | 0 | 2298 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 4589 | 0 | На 01.03.2020 года 54 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 66 приёмных детей. Исполнение 100% | 39589.9 | 24257.79 | 26968.69 | -254.74
Всего | 27888.6 | 2433.6 | 2700 | 2433.58 | 8.7261 | 99.9992 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 | 0 | 2386 | 0 | 2298 | 0 | 2298 | 0 | 2195 | 0 | 2298 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 4589 | 0 |  | 39589.9 | 24257.79 | 26968.69 | -254.74
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 27888.6 | 2433.6 | 2700 | 2433.58 | 8.7261 | 99.9992 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 |  | 2386 |  | 2298 |  | 2298 |  | 2195 |  | 2298 |  | 2335 |  | 2335 |  | 2335 |  | 4589 |  |  | 28920.3 | 17971 | 19952.26 | -254.74
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 "Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (1,7) | 19557.5 | 3057.87 | 2875.7 | 2769.3 | 168.3772 | 90.563 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.89 | 1486.96 | 1242.68 | 0 | 2062.56 | 0 | 1769.82 | 0 | 2250.44 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 850.74 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1750.04 | 0 | На 01.03.2020 года экономия составляет 288,51 тыс.руб. Сложилось неисполнение по заработной плате в размере 244,99 тыс.руб. связи с тем, что премия по итогам работы за 2019 год была рассчитана в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к. в течение года у муниципальных служащих были листы нетрудоспособности. 2,00 тыс.руб - суточные; 11,00 тыс.руб.служебные командировки; 0,55 транспортные услуги; 12,00 тыс.руб. услуги связи; 2,5 текущий ремонт, тех.обслуживание, тех.поддержка вычислительной техники и систем передач; 15,47 сопровождение (в т.ч.информационное) программных продуктов. | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
Всего | 19557.5 | 3057.87 | 2875.7 | 2769.3 | 14.1598 | 90.563 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.89 | 1486.96 | 1242.68 | 0 | 2062.56 | 0 | 1769.82 | 0 | 2250.44 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 850.74 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1750.04 | 0 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 19557.5 | 3057.87 | 2875.7 | 2769.3 | 14.1598 | 90.563 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.89 | 1486.96 | 1242.68 | 0 | 2062.56 | 0 | 1769.82 | 0 | 2250.44 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 850.74 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1750.04 | 0 |  | 18804.27 | 14421.46 | 14766.15 | -1182.9
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.1. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и попечительству" | 18779.3 | 2902.17 | 2720.05 | 2613.65 | 13.9177 | 90.0585 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.19 | 1331.31 | 1048.13 | 0 | 2062.56 | 0 | 1769.82 | 0 | 2055.89 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 656.19 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
Всего | 18779.3 | 2902.17 | 2720.05 | 2613.65 | 13.9177 | 90.0585 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.19 | 1331.31 | 1048.13 | 0 | 2062.56 | 0 | 1769.82 | 0 | 2055.89 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 656.19 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 18779.3 | 2902.17 | 2720.05 | 2613.65 | 13.9177 | 90.0585 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.19 | 1331.31 | 1048.13 |  | 2062.56 |  | 1769.82 |  | 2055.89 |  | 2219.97 |  | 1551.55 |  | 656.19 |  | 1763.12 |  | 1038.71 |  | 1711.19 |  |  | 18371.67 | 14031.58 | 14376.27 | -1182.9
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "1.2.2. Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (7) | 778.2 | 155.7 | 155.65 | 155.65 | 20.0013 | 99.9679 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». На 01.03.2020 произведена оплата за обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание на 5 человек. №п/п 836 от 28.02.2020 | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
Всего | 778.2 | 155.7 | 155.65 | 155.65 | 20.0013 | 99.9679 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 |  | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 778.2 | 155.7 | 155.65 | 155.65 | 20.0013 | 99.9679 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 |  | 432.6 | 389.88 | 389.88 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.3. Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На 01.03.2020 года готовится документация на размещение конкурса с ограниченным участием в электронной форме, размещение конкурса по плану-графику в марте 2020 года. | 2660 | 2660 | 910 | -1750
Всего | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660 | 2660 | 910 | -1750
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2660 | 2660 | 910 | -1750
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (2) | 8051.5 | 1242.39 | 1231.7 | 1155.62 | 14.3529 | 93.0159 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 0 | 1014 | 0 | 492.24 | 0 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 0 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 | Неисполнение по заработной плате и начислениям на оплату труда в связи с тем, что премия по итогам работы за 2019 год была расчитина в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к. в течении года у муниципальных служащих были листы нетрудоспособности. | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
Всего | 8051.5 | 1242.39 | 1231.7 | 1155.62 | 14.3529 | 93.0159 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 0 | 1014 | 0 | 492.24 | 0 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 0 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 |  | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8051.5 | 1242.39 | 1231.7 | 1155.62 | 14.3529 | 93.0159 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 0 | 1014 | 0 | 492.24 | 0 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 0 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 |  | 7775.82 | 6454.55 | 6395.69 | -548.09
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 "Обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на медицинское обеспечение (предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, имущество и жилое помещение" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "1.5. Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" (1) | 13898.7 | 17.31 | 17.3 | 12.9 | 0.092814 | 74.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 1803.31 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 13793.3 | 0 |  | 31324.83 | 24506.93 | 26161.8 | -39.91
Всего | 13898.7 | 17.31 | 17.3 | 12.9 | 0.092814 | 74.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 13793.3 | 0 |  | 31324.83 | 24506.93 | 26161.8 | -39.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745.45 | 0 | 745.45 | 0.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10977.4 | 17.31 | 17.3 | 12.9 | 0.11751 | 74.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 10872 | 0 |  | 26753.38 | 22420.3 | 22424.99 | -40.36
бюджет города Когалыма | 2921.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.3 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1739.37 | 0 | 1739.37 | 0
Подмероприятие "1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа " (1) | 13763.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.4 | 0 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями – 7 человек, из них право на обеспечение имеют: - в 2019 году – 1 чел.(задолженность), - в 2020 году – 6 чел. В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» предусмотрены средства в размере 13 763 400 рублей. в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 10 842 100 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –2 921 300 рублей. В марте 2020 года планируется размещенение электронных аукционов на приобретение в собственность муниципального образования город Когалым 6 квартир. | 31194.54 | 24450.1 | 26100.12 | 0.29
Всего | 13763.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13763.4 | 0 |  | 31194.54 | 24450.1 | 26100.12 | 0.29
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 745.45 | 0 | 745.45 | 0.45
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10842.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10842.1 | 0 |  | 26623.09 | 22363.47 | 22363.31 | -0.16
бюджет города Когалыма | 2921.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.3 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 1739.37 | 0 | 1739.37 | 0
Подмероприятие "1.5.2. Обеспечения дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (1) | 135.3 | 17.31 | 17.3 | 12.9 | 9.5344 | 74.5234 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.9 | 0 | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,1 штатной единицы. С 01.01.2017 года в штатное расписание Администрации города Когалыма введена ставка (0,1 ведущего специалиста). По состоянию на 01.03.2020 года специалистами отдела опеки и попечительства Администрации города Когалыма осуществляется контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 12 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 28 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. Неисполнение в размере 4,41 тыс.руб. Выплата будет осуществлена в начале марта. | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
Всего | 135.3 | 17.31 | 17.3 | 12.9 | 9.5344 | 74.5234 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.9 | 0 |  | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 135.3 | 17.31 | 17.3 | 12.9 | 9.5344 | 74.5234 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.9 | 0 |  | 130.29 | 56.83 | 61.68 | -40.2
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Поддержка семьи, материнства и детства", в том числе | 71846.3 | 6751.17 | 6824.7 | 6371.4 | 8.8681 | 94.3748 | 2323.33 | 1832.81 | 4410.53 | 4525.69 | 4039.55 | 0 | 5472.35 | 0 | 4569.85 | 0 | 5395.26 | 0 | 6245.85 | 0 | 5830.11 | 0 | 4088.87 | 0 | 4816.45 | 4136.44 | 3865.99 | 0 | 13446.64 | 0 |  | 87000.4 | 66013.94 | 65701.08 | -3776.09
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 68925 | 6751.17 | 6824.7 | 6371.4 | 9.244 | 94.3748 | 2323.33 | 1832.81 | 4410.53 | 4525.69 | 4039.55 | 0 | 5472.35 | 0 | 4569.85 | 0 | 5395.26 | 0 | 6245.85 | 0 | 5830.11 | 0 | 4088.87 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 17839.76 | 0 |  | 84913.77 | 63927.31 | 64449.09 | -3776.09
бюджет города Когалыма | 2921.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921.3 | 0 |  | 2086.63 | 2086.63 | 1251.99 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 10646.1 | 5121.1 | 5121.1 | 5057.08 | 47.5017 | 98.7499 | 1107.5 | 80 | 237.5 | 237.5 | 227.5 | 1227.5 | 753.6 | 261.39 | 207.5 | 180 | 197.5 | 195.1 | 187.5 | 185.1 | 187.5 | 185.1 | 1987.5 | 1985.09 | 27.5 | 525.1 | 767.5 | 0 | 4757.5 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5061.88 | -64.02
5. Оказание поддержки гражданам, имеющим особые заслуги перед обществом города Когалыма. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.2. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма"" (5) | 630 | 31.2 | 0 | 31.18 | 4.9492 | 99.9359 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 03.02.2020 №26-р утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 5 человек, имеющих право на компенсацию расходов в 2020 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 23978,51 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 7200,00 ежемесячно. | 630 | 307.5 | 290.68 | -49.12
Всего | 630 | 31.2 | 0 | 31.18 | 4.9492 | 99.9359 | 27.5 | 0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 50.19 | 27.5 | 0 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 27.5 | 25.1 | 87.5 | 85.09 | 27.5 | 25.1 | 167.5 | 0 | 127.5 | 0 |  | 630 | 307.5 | 290.68 | -49.12
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 630 | 31.2 | 0 | 31.18 | 4.9492 | 99.9359 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 630 | 307.5 | 285.88 | -49.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6 "Оказание поддержки гражданам, имеющим заслуги перед обществом города Когалыма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие "2.3. Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" (6) | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подмероприятие "2.3.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма" | 26.1 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
Всего | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 11.2 | -14.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в том числе | 656.1 | 31.2 | 0 | 31.18 | 4.9492 | #DIV/0! | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 0 | 57.3 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5057.08 | -64.02
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 656.1 | 31.2 | 0 | 31.18 | 4.9492 | #DIV/0! | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 0 | 57.3 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 10646.1 | 5093.6 | 5057.08 | -64.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) * | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
… | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 72475.3 | 51596.24 | 6824.7 | 6389.68 | 8.8164 | 12.384 | 2323.33 | 1832.81 | 4441.73 | 4556.87 | 4070.75 | 0 | 5529.65 | 0 | 4601.05 | 0 | 5426.46 | 0 | 6277.05 | 0 | 5861.31 | 0 | 4120.07 | 0 | 4907.65 | 0 | 4037.19 | 0 | 20879.06 | 0 |  | 97646.5 | 71107.54 | 70758.16 | -3840.11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 68897.9 | 51058.14 | 6824.7 | 6358.5 | 12.4535 | 12.4535 | 2323.33 | 1832.81 | 4410.53 | 4525.69 | 4039.55 | 0 | 5472.35 | 0 | 4569.85 | 0 | 5395.26 | 0 | 6245.85 | 0 | 5830.11 | 0 | 4088.87 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 17839.76 | 0 |  | 84913.77 | 63927.31 | 64449.09 | -3776.09
бюджет города Когалыма | 3577.4 | 538.1 | 0 | 31.18 | 0.87158 | 5.7945 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 0 | 57.3 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 3039.3 | 0 |  | 12732.73 | 7180.23 | 6309.07 | -64.02
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Руководитель структурного подразделения ____________ Анищенко А.А.
Ответственный за составление сетевого графика ____________ Орехова О.Р. 93-544