## МП БЖД
Согласовано
Заместитель главы города Когалыма
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.06.2021 | Профинансировано на 01.06.2021 | Кассовый расход на 01.06.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 12575.451 | 7538.081 | 3086.501 | 6764.84 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3488.939 | 3481.79 | 827.838 | 797.84 | 1271.088 | 664.09 | 1245.39 | 712.93 | 1166.868 | 441.87 | 648.968 | 0 | 547.148 | 441.87 | 558.368 | 0 | 897.168 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 116.5 | 0 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 116.5 | 0 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 275.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 63.6 |  | 116.5 |  | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5329.303 | 2644.633 | 3086.501 | 2202.77 | 41.3332 | 83.2921 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 411.87 | 441.868 | 441.87 | 480.47 | 480.47 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 5329.303 | 2644.633 | 3086.501 | 2202.77 | 41.3332 | 83.2921 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 480.47 | 480.47 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5329.303 | 2644.633 | 3086.501 | 2202.77 | 41.3332 | 83.2921 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 480.47 | 480.47 | 441.868 | 441.87 | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 475.33
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1617.3 |  | 0 | 104.89 | 6.4855 | 19.804 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425 |  | 0 |  | 41.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 1617.3 | 529.64 | 0 | 104.89 | 6.4855 | 19.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 62.96 | 0 | 41.68 | 104.89 | 35.16 | 0 | 0 | 0 | 1052.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1617.3 | 529.64 |  | 104.89 | 6.4855 | 19.804 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425 |  | 62.96 |  | 41.68 | 104.89 | 35.16 |  | 0 |  | 1052.5 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5. Финансовое обеспечение проведения санитарно - противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространени я коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории города Когалыма (приобретение прочих средств, оказание услуг и т.д.) | 5253.448 | 4893.448 | 0 | 4457.18 | 84.8429 | 91.0847 | 3092.25 | 3085.1 | 385.968 | 385.97 | 829.22 | 222.22 | 764.92 | 232.46 | 300 | 0 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 5253.448 | 4893.448 | 0 | 4457.18 | 84.8429 | 91.0847 | 3092.25 | 3085.1 | 385.968 | 385.97 | 829.22 | 222.22 | 382.46 | 232.46 | 150 |  | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 | 4052.8 |  | 3616.53 | 89.2353 | 89.2353 | 3092.25 | 3085.1 | 0 |  | 607 | 531.43 | 150 |  | 150 |  | 53.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1200.648 | 840.648 |  | 840.65 | 70.0164 | 100.0002 | 0 |  | 385.968 | 385.97 | 222.22 | 222.22 | 232.46 | 232.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций, в том числе | 12575.451 | 0 | 0 | 6659.95 | 52.9599 | #DIV/0! | 3488.939 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 1271.088 | 664.09 | 862.93 | 712.93 | 866.868 | 441.87 | 604.828 | 0 | 547.148 | 0 | 593.528 | 0 | 897.168 | 0 | 1494.368 | 0 | 441.868 | 0 | 475.33 | 0
Всего | 12575.451 | 0 | 0 | 6659.95 | 52.9599 | #DIV/0! | 3488.939 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 1271.088 | 664.09 | 862.93 | 712.93 | 866.868 | 441.87 | 604.828 | 0 | 547.148 | 0 | 593.528 | 0 | 897.168 | 0 | 1494.368 | 0 | 441.868 | 0 | 475.33 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 |  |  | 3616.53 | 89.2353 | #DIV/0! | 3092.25 |  | 0 |  | 607 |  | 150 |  | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8522.651 |  |  | 3043.42 | 35.7098 | #DIV/0! | 396.689 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 664.088 | 664.09 | 712.93 | 712.93 | 866.868 | 441.87 | 604.828 | 0 | 547.148 |  | 593.528 | 0 | 897.168 | 0 | 1494.368 | 0 | 441.868 | 0 | 475.33 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 299 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 44.4 | 0
Всего | 299 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 44.4 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 36.7 |  | 39.6 |  | 39.7 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 44.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
Всего | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 107.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме, в том числе | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.4 | 0
Всего | 406.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 0 | 39.6 | 0 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.4 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 406.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 36.7 |  | 39.6 |  | 39.7 |  | 19.3 |  | 126.6 |  | 44.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 36640.602 | 23208.322 | 21446.6 | 13559.56 | 37.0069 | 58.4254 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2765.46 | 2729.71 | 3864.21 | 3267.09 | 2974.012 | 2620.26 | 3278.09 | 0 | 3597.29 | 0 | 2580.88 | 0 | 2399.52 | 0 | 3337.7 | 0 | 2455.63 | 0 | 2898.55 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 7527.102 | 4831.122 | 3069.4 | 3069.4 | 40.778 | 63.5339 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.16 | 402.91 | 986.22 | 740.34 | 497.362 | 618.12 | 513.09 |  | 988.72 |  | 497.36 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
Всего | 7527.102 | 4831.122 | 3069.4 | 3069.4 | 40.778 | 63.5339 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.17 | 402.91 | 986.22 | 740.34 | 497.362 | 618.12 | 513.09 |  | 988.72 |  | 497.36 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 492.45
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7527.102 | 4831.122 | 3069.4 | 3069.4 | 40.778 | 63.5339 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.17 | 402.91 | 986.22 | 740.34 | 497.362 | 618.12 | 513.09 |  | 988.72 |  | 497.36 |  | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 492.45
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 29113.5 | 18377.2 | 18377.2 | 10490.16 | 36.0319 | 57.0825 | 2835.4 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2361.3 | 2326.8 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.65 | 2002.14 | 2765 | 0 | 2608.57 | 0 | 2083.52 | 0 | 2065.43 | 0 | 2462.98 | 0 | 1958.27 | 0 | 2166.1 | 0
Всего | 29113.5 | 18377.2 | 18377.2 | 10490.16 | 36.0319 | 57.0825 | 2835.4 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2361.3 | 2326.8 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.66 | 2002.14 | 2765 | 0 | 2608.57 | 0 | 2083.52 | 0 | 2065.43 | 0 | 2462.98 | 0 | 1958.27 | 0 | 2166.1 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 29113.5 | 18377.2 | 18377.2 | 10490.16 | 36.0319 | 57.0825 | 2835.4 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2361.3 | 2326.8 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.66 | 2002.14 | 2765 |  | 2608.57 |  | 2083.52 |  | 2065.43 |  | 2462.98 |  | 1958.27 |  | 2166.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма, в том числе | 36640.602 | 3578.9 | 0 | 13559.56 | 37.0069 | 378.8751 | 3578.9 |  | 3150.34 |  | 2765.47 |  | 3864.21 |  | 2974.022 |  | 3278.09 |  | 3597.29 |  | 2580.88 |  | 2399.52 |  | 3337.7 |  | 2455.63 |  | 2658.55
Всего | 36640.602 | 3578.9 | 0 | 13559.56 | 37.0069 | 378.8751 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 |  | 2765.47 |  | 3864.21 |  | 2974.022 |  | 3278.09 |  | 3597.29 |  | 2580.88 |  | 2399.52 |  | 3337.7 |  | 2455.63 |  | 2658.55
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 36640.602 | 3578.9 |  | 13559.56 | 37.0069 | 378.8751 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2765.47 | 2729.71 | 3864.21 | 3267.09 | 2974.022 | 2620.26 | 3278.09 | 0 | 3597.29 | 0 | 2580.88 |  | 2399.52 |  | 3337.7 |  | 2455.63 |  | 2658.55
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 49622.353 | 3975.589 | 0 | 20219.51 | 40.7468 | 508.5916 | 3975.589 | 2307.11 | 3978.178 | 3859.92 | 3429.558 | 3393.8 | 4577.14 | 3980.02 | 3840.89 | 3062.13 | 3982.918 | 0 | 4181.138 | 0 | 3214.008 | 0 | 3336.388 | 0 | 4851.368 | 0 | 3024.098 | 0 | 3178.28 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 |  |  | 3616.53 | 89.2353 | #DIV/0! | 3092.25 |  | 0 |  | 607 |  | 150 |  | 150 |  | 53.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 45569.553 | 3975.589 | 0 | 16602.98 | 36.4344 | 417.6231 | 3975.589 | 2307.11 | 3978.178 | 3859.92 | 3429.558 | 3393.8 | 4577.14 | 3980.02 | 3840.89 | 3062.13 | 3982.918 | 0 | 4181.138 | 0 | 3214.008 | 0 | 3336.388 | 0 | 4851.368 | 0 | 3024.098 | 0 | 3178.28 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0