## МП БЖД
Согласовано
Заместитель главы города Когалыма
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2021 год |  |  |  | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.09.2021 | Профинансировано на 01.09.2021 | Кассовый расход на 01.09.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 15524.651 | 8043.549 | 3086.501 | 8723.59 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3488.939 | 3481.79 | 827.838 | 797.84 | 1271.088 | 664.09 | 1245.39 | 712.93 | 1166.868 | 441.87 | 648.968 | 453.72 | 547.148 | 450.11 | 558.368 | 579.53 | 897.168 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 3424.48 | 0
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 275.4 | 63.6 | 0 | 137.66 | 49.9855 | 216.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 116.5 | 137.66 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 275.4 | 0 | 0 | 137.66 | 49.9855 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 0 | 116.5 | 137.66 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 275.4 | 0 |  | 137.66 | 49.9855 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 63.6 |  | 116.5 | 137.66 | 95.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 5329.303 | 3086.501 | 3086.501 | 3528.38 | 66.2072 | 114.3165 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 411.87 | 441.868 | 441.87 | 480.47 | 480.47 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 5329.303 | 3086.501 | 3086.501 | 3528.38 | 66.2072 | 114.3165 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 480.47 | 480.47 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 441.868 | 0 | 475.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5329.303 | 3086.501 | 3086.501 | 3528.38 | 66.2072 | 114.3165 | 396.689 | 396.69 | 441.87 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 480.47 | 480.47 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 | 441.87 | 441.868 |  | 441.868 |  | 441.868 |  | 475.33
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1617.3 |  | 0 | 204.75 | 12.66 | 38.6583 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425 |  | 0 |  | 41.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 1617.3 | 529.64 | 0 | 204.75 | 12.66 | 38.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 62.96 | 62.96 | 41.68 | 104.89 | 35.16 | 36.9 | 0 | 0 | 1052.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1617.3 | 529.64 |  | 204.75 | 12.66 | 38.6583 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 425 |  | 62.96 | 62.96 | 41.68 | 104.89 | 35.16 | 36.9 | 0 |  | 1052.5 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 100 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5. Финансовое обеспечение проведения санитарно - противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространени я коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории города Когалыма (приобретение прочих средств, оказание услуг и т.д.) | 8202.648 | 4893.448 | 0 | 4852.8 | 59.1614 | 99.1693 | 3092.25 | 3085.1 | 385.968 | 385.97 | 829.22 | 222.22 | 764.92 | 232.46 | 300 | 0 | 107.1 | 11.85 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.2 | 0
Всего | 8202.648 | 4893.448 | 0 | 4852.8 | 59.1614 | 99.1693 | 3092.25 | 3085.1 | 385.968 | 385.97 | 829.22 | 222.22 | 382.46 | 232.46 | 150 | 0 | 53.55 | 11.85 | 0 | 8.24 | 0 |  | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 2949.2
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 | 4052.8 |  | 3652.15 | 90.1142 | 90.1142 | 3092.25 | 3085.1 | 0 |  | 607 | 531.43 | 150 |  | 150 |  | 53.55 | 11.85 | 0 | 8.24 | 0 | 15.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 4149.848 | 840.648 |  | 1200.65 | 28.9324 | 142.8243 | 0 |  | 385.968 | 385.97 | 222.22 | 222.22 | 232.46 | 232.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 360 | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 2949.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций, в том числе | 15524.651 | 5213.917 | 0 | 8723.59 | 56.1919 | 167.3136 | 3488.939 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 1271.088 | 664.09 | 862.93 | 712.93 | 866.868 | 441.87 | 604.828 | 516.68 | 547.148 | 546.76 | 593.528 | 976.43 | 897.168 | 0 | 1494.368 | 0 | 441.868 | 0 | 3424.53 | 0
Всего | 15524.651 | 5213.917 | 0 | 8723.59 | 56.1919 | 167.3136 | 3488.939 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 1271.088 | 664.09 | 862.93 | 712.93 | 866.868 | 441.87 | 604.828 | 516.68 | 547.148 | 546.76 | 593.528 | 976.43 | 897.168 | 0 | 1494.368 | 0 | 441.868 | 0 | 3424.53 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 | 4052.8 |  | 3652.15 | 90.1142 | 90.1142 | 3092.25 | 3085.1 | 0 | 0 | 607 | 531.43 | 150 | 0 | 150 | 0 | 53.55 | 11.85 | 0 | 8.24 | 0 | 15.53 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 11471.851 | 5213.917 |  | 5071.44 | 44.2077 | 97.2674 | 396.689 | 396.69 | 827.838 | 827.84 | 664.088 | 664.09 | 712.93 | 712.93 | 866.868 | 441.87 | 604.828 | 516.68 | 547.148 | 546.76 | 593.528 | 976.43 | 897.168 | 0 | 1494.368 | 0 | 441.868 | 0 | 3424.53 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 299 | 176.3 | 0 | 108.2 | 36.1873 | 61.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 76.4 | 39.6 | 31.8 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 44.4 | 0
Всего | 299 | 176.3 | 0 | 108.2 | 36.1873 | 61.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 76.4 | 39.6 | 31.8 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 44.4 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 176.3 |  | 108.2 | 36.1873 | 61.3727 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 36.7 | 76.4 | 39.6 | 31.8 | 39.7 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 44.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
Всего | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 107.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107.3 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме, в том числе | 406.3 | 176.3 | 0 | 108.2 | 26.6306 | 61.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 76.4 | 39.6 | 31.8 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.4 | 0
Всего | 406.3 | 176.3 | 0 | 108.2 | 26.6306 | 61.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36.7 | 76.4 | 39.6 | 31.8 | 39.7 | 0 | 19.3 | 0 | 126.6 | 0 | 44.4 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 406.3 | 176.3 |  | 108.2 | 26.6306 | 61.3727 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 36.7 | 76.4 | 39.6 | 31.8 | 39.7 |  | 19.3 |  | 126.6 |  | 44.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 36640.602 | 25789.202 | 25723.61 | 22918.04 | 62.5482 | 88.8668 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2765.46 | 2729.71 | 3864.21 | 3267.09 | 2974.012 | 2620.26 | 3278.09 | 2706.53 | 3597.29 | 4103.61 | 2580.88 | 2548.34 | 2399.52 | 0 | 3337.7 | 0 | 2455.63 | 0 | 2898.55 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 7527.102 | 5328.482 | 5262.89 | 5262.89 | 69.9192 | 98.769 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.16 | 402.91 | 986.22 | 740.34 | 497.362 | 618.12 | 513.09 | 591.57 | 988.72 | 1068.38 | 497.36 | 533.54 | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
Всего | 7527.102 | 5328.482 | 5262.89 | 5262.89 | 69.9192 | 98.769 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.17 | 402.91 | 986.22 | 740.34 | 497.362 | 618.12 | 513.09 | 591.57 | 988.72 | 1068.38 | 497.36 | 533.54 | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 492.45
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7527.102 | 5328.482 | 5262.89 | 5262.89 | 69.9192 | 98.769 | 743.5 | 587.92 | 698.06 | 720.11 | 404.17 | 402.91 | 986.22 | 740.34 | 497.362 | 618.12 | 513.09 | 591.57 | 988.72 | 1068.38 | 497.36 | 533.54 | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 492.45
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 29113.5 | 20460.72 | 20460.72 | 17655.15 | 60.6425 | 86.288 | 2835.4 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2361.3 | 2326.8 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.65 | 2002.14 | 2765 | 2114.96 | 2608.57 | 3035.23 | 2083.52 | 2014.8 | 2065.43 | 0 | 2462.98 | 0 | 1958.27 | 0 | 2166.1 | 0
Всего | 29113.5 | 20460.72 | 20460.72 | 17655.15 | 60.6425 | 86.288 | 2835.4 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2361.3 | 2326.8 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.66 | 2002.14 | 2765 | 2114.96 | 2608.57 | 3035.23 | 2083.52 | 2014.8 | 2065.43 | 0 | 2462.98 | 0 | 1958.27 | 0 | 2166.1 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 29113.5 | 20460.72 | 20460.72 | 17655.15 | 60.6425 | 86.288 | 2835.4 | 1322.5 | 2452.28 | 2311.97 | 2361.3 | 2326.8 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.66 | 2002.14 | 2765 | 2114.96 | 2608.57 | 3035.23 | 2083.52 | 2014.8 | 2065.43 |  | 2462.98 |  | 1958.27 |  | 2166.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма, в том числе | 36640.602 | 3578.9 | 0 | 22918.04 | 62.5482 | 640.3655 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2765.47 | 2729.71 | 3864.21 | 3267.09 | 2974.022 | 2620.26 | 3278.09 | 2706.53 | 3597.29 | 4103.61 | 2580.88 | 2548.34 | 2399.52 |  | 3337.7 |  | 2455.63 |  | 2658.55
Всего | 36640.602 | 3578.9 | 0 | 22918.04 | 62.5482 | 640.3655 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2765.47 | 2729.71 | 3864.21 | 3267.09 | 2974.022 | 2620.26 | 3278.09 | 2706.53 | 3597.29 | 4103.61 | 2580.88 | 2548.34 | 2399.52 |  | 3337.7 |  | 2455.63 |  | 2658.55
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 36640.602 | 3578.9 |  | 22918.04 | 62.5482 | 640.3655 | 3578.9 | 1910.42 | 3150.34 | 3032.08 | 2765.47 | 2729.71 | 3864.21 | 3267.09 | 2974.022 | 2620.26 | 3278.09 | 2706.53 | 3597.29 | 4103.61 | 2580.88 | 2548.34 | 2399.52 |  | 3337.7 |  | 2455.63 |  | 2658.55
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 52571.553 | 35232.219 | 0 | 31749.81 | 60.3935 | 90.1158 | 3975.589 | 2307.11 | 3978.178 | 3859.92 | 3429.558 | 3393.8 | 4577.14 | 3980.02 | 3840.89 | 3062.13 | 3982.918 | 3223.21 | 4181.138 | 4714.9 | 3214.008 | 3556.57 | 3336.388 | 0 | 4851.368 | 0 | 3024.098 | 0 | 6127.48 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4052.8 | 4052.8 |  | 3652.15 | 90.1142 | 90.1142 | 3092.25 |  | 0 |  | 607 |  | 150 |  | 150 |  | 53.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 48518.753 | 31179.419 | 0 | 28097.66 | 57.9109 | 90.116 | 3975.589 | 2307.11 | 3978.178 | 3859.92 | 3429.558 | 3393.8 | 4577.14 | 3980.02 | 3840.89 | 3062.13 | 3982.918 | 3223.21 | 4181.138 | 4714.9 | 3214.008 | 3556.57 | 3336.388 | 0 | 4851.368 | 0 | 3024.098 | 0 | 6127.48 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Начальник отдела по делам ГО и ЧС ____________С.А. Ларионов
Ответственный за составление сетевого графика: Смекалин Дмитрий Александрович тел. 8(34667) 9-38-61