## 2931 Развитие жил. сферы
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2931)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[31 empty] | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана |  | план | мес | касса
| 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
1.1. Основное мероприятие "Реализация полномочий в области градостроительной деятельности" (показатели 1, 2)
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 |  |  | 1820 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма | [33 empty] | 0
Всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 1. Расходы по мероприятию по возмещению части затрат муниципального образования автономного округа по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 2. Разработка и корректировка проектов планировок и межевания территорий г.Когалыма |  | 2000 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 0 |  |  | 1820 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства и строительства объектов социальной сферы" (показатель 1) | [33 empty] | 0
Всего | 111643 | 7855.52 | 7855.52 | 7855.52 | 7.0363 | 100 | 0 | 0 | 3058 | 764.5 | 0 | 0 | 885.16 | 3178.66 | 3912.36 | 3912.36 | 3901.91 | 0 | 6456.72 | 0 | 29489.88 | 0 | 13171 | 0 | 30648.39 | 0 | 18270.05 | 0 | 1849.53 | 0 |  |  | 111643 | 7855.52 | 7855.52 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 82788.4 | 4948.97 | 4948.97 | 4948.97 | 5.9779 | 100 | 0 | 0 | 2293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.5 | 2655.47 | 2655.47 | 3560.68 | 0 | 4842.54 | 0 | 21892.41 | 0 | 9878.25 | 0 | 22986.29 | 0 | 13485.95 | 0 | 1193.31 | 0 |  |  | 82788.4 | 4948.97 | 4948.97 | 0
бюджет города Когалыма | 28854.6 | 2906.55 | 2906.55 | 2906.55 | 10.0731 | 100 | 0 | 0 | 764.5 | 764.5 | 0 | 0 | 885.16 | 885.16 | 1256.89 | 1256.89 | 341.23 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4784.1 | 0 | 656.22 | 0 |  |  | 28854.6 | 2906.55 | 2906.55 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 28454.58 | 2836.55 | 2836.55 | 2836.55 | 9.9687 | 100 | 0 | 0 | 764.5 | 764.5 | 0 | 0 | 885.16 | 885.16 | 1186.89 | 1186.89 | 300 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4495.31 | 0 | 656.22 | 0 |  |  | 28454.58 | 2836.55 | 2836.55 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 "Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма" | [30 empty] | 1. На отчетную дату, ведется исполнение 9 муниципальных контрактов на сумму 73 513,59 тыс. руб., источником финансирования которых, в том числе являются средства бюджета ХМАО-Югры: - объем работ планируемый к выполнению в рамках указанных контрактов составляет 3 792,6 м. инженерных сетей. - на отчетную дату объем выполненных работ составил 14 707,75 тыс. руб., в целях оплаты выполненных работ, принятых в мае 2020, в Депстрой ХМАО-Югры направлена заявка на получение субсидии в размере 6 081,85 тыс. руб.; - на отчетную дату готовность объекта в целом ориентировочно составляет 16,04%, из них готовность этапов реализуемых в 2020 году: - готовность этапа: участок сетей тепловодоснабжения "тепловая камера ТК-20/1 - тепловая камера ТК-27" - составляет 85,40%, работы ведутся согласно сетевому графику; - готовность этапа: участок сети водоснабжения "колодец К5 – 10 - колодец К1-11" составляет - 93,76%, работы ведутся с опережением сетевого графика; - готовность этапа: участок напорной сети водоотведения " КНС-1 - колодец К36 " - 100%, работы выполнены с опережением сетевого графика; - приемка работ по остальным 6 муниципальным контрактам не производилась, работы ведутся согласно сетевому графику; - по этапу: участок сети водоснабжения тепловая камера ТК-25 - колодец К5-10) 26.05.2020 размещен электронный аукцион: - извещение 0187200001720000513 от 26.05.2020; - начальная максимальная цена 15 856,34 тыс. руб; - дата проведения электронного аукциона 04.06.2020; - мощность 502 м. 2. На отчетную дату заключено 3 муниципальных контракта, источником финансирования которых, являются средства бюджета города Когалыма в размере 411,22 тыс. руб., по 2 контрактам работы выполнены и оплачены в размере 111,23 тыс. руб. 3. На остаток плановых ассигнований ведется подготовка аукционной документации, плановый период размещения электронных аукционов июнь 2020 в том числе с привлечением Департаманта государственного заказа. |  |  | 0
Всего | 111643 | 7855.52 | 7855.52 | 7855.52 | 7.0363 | 100 | 0 | 0 | 3058 | 764.5 | 0 | 0 | 885.16 | 3178.66 | 3912.36 | 3912.36 | 3901.91 | 0 | 6456.72 | 0 | 29489.88 | 0 | 13171 | 0 | 30648.39 | 0 | 18270.05 | 0 | 1849.53 | 0 |  |  | 111643 | 7855.52 | 7855.52 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 82788.4 | 4948.97 | 4948.97 | 4948.97 | 5.9779 | 100 | 0 | 0 | 2293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.5 | 2655.47 | 2655.47 | 3560.68 | 0 | 4842.54 | 0 | 21892.41 | 0 | 9878.25 | 0 | 22986.29 | 0 | 13485.95 | 0 | 1193.31 | 0 |  |  | 82788.4 | 4948.97 | 4948.97 | 0
бюджет города Когалыма | 28854.6 | 2906.55 | 2906.55 | 2906.55 | 10.07% | 100% | 0 | 0 | 764.5 | 764.5 | 0 | 0 | 885.16 | 885.16 | 1256.89 | 1256.89 | 341.23 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4784.1 | 0 | 656.22 | 0 |  |  | 28854.6 | 2906.55 | 2906.55 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 28454.58 | 2836.55 | 2836.55 | 2836.55 | 9.969% | 100% | 0 | 0 | 764.5 | 764.5 | 0 | 0 | 885.16 | 885.16 | 1186.89 | 1186.89 | 300 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4495.31 | 0 | 656.22 | 0 |  |  | 28454.58 | 2836.55 | 2836.55 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Строительство жилых домов на территории города Когалыма" (показатель 1) | [33 empty] | 0
Всего | 93008.6 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0.0041502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.46 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.6 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 44.8837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0.46 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 0 |  |  | 8.6 | 3.86 | 3.86 | 0
иные источники финансирования | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 |  |  | 93000 | 0 | 0 | 0
1.3.1 Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской | [33 empty] | 0
Всего | 46504.3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.0041502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.23 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46502.37 | 0 | 1. На отчетную дату ведется исполнение контракта №КОГ-3/18 от 10.07.2018 на выполнения работ по строительсву объекта в том числе ПИР, стоимость контракта 50 000,00 тыс. руб., дата окончания работ 31.07.2019. В 2018 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. В связи с приостановкой работ по объекту, в адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении контракта и возврате ранее выплаченного аванса. 13.05.2020 контракт рассторгнут, повопросу возврата ранее выплаченного аванса ведутся судебные разбирательства. 2. На объем плановых ассигнований в размере 21 500,00 тыс. руб. выделенных на внутридомовые работы контракт не заключен по причине отсутствия построенного объекта. |  | 46504.3 | 1.93 | 1.93 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [26 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 44.8837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.23 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  |  | 4.3 | 1.93 | 1.93 | 0
иные источники финансирования | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 |  |  | 46500 | 0 | 0 | 0
1.3.2 Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской | [33 empty] | 0
Всего | 46504.3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.0041502 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.23 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46502.37 | 0 | 1. На отчетную дату ведется исполнение контракта №КОГ-4/18 от 10.07.2018 на выполнения работ по строительсву объекта в том числе ПИР, стоимость контракта 50 000,00 тыс. руб., дата окончания работ 31.07.2019. В 2018 году перечислен аванс в размере 50% от цены контракта. В связи с приостановкой работ по объекту, в адрес подрядчика направлено уведомление о расторжении контракта и возврате ранее выплаченного аванса. 13.05.2020 контракт рассторгнут, повопросу возврата ранее выплаченного аванса ведутся судебные разбирательства. 2. На объем плановых ассигнований в размере 21 500,00 тыс. руб. выделенных на внутридомовые работы контракт не заключен по причине отсутствия построенного объекта. |  | 46504.3 | 1.93 | 1.93 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4.3 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 44.8837 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0.23 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 |  |  | 4.3 | 1.93 | 1.93 | 0
иные источники финансирования | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 |  |  | 46500 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений" (показатели 1-3, 5-9) | [33 empty] | 0
Всего | 560085.5 | 96990.73 | 87564.43 | 87564.43 | 15.6341 | 90.2812 | 0 | 0 | 47819.2 | 47819.08 | 3578 | 3261 | 36168.67 | 11838.91 | 9424.86 | 24645.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463094.77 | 0 | Общая потребность муниципального образования город Когалым в жилых помещениях составляет 205 квартир (служебная записка УЖП от 25.02.2020 №6-вн-68). В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» предусмотрены средства в размере 560 085 500 рублей, в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 509 677 800 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –50 407 700 рублей. По состоянию на 01.06.2020: - приобретено 30 квартир на сумму 87 564 873,00 рублей (застройщик ООО "МегаАльянсСервис"); |  | 560085.5 | 96990.73 | 87564.43 | 9426.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 509677.8 | 79684.07 | 70259.17 | 70259.17 | 13.785 | 88.1722 | 0 | 0 | 43515.4 | 43515.36 | 0 | 0 | 36168.67 | 11523.23 | 0 | 15220.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429993.73 | 0 |  |  | 509677.8 | 79684.07 | 70259.17 | 9424.9
бюджет города Когалыма | 50407.7 | 17306.66 | 17305.26 | 17305.26 | 34.3306 | 99.9919 | 0 | 0 | 4303.8 | 4303.72 | 3578 | 3261 | 0 | 315.68 | 9424.86 | 9424.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33101.04 | 0 |  |  | 50407.7 | 17306.66 | 17305.26 | 1.4
в том числе, бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 50407.7 | 17306.66 | 17305.26 | 17305.26 | 34.3306 | 99.9919 | 0 | 0 | 4303.8 | 4303.72 | 3578 | 3261 | 0 | 315.68 | 9424.86 | 9424.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33101.04 | 0 |  |  | 50407.7 | 17306.66 | 17305.26 | 1.4
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (показатель 8) | [33 empty] | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе, бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. Основное мероприятие Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства.(10) | [33 empty] | 0
Всего | 18548 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18548 | 0 |  |  | 18548 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16878.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16878.6 | 0 |  |  | 16878.6 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1669.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669.4 | 0 |  |  | 1669.4 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 785285.1 | 104850.11 | 95423.81 | 95423.81 | 12.1515 | 91.0097 | 0 | 0 | 50877.2 | 48583.58 | 3581.4 | 3261 | 37054.29 | 15021.43 | 13337.22 | 28557.8 | 3901.91 | 0 | 6456.72 | 0 | 29489.88 | 0 | 13171 | 0 | 30648.39 | 0 | 18270.05 | 0 | 578497.04 | 0 |  |  |  | 104850.11
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
бюджет автономного округа | 611164.8 | 84633.04 | 75208.14 | 75208.14 | 12.3057 | 88.8638 | 0 | 0 | 45808.9 | 43515.36 | 0 | 0 | 36168.67 | 13816.73 | 2655.47 | 17876.05 | 3560.68 | 0 | 4842.54 | 0 | 21892.41 | 0 | 9878.25 | 0 | 22986.29 | 0 | 13485.95 | 0 | 449885.64 | 0 |  |  |  | 84633.04
бюджет города Когалыма | 81120.3 | 20217.07 | 20215.67 | 20215.67 | 24.9206 | 99.9931 | 0 | 0 | 5068.3 | 5068.22 | 3581.4 | 3261 | 885.62 | 1204.7 | 10681.75 | 10681.75 | 341.23 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4784.1 | 0 | 35611.4 | 0 |  |  |  | 20217.07
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 50407.7 | 20143.21 | 20141.81 | 20141.81 | 39.9578 | 99.993 | 0 | 0 | 5068.3 | 5068.22 | 3578 | 3261 | 885.16 | 1200.84 | 10611.75 | 10611.75 | 300 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4495.31 | 0 | 33757.26 | 0 |  |  |  | 20143.21
иные источники финансирования | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма 2 Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | [33 empty] | 0
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Росссийской Федерации"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (показатели 1, 6) | [33 empty] | 0
Всего | 1984.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1984.542 | 0 | По состоянию на 01.06.2020 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 17 семей: 2 семьи исключены в связи с отказом в выдаче участнику мероприятия свидетелства по основаниям предусмотренным п.39 порядка (нарушение установленного порядком срока предоставления документов) и 1 семья исключена из списка в связи с несоответствием требованиям - семья обеспечена общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более 12 кв.м., 1 семья включена. В 2020 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано предоставление мер государственной поддрежки 2 молодым семьям. |  | 1984.542 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 87.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.953 | 0 |  |  | 87.953 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1797.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.359 | 0 |  |  | 1797.359 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (104 направление) | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | 0 |  |  | 99.23 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 1 января 2005 года | [33 empty] | 0
Всего | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.05.2020 состоят 10 человек. |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 |  |  | 945 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Основное мероприятие "Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" (показатель 6) | [33 empty] | 0
Всего | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 0 | 9.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.3 | 0 | 9.3 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 2938.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929.542 | 0 |  |  |  | 0
федеральный бюджет | 1032.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.953 | 0 |  |  |  | 0
бюджет автономного округа | 1806.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.359 | 0 |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 99.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.23 | 0 |  |  |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
3.1. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма" (показатели 1-9) | [33 empty] | 0
Всего | 7903.3 | 3991.9 | 2401.309 | 2401.309 | 30.3836 | 60.1545 | 823.95 | 328.96 | 499.93 | 425.7 | 592.58 | 561.007 | 1152.55 | 599.244 | 922.89 | 486.398 | 514.54 | 0 | 812.31 | 0 | 766.83 | 0 | 138.15 | 0 | 594.25 | 0 | 414.6 | 0 | 670.72 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду наличия вакансий. |  | 7903.3 | 3991.9 | 2401.309 | 1590.591
бюджет города Когалыма | 7903.3 | 3991.9 | 2401.309 | 2401.309 | 30.3836 | 60.1545 | 823.95 | 328.96 | 499.93 | 425.7 | 592.58 | 561.007 | 1152.55 | 599.244 | 922.89 | 486.398 | 514.54 | 0 | 812.31 | 0 | 766.83 | 0 | 138.15 | 0 | 594.25 | 0 | 414.6 | 0 | 670.72 | 0 |  |  | 7903.3 | 3991.9 | 2401.309 | 1590.591
3.2. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма" (показатели 1-9) | [33 empty] | 0
Всего | 15612 | 6671.38 | 6363.517 | 6363.517 | 40.7604 | 95.3853 | 1627.75 | 1295.91 | 950.96 | 1163.25 | 779.2 | 702.67 | 1755.91 | 1826.73 | 1557.56 | 1374.957 | 1393.34 | 0 | 2325.87 | 0 | 1268.48 | 0 | 525.27 | 394.11 | 1110.75 | 0 | 826.21 | 0 | 1490.7 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере. |  | 15612 | 6671.38 | 6757.627 | 307.863
бюджет города Когалыма | 15612 | 6671.38 | 6363.517 | 6363.517 | 40.7604 | 95.3853 | 1627.75 | 1295.91 | 950.96 | 1163.25 | 779.2 | 702.67 | 1755.91 | 1826.73 | 1557.56 | 1374.957 | 1393.34 | 0 | 2325.87 | 0 | 1268.48 | 0 | 525.27 | 0 | 1110.75 | 0 | 826.21 | 0 | 1490.7 | 0 |  |  | 15612 | 6671.38 | 6363.517 | 307.863
3.3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства города Когалыма" (показатели 1-9) | [33 empty] | 0
Всего | 35881.2 | 15501.91 | 13736.68 | 13736.68 | 38.2838 | 88.6128 | 3505.92 | 2780.73 | 2927.53 | 2963.26 | 2123.38 | 2652.6 | 3854.75 | 3790.65 | 3090.33 | 1549.44 | 2902.1 | 0 | 4647.42 | 0 | 2482.41 | 0 | 1794.28 | 0 | 3090.24 | 0 | 1906.23 | 0 | 3556.61 | 0 | Основной статьей неисполнения является заработная плата, т.к. образовалось за счет наличия вакансий в 2019 году, что повлияло на объем денежного поощрения по результатам работы за 2019 год, выплачеваемое в 2020 году, а также вакансии с 24.03.2020; а также расходы на обеспечение заявки на участие в электронных аукционах на оказание услуг строительного контроля, по которым неисполнение образовалось по причине снижения количества проведения электронных аукционов на ремонт многоквартирных домов. |  | 35881.2 | 15501.91 | 13736.68 | 1765.23
бюджет города Когалыма | 35881.2 | 15501.91 | 13736.68 | 13736.68 | 38.2838 | 88.6128 | 3505.92 | 2780.73 | 2927.53 | 2963.26 | 2123.38 | 2652.6 | 3854.75 | 3790.65 | 3090.33 | 1549.44 | 2902.1 | 0 | 4647.42 | 0 | 2482.41 | 0 | 1794.28 | 0 | 3090.24 | 0 | 1906.23 | 0 | 3556.61 | 0 |  |  | 35881.2 | 15501.91 | 13736.68 | 1765.23
Итого по подпрограмме 3 | 59396.5 | 26165.19 | 22501.506 | 22501.506 | 37.8836 | 85.9979 | 5957.62 | 4405.6 | 4378.42 | 4552.21 | 3495.16 | 3916.277 | 6763.21 | 6216.624 | 5570.78 | 3410.795 | 4809.98 | 0 | 7785.6 | 0 | 4517.72 | 0 | 2457.7 | 0 | 4795.24 | 0 | 3147.04 | 0 | 5718.03 | 0 |  |  |  | 26165.19
бюджет города Когалыма | 59396.5 | 26165.19 | 22501.506 | 22501.506 | 37.8836 | 85.9979 | 5957.62 | 4405.6 | 4378.42 | 4552.21 | 3495.16 | 3916.277 | 6763.21 | 6216.624 | 5570.78 | 3410.795 | 4809.98 | 0 | 7785.6 | 0 | 4517.72 | 0 | 2457.7 | 0 | 4795.24 | 0 | 3147.04 | 0 | 5718.03 | 0 |  |  |  | 26165.19
Итого по программе, в том числе: | 847620.442 | 131015.3 | 117925.316 | 117925.316 | 82.6058 | #DIV/0! | 5957.62 | 4405.6 | 55255.62 | 53135.79 | 7076.56 | 7177.277 | 43817.5 | 21238.054 | 18908 | 31968.595 | 8721.19 | 9.3 | 14242.32 | 0 | 34007.6 | 0 | 15628.7 | 0 | 35443.63 | 0 | 21417.09 | 0 | 587144.612 | 0 |  |  | 847620.442 | 131015.3 | 117934.616 | 13089.984
федеральный бюджет | 1032.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032.953 | 0 |  |  | 1032.953 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 612971.459 | 84633.04 | 75208.14 | 75208.14 | 12.2694 | 88.8638 | 0 | 0 | 45808.9 | 43515.36 | 0 | 0 | 36168.67 | 13816.73 | 2655.47 | 17876.05 | 3569.98 | 9.3 | 4842.54 | 0 | 21892.41 | 0 | 9878.25 | 0 | 22986.29 | 0 | 13485.95 | 0 | 451682.999 | 0 |  |  | 612971.459 | 84633.04 | 75217.44 | 9424.9
бюджет города Когалыма | 140616.03 | 46382.26 | 42717.176 | 42717.176 | 30.3786 | 92.0981 | 5957.62 | 4405.6 | 9446.72 | 9620.43 | 7076.56 | 7177.277 | 7648.83 | 7421.324 | 16252.53 | 14092.545 | 5151.21 | 0 | 9399.78 | 0 | 12115.19 | 0 | 5750.45 | 0 | 12457.34 | 0 | 7931.14 | 0 | 41428.66 | 0 |  |  | 140616.03 | 46382.26 | 42717.176 | 3665.084
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 50407.7 | 20143.21 | 20141.81 | 20141.81 | 39.9578 | 99.993 | 0 | 0 | 5068.3 | 5068.22 | 3578 | 3261 | 885.16 | 1200.84 | 10611.75 | 10611.75 | 300 | 0 | 1614.18 | 0 | 7597.47 | 0 | 3292.75 | 0 | 7662.1 | 0 | 4495.31 | 0 | 33856.49 | 0 |  |  | 78961.51 | 20143.21 | 20141.81 | 1.4
иные источники финансирования | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 0 |  |  | 93000 | 0 | 0 | 0
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Ф.И.О. | [6 empty] | Ф.И.О., №телефона
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
дата составления сетевого графика
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!