## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
г. Когалым
2022 год

## май 2022
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2022 год | План на 31.05.2022 | Профинансировано на 31.05.2022 | Кассовый расход на 31.05.2022 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 515.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 291.9 |  | 0
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 515.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 291.9 |  | 0 |  | Осуществлена оплата за обучение двух муниципальных служащих
Всего | 515.9 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 291.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 515.9 | 166.4 | 46.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 42.4 | 0 | 5.6 | 0 | 66.4 | 46.2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 33.6 |  | 0 |  | 291.9 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 126552.4 | 60655.285 | 50338.2584 | 49888.2591 | 39.421 | 82.2488 | 16426.5649 | 9146.6833 | 10219.041 | 10088.6528 | 6040.719 | 5895.2885 | 18835.9471 | 14130.4437 | 9311.813 | 10627.1909 | 5601.381 |  | 16731.181 |  | 7624.381 |  | 5318.711 |  | 10846.271 |  | 6202.701 |  | 13572.489
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 25408.9 | 10798.845 | 5097.7411 | 5097.7411 | 20.0628 | 47.2064 | 1661.0093 | 665.4964 | 2743.771 | 597.4775 | 852.381 | 1053.4674 | 4420.0027 | 1341.2341 | 1300.481 | 1440.0657 | 751.781 |  | 3282.921 |  | 709.801 |  | 605.081 |  | 2430.281 |  | 602.461 |  | 6227.729
Всего | 25408.9 | 10798.845 | 5097.7411 | 5097.7411 | 20.0628 | 47.2064 | 1661.0093 | 665.4964 | 2743.771 | 597.4775 | 852.381 | 1053.4674 | 4420.0027 | 1341.2341 | 1300.481 | 1440.0657 | 751.781 |  | 3282.921 |  | 709.801 |  | 605.081 |  | 2430.281 |  | 602.461 |  | 6227.729
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 25408.9 | 10798.845 | 5097.7411 | 5097.7411 | 20.0628 | 47.2064 | 1482.2093 | 665.4964 | 2743.771 | 597.4775 | 852.381 | 1053.4674 | 4420.0027 | 1341.2341 | 1300.481 | 1440.0657 | 751.781 |  | 3282.921 |  | 709.801 |  | 605.081 |  | 2430.281 |  | 602.461 |  | 6227.729
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2022. Корректировка планов предусмотрена в 2 квартале 2022.
Всего | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1579 | 1114 | 623.3911 | 623.3911 | 39.4801 | 55.9597 | 54.3 | 1.9131 | 59.4 | 68.1755 | 72.2 | 70.7004 | 226.4 | 93.3646 | 701.7 | 389.2375 | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 41.9 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи отсутствием мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1579 | 1114 | 623.3911 | 623.3911 | 39.4801 | 55.9597 | 54.3 | 1.9131 | 59.4 | 68.1755 | 72.2 | 70.7004 | 226.4 | 93.3646 | 701.7 | 389.2375 | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 41.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1579 | 1114 | 623.3911 | 623.3911 | 39.4801 | 55.9597 | 54.3 | 1.9131 | 59.4 | 68.1755 | 72.2 | 70.7004 | 226.4 | 93.3646 | 701.7 | 389.2375 | 106 |  | 54.3 |  | 94.8 |  | 59.4 |  | 54.3 |  | 54.3 |  | 41.9
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 22037 | 8349.645 | 4044.6259 | 4044.6259 | 18.3538 | 48.4407 | 1069.6093 | 594.3833 | 2389.871 | 493.078 | 655.681 | 950.0859 | 3691.6027 | 1189.8845 | 542.881 | 817.1942 | 632.781 |  | 3041.121 |  | 602.001 |  | 485.681 |  | 2327.981 |  | 485.661 |  | 6112.129 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 22037 | 8349.645 | 4044.6259 | 4044.6259 | 18.3538 | 48.4407 | 1069.6093 | 594.3833 | 2389.871 | 493.078 | 655.681 | 950.0859 | 3691.6027 | 1189.8845 | 542.881 | 817.1942 | 632.781 |  | 3041.121 |  | 602.001 |  | 485.681 |  | 2327.981 |  | 485.661 |  | 6112.129
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22037 | 8349.645 | 4044.6259 | 4044.6259 | 18.3538 | 48.4407 | 1069.6093 | 594.3833 | 2389.871 | 493.078 | 655.681 | 950.0859 | 3691.6027 | 1189.8845 | 542.881 | 817.1942 | 632.781 |  | 3041.121 |  | 602.001 |  | 485.681 |  | 2327.981 |  | 485.661 |  | 6112.129
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1614.1 | 1156.4 | 429.7241 | 429.7241 | 26.6231 | 37.1605 | 179.5 | 69.2 | 294.5 | 36.224 | 124.5 | 32.6811 | 502 | 57.985 | 55.9 | 233.634 | 13 |  | 187.5 |  | 13 |  | 60 |  | 48 |  | 62.5 |  | 73.7 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
Всего | 1614.1 | 1156.4 | 429.7241 | 429.7241 | 26.6231 | 37.1605 | 179.5 | 69.2 | 294.5 | 36.224 | 124.5 | 32.6811 | 502 | 57.985 | 55.9 | 233.634 | 13 |  | 187.5 |  | 13 |  | 60 |  | 48 |  | 62.5 |  | 73.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1614.1 | 1156.4 | 429.7241 | 429.7241 | 26.6231 | 37.1605 | 179.5 | 69.2 | 294.5 | 36.224 | 124.5 | 32.6811 | 502 | 57.985 | 55.9 | 233.634 | 13 |  | 187.5 |  | 13 |  | 60 |  | 48 |  | 62.5 |  | 73.7
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 538.2 | 242.8 | 165.378 | 165.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.378 | 165.378 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0
Всего | 538.2 | 242.8 | 165.378 | 165.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.378 | 165.378 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 538.2 | 242.8 | 165.378 | 165.378 | 30.728 | 68.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.378 | 165.378 | 77.422 | 0 | 0 | 0 | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 93754.9 | 45771.9 | 41668.1848 | 41668.1848 | 44.4437 | 91.0344 | 13935 | 7949.9412 | 6695.1 | 8953.1046 | 4650.8 | 4372.6781 | 13099.5 | 11701.3388 | 7391.5 | 8691.1221 | 4530.9 |  | 12558 |  | 6444.3 |  | 4365.8 |  | 7965 |  | 5040.1 |  | 7078.9 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 93754.9 | 45771.9 | 41668.1848 | 41668.1848 | 44.4437 | 91.0344 | 13935 | 7949.9412 | 6695.1 | 8953.1046 | 4650.8 | 4372.6781 | 13099.5 | 11701.3388 | 7391.5 | 8691.1221 | 4530.9 |  | 12558 |  | 6444.3 |  | 4365.8 |  | 7965 |  | 5040.1 |  | 7078.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 93754.9 | 45771.9 | 41668.1848 | 41668.1848 | 44.4437 | 91.0344 | 13935 | 7949.9412 | 6695.1 | 8953.1046 | 4650.8 | 4372.6781 | 13099.5 | 11701.3388 | 7391.5 | 8691.1221 | 4530.9 |  | 12558 |  | 6444.3 |  | 4365.8 |  | 7965 |  | 5040.1 |  | 7078.9
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 6850.4 | 3841.74 | 3406.9545 | 2956.9552 | 43.1647 | 76.9692 | 830.5556 | 531.2456 | 780.17 | 538.0707 | 372.16 | 303.765 | 1239.0224 | 1087.8708 | 619.832 | 496.0031 | 223.5 |  | 890.26 |  | 470.28 |  | 347.83 |  | 450.99 |  | 359.94 |  | 265.86
Всего | 6850.4 | 3841.74 | 3406.9545 | 2956.9552 | 43.1647 | 76.9692 | 830.5556 | 531.2456 | 780.17 | 538.0707 | 372.16 | 303.765 | 1239.0224 | 1087.8708 | 619.832 | 496.0031 | 223.5 |  | 890.26 |  | 470.28 |  | 347.83 |  | 450.99 |  | 359.94 |  | 265.86
федеральный бюджет | 5239.9 | 3041.74 | 2956.9545 | 2956.9552 | 56.4315 | 97.2126 | 580.5556 | 531.2456 | 630.17 | 538.0707 | 272.16 | 303.765 | 1039.0224 | 1087.8708 | 519.832 | 496.0031 | 123.5 |  | 690.26 |  | 370.28 |  | 247.83 |  | 250.99 |  | 249.44 |  | 265.86
бюджет автономного округа | 1610.5 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 110.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 127068.3 | 60821.685 | 50384.4584 | 49934.4591 | 39.2973 | 82.0998 | 16247.7649 | 9146.6833 | 10271.041 | 10088.6528 | 6083.119 | 5895.2885 | 18841.5471 | 14130.4437 | 9378.213 | 10673.3909 | 5625.381 |  | 16731.181 |  | 7624.381 |  | 5352.311 |  | 10846.271 |  | 6494.601 |  | 13572.489
федеральный бюджет | 5239.9 | 3041.74 | 2956.9545 | 2956.9552 | 56.4315 | 97.2126 | 580.5556 | 531.2456 | 630.17 | 538.0707 | 272.16 | 303.765 | 1039.0224 | 1087.8708 | 519.832 | 496.0031 | 123.5 |  | 690.26 |  | 370.28 |  | 247.83 |  | 250.99 |  | 249.44 |  | 265.86
бюджет автономного округа | 1610.5 | 800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | 110.5 |  | 0
бюджет города Когалыма | 120217.9 | 56979.945 | 46977.5039 | 46977.5039 | 39.077 | 82.4457 | 15417.2093 | 8615.4376 | 9490.871 | 9550.5821 | 5710.959 | 5591.5235 | 17602.5247 | 13042.5729 | 8758.381 | 10177.3878 | 5401.881 |  | 15840.921 |  | 7154.101 |  | 5004.481 |  | 10395.281 |  | 6134.661 |  | 13306.629
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина