## МП Развитие жилсферы
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие жилищной сферы в городе Когалыме"
Мероприятия программы | План на 2021год | План на 01.02.2021 | Профннансировано на 01.02.2021 | Кассовый расход на 01.02.2021 | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства»
Задачи: 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства; 2.Строительство жилья и объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства
1.1 Реализация полномочий в области градостроительной деятельности (1,2)
Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.в результате дополнительного выделения средств в рамках соглашения ПАО "Лукойл" выделены 6 000,00 на корректировку ППиМТ, межевание новых участков, в этой связи были заключены контракты.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
1.1.1 Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию города Когалыма (1)
Всего | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплата по контрактам запланирована в течение всего календарного года
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
1.2 Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков предназначенных для жилищного строительства объектов социальной сферы (1)
Всего | 55496.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45192.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 43093.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12403.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4099.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 Магистральные и внутриквартальные инженерные сети застройки жилыми домами поселка Пионерный города Когалыма
Всего | 47355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45192.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187300013720000877 от 01.09.2020 на строительство объекта на сумму 14 506,47 тыс. руб., из них: - 12 299,74 тыс. руб. приняты и оплачены работы в 2020 году, - 2 206,73 тыс. руб. объем финансирования 2021 года, - срок завершения выполнения работ 26.02.2021, - работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме, - в связи с отсутствием подтверждающих документов, фактический объем выполненных работ составил 14 462,92 тыс. руб. 2. Муниципальный контракт №0187200001721000020 от 01.03.2021 на строительство объекта: - цена контракта 43 390,73 тыс. руб., - срок завершения выполнения работ 31.08.2021, - ведется закупка материалов. 3. Муниципальный контракт на изготовление технических планов №14 от 30.04.2021 - цена контракта - 105,37 тыс. руб., - срок оказания услуг в два этапа: 1 - не позднее 14 мая 2021 года, 2 - не позднее 06 сентября 2021 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 43093.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4262.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 4099.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Строительство жилых домов на территории города Когалыма (1) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
Всего | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 10 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.1 Трехэтажный жилой дом № 3 по ул. Комсомольской (1) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
Всего | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.2 Трехэтажный жилой дом № 4 по ул. Комсомольской (1) | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
Всего | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 5 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2. Магистральные и внутриквартальные инженерные сети к жилым комплексам "Философский камень" и "ЛУКОЙЛ"
Всего | 8141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8141.4 | 0 | В мае планируется размещение аукциона на выполнение проектных работ на сети водоснабжения и канализацию.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8141.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8141.4 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Региональный проект «Жилье»(1,8)*
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений (1-3,5-9)
Всего | 74746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27194 | 0 | Общая потребность муниципального образования город Когалым в жилых помещениях составляет 277 квартир (служебная записка УЖП от 25.01.2021 №6-Исх-16). В 2021 году на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы» предусмотрены средства в размере 27 194 000 рублей, в том числе: средства бюджета ХМАО– Югры – 24 746 500 рублей; средства бюджета г.Когалыма –2 447 500 рублей; (на случай дополнительного выделения средств из бюджета автономного округа предусмотрен резерв в размере 47 552 500 рублей). Реализация мероприятий по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность ожидается с момента заключения с Департаментом строительства ХМАО-Югры Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры. На сегодняшний день проект Соглашения в адрес муниципального образования город Когалым Депстроем Югры не представлен.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 24746.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24746.5 | 0
бюджет города Когалыма | 47552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47552.5 | 0
бюджет города Когалыма - (101, 104 направление) выполнение условий софинансирования | 2447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.5 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»(1,8) | [30 empty] | Согласно приказу Комитета финансов Администрации города Когалыма от 11.01.2021 №2-О для временного обеспечения переходящих обязательств 2020 года по муниципальному контракту от 30.11.2020 №0187300013720000434 на выполнение работ по сносу дома 64 по ул.Нефтяников выделены плановые ассигнования в сумме 776,2т.р. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 21.04.2021 №562-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на выполнение работ по сносу ветхих и непригодных для проживания домов №67 и №155 по ул.Набережная в сумме 2717,5т.р. На основании уведомления Департамента финансов ХМАО-Югры от 22.04.2021 №480/04/176 выделены плановые ассигнования в сумме 1639,2т.р. На основании приказа Комитета финансов Администрации города Когалыма от 26.04.2021 №40-О выделены дополнительные плановые ассигнования на софинансирование работ по сносу домов в сумме 162,2т.р.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 136243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45192.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72299.03 | 0 |  | 2163.15
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 67839.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41124.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24746.5 | 0 |  | 1968.48
бюджет города Когалыма | 62403.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47552.53 | 0 |  | 194.67
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 2 Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан
Задача: Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан
2.1. Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации (4,6)
Всего | 6205.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6205.4 | 0 | По состоянию на 01.02.2021 в списке молодых семей, претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму состоят 6 семей. В 2021 году в соответствии с условиями муниципальной программы запланировано
федеральный бюджет | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 5665.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665.7 | 0
бюджет города Когалыма | 310.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года (4,6)
Всего | 945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 0 | В связи с окончанием срока реализации мероприятия приём документов для признания участниками осуществлялся до 31.12.2004 г. В настоящее время приём документов по данному мероприятию не ведётся. В списке претендующих на получение меры государственной поддержки по городу Когалыму на 01.02.2021 состоит 10 человек.
федеральный бюджет | 945.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945.1 | 0
Бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (6) |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан
Всего | 9.3 | 23849.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 11924.832 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 9.3 | 5962.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 2981.208 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 2981.208 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 7159.8 | 23849.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159.8 | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 1174.5 | 11924.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174.5 | 0 |  | 0
бюджет ХМАО – Югры | 5675 | 5962.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5675 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 310.3 | 2981.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.3 | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 2981.208 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма
Задача: Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города Когалыма и казенных учреждений города Когалыма
3.1. Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Всего | 8086.599 | 2981.208 | 1132.163 | 1132.163 | 14.0005 | 37.9767 | 900.199 | 515.826 | 728.676 | 616.337 | 433.963 | 0 | 918.37 | 0 | 534.53 | 0 | 368.449 | 0 | 918.37 | 0 | 534.525 | 0 | 361.447 | 0 | 900.37 | 0 | 511 | 0 | 976.7 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8086.599 | 2981.208 | 1132.163 | 1132.163 | 14.0005 | 37.9767 | 900.199 | 515.826 | 728.676 | 616.337 | 433.963 | 0 | 918.37 | 0 | 534.53 | 0 | 368.449 | 0 | 918.37 | 0 | 534.525 | 0 | 361.447 | 0 | 900.37 | 0 | 511 | 0 | 976.7 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма
Всего | 14799.604 | 5872.538 | 2643.8612 | 2643.8612 | 17.8644 | 45.0208 | 1802.428 | 1414.8524 | 1260.118 | 1229.0088 | 804.761 | 0 | 2005.231 | 0 | 993.394 | 0 | 363.144 | 0 | 1500.231 | 0 | 993.394 | 0 | 748.144 | 0 | 1560.228 | 0 | 993.391 | 0 | 1775.14 | 0 | Отклонение плана реализации денежных средств от факта сложилась ввиду того, что вновь принятые муниципальные служащие управления по жилищной политике Администрации города Когалыма не имеют стажа на муниципальной службе, в связи с чем надбавки за выслугу лет, классный чин и за особые условия труда начисляются в минимальном размере.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14799.604 | 5872.538 | 2643.8612 | 2643.8612 | 17.8644 | 45.0208 | 1802.428 | 1414.8524 | 1260.118 | 1229.0088 | 804.761 | 0 | 2005.231 | 0 | 993.394 | 0 | 363.144 | 0 | 1500.231 | 0 | 993.394 | 0 | 748.144 | 0 | 1560.228 | 0 | 993.391 | 0 | 1775.14 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»
Всего | 36758.7 | 12151.13 | 5412.21 | 5412.21 | 14.7236 | 44.5408 | 3741.38 | 2846 | 2684.17 | 2566.21 | 2180.12 | 0 | 3545.46 | 0 | 2871.07 | 0 | 2808.77 | 0 | 4505.17 | 0 | 3039.66 | 0 | 2364.52 | 0 | 3739.35 | 0 | 2689.6 | 0 | 2589.43 | 0 | Основными статьями неисполнения являются: - заработная плата - в связи с наличием вакансий, нахождение сотрудников на больничном, а также выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время. - начисления на заработную плату - в связи с экономией по заработной плате.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 36758.7 | 12151.13 | 5412.21 | 5412.21 | 14.7236 | 44.5408 | 3741.38 | 2846 | 2684.17 | 2566.21 | 2180.12 | 0 | 3545.46 | 0 | 2871.07 | 0 | 2808.77 | 0 | 4505.17 | 0 | 3039.66 | 0 | 2364.52 | 0 | 3739.35 | 0 | 2689.6 | 0 | 2589.43 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 59644.903 | 21004.876 | 9188.2342 | 9188.2342 | 15.4049 | 43.7433 | 9285.188 | 7106.8524 | 6628.458 | 6361.4288 | 5165.001 | 0 | 9096.151 | 0 | 6735.534 | 0 | 5980.684 | 0 | 10510.571 | 0 | 7072.714 | 0 | 5477.184 | 0 | 9038.928 | 0 | 6372.591 | 0 | 6954 | 0 |  | 36910.332
бюджет города Когалыма | 59644.903 | 21004.876 | 9188.2342 | 9188.2342 | 15.4049 | 43.7433 | 9285.188 | 7106.8524 | 6628.458 | 6361.4288 | 5165.001 | 0 | 9096.151 | 0 | 6735.534 | 0 | 5980.684 | 0 | 10510.571 | 0 | 7072.714 | 0 | 5477.184 | 0 | 9038.928 | 0 | 6372.591 | 0 | 6954 | 0 |  | 36910.332
Итого по программе, в том числе: | 203047.903 | 22671.11 | 12270.2702 | 12270.2702 | 6.043 | 2.666% | 7344.206 | 5292.5044 | 5401.64 | 6977.7658 | 9925.264 | 0 | 10014.521 | 0 | 7270.064 | 0 | 6349.133 | 0 | 10510.571 | 0 | 7607.239 | 0 | 95861.424 | 0 | 9038.928 | 0 | 6372.591 | 0 | 85238.33 | 0
федеральный бюджет | 1174.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 73514.79 | 2163.15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45192.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30421.5 | 0
бюджет города Когалыма | 122358.613 | 16476.642 | 11138.1072 | 11138.1072 | 9.1028 | 5.525% | 6444.007 | 4776.6784 | 4672.964 | 6361.4288 | 5359.671 | 0 | 9096.151 | 0 | 6735.534 | 0 | 5980.684 | 0 | 10510.571 | 0 | 7072.714 | 0 | 9544.494 | 0 | 9038.928 | 0 | 6372.591 | 0 | 54816.83 | 0
иные внебюджетные источники | 6000 | 4031.318 | 1132.163 | 1132.163 | 18.8694 | 46.81% | 900.199 | 515.826 | 728.676 | 616.337 | 2402.443 | 0 | 918.37 | 0 | 534.53 | 0 | 368.449 | 0 | 0 | 0 | 534.525 | 0 | 41124.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.начальника отдела архитектуры и градостроительства_______________________________В.С. Лаишевцев
Краева Ольга Витальевна, 93624
186323.1
Note on B24: Автор: деньги 2020 года