## за апрель
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за апрель 2021
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) | [11 empty] | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 9 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 9; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 9
2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | 2.4 | 2.1 | [12 empty] | 1. Ремонт автомобильной дороги по улице Олимпийская. Муниципальный контракт №0187300013721000070 от 28.04.2021, цена контракта 10 778,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.07.2021. 2. Ремонт автомобильной дороги по улице Привокзальная и участков автомобильных дорог улиц Фестивальная, проспект Нефтяников. Ведется процедура заключения контракта. 3. Ремонт участков автомобильных дорог улиц Ноябрьская, Сургутское шоссе. Ведется процедура заключения контракта. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.4 | 2.1 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель
4 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения | шт. компл.проектно-сметной документации | 1 | 1 | [12 empty] | Заключен муципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (ул.Нефтяников до примыкания к ул.Олимпийской) (срок завершения работ - 30.07.2021) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель
|  | км | 1.609 | 1.453 | [12 empty] | По объекту "Сети наружного освещения автомобильных дорог по ул.Ноябрьская в городе Когалыме» заключен муципальный контракт. Срок завершения работ - 30.07.2021. По объекту "Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул.Центральная города Когалыма"заключен муниципальный контракт. Срок завершения работ - 30.09.2021 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель
5 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 91.733 | 91.733 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 91.733; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 91.733
6 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | % | 83.76 | 88.04 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 79.81; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 80.17; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 80.52; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 80.88
7 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | шт. | 38 | 38 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 38; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 38 | С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.).
8 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло | шт. | 12 | 11 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель
9 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | ед. | 1 | 3 | [12 empty] | Заключен муципальный контракт на приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - ул.Дружбы Народов до ул.Береговая. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель
10 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса «Одиссей» | шт. | 12 | 13 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 13; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 17 | Введены в работу новые системы ПТИК. Показатель, утвержденный на 2021 год, будет откорректирован при следующем внесении изменений в муниципальную программу.
11 | Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации | % | 100 | 100 | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) февраль: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) март: 100; Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель: 100
12 | Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним | шт. | 0 | 1 | [12 empty] | Заключен договор на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) апрель