## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.04.2021 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.04.2021 | на 01.04.2021 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план |  | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | [29 empty] | #REF!
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (1,3,4,5,6,7,9)
Всего | 204618.05 | 53018.07 | 39678.21 | 39678.21 | 19.3914 | 74.839 | 17109.86 | 8901.82 | 17931.45 | 19296.37 | 18018.81 | 11490.52 | 19683.71 | 0 | 27172.12 | 0 | 20235.41 | 0 | 18037.04 | 0 | 8788.95 | 0 | 11321.23 | 0 | 16112.25 | 0 | 13312.62 | 0 | 17133.1 | #REF! | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 798.88 | 199.5 | 199.5 | 4.4026 | 24.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 0 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 200086.65 | 52219.19 | 39478.71 | 39478.71 | 19.7308 | 75.6019 | 17109.86 | 8901.82 | 17931.45 | 19296.37 | 17177.88 | 11280.52 | 19039.18 | 0 | 25523.13 | 0 | 20235.41 | 0 | 18037.04 | 0 | 8788.95 | 0 | 9742.13 | 0 | 16112.25 | 0 | 13256.27 | 0 | 17133.1 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.5 | 42.05 | 10.5 | 10.5 | 4.4025 | 24.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.23 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 3333.7 | 1216.38 | 71.83 | 71.83 | 2.1547 | 5.9052 | 90.4 | 0 | 706.66 | 55 | 419.32 | 16.83 | 240.31 | 0 | 342.24 | 0 | 85.86 | 0 | 219.43 | 0 | 243.42 | 0 | 172.7 | 0 | 361.96 | 0 | 211.92 | 0 | 239.48 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 3333.7 | 1216.38 | 71.83 | 71.83 | 2.1547 | 5.9052 | 90.4 | 0 | 706.66 | 55 | 419.32 | 16.83 | 240.31 |  | 342.24 |  | 85.86 |  | 219.43 |  | 243.42 |  | 172.7 |  | 361.96 |  | 211.92 |  | 239.48 | #REF! |  | Приобретены поощрительные призы для награждения победителей по дог. 21ДС-05 от 13.01.2021г., дог. 21ДС-14 от 09.02.2021г.В марте месяце 2021 года запланирована сумма 419,32 тыс. руб. , израсходована в сумме 16,83 тыс. руб. на оплату договоров ГПХ. Сложившийся остаток 1144,57 тыс. руб. не израсходован в связи с отменой соревнований по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 194791.24 | 50896.46 | 39373.67 | 39373.67 | 20.2133 | 77.3603 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.59 | 19218.66 | 16699.41 | 11253.19 | 18706.84 | 0 | 25065.44 | 0 | 20102.15 | 0 | 16686.59 | 0 | 8511.25 | 0 | 9242.96 | 0 | 15725.59 | 0 | 13024.44 | 0 | 16829.52 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет автономного округа | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 194791.24 | 50896.46 | 39373.67 | 39373.67 | 20.2133 | 77.3603 | 17019.46 | 8901.82 | 17177.59 | 19218.66 | 16699.41 | 11253.19 | 18706.84 |  | 25065.44 |  | 20102.15 |  | 16686.59 |  | 8511.25 |  | 9242.96 |  | 15725.59 |  | 13024.44 |  | 16829.52 | #REF! |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 11 523 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по тепловой энергии , согласно приборов учета; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -исследование воды в чащах бассейнов согласно условию договора оплата производится поквартально; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
иные источники финансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [29 empty] | #REF!
Всего | 370.2 | 64.3 | 22.71 | 22.71 | 6.1345 | 35.3188 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 | 0 | 24.7 | 0 | 47.4 | 0 | 17.1 | 0 | 33.9 | 0 | 17.1 | 0 | 24.7 | 0 | 17.1 | 0 | 64.1 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 370.2 | 64.3 | 22.71 | 22.71 | 6.1345 | 35.3188 | 0 | 0 | 47.2 | 22.71 | 17.1 | 0 | 59.8 |  | 24.7 |  | 47.4 |  | 17.1 |  | 33.9 |  | 17.1 |  | 24.7 |  | 17.1 |  | 64.1 | #REF! |  | Оплата за поставку поощрительных призов для награждения победителей по дог. 21ДС-09 от 18.01.2021г. В марте денежные средства не израсходованы, сложившийся остаток 41,6 тыс. руб. в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре"
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [29 empty] | #REF!
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Денежные средства в марте 2021 года не запланированы.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта" | [29 empty] | #REF!
Всего | 6114.61 | 840.93 | 210 | 210 | 3.4344 | 0.0024972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.93 | 210 | 644.53 | 0 | 1648.99 | 0 | 0 | 0 | 1113.92 | 0 | 0.38 | 0 | 1809.5 | 0 | 0 | 0 | 56.36 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4531.4 | 798.88 | 199.5 | 199.5 | 4.4026 | 24.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 |  | 1566.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1500.13 |  | 0 |  | 53.55 |  | 0 |  |  | Денежные средства израсходованы частично на приобретение ковра борцовского (договор № 7-К от 05.03.2021 г.), остаток денежных средств в размере 630,9 тыс. руб. не израсходованы по следующим причинам: 1. Для выполнения требований к уровню спортивной экипировки- боксерских перчаток и шлемов с допуском к соревнованиям любого уровня, одобренные Международной ассоциации бокса, с наличием печати аккредитации сертификата «AIBA», была запланирована поставка экипировки из Пакистана. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой поставка товара по договору с ООО «АлексПром» от 05.03.2021 г. № 21 ДС- 9 в марте не представляется возможной и запланирована на апрель 2021 г. 2. В связи с изменением требований к закупаемой спортивной экипировке, возникновением потребности в лыжных ботинках профессионального уровня и изменением ценовой политики, влияющей на количество поставляемого товара, был заключен договор с ИП Федоров А.В. от 26.03.2021 г. № 21 ДС-34. Поставка товара запланирована на апрель 2021 года.
бюджет города Когалыма | 1583.21 | 42.05 | 10.5 | 10.5 | 0.66321 | 24.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.23 |  | 82.45 |  | 0 |  | 1113.92 |  | 0.38 |  | 309.37 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 | #REF!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 238.5 | 42.05 | 10.5 | 10.5 | 4.4025 | 24.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.23 |  | 82.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 78.97 |  | 0 |  | 2.8 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6,7,9)
1.2.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 70590.71 | 15285.45 | 10777.01 | 10777.01 | 15.2669 | 70.505 | 3927.24 | 2974.9 | 5850.02 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6061.79 | 0 | 6140.56 | 0 | 5784.47 | 0 | 5699.33 | 0 | 7063.83 | 0 | 5692.83 | 0 | 5560.03 | 0 | 5916.67 | 0 | 7385.75 | 0 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи: с образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (гардеробщик, сторож, уборщик служебных помещений, уборщик территории). Произведена оплата труда персонала, начисления на выплаты по оплате труда., медицинские услуги, пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 70590.71 | 15285.45 | 10777.01 | 10777.01 | 15.2669 | 70.505 | 3927.24 | 2974.9 | 5850.02 | 4052.06 | 5508.19 | 3750.05 | 6061.79 |  | 6140.56 |  | 5784.47 |  | 5699.33 |  | 7063.83 |  | 5692.83 |  | 5560.03 |  | 5916.67 |  | 7385.75
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (1,3,4,5,6,10) | [29 empty] | #REF!
Всего | 351.8 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.57 |  | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF!
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 351.8 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.57 | 0 | 46.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 112.13 |  | 96.57 |  | 0 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства не реализованы в связи с отменой соревнований и приостановлением предоставления услуги (работ) по физической культуре и спорту до завершения периода эпидемиологического неблагополучия в соответствии с постановлением Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Комаровой от 09.04.2020 г. № 29 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой короновирусной инфекции, вызванной COVID-19 в ХМАО-Югре".
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. 4. Развитие детско-юношеского спорта. 5. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. Популяризация спорта.
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (1,3,5,6,7,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 3894.2 | 2320.55 | 1912.86 | 1912.86 | 49.1207 | 82.4313 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 | 0 | 215 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 619.3 | 0 | 309.4 | 0 | 57.6 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 2320.55 | 1912.86 | 1912.86 | 49.1207 | 82.4313 | 713.9 | 450.7 | 897.05 | 814.73 | 709.6 | 647.43 | 181.45 |  | 215 |  | 108.6 |  | 0 |  | 0 |  | 82.3 |  | 619.3 |  | 309.4 |  | 57.6 | #REF! |  | На текущую дату образовался остаток денежных средств в сумме 407,7 тыс. руб. в связи с переносом соревнований на апрель месяц 2021 г.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (1,5,6,8,9) | [29 empty] | #REF!
Всего | 2486.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.7 | 0 | 0 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 751.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 375.9 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства в марте 2021 года не запланированы.
бюджет города Когалыма | 1359.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 469.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 455.8 |  | 0 | #REF! |  | Денежные средства в марте 2021 года не запланированы.
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (1) | [29 empty] | #REF!
Всего | 7975.6 | 2072.54 | 1809.57 | 1809.57 | 22.6888 | 87.3117 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.69 | 466.43 | 897.45 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.46 | 0 | 534.13 | 0 | 376.93 | 0 | 897.45 | 0 | 534.13 | 0 | 854.45 | #REF! | 0 | Произведена оплата труда, начисления на выплату по оплате труда.
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
бюджет города Когалыма | 7975.6 | 2072.54 | 1809.57 | 1809.57 | 22.6888 | 87.3117 | 858.75 | 766.84 | 767.1 | 576.3 | 446.69 | 466.43 | 897.45 |  | 534.13 |  | 376.93 |  | 897.46 |  | 534.13 |  | 376.93 |  | 897.45 |  | 534.13 |  | 854.45
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 289917.06 | 72839.71 | 54177.65 | 54177.65 | 18.6873 | 74.3793 | 22609.75 | 13094.26 | 25542.19 | 24739.46 | 24687.77 | 16343.93 | 27226.17 | 0 | 33979.36 | 0 | 26505.41 | 0 | 25854.83 | 0 | 16386.91 | 0 | 17506.45 | 0 | 23285.6 | 0 | 20901.72 | 0 | 25430.9 | #REF! | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5658.7 | 798.88 | 199.5 | 199.5 | 3.5255 | 24.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798.88 | 199.5 | 612.3 | 0 | 1566.54 | 0 | 0 | 0 | 751.4 | 0 | 0 | 0 | 1500.13 | 0 | 0 | 0 | 429.45 | 0 | 0 | #REF! | 0
бюджет города Когалыма | 284258.36 | 72040.83 | 53978.15 | 53978.15 | 18.9891 | 74.9272 | 22609.75 | 13094.26 | 25542.19 | 24739.46 | 23888.89 | 16144.43 | 26613.87 | 0 | 32412.82 | 0 | 26505.41 | 0 | 25103.43 | 0 | 16386.91 | 0 | 16006.32 | 0 | 23285.6 | 0 | 20472.27 | 0 | 25430.9 | #REF! | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 238.5 | 42.05 | 10.5 | 10.5 | 4.4025 | 24.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.05 | 10.5 | 32.23 | 0 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В. Дульцева (тел.: 93-632)