## Лист1
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Социальное и демографическое развитие города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2904)
тыс.руб.
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонения плана от факта
| 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | к текущему году | на отчётную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Поддержка семьи, материнства и детства"
1.1. Основное мероприятие "Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей " (показатели 1)
Всего | 27888.6 | 12202.1 | 9644 | 9644 | 34.5804 | 79.0356 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 | 2340.27 | 2386 | 2314.01 | 2438.5 | 2556.14 | 2558 | 0 | 2195 | 0 | 2298 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 4188.5 | 0 | На 01.07.2020 года 53 приёмных родителя являются получателями вознаграждения за воспитание 69 приёмных детей. Исполнение субвенции на дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (ежемесячное вознаграждение приемным родителям), составило 100%. Размер вознаграждения составляет 13 673 руб.; 16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не достигшего возраста 3 лет; 18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида, ребёнка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 17 773 руб. - при воспитании ребенка старше 12 лет. | 27888.6 | 19030.1 | 9644 | -2558.1
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 27888.6 | 12202.1 | 9644 | 9644 | 34.5804 | 79.0356 | 0 | 0 | 2433.6 | 2433.58 | 2386 | 2340.27 | 2386 | 2314.01 | 2438.5 | 2556.14 | 2558 | 0 | 2195 | 0 | 2298 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 2335 | 0 | 4188.5 | 0 |  | 27888.6 | 19030.1 | 9644 | -2558.1
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, включая поддержку негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства" (показатели 1,7) | [30 empty] | На 01.06.2020 года экономия составляет 961,71 тыс.руб. Сложилось неисполнение по заработной плате и страховым взносам в размере 674,94 тыс.руб. связи с тем, что премия по итогам работы за 2019 год была рассчитана в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к. в течение года у муниципальных служащих были листы нетрудоспособности. 6,00 тыс.руб - суточные; 30,00 тыс.руб. - оплата проезда к месту лечения обратно; 33 тыс.руб. найм жилых помещений; 42,90 тыс.руб - компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 0,48 тыс.руб- транспортные услуги; 79,98 тыс.руб.прочие услуги; 45,93тыс.руб -страхование; 31,25 тыс.руб - услуги связи; 0,47 тыс.руб - оплата водоснабжения и водоотведения; 0,88 тыс.руб - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов и иного имущества; 15,88 тыс.руб - сопровождение (в т. ч. информационное) программных продуктов;
Всего | 19557.5 | 10500.07 | 7287.92 | 7287.92 | 37.2641 | 69.4083 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.88 | 1486.96 | 1242.68 | 857.19 | 2179.27 | 2358.83 | 1769.82 | 1302.6 | 2250.44 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 772.89 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 19557.5 | 15044.48 | 7287.92 | -3212.15
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 19557.5 | 10500.07 | 7287.92 | 7287.92 | 37.2641 | 69.4083 | 1628.98 | 1282.34 | 1428.88 | 1486.96 | 1242.68 | 857.19 | 2179.27 | 2358.83 | 1769.82 | 1302.6 | 2250.44 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 772.89 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 19557.5 | 15044.48 | 7287.92 | -3212.15
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеки и попечительству
Всего | 18779.3 | 9838.56 | 6820.96 | 6820.96 | 36.3217 | 69.3288 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.18 | 1331.31 | 1048.13 | 857.19 | 2062.56 | 2047.52 | 1769.82 | 1302.6 | 2055.89 | 0 | 2219.97 | 0 | 1551.55 | 0 | 656.2 | 0 | 1763.12 | 0 | 1038.71 | 0 | 1711.19 | 0 |  | 18779.3 | 14266.28 | 6820.96 | -3017.6
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 18779.3 | 9838.56 | 6820.96 | 6820.96 | 36.3217 | 69.3288 | 1628.98 | 1282.34 | 1273.18 | 1331.31 | 1048.13 | 857.19 | 2062.56 | 2047.52 | 1769.82 | 1302.6 | 2055.89 |  | 2219.97 |  | 1551.55 |  | 656.2 |  | 1763.12 |  | 1038.71 |  | 1711.19 |  |  | 18779.3 | 14266.28 | 6820.96 | -3017.6
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. Поддержка негосударственных организаций, в том числе СОНКО в сфере опеки и попечительства
Всего | 778.2 | 661.51 | 466.96 | 466.96 | 60.0051 | 70.59 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 116.71 | 311.31 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С 2019 года полномочие органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан (курс подготовки каждого заявителя - до 3 месяцев, 80 часов) передано на исполнение Региональной общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ». На 01.06.2020 произведена оплата за обучение граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в количестве 15 человек (№п/п 836 от 28.02.2020г, №1850 от 20.04.2020г.). Стоимость 1 сертификата на оплату услуг по подготовке кандидатов, удостоверяющего право его владельца на однократную оплату комплекса услуг по подготовке, составляет 31 130 рублей 66 копеек. | 778.2 | 778.2 | 466.96 | -194.55
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 778.2 | 661.51 | 466.96 | 466.96 | 60.0051 | 70.59 | 0 | 0 | 155.7 | 155.65 | 194.55 | 0 | 116.71 | 311.31 | 0 | 0 | 194.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 778.2 | 778.2 | 466.96 | -194.55
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (показатель 1)
Всего | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены контракты по результатам конкурсов с ограниченным участием в электронной форме в лагеря Краснодарского края и Крыма. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией оздоровление детей 1 и 2 смен переносится на 3 и 4 смены. Стоимость путевки определяется исходя из фактической её стоимости, но не более 35000 рублей, и включает в себя следующие виды расходов: проживание; питание; санаторно-курортное (оздоровительное, профилактическое) лечение (в соответствии с медицинскими показаниями); организация оздоровительных и (или) культурных мероприятий; обязательное страхование на период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-курортных организациях. Стоимость проезда к месту лечения (отдыха) и обратно включает в себя следующие виды расходов: фактические транспортные расходы, подтвержденные проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте); услуги по бронированию и оформлению проездных документов. | 2450 | 2450 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1190 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2450 | 2450 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Основное мероприятие "Исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма отдельных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав" (показатель 2)
Всего | 8051.5 | 3996.53 | 2796.3 | 3040.51 | 37.7633 | 76.0787 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 339.59 | 1014 | 1040.84 | 492.24 | 504.46 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 0 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 | "Неисполнение по заработной плате в связи с тем, что премия по итогам работы за 2019 год была расчитина в полном объёме, а фактические выплаты составили меньше, т.к в течение года у мцниципальных служащих были листы нетрудоспособности. Неисполнение по страхованию, жизни, здоровья и имущества муниципальных служащих сложилось в результате проведения аукциона в электронной форме, контракт заключен на наименьшую сумму. Неисполнение по услугам связи на основвании фактически предоставленных счетов. Неисполнение по выполнению работ по ТО и ТР компьютерной и копировальной техники, серверного и сетевого оборудования, устройств печати заключен с учетом расходных материалов. За I квартал 2020 года расходные материалы заменены на меньшую сумму, чем было запланировано." | 8051.5 | 6231.73 | 3040.51 | -956.02
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 8051.5 | 3996.53 | 2796.3 | 3040.51 | 37.7633 | 76.0787 | 694.35 | 550.47 | 548.04 | 605.15 | 410.87 | 339.59 | 1014 | 1040.84 | 492.24 | 504.46 | 837.03 | 0 | 1121.09 | 0 | 780.77 | 0 | 333.34 | 0 | 708.55 | 0 | 482.5 | 0 | 628.72 | 0 |  | 8051.5 | 6231.73 | 3040.51 | -956.02
бюджет города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Основное мероприятие "Повышение уровня благосостояния граждан, нуждающихся в особой заботе государства" (показатель 1)
Всего | 15705.69 | 4495.46 | 8109.41 | 4508.32 | 28.705 | 100.2861 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 4458.47 | 9.45 | 9.89 | 4457.17 | 13.19 | 18.23 | 9.79 | 0 | 6.39 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 11151.51 | 0 |  | 15705.69 | 4534.62 | 4508.32 | 12.86
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 12784.4 | 3660.81 | 7274.76 | 3673.67 | 28.7356 | 100.3513 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 3623.82 | 9.45 | 9.89 | 3622.52 | 13.19 | 18.23 | 9.79 | 0 | 6.39 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 9064.87 | 0 |  | 12784.4 | 3699.97 | 3673.67 | 12.86
бюджет города Когалыма | 2921.29 | 834.65 | 834.65 | 834.65 | 28.5713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.64 | 0 |  | 2921.29 | 834.65 | 834.65 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа
Всего | 15570.39 | 4448.68 | 8062.71 | 4448.68 | 28.5714 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.68 | 0 | 0 | 4448.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121.71 | 0 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в списке на обеспечение жилыми помещениями в 2020 году – 8 человек, из них право на обеспечение имеют: - в 2019 году – 1 чел.(задолженность), - в 2020 году – 7 чел. В 2020 году на реализацию муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Когалыма» предусмотрены средства в размере 15 570 398 рублей. в том числе: - средства бюджета ХМАО– Югры – 12 649 098 рублей; - средства бюджета г.Когалыма –2 921 300 рублей. По состоянию на 01.06.2020 приобретено в собственность муниципального образования город Когалым 2 квартиры на общую сумму 4 448 684 рублей (ул. Привокзальная 37-11, ул. Романтиков 24-15). | 15570.39 | 4448.68 | 4448.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 12649.1 | 3614.03 | 7228.06 | 3614.03 | 28.5714 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614.03 | 0 | 0 | 3614.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9035.07 | 0 |  | 12649.1 | 3614.03 | 3614.03 | 0
бюджет города Когалыма | 2921.29 | 834.65 | 834.65 | 834.65 | 28.5713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.64 | 0 |  | 2921.29 | 834.65 | 834.65 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. Обеспечения дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего | 135.3 | 46.78 | 46.7 | 59.64 | 44.0798 | 127.4904 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 9.79 | 9.45 | 9.89 | 8.49 | 13.19 | 18.23 | 9.79 | 0 | 6.39 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.8 | 0 | В целях реализации отдельного государственного полномочия по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также за распоряжением ими в штатных расписаниях органов местного самоуправления предусматривается 1 штатная единица (должность муниципальной службы "ведущий специалист") на 400 детей и граждан, относящихся к указанной категории, проживающих на территории муниципального образования, но не менее 0,1 штатной единицы. С 01.01.2017 года в штатное расписание Администрации города Когалыма введена ставка (0,1 ведущего специалиста). По состоянию на 01.06.2020 года специалистами отдела опеки и попечительства осуществляется контроль за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 12 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма являются дети-сироты, 28 жилых помещений, собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты. Неисполнение в размере 3,97 тыс.руб. Выплата будет осуществлена в июне. | 135.3 | 85.94 | 59.64 | 12.86
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 135.3 | 46.78 | 46.7 | 59.64 | 44.0798 | 127.4904 | 7.52 | 0 | 9.79 | 12.9 | 9.79 | 10.57 | 9.79 | 9.45 | 9.89 | 8.49 | 13.19 | 18.23 | 9.79 | 0 | 6.39 | 0 | 9.79 | 0 | 9.78 | 0 | 9.78 | 0 | 29.8 | 0 |  | 135.3 | 85.94 | 59.64 | 12.86
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Поддержка семьи, материнства и детства", в том числе | 73653.29 | 31194.16 | 27837.63 | 24480.75 | 33.2378 | 78.4786 | 2330.85 | 1832.81 | 4420.31 | 4538.59 | 4049.34 | 3547.62 | 10037.74 | 5723.13 | 4710.45 | 8820.37 | 5658.66 | 18.23 | 6245.85 | 0 | 5826.71 | 0 | 4011.02 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 17679.92 | 0 |  | 73653.29 | 47290.93 | 24480.75 | -6713.41
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 70732 | 30359.51 | 27002.98 | 23646.1 | 33.4306 | 77.887 | 2330.85 | 1832.81 | 4420.31 | 4538.59 | 4049.34 | 3547.62 | 9203.09 | 5723.13 | 4710.45 | 7985.72 | 5658.66 | 18.23 | 6245.85 | 0 | 5826.71 | 0 | 4011.02 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 15593.28 | 0 |  | 70732 | 46456.28 | 23646.1 | -6713.41
бюджет города Когалыма | 2921.29 | 834.65 | 834.65 | 834.65 | 28.5713 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 834.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086.64 | 0 |  | 2921.29 | 834.65 | 834.65 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
Основное мероприятие 2.1. "Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам в сфере здравоохранения и образования" (показатели 3,4)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам БУ ХМАО-Югры "Когалымская городская больница" | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным специалистам общеобразовательных организаций города Когалыма (ежемесячные выплаты педагогам, не получившим статус "молодой специалист"; единовременные выплаты педагогам, имеющим квалификационную категорию; ежемесячная компенсация для частичного погашения стоимости съёмного жилья педагогам с высшей и первой квалификационной категорией) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. "Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" (показатель 5)
Всего | 630 | 156 | 154 | 155.89 | 24.7444 | 99.9295 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 62.4 | 62.36 | 0 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 | В соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 03.02.2020 №26-р утверждены списки граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Когалыма», в количестве 5 человек, имеющих право на компенсацию расходов в 2020 году: - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 23978,51 рублей ежемесячно; - компенсация расходов за проезд в городском автомобильном пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) в размере 7200,00 ежемесячно. | 630 | 249.6 | 155.89 | -0.11
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 630 | 156 | 154 | 155.89 | 24.7444 | 99.9295 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 62.4 | 62.36 | 0 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 630 | 249.6 | 155.89 | -0.11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. "Дополнительные меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе старшего поколения" (показатель 6)
Всего | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Чествование юбиляров из числа ветеранов Великой Отечественной войны от имени главы города Когалыма
Всего | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Апрель: МАУ "ИРЦ" - 26,1 тыс.руб. приобретены наборы полотенец, цветы. | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. "Предоставление единовременных выплат отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" | [30 empty] | Неисполнение средств в размере 22,99 рублей по причине смерти вдовы погибшего (умершего) участника ВОВ - Скворцова А.И. и труженика тыла - Рябоконева А.Г.
Всего | 425.28 | 425.28 | 425.28 | 413.78 | 97.2959 | 97.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.28 | 0 | 0 | 402.29 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 425.28 | 425.28 | 425.28 | 413.78 | 97.2959 | 97.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.28 | 0 | 0 | 402.29 | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Неисполнение средств в размере 11,50 рублей по причине смерти вдовы погибшего (умершего) участника ВОВ - Скворцова А.И.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по подпрограмме 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан" в том числе | 1081.38 | 182.1 | 180.1 | 181.99 | 16.8294 | 99.9396 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 88.5 | 88.46 | 0 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 656.1 | 275.7 | 181.99 | -0.11
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1081.38 | 182.1 | 180.1 | 181.99 | 16.8294 | 99.9396 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 88.5 | 88.46 | 0 | 31.17 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 118 | 0 |  | 656.1 | 275.7 | 181.99 | -0.11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 74734.67 | 31376.26 | 28017.73 | 24662.74 | 33.0004 | 78.6032 | 2330.85 | 1832.81 | 4451.51 | 4569.77 | 4080.54 | 3578.8 | 10126.24 | 5811.59 | 4710.45 | 8851.54 | 5689.86 | 18.23 | 6277.05 | 0 | 5857.91 | 0 | 4042.22 | 0 | 4907.65 | 0 | 4037.19 | 0 | 17797.92 | 0 |  | 74309.39 | 47566.63 | 24662.74 | -6713.52
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа - Югры | 70732 | 30359.51 | 27002.98 | 23646.1 | 33.4306 | 77.887 | 2330.85 | 1832.81 | 4420.31 | 4538.59 | 4049.34 | 3547.62 | 9203.09 | 5723.13 | 4710.45 | 7985.72 | 5658.66 | 18.23 | 6245.85 | 0 | 5826.71 | 0 | 4011.02 | 0 | 4816.45 | 0 | 3865.99 | 0 | 15593.28 | 0 |  | 70732 | 46456.28 | 23646.1 | -6713.41
бюджет города Когалыма | 4002.67 | 1016.75 | 1014.75 | 1016.64 | 25.399 | 99.9892 | 0 | 0 | 31.2 | 31.18 | 31.2 | 31.18 | 923.15 | 88.46 | 0 | 865.82 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 91.2 | 0 | 171.2 | 0 | 2204.64 | 0 |  | 3577.39 | 1110.35 | 1016.64 | -0.11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Анищенко А.А. | [6 empty] | Орехова О.Р., тел. 93-544
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-07-05