## за январь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.02.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.02.2021 | Профинансировано на 01.02.2021 | Кассовый расход на 01.02.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 0 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,70 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования за 11 мес. 2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,18 тыс.руб.
всего | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 0 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  |  | 1593.23 |  |  | 1765.08 |  |  | 1707.58 |  |  | 1764.08 |  |  | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 0 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 1893.4 | 1893.4 | 1893.4 | 8.9839 | 100 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 0 | 1593.23 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1764.08 |  | 0 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется актуализация сметных расчетов и согласование участков автомобильных дорог, подлежащих ремонту
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контрактов планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 9550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 9550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 727.8 |  |  | 8822.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 727.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Размещена аукционная документация, проведение аукциона 04.02.2021
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 727.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 727.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Аукционная документация размещена 01.02.2021 на сумму 8 452,95 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 8822.6; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 8822.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 188811.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 4.1972 | 52.3033 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 22957.09 | 0 | 0 | 17355.194 | 0 | 0 | 18570.324 | 0 | 0 | 18332.194 | 0 | 0 | 17782.154 | 0 | 0 | 16614.574 | 0 | 0 | 11918.574 | 0 | 0 | 10252.694 | 0 | 0 | 15571.834 | 0 | 0 | 12052.344 | 0 | 0 | 12252.504 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 188811.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 4.1972 | 52.3033 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 22957.09 | 0 | 0 | 17355.194 | 0 | 0 | 18570.324 | 0 | 0 | 18332.194 | 0 | 0 | 17782.154 | 0 | 0 | 16614.574 | 0 | 0 | 11918.574 | 0 | 0 | 10252.694 | 0 | 0 | 15571.834 | 0 | 0 | 12052.344 | 0 | 0 | 12252.504 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 180153.296 | 14707.656 | 7481.38 | 7481.38 | 4.1528 | 50.8672 | 14707.656 | 0 | 7481.38 | 22447.4 | 0 | 0 | 16835.904 | 0 | 0 | 18061.404 | 0 | 0 | 17825.604 | 0 | 0 | 17273.704 | 0 | 0 | 16104.204 | 0 | 0 | 11415.104 | 0 | 0 | 9739.704 | 0 | 0 | 12390.204 | 0 | 0 | 11608.304 | 0 | 0 | 11744.104 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 6 965,89 тыс. руб. в том числе: 1. 2 034,91 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 979,85 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в феврале 2020 г. 3. 20,50 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 416,69 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 43,51 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 89,0 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС,, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 35,96 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 550,0 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 2 033,15 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара 10. 762,32 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество будет произведена в феврале, в связи со сдачей декларации в феврале 2021г и транспортного налога (согласно декларации)
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 180153.296 | 14707.656 | 7481.38 | 7481.38 | 4.1528 | 50.8672 | 14707.656 |  | 7481.38 | 22447.4 |  |  | 16835.904 |  |  | 18061.404 |  |  | 17825.604 |  |  | 17273.704 |  |  | 16104.204 |  |  | 11415.104 |  |  | 9739.704 |  |  | 12390.204 |  |  | 11608.304 |  |  | 11744.104
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 167097.8 | 13729.3 | 6763.43 | 6763.43 | 4.0476 | 49.2627 | 13729.3 | 0 | 6763.43 | 21469.1 | 0 | 0 | 15329.9 | 0 | 0 | 16295 | 0 | 0 | 16847.3 | 0 | 0 | 16295.4 | 0 | 0 | 15125.9 | 0 | 0 | 10436.8 | 0 | 0 | 8761.4 | 0 | 0 | 11411.9 | 0 | 0 | 10630 | 0 | 0 | 10765.8 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 167097.8 | 13729.3 | 6763.43 | 6763.43 | 4.0476 | 49.2627 | 13729.3 |  | 6763.43 | 21469.1 |  |  | 15329.9 |  |  | 16295 |  |  | 16847.3 |  |  | 16295.4 |  |  | 15125.9 |  |  | 10436.8 |  |  | 8761.4 |  |  | 11411.9 |  |  | 10630 |  |  | 10765.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.496 | 978.356 | 717.95 | 717.95 | 5.4992 | 73.3833 | 978.356 | 0 | 717.95 | 978.3 | 978.3 | 0 | 1506.004 | 978.3 | 0 | 1766.404 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 260,402 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.496 | 978.356 | 717.95 | 717.95 | 5.4992 | 73.3833 | 978.356 |  | 717.95 | 978.3 | 978.3 |  | 1506.004 | 978.3 |  | 1766.404 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 433.26 | 433.26 | 433.26 | 7.4936 | 100 | 433.26 | 0 | 433.26 | 492.19 | 0 | 0 | 501.79 | 0 | 0 | 491.42 | 0 | 0 | 489.09 | 0 | 0 | 490.95 | 0 | 0 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 497.93 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.)
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 433.26 | 433.26 | 433.26 | 7.4936 | 100 | 433.26 |  | 433.26 | 492.19 |  |  | 501.79 |  |  | 491.42 |  |  | 489.09 |  |  | 490.95 |  |  | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 497.93 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 0.43312 | 94.4444 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 0.43312 | 94.4444 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по пр.Шмидта.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 240438.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 3.296 | 52.3033 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 22957.09 | 0 | 0 | 17355.194 | 0 | 0 | 18570.324 | 0 | 0 | 18332.194 | 0 | 0 | 17782.154 | 0 | 0 | 17342.374 | 0 | 0 | 20741.174 | 0 | 0 | 51925.894 | 0 | 0 | 15975.234 | 0 | 0 | 12052.344 | 0 | 0 | 12252.504 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 240438.196 | 15151.716 | 7924.84 | 7924.84 | 3.296 | 52.3033 | 15151.716 |  | 7924.84 | 22957.09 |  | 0 | 17355.194 |  | 0 | 18570.324 |  | 0 | 18332.194 |  | 0 | 17782.154 |  | 0 | 17342.374 |  | 0 | 20741.174 |  | 0 | 51925.894 |  | 0 | 15975.234 |  | 0 | 12052.344 |  | 0 | 12252.504 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 29216.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 1.2613 | 99.7321 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 23502.85 | 369.51 | 368.52 | 368.52 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.1 | 0 | 0 | 2363.04 | 0 | 0 | 12561.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка сметной документации
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 17391.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 8180.1 |  |  | 1232.12 |  |  | 7979.08
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 6.0299 | 99.7321 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 486.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 6.0299 | 1.6319 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 486.64 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 2008.74
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 29216.55 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 23502.85 | 369.51 | 368.52 | 368.52 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 290730.146 | 17414.626 | 10186.76 | 10186.76 | 3.5039 | 58.4954 | 17414.626 | 0 | 10186.76 | 25082.91 | 0 | 0 | 19309.164 | 0 | 0 | 20696.144 | 0 | 0 | 20400.514 | 0 | 0 | 19906.974 | 0 | 0 | 27600.694 | 0 | 0 | 25241.164 | 0 | 0 | 66750.594 | 0 | 0 | 18043.554 | 0 | 0 | 14178.164 | 0 | 0 | 16105.644 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130.92 |  | 0 | 4582.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 285016.446 | 17414.626 | 10186.76 | 10186.76 | 3.5741 | 58.4954 | 17414.626 |  | 10186.76 | 25082.91 |  | 0 | 19309.164 |  | 0 | 20696.144 |  | 0 | 20400.514 |  | 0 | 19906.974 |  | 0 | 27600.694 |  | 0 | 24110.244 |  | 0 | 62167.814 |  | 0 | 18043.554 |  | 0 | 14178.164 |  | 0 | 16105.644 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130.92 |  | 0 | 4582.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Прочие расходы | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790

## за февраль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.03.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.03.2021 | Профинансировано на 01.03.2021 | Кассовый расход на 01.03.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 3658.48 | 3646.01 | 3646.01 | 17.2998 | 99.6591 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,70 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 11 мес.2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,20 тыс.руб. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов .
всего | 18665 | 21075.4 | 3658.48 | 3646.01 | 3646.01 | 17.2998 | 99.6591 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 3658.48 | 3646.01 | 3646.01 | 17.2998 | 99.6591 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  |  | 1765.08 |  |  | 1707.58 |  |  | 1764.08 |  |  | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 3658.48 | 3646.01 | 3646.01 | 17.2998 | 99.6591 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 3658.48 | 3646.01 | 3646.01 | 17.2998 | 99.6591 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1764.08 |  | 0 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Согласованы участки автомобильных дорог подлежащие ремонту, ведется актуализация сметных расчетов: - ул. Олимпийская; - ул. Привокзальная; - уч. ул. Фестивальная; - уч. Пр-т Нефтянников; - уч. Сургутское шоссе; - уч. ул. Ноябрьская.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контрактов планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 25347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 25347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 727.8 |  |  | 8822.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 727.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муципальный контракт №0187300013721000001 от 19.02.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 320,32 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021; - ведется сбор исходных данных для ПИР.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 727.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 727.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Аукционная документация размещена 01.02.2021 на сумму 8 452,95 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 8822.6; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 8822.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |  | 15796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка аукционной документации.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 15796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 15796.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 196791.162 | 40693.966 | 28753.97 | 28753.97 | 14.6114 | 70.6591 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 25542.25 | 978.3 | 20829.13 | 16616.754 | 978.3 | 0 | 17327.29 | 978.3 | 0 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.114 | 978.3 | 0 | 10332.354 | 978.3 | 0 | 20331.684 | 978.3 | 0 | 12138.934 | 978.3 | 0 | 12339.094 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 196791.162 | 40693.966 | 28753.97 | 28753.97 | 14.6114 | 70.6591 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 25542.25 | 978.3 | 20829.13 | 16616.754 | 978.3 | 0 | 17327.29 | 978.3 | 0 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.114 | 978.3 | 0 | 10332.354 | 978.3 | 0 | 20331.684 | 978.3 | 0 | 12138.934 | 978.3 | 0 | 12339.094 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 183382.062 | 39725.156 | 27837.64 | 27837.64 | 15.1801 | 70.0756 | 14707.656 | 0 | 7481.38 | 25017.5 | 978.3 | 20356.26 | 16097.464 | 978.3 | 0 | 16818.37 | 978.3 | 0 | 17666.954 | 978.3 | 0 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.644 | 978.3 | 0 | 9819.364 | 978.3 | 0 | 12413.914 | 978.3 | 0 | 11694.894 | 978.3 | 0 | 11830.694 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 10 578,69 тыс. руб. в том числе: 1. 3 484,65 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 120,77 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в марте 2020 г. 3. 44,90 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 99,12 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 97,33 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") будет, согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг 6. 143,17 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС,, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 35,21 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 836,71 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 4 566,96 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли и материалов для содержания дорог, оплата будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара и согласно выставленных счетов. 3. Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара 10. 149,87 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации, а также в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 183382.062 | 39725.156 | 27837.64 | 27837.64 | 15.1801 | 70.0756 | 14707.656 | 0 | 7481.38 | 25017.5 | 978.3 | 20356.26 | 16097.464 | 978.3 | 0 | 16818.37 | 978.3 | 0 | 17666.954 | 978.3 | 0 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.644 | 978.3 | 0 | 9819.364 | 978.3 | 0 | 12413.914 | 978.3 | 0 | 11694.894 | 978.3 | 0 | 11830.694 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 170326.57 | 36980.4 | 26401.73 | 26401.73 | 15.5007 | 71.3938 | 13729.3 | 0 | 6763.43 | 23251.1 | 0 | 19638.3 | 14591.46 | 0 | 0 | 15840.07 | 0 | 0 | 16688.65 | 0 | 0 | 16369.19 | 0 | 0 | 17487.81 | 0 | 0 | 10523.34 | 0 | 0 | 8841.06 | 0 | 0 | 11435.61 | 0 | 0 | 10716.59 | 0 | 0 | 10852.39 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 170326.57 | 36980.4 | 26401.73 | 26401.73 | 15.5007 | 71.3938 | 13729.3 |  | 6763.43 | 23251.1 |  | 19638.3 | 14591.46 |  |  | 15840.07 |  |  | 16688.65 |  |  | 16369.19 |  |  | 17487.81 |  |  | 10523.34 |  |  | 8841.06 |  |  | 11435.61 |  |  | 10716.59 |  |  | 10852.39
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.492 | 2744.756 | 1435.91 | 1435.91 | 10.9985 | 52.3147 | 978.356 | 0 | 717.95 | 1766.4 | 978.3 | 717.96 | 1506.004 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 1 048,45 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей и до сих пор непринятия новой техникив лизинг согласно контракта КСАТ 123-ЭА от 01.09.2020 года
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.492 | 2744.756 | 1435.91 | 1435.91 | 10.9985 | 52.3147 | 978.356 |  | 717.95 | 1766.4 | 978.3 | 717.96 | 1506.004 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 940.51 | 892.63 | 892.63 | 15.4389 | 94.9091 | 433.26 | 0 | 433.26 | 507.25 | 0 | 459.37 | 501.79 | 0 | 0 | 491.42 | 0 | 0 | 489.09 | 0 | 0 | 490.95 | 0 | 0 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 482.87 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.). Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выполненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 940.51 | 892.63 | 892.63 | 15.4389 | 94.9091 | 433.26 |  | 433.26 | 507.25 |  | 459.37 | 501.79 |  |  | 491.42 |  |  | 489.09 |  |  | 490.95 |  |  | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 482.87 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 28.3 | 23.7 | 23.7 | 1.0064 | 83.7456 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 28.3 | 23.7 | 23.7 | 1.0064 | 83.7456 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по пр.Шмидта.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 4 751,20 тыс.руб. на модернизацию светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 4751.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 248418.162 | 40693.966 | 28753.97 | 28753.97 | 11.5748 | 70.6591 | 15151.716 | 0 | 7924.84 | 25542.25 | 0 | 20829.13 | 16616.754 | 0 | 0 | 17327.29 | 0 | 0 | 18173.544 | 0 | 0 | 17855.944 | 0 | 0 | 19704.284 | 0 | 0 | 20827.714 | 0 | 0 | 52005.554 | 0 | 0 | 20735.084 | 0 | 0 | 12138.934 | 0 | 0 | 12339.094 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 248418.162 | 40693.966 | 28753.97 | 28753.97 | 11.5748 | 70.6591 | 15151.716 |  | 7924.84 | 25542.25 |  | 20829.13 | 16616.754 |  | 0 | 17327.29 |  | 0 | 18173.544 |  | 0 | 17855.944 |  | 0 | 19704.284 |  | 0 | 20827.714 |  | 0 | 52005.554 |  | 0 | 20735.084 |  | 0 | 12138.934 |  | 0 | 12339.094 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 33115.55 | 730.25 | 712.26 | 712.26 | 2.1508 | 97.5365 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 27401.85 | 730.25 | 712.26 | 712.26 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 27004 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.1 | 0 | 0 | 2363.04 | 0 | 0 | 12561.86 | 0 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Согласно письму Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры №05-Исх-257 от 25.01.2021 ранее выделенная субсидия из бюджета автономного округа будет снята, так как по информации, полученной от УМВД России по ХМАО – Югре по итогам 2020 года в границах МО город Когалым очаги аварийности отсутствуют. Так как отменить аукцион (согласовано с Главой города Когалыма письмо №30-Исх-178 от 18.02.2021) было не возможно, ведется процедура заключения контракта. В последствии контракт будет расторгнут и средства бюджета города Когалыма будут закрыты.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 21290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 8180.1 |  |  | 1232.12 |  |  | 7979.08 |  |  | 3899
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.55 | 730.25 | 712.26 | 712.26 | 11.6543 | 97.5365 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 486.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.55 | 730.25 | 712.26 | 712.26 | 11.6543 | 1.5959 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  | 343.74 | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 486.64 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 2008.74
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 33115.55 | 730.25 | 712.26 | 712.26 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 27401.85 | 730.25 | 712.26 | 712.26 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 2008.74 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 302609.112 | 45082.696 | 33112.24 | 33112.24 | 10.9422 | 73.4478 | 17414.626 | 0 | 10186.76 | 27668.07 | 0 | 22925.48 | 18570.724 | 0 | 0 | 19453.11 | 0 | 0 | 20241.864 | 0 | 0 | 19980.764 | 0 | 0 | 29962.604 | 0 | 0 | 25327.704 | 0 | 0 | 66830.254 | 0 | 0 | 26702.404 | 0 | 0 | 14264.754 | 0 | 0 | 16192.234 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130.92 |  | 0 | 4582.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 296895.412 | 45082.696 | 33112.24 | 33112.24 | 11.1528 | 73.4478 | 17414.626 |  | 10186.76 | 27668.07 |  | 22925.48 | 18570.724 |  | 0 | 19453.11 |  | 0 | 20241.864 |  | 0 | 19980.764 |  | 0 | 29962.604 |  | 0 | 24196.784 |  | 0 | 62247.474 |  | 0 | 26702.404 |  | 0 | 14264.754 |  | 0 | 16192.234 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1130.92 |  | 0 | 4582.78 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Прочие расходы | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790

## за март
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.04.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.04.2021 | Профинансировано на 01.04.2021 | Кассовый расход на 01.04.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 5251.71 | 5238.82 | 5238.82 | 24.8575 | 99.7546 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,697 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 11 мес.2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,184 тыс.руб. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов .
всего | 18665 | 21075.4 | 5251.71 | 5238.82 | 5238.82 | 24.8575 | 99.7546 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 5251.71 | 5238.82 | 5238.82 | 24.8575 | 99.7546 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  |  | 1707.58 |  |  | 1764.08 |  |  | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 5251.71 | 5238.82 | 5238.82 | 24.8575 | 99.7546 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 5251.71 | 5238.82 | 5238.82 | 24.8575 | 99.7546 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1764.08 |  | 0 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Согласованы участки автомобильных дорог подлежащие ремонту (ул. Олимпийская, ул. Привокзальная, уч. ул. Фестивальная, уч. Пр-т Нефтянников, уч. Сургутское шоссе, уч. ул. Ноябрьская). Размещен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги ул. Олимпийская в городе Когалыме на сумму 10 778,67 тыс. руб., проведение - 13.04.2021. Две аукционные документации в стадии завершения подготовки. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Доведенные плановые ассигнования в сумме 403,4 тыс.руб. предусмотрены на выполнение работ по обустройству искусственных неровностей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контрактов планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 25347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 25347.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 727.8 |  |  | 8822.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 727.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муципальный контракт №0187300013721000001 от 19.02.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 320,32 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021; - ведется сбор исходных данных для ПИР.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 727.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 727.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Аукционная документация размещена 01.02.2021 на сумму 8 452,95 тыс.руб. 30.03.2021 заключен муципальный контракт №0187300013721000039 на сумму 5 483,55 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 8822.6; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 8822.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |  | 15796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется процедура заключения контракта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 15796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 15796.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 196791.176 | 57310.71 | 46166.9 | 46166.9 | 23.4598 | 80.5554 | 15151.71 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.29 | 978.3 | 0 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.12 | 978.3 | 0 | 10332.36 | 978.3 | 0 | 20331.684 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.1 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 196791.176 | 57310.71 | 46166.9 | 46166.9 | 23.4598 | 80.5554 | 15151.71 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.29 | 978.3 | 0 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.12 | 978.3 | 0 | 10332.36 | 978.3 | 0 | 20331.684 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.1 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 183382.076 | 55822.61 | 44836.5 | 44836.5 | 24.4498 | 80.3196 | 14707.65 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.37 | 978.3 | 0 | 17666.954 | 978.3 | 0 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.65 | 978.3 | 0 | 9819.37 | 978.3 | 0 | 12413.914 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.7 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 8 889,24 тыс. руб. в том числе: 1. 4 226,33 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 332,25 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в апреле 2020 г. 3. 65,65 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 100,99 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 59,66 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг 6. 42,17 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС,, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 46,42 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 1 185,28 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 1 609,16 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение и материалов для содержания дорог, оплата произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара и согласно выставленных счетов. 3. Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара 10. 148,18 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации, а также в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 11. 7,53 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 12. 65,62 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 183382.076 | 55822.61 | 44836.5 | 44836.5 | 24.4498 | 80.3196 | 14707.65 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.37 | 978.3 | 0 | 17666.954 | 978.3 | 0 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.65 | 978.3 | 0 | 9819.37 | 978.3 | 0 | 12413.914 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.7 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 170326.57 | 51571.86 | 42682.64 | 42682.64 | 25.0593 | 82.7634 | 13729.3 | 0 | 6763.43 | 23251.1 | 0 | 19638.3 | 14591.46 | 0 | 16280.91 | 15840.07 | 0 | 0 | 16688.65 | 0 | 0 | 16369.19 | 0 | 0 | 17487.81 | 0 | 0 | 10523.34 | 0 | 0 | 8841.06 | 0 | 0 | 11435.61 | 0 | 0 | 10716.59 | 0 | 0 | 10852.39 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 170326.57 | 51571.86 | 42682.64 | 42682.64 | 25.0593 | 82.7634 | 13729.3 |  | 6763.43 | 23251.1 |  | 19638.3 | 14591.46 |  | 16280.91 | 15840.07 |  |  | 16688.65 |  |  | 16369.19 |  |  | 17487.81 |  |  | 10523.34 |  |  | 8841.06 |  |  | 11435.61 |  |  | 10716.59 |  |  | 10852.39
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.506 | 4250.75 | 2153.86 | 2153.86 | 16.4977 | 50.6701 | 978.35 | 0 | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.31 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 2 096,9 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.506 | 4250.75 | 2153.86 | 2153.86 | 16.4977 | 50.6701 | 978.35 |  | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.3 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.31
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 1442.3 | 1293.2 | 1293.2 | 22.3671 | 89.6623 | 433.26 | 0 | 433.26 | 507.25 | 0 | 459.37 | 501.79 | 0 | 400.57 | 491.42 | 0 | 0 | 489.09 | 0 | 0 | 490.95 | 0 | 0 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 482.87 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.). Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выполненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 1442.3 | 1293.2 | 1293.2 | 22.3671 | 89.6623 | 433.26 |  | 433.26 | 507.25 |  | 459.37 | 501.79 |  | 400.57 | 491.42 |  |  | 489.09 |  |  | 490.95 |  |  | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 482.87 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 45.8 | 37.2 | 37.2 | 1.5796 | 81.2227 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб. Договор на право использования программы "Умный транспорт" (получение и обработка данных с приборов ГЛОНАСС) Исполнителем услуг в адрес МКУ "УЖКХ г.Когалыма" отправлен, но по состоянию на 31.03.2021 учреждением не получен. В связи с чем оплата услуг в сумме 8,60 тыс.руб. не произведена.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 45.8 | 37.2 | 37.2 | 1.5796 | 81.2227 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен договор от 09.03.2021 №6 на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта на сумму 521,154 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 4 751,20 тыс.руб. на модернизацию светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 4751.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 264214.976 | 57310.71 | 46166.9 | 46166.9 | 17.4732 | 80.5554 | 15151.71 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.29 | 978.3 | 0 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 19704.284 | 978.3 | 0 | 20827.72 | 978.3 | 0 | 52005.56 | 978.3 | 0 | 20735.084 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.1 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 264214.976 | 57310.71 | 46166.9 | 46166.9 | 17.4732 | 80.5554 | 15151.71 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.29 | 978.3 | 0 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 19704.284 | 978.3 | 0 | 20827.72 | 978.3 | 0 | 52005.56 | 978.3 | 0 | 20735.084 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.1 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 33115.54 | 1090.99 | 1077.62 | 1077.62 | 3.2541 | 98.7745 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1241.15 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 1128.32 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 27401.84 | 1090.99 | 1077.62 | 1077.62 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1241.15 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 1128.32 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 5713.7; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 27004 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8180.1 | 0 | 0 | 2363.04 | 0 | 0 | 12561.86 | 0 | 0 | 3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": - по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения ул. Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" согласно письму Департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры №05-Исх-257 от 25.01.2021 ранее выделенная субсидия из бюджета автономного округа будет снята, так как по информации, полученной от УМВД России по ХМАО – Югре по итогам 2020 года в границах МО город Когалым очаги аварийности отсутствуют. Заключенный контракт расторгнут (согласовано с Главой города Когалыма письмо №30-Исх-178 от 18.02.2021); - по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым" - заключен муципальный контракт №0187300013721000013 от 12.03.2021 на сумму 2 957,79 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Ведется закупка материалов; - по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения ул. Сургутское шоссе - Северная до ул. Лангепасская" - аукцион отменен, средства бюджета города Когалыма будут закрыты (согласовано с Главой города Когалыма письмо №30-Исх-178 от 18.02.2021); - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Ленинградская и Прибалтийская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000022 от 23.03.2021 на сумму 2 101,71 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Ведется закупка материалов; - по подмероприятиям "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул.Прибалтийская и Мира", а также "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Молодёжная и Ленинградская" ведется процедура заключения контрактов.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 21290.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 8180.1 |  |  | 1232.12 |  |  | 7979.08 |  |  | 3899
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 1130.92 |  |  | 4582.78
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.54 | 1090.99 | 1077.62 | 1077.62 | 17.6325 | 98.7745 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1241.15 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 486.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 1128.32 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.54 | 1090.99 | 1077.62 | 1077.62 | 17.6325 | 1.6162 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  | 343.74 | 360.74 |  | 365.36 | 1241.15 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 486.64 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 1128.32
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 33115.54 | 1090.99 | 1077.62 | 1077.62 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1241.15 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 2723.78 | 0 | 0 | 13048.5 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 1128.32 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 27401.84 | 1090.99 | 1077.62 | 1077.62 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1241.15 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 8540.84 | 0 | 0 | 1592.86 | 0 | 0 | 8465.72 | 0 | 0 | 4259.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 1128.32 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 318405.916 | 63653.41 | 52483.34 | 52483.34 | 16.4832 | 82.4517 | 17414.62 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 20333.52 | 978.3 | 0 | 20241.864 | 978.3 | 0 | 19980.764 | 978.3 | 0 | 29962.604 | 978.3 | 0 | 25327.71 | 978.3 | 0 | 66830.26 | 978.3 | 0 | 26702.404 | 978.3 | 0 | 14264.76 | 978.3 | 0 | 15311.82 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 312692.216 | 63653.41 | 52483.34 | 52483.34 | 16.7843 | 82.4517 | 17414.62 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 20333.52 | 978.3 | 0 | 20241.864 | 978.3 | 0 | 19980.764 | 978.3 | 0 | 29962.604 | 978.3 | 0 | 24196.79 | 978.3 | 0 | 62247.48 | 978.3 | 0 | 26702.404 | 978.3 | 0 | 14264.76 | 978.3 | 0 | 15311.82 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 5713.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.92 | 0 | 0 | 4582.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Прочие расходы | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790

## за апрель
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.05.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.05.2021 | Профинансировано на 01.05.2021 | Кассовый расход на 01.05.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 7016.79 | 7003.16 | 7003.16 | 33.2291 | 99.8058 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,697 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 11 мес.2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,184 тыс.руб. На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 города Когалыма заключен МК от 17.03.2021 №0187300013721000020 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 2 917,218 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 8 мес.2021 года (с апреля по ноябрь) на сумму 1 111,887 тыс.руб. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов.
всего | 18665 | 21075.4 | 7016.79 | 7003.16 | 7003.16 | 33.2291 | 99.8058 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 7016.79 | 7003.16 | 7003.16 | 33.2291 | 99.8058 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  |  | 1764.08 |  |  | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 7016.79 | 7003.16 | 7003.16 | 33.2291 | 99.8058 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 0 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 7016.79 | 7003.16 | 7003.16 | 33.2291 | 99.8058 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 0 | 1764.08 |  | 0 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": 1. Ремонт автомобильной дороги по улице Олимпийская. Муниципальный контракт №0187300013721000070 от 28.04.2021, цена контракта 10 778,67 тыс. руб., срок завершения выполнения работ 30.07.2021. 2. Ремонт автомобильной дороги по улице Привокзальная и участков автомобильных дорог улиц Фестивальная, проспект Нефтяников. Ведется процедура заключения контракта. 3. Ремонт участков автомобильных дорог улиц Ноябрьская, Сургутское шоссе. Ведется процедура заключения контракта. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Доведенные плановые ассигнования в сумме 403,4 тыс.руб. предусмотрены на выполнение работ по обустройству искусственных неровностей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контрактов планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 17871.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 5517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 17871.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 320.4 |  |  | 5517.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 320.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муципальный контракт №0187300013721000001 от 19.02.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 320,32 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021; - ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 320.4; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 320.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 5517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муципальный контракт №0187300013721000039 от 30.03.2021: - цена контракта 5 483,55 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021, - ведутся подготовительные работы.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 5517.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 5517.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |  | 12033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муципальный контракт №0187300013721000043 от 06.04.2021: - цена контракта 11 986,92 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.09.2021, - ведутся подготовительные работы.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 12033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 12033.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 196791.202 | 74638.05 | 63975.95 | 63975.95 | 32.5096 | 85.7149 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.11 | 978.3 | 0 | 10332.35 | 978.3 | 0 | 20331.69 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 196791.202 | 74638.05 | 63975.95 | 63975.95 | 32.5096 | 85.7149 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.11 | 978.3 | 0 | 10332.35 | 978.3 | 0 | 20331.69 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 183382.102 | 72641.03 | 62190.28 | 62190.28 | 33.9129 | 85.6132 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 0 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.64 | 978.3 | 0 | 9819.36 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 10 450,70 тыс. руб. в том числе: 1. 5 443,84 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 194,01 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в мае 2020 г. 3. 86,15 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 127,48 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 63,56 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг 6. 79,06 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 83,71 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 1 395,95 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 834,15 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение и материалов для содержания дорог, оплата произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара и согласно выставленных счетов. 3. Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара 10. 28,53 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации, а также в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 11. 3,9 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 12. 40,86 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 13. 24,5 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 14. 45,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара и выставленных документов
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 183382.102 | 72641.03 | 62190.28 | 62190.28 | 33.9129 | 85.6132 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 0 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.64 | 978.3 | 0 | 9819.36 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 170326.6 | 67411.96 | 56961.26 | 56961.26 | 33.4424 | 84.4973 | 13729.33 | 0 | 6763.43 | 23251.1 | 0 | 19638.3 | 14591.46 | 0 | 16280.91 | 15840.07 | 0 | 14278.62 | 16688.65 | 0 | 0 | 16369.19 | 0 | 0 | 17487.81 | 0 | 0 | 10523.34 | 0 | 0 | 8841.06 | 0 | 0 | 11435.61 | 0 | 0 | 10716.59 | 0 | 0 | 10852.39 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 170326.6 | 67411.96 | 56961.26 | 56961.26 | 33.4424 | 84.4973 | 13729.33 |  | 6763.43 | 23251.1 |  | 19638.3 | 14591.46 |  | 16280.91 | 15840.07 |  | 14278.62 | 16688.65 |  |  | 16369.19 |  |  | 17487.81 |  |  | 10523.34 |  |  | 8841.06 |  |  | 11435.61 |  |  | 10716.59 |  |  | 10852.39
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.502 | 5229.07 | 5229.02 | 5229.02 | 40.0522 | 99.999 | 978.35 | 0 | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.3 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 0,05 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.502 | 5229.07 | 5229.02 | 5229.02 | 40.0522 | 99.999 | 978.35 |  | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 1933.72 | 1722.97 | 1722.97 | 29.8004 | 89.1013 | 433.26 | 0 | 433.26 | 507.25 | 0 | 459.37 | 501.79 | 0 | 400.57 | 491.42 | 0 | 429.77 | 489.09 | 0 | 0 | 490.95 | 0 | 0 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 482.87 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.). Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выполненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 1933.72 | 1722.97 | 1722.97 | 29.8004 | 89.1013 | 433.26 |  | 433.26 | 507.25 |  | 459.37 | 501.79 |  | 400.57 | 491.42 |  | 429.77 | 489.09 |  |  | 490.95 |  |  | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 482.87 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 63.3 | 62.7 | 62.7 | 2.6624 | 99.0521 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 25.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб. С ИП Кондрахиным А.В. заключен договор от 01.01.2021 №101-21Т на сумму 48,0т.р. на оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 63.3 | 62.7 | 62.7 | 2.6624 | 99.0521 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 25.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен договор от 09.03.2021 №6 на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта на сумму 521,154 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 4 751,20 тыс.руб. на модернизацию светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 4751.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 256739.502 | 74638.05 | 63975.95 | 63975.95 | 24.9186 | 85.7149 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 19296.884 | 978.3 | 0 | 17522.91 | 978.3 | 0 | 52005.55 | 978.3 | 0 | 20735.09 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 256739.502 | 74638.05 | 63975.95 | 63975.95 | 24.9186 | 85.7149 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 0 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 19296.884 | 978.3 | 0 | 17522.91 | 978.3 | 0 | 52005.55 | 978.3 | 0 | 20735.09 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 14711.34 | 2616.22 | 1424.89 | 1424.89 | 9.6857 | 54.4637 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1525.23 | 0 | 347.27 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 4033.74 | 0 | 0 | 3318.54 | 0 | 0 | 2455.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 844.24 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 14711.34 | 2616.22 | 1424.89 | 1424.89 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1525.23 | 0 | 347.27 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 4033.74 | 0 | 0 | 3318.54 | 0 | 0 | 2455.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 844.24 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 8599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673 | 0 | 0 | 2957.8 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": - по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым" - заключен муципальный контракт №0187300013721000013 от 12.03.2021 на сумму 2 957,79 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Ведется закупка материалов; - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Ленинградская и Прибалтийская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000022 от 23.03.2021 на сумму 2 101,71 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Ведется закупка материалов; - по подмероприятю "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул.Прибалтийская и Мира" - заключен муципальный контракт №0187300013721000044 от 13.04.2021 на сумму 1 571,13 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Ведется закупка материалов; - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Молодёжная и Ленинградская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000040 от 06.04.2021 на сумму 1 968,98 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. Ведется закупка материалов.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 8599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3673 |  |  | 2957.8 |  |  | 1969
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.54 | 2616.22 | 1424.89 | 1424.89 | 23.3147 | 54.4637 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1525.23 | 0 | 347.27 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 486.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 844.24 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма": Заключен контракт на оказание услуг связи по передаче данных нового комплекса ПТИК, оплата будет произведена в мае 2021
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.54 | 2616.22 | 1424.89 | 1424.89 | 23.3147 | 0.89116 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  | 343.74 | 360.74 |  | 365.36 | 1525.23 |  | 347.27 | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 486.64 |  |  | 360.74 |  |  | 360.74 |  |  | 844.24
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 14711.34 | 2616.22 | 1424.89 | 1424.89 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1525.23 | 0 | 347.27 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 4033.74 | 0 | 0 | 3318.54 | 0 | 0 | 2455.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 844.24 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 14711.34 | 2616.22 | 1424.89 | 1424.89 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 1525.23 | 0 | 347.27 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 4033.74 | 0 | 0 | 3318.54 | 0 | 0 | 2455.64 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 844.24 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 292526.242 | 84271.06 | 72404 | 72404 | 24.7513 | 85.918 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 20617.62 | 978.3 | 19920.66 | 20241.864 | 978.3 | 0 | 19980.764 | 978.3 | 0 | 25048.104 | 978.3 | 0 | 22617.66 | 978.3 | 0 | 56237.39 | 978.3 | 0 | 22803.41 | 978.3 | 0 | 14264.76 | 978.3 | 0 | 15027.73 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 292526.242 | 84271.06 | 72404 | 72404 | 24.7513 | 85.918 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 20617.62 | 978.3 | 19920.66 | 20241.864 | 978.3 | 0 | 19980.764 | 978.3 | 0 | 25048.104 | 978.3 | 0 | 22617.66 | 978.3 | 0 | 56237.39 | 978.3 | 0 | 22803.41 | 978.3 | 0 | 14264.76 | 978.3 | 0 | 15027.73 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Прочие расходы | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790

## за май
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.06.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.06.2021 | Профинансировано на 01.06.2021 | Кассовый расход на 01.06.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 8724.37 | 8710.45 | 8710.45 | 41.3299 | 99.8404 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,697 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 11 мес.2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,184 тыс.руб. На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 города Когалыма заключен МК от 17.03.2021 №0187300013721000020 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 2 917,218 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 8 мес.2021 года (с апреля по ноябрь) на сумму 1 111,887 тыс.руб. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов.
всего | 18665 | 21075.4 | 8724.37 | 8710.45 | 8710.45 | 41.3299 | 99.8404 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 8724.37 | 8710.45 | 8710.45 | 41.3299 | 99.8404 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 1707.29 | 1764.08 |  |  | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 8724.37 | 8710.45 | 8710.45 | 41.3299 | 99.8404 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 0 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 8724.37 | 8710.45 | 8710.45 | 41.3299 | 99.8404 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 1707.29 | 1764.08 |  | 0 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контракт от 28.04.2021 №0187300013721000070 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улица Олимпийская в городе Когалыме: - цена контракта 10 778,67 тыс. руб., - срок выполнения работ по 30.07.2021, ведутся работы. 2. Муниципальный контракт от 06.05.2021 №0187300013721000076 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог улиц Ноябрьская, Сургутское шоссе в городе Когалыме: - цена контракта - 16 178,09 тыс. руб. - сроки выполнения работ - 30.07.2021, ведутся работы. 3. Муниципальный контракт от 06.05.2021 №0187300013721000090 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улица Привокзальная и участков автомобильных дорог улиц Фестивальная, проспект Нефтяников в городе Когалыме: - цена контракта - 11 221,40 тыс. руб. - срок выполнения работ - 30.07.2021, ведутся работы. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Доведенные плановые ассигнования в сумме 403,4 тыс.руб. предусмотрены на выполнение работ по обустройству искусственных неровностей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка контракта и дополнительный анализ рынка данных услуг.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 17871.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 5483.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 17871.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 320.4 |  |  | 5483.6 |  |  | 34.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 320.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муципальный контракт №0187300013721000001 от 19.02.2021 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 320,32 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021; - ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 320.4; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 320.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 5517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчентную дату ведется исполнение муципального контракта от 30.03.2021 №0187300013721000039: - цена контракта 5 483,55 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021, - ведутся работы. На сумму 34,20 тыс. руб. планируется заключение контракта на выполнение технического плана на объект
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 5517.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 5483.6 |  |  | 34.13 | [8 empty] | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |  | 12033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муципальный контракт №0187300013721000043 от 06.04.2021: - цена контракта 11 986,92 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.09.2021, - ведутся работы. На сумму 46,50 тыс. руб. планируется заключение контракта на выполнение технического плана на объект.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 12033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 11987 |  |  | 46.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 196791.202 | 92811.594 | 81677.08 | 81677.08 | 41.5044 | 88.0031 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.11 | 978.3 | 0 | 10332.35 | 978.3 | 0 | 20331.69 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 196791.202 | 92811.594 | 81677.08 | 81677.08 | 41.5044 | 88.0031 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.11 | 978.3 | 0 | 10332.35 | 978.3 | 0 | 20331.69 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 183382.102 | 90307.984 | 79471.94 | 79471.94 | 43.3368 | 88.001 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 17281.66 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.64 | 978.3 | 0 | 9819.36 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 10 835,99 тыс. руб. в том числе: 1. 4 179,02 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 448,49 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июня 2020 г. 3. 74,67 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 58,81 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 56,39 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг 6. 138,08 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 102,46 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 896,9 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 2 549,12 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение и материалов для содержания дорог, оплата произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара и согласно выставленных счетов. 3. Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара 10. 116,28 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации, а также в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 11. 3,9 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 12. 25,94 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 13. 49,0 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 14. 45,0 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата будет произведена по факту поставки товара и выставленных документов 15. 88,41 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 16. 3,52 тыс. руб. - экономия по статье на приобретение туристических знаков, договор заключен на меньшую стоимость
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 183382.102 | 90307.984 | 79471.94 | 79471.94 | 43.3368 | 88.001 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 17281.66 | 17347.494 | 978.3 | 0 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.64 | 978.3 | 0 | 9819.36 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 170326.6 | 84100.61 | 73264.62 | 73264.62 | 43.0142 | 87.1154 | 13729.33 | 0 | 6763.43 | 23251.1 | 0 | 19638.3 | 14591.46 | 0 | 16280.91 | 15840.07 | 0 | 14278.62 | 16688.65 | 0 | 16303.36 | 16369.19 | 0 | 0 | 17487.81 | 0 | 0 | 10523.34 | 0 | 0 | 8841.06 | 0 | 0 | 11435.61 | 0 | 0 | 10716.59 | 0 | 0 | 10852.39 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 170326.6 | 84100.61 | 73264.62 | 73264.62 | 43.0142 | 87.1154 | 13729.33 |  | 6763.43 | 23251.1 |  | 19638.3 | 14591.46 |  | 16280.91 | 15840.07 |  | 14278.62 | 16688.65 |  | 16303.36 | 16369.19 |  |  | 17487.81 |  |  | 10523.34 |  |  | 8841.06 |  |  | 11435.61 |  |  | 10716.59 |  |  | 10852.39
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.502 | 6207.374 | 6207.32 | 6207.32 | 47.5456 | 99.9991 | 978.35 | 0 | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.3 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 0,05 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.502 | 6207.374 | 6207.32 | 6207.32 | 47.5456 | 99.9991 | 978.35 |  | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 |  | 978.304 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 2422.81 | 2124.94 | 2124.94 | 36.7529 | 87.7056 | 433.26 | 0 | 433.26 | 507.25 | 0 | 459.37 | 501.79 | 0 | 400.57 | 491.42 | 0 | 429.77 | 489.09 | 0 | 401.97 | 490.95 | 0 | 0 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 482.87 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.). Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выполненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 2422.81 | 2124.94 | 2124.94 | 36.7529 | 87.7056 | 433.26 |  | 433.26 | 507.25 |  | 459.37 | 501.79 |  | 400.57 | 491.42 |  | 429.77 | 489.09 |  | 401.97 | 490.95 |  |  | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 482.87 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 80.8 | 80.2 | 80.2 | 3.4055 | 99.2574 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 25.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб. С ИП Кондрахиным А.В. заключен договор от 01.01.2021 №101-21Т на сумму 48,0т.р. на оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 80.8 | 80.2 | 80.2 | 3.4055 | 99.2574 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 25.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен договор от 09.03.2021 №6 на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта на сумму 521,154 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 4 751,20 тыс.руб. на модернизацию светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 4751.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 256739.502 | 92811.594 | 81677.08 | 81677.08 | 31.8132 | 88.0031 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 19296.884 | 978.3 | 0 | 17488.71 | 978.3 | 0 | 52039.68 | 978.3 | 0 | 20735.09 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.16 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 256739.502 | 92811.594 | 81677.08 | 81677.08 | 31.8132 | 88.0031 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 0 | 19296.884 | 978.3 | 0 | 17488.71 | 978.3 | 0 | 52039.68 | 978.3 | 0 | 20735.09 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.16 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 14711.29 | 2226.8 | 1779.02 | 1779.02 | 12.0929 | 79.8913 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 0 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 14711.29 | 2226.8 | 1779.02 | 1779.02 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 0 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 8599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673 | 0 | 0 | 2957.8 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": - по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым" - заключен муципальный контракт №0187300013721000013 от 12.03.2021 на сумму 2 957,79 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Ленинградская и Прибалтийская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000022 от 23.03.2021 на сумму 2 101,71 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. - по подмероприятю "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул.Прибалтийская и Мира" - заключен муципальный контракт №0187300013721000044 от 13.04.2021 на сумму 1 571,13 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Молодёжная и Ленинградская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000040 от 06.04.2021 на сумму 1 968,98 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 8599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3673 |  |  | 2957.8 |  |  | 1969
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.49 | 2226.8 | 1779.02 | 1779.02 | 29.1094 | 79.8913 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 573.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма": Заключен контракт на оказание услуг связи по передаче данных нового комплекса ПТИК, оплата будет произведена в июне 2021
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.49 | 2226.8 | 1779.02 | 1779.02 | 29.1094 | 1.3072 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  | 343.74 | 360.74 |  | 365.36 | 360.74 |  | 347.27 | 775.07 |  | 354.13 | 447.88 |  |  | 447.88 |  |  | 447.88 |  |  | 573.78 |  |  | 447.88 |  |  | 447.88 |  |  | 1071.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 14711.29 | 2226.8 | 1779.02 | 1779.02 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 0 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 14711.29 | 2226.8 | 1779.02 | 1779.02 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 0 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 292526.192 | 103762.764 | 92166.55 | 92166.55 | 31.5071 | 88.8243 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 19453.13 | 978.3 | 19920.66 | 20656.194 | 978.3 | 19762.55 | 20067.904 | 978.3 | 0 | 25135.244 | 978.3 | 0 | 22670.6 | 978.3 | 0 | 56358.66 | 978.3 | 0 | 22890.55 | 978.3 | 0 | 14351.9 | 978.3 | 0 | 15255.07 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 292526.192 | 103762.764 | 92166.55 | 92166.55 | 31.5071 | 88.8243 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 19453.13 | 978.3 | 19920.66 | 20656.194 | 978.3 | 19762.55 | 20067.904 | 978.3 | 0 | 25135.244 | 978.3 | 0 | 22670.6 | 978.3 | 0 | 56358.66 | 978.3 | 0 | 22890.55 | 978.3 | 0 | 14351.9 | 978.3 | 0 | 15255.07 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Прочие расходы | [24 empty] | 0
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 0
Директор МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | А.Т.Бутаев | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790

## за июнь
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.07.2021
Основные мероприятия программы | План на 2019 год, тыс.руб. | План на 2021 год, тыс.руб. | План на 01.07.2021 | Профинансировано на 01.07.2021 | Кассовый расход на 01.07.2021 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | 18665 | 21075.4 | 10488.45 | 10474.79 | 10474.79 | 49.7015 | 99.8698 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 1764.34 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма заключен МК от 20.07.2020 №0187300013720000116 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 38 577,697 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 11 мес.2021 года (с января по ноябрь) на сумму 17 518,184 тыс.руб. На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 города Когалыма заключен МК от 17.03.2021 №0187300013721000020 с ООО "АВТОСИТИ" на два года с 01.01.2021 по 31.01.2023 на общую сумму 2 917,218 тыс.руб., в т.ч. с учетом финансирования в текущем году за 8 мес.2021 года (с апреля по ноябрь) на сумму 1 111,887 тыс.руб. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой за фактически выполненные перевозки пассажиров и багажа автотранспортом на автобусном маршруте №5 г.Когалыма на основании предоставленных документов.
всего | 18665 | 21075.4 | 10488.45 | 10474.79 | 10474.79 | 49.7015 | 99.8698 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 1764.34 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 10488.45 | 10474.79 | 10474.79 | 49.7015 | 99.8698 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 1707.29 | 1764.08 |  | 1764.34 | 1717.48 |  |  | 1776.21 |  |  | 1776.2 |  |  | 1707.58 |  |  | 1765.08 |  |  | 1844.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 1 | 18665 | 21075.4 | 10488.45 | 10474.79 | 10474.79 | 49.7015 | 99.8698 | 1893.4 | 0 | 1893.4 | 1765.08 | 0 | 1752.61 | 1593.23 | 0 | 1592.81 | 1765.08 | 0 | 1764.34 | 1707.58 | 0 | 1707.29 | 1764.08 | 0 | 1764.34 | 1717.48 | 0 | 0 | 1776.21 | 0 | 0 | 1776.2 | 0 | 0 | 1707.58 | 0 | 0 | 1765.08 | 0 | 0 | 1844.4 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 18665 | 21075.4 | 10488.45 | 10474.79 | 10474.79 | 49.7015 | 99.8698 | 1893.4 |  | 1893.4 | 1765.08 |  | 1752.61 | 1593.23 |  | 1592.81 | 1765.08 |  | 1764.34 | 1707.58 |  | 1707.29 | 1764.08 |  | 1764.34 | 1717.48 |  | 0 | 1776.21 |  | 0 | 1776.2 |  | 0 | 1707.58 |  | 0 | 1765.08 |  | 0 | 1844.4 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2, 3) | 61262.1 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41673.2 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 7009.9 | 42076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 41673.2 |  |  | 403.4 |  |  | 0 |  |  | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 60712.8 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41284.3 | 0 | 0 | 403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Муниципальный контракт от 28.04.2021 №0187300013721000070 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улица Олимпийская в городе Когалыме: - цена контракта 10 778,67 тыс. руб., - срок выполнения работ по 30.07.2021, ведутся рвботы. 2. Муниципальный контракт от 06.05.2021 №0187300013721000076 на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог улиц Ноябрьская, Сургутское шоссе в городе Когалыме: - цена контракта - 16 178,09 тыс. руб. - сроки выполнения работ - 30.07.2021, ведутся работы. 3. Муниципальный контракт от 06.05.2021 №0187300013721000090 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улица Привокзальная и участков автомобильных дорог улиц Фестивальная, проспект Нефтяников в городе Когалыме: - цена контракта - 11 221,40 тыс. руб. - срок выполнения работ - 30.07.2021, ведутся работы. МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Доведенные плановые ассигнования в сумме 403,4 тыс.руб. предусмотрены на выполнение работ по обустройству искусственных неровностей.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2
бюджет города Когалыма | 6460.6 | 41687.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [24 empty] | 41284.3 |  |  | 403.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 160.4 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №16/2021 от 09.06.2021, цена контракта 284,70 тыс. руб., срок завершения оказания услуг до 16.08.2021, оказание услуг ведется по заявке заказчика.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 160.4 | 2: 388.9; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | 66 | [22 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (4), из них | 388.9 | 25371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 5483.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 25371.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 320.4 |  |  | 5483.6 |  |  | 34.13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.1. Строительство сетей наружного освещения участка автомобильной дороги по улице Нефтяников до примыкания к улице Олимпийской | 388.9 | 320.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчентную дату ведется исполнение муципального контракта от 19.02.2021 №0187300013721000001 на выполнение проектно-изыскательских работ: - цена контракта 320,32 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021; - ведется выполнение работ.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 320.4; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [17 empty] | 320.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.2. Строительство объекта «Сети наружного освещения автомобильных дорог по улице Ноябрьская в городе Когалыме» | 388.9 | 5517.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.6 | 0 | 0 | 34.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчентную дату ведется исполнение муципального контракта от 30.03.2021 №0187300013721000039: - цена контракта 5 483,55 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021, - ведутся работы. На сумму 34,20 тыс. руб. планируется заключение контракта на выполнение технического плана на объект
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 2: 5517.8; 3: 0; 4: 0; 5: 0 | [20 empty] | 5483.6 |  |  | 34.13 | [8 empty] | 0.07
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.2.3. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Центральная города Когалыма |  | 12033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муципальный контракт №0187300013721000043 от 06.04.2021: - цена контракта 11 986,92 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.09.2021, - ведутся работы. На сумму 46,50 тыс. руб. планируется заключение контракта на выполнение технического плана на объект
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 12033.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 11987 |  |  | 46.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по улице Авиаторов в городе Когалыме |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [35 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": Муципальный контракт №17 от 30.06.2021 на корректировку проекта: - цена контракта 385,90 тыс. руб.; - срок завершения выполнения работ 30.07.2021.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [21 empty] | 385.9 | [8 empty] | 7114.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (5, 6, 7, 8) | 2661.1 | 216856.602 | 110667.538 | 96006.04 | 96006.04 | 44.2717 | 86.7518 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 14328.96 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.11 | 978.3 | 0 | 11147.75 | 978.3 | 0 | 20331.69 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 216856.602 | 110667.538 | 96006.04 | 96006.04 | 44.2717 | 86.7518 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 14328.96 | 18976.484 | 978.3 | 0 | 12005.11 | 978.3 | 0 | 11147.75 | 978.3 | 0 | 20331.69 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.09 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (5, 6) | 2661.1 | 184197.502 | 107655.478 | 93195.22 | 93195.22 | 50.5953 | 86.568 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 17281.66 | 17347.494 | 978.3 | 13723.28 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.64 | 978.3 | 0 | 10634.76 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 14 460,20 тыс. руб. в том числе: 1. 4 528,21 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 2 224,73 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в июле 2021 г. 3. 96,79 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 44,76 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 26,63 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг 6. 233,69 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора (договор заключен на меньшую стоимость) . 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 102,45 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 1 807,24 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 5 077,09 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение и материалов для содержания дорог, оплата произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара и согласно выставленных счетов. 3. Оплата счетов за приобретение шин будет произведена по факту поставки товара 10. 58,85 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В. 11. 11,43 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 12. 13,04 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 13. 49,0 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников. 14. 14,7 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата произведена по факту поставки товара и согласно заключенного договора 15. 168,07 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 16. 3,52 тыс. руб. - экономия по статье на приобретение туристических знаков, договор заключен на меньшую стоимость
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2661.1 | 184197.502 | 107655.478 | 93195.22 | 93195.22 | 50.5953 | 86.568 | 14707.68 | 0 | 7481.38 | 24757.1 | 978.3 | 20356.26 | 16357.86 | 978.3 | 16998.86 | 16818.39 | 978.3 | 17353.78 | 17666.954 | 978.3 | 17281.66 | 17347.494 | 978.3 | 13723.28 | 18466.114 | 978.3 | 0 | 11501.64 | 978.3 | 0 | 10634.76 | 978.3 | 0 | 12413.92 | 978.3 | 0 | 11694.9 | 978.3 | 0 | 11830.69 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 125269.3 | 171142 | 100469.8 | 86009.6 | 86009.6 | 50.2563 | 85.6074 | 13729.33 | 0 | 6763.43 | 23251.1 | 0 | 19638.3 | 14591.46 | 0 | 16280.91 | 15840.07 | 0 | 14278.62 | 16688.65 | 0 | 16303.36 | 16369.19 | 0 | 12744.98 | 17487.81 | 0 | 0 | 10523.34 | 0 | 0 | 9656.46 | 0 | 0 | 11435.61 | 0 | 0 | 10716.59 | 0 | 0 | 10852.39 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 125269.3 | 171142 | 100469.8 | 86009.6 | 86009.6 | 50.2563 | 85.6074 | 13729.33 |  | 6763.43 | 23251.1 |  | 19638.3 | 14591.46 |  | 16280.91 | 15840.07 |  | 14278.62 | 16688.65 |  | 16303.36 | 16369.19 |  | 12744.98 | 17487.81 |  |  | 10523.34 |  |  | 9656.46 |  |  | 11435.61 |  |  | 10716.59 |  |  | 10852.39
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 117190.7 | 13055.502 | 7185.678 | 7185.62 | 7185.62 | 55.039 | 99.9992 | 978.35 | 0 | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.3 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.31 | 978.3 | 0 | 978.3 | 0 | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии по статье арендная плата 0,05 тыс. руб. за пользование имуществом возникло, в связи с тем, что оплата произведена согласно графика платежей
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 117190.7 | 13055.502 | 7185.678 | 7185.62 | 7185.62 | 55.039 | 99.9992 | 978.35 |  | 717.95 | 1506 | 978.3 | 717.96 | 1766.4 | 978.3 | 717.95 | 978.32 | 978.3 | 3075.16 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 | 978.3 | 978.304 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.3 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.31 | 978.3 |  | 978.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (7) | 115766.6 | 5781.7 | 2913.76 | 2713.12 | 2713.12 | 46.926 | 93.1141 | 433.26 | 0 | 433.26 | 507.25 | 0 | 459.37 | 501.79 | 0 | 400.57 | 491.42 | 0 | 429.77 | 489.09 | 0 | 401.97 | 490.95 | 0 | 588.18 | 492.87 | 0 | 0 | 485.97 | 0 | 0 | 495.49 | 0 | 0 | 482.87 | 0 | 0 | 426.54 | 0 | 0 | 484.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на 2021 год заключен контракт энергоснабжения для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 30.12.2020 №ЭС1902000061/21 на сумму 676,0 тыс.руб. С АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма заключен МК от 15.01.2021 №0187300013720000450 на общую сумму 22 809,90 тыс.руб. (в т.ч. ТО светофорных объектов 4 927,0 тыс.руб.). Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выполненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 115766.6 | 5781.7 | 2913.76 | 2713.12 | 2713.12 | 46.926 | 93.1141 | 433.26 |  | 433.26 | 507.25 |  | 459.37 | 501.79 |  | 400.57 | 491.42 |  | 429.77 | 489.09 |  | 401.97 | 490.95 |  | 588.18 | 492.87 |  |  | 485.97 |  |  | 495.49 |  |  | 482.87 |  |  | 426.54 |  |  | 484.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло (8) | 1424.1 | 2355 | 98.3 | 97.7 | 97.7 | 4.1486 | 99.3896 | 10.8 | 0 | 10.2 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 13.5 | 17.5 | 0 | 25.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 2162.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "Ростелеком" на 2021 год заключен договор об оказании услуг подвижной связи по обслуживанию сим-карт на остановочных павильонах от 01.01.2021 №1273/1-GSM на сумму 162,00 тыс.руб. С ИП Кондрахиным А.В. заключен договор от 01.01.2021 №101-21Т на сумму 48,0т.р. на оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 1424.1 | 2355 | 98.3 | 97.7 | 97.7 | 4.1486 | 99.3896 | 10.8 |  | 10.2 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 13.5 | 17.5 |  | 25.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  | 17.5 | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 17.5 |  |  | 2162.5 |  |  | 17.5 |  |  | 24.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
2.3.4. Установка остановочных павильонов, обустройство подходов и пешеходных переходов к ним (12) | 5662.4 | 19771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5775 | 0 | 0 | 13475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Плановые ассигнования предусмотрены на выполнение работ по установке дорожного знака "Пешеходный переход" и обустройство дополнительного светильника на обустроенном в 2020 году пешеходном переходе по ул.Шмидта. Заключен договор от 09.03.2021 №6 на выполнение работ по установке дорожных знаков "Пешеходный переход" и обустройству дополнительного светильника на пешеходном переходе по ул.Шмидта на сумму 521,154 тыс.руб. МБУ "КСАТ": заключен контракт на выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории на сумму 19 250,00 тыс.руб. (11 шт.)
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 521.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5775 |  |  | 13475
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы г.Когалыма от 10.02.2021 №530-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 4 751,20 тыс.руб. на модернизацию светофорного объекта на пересечнии ул.Ленинградская - пр.Сопочинского - ул.Сибирская - ул.Бакинская.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма |  | 4751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [27 empty] | 4751.2
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 2416.2 | 284304.902 | 110667.538 | 96006.04 | 96006.04 | 33.7687 | 86.7518 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 14328.96 | 19296.884 | 978.3 | 0 | 17488.71 | 978.3 | 0 | 52855.08 | 978.3 | 0 | 20735.09 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.16 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 2416.2 | 284304.902 | 110667.538 | 96006.04 | 96006.04 | 33.7687 | 86.7518 | 15151.74 | 0 | 7924.84 | 25281.85 | 978.3 | 20829.13 | 16877.15 | 978.3 | 17412.93 | 17327.31 | 978.3 | 17809.05 | 18173.544 | 978.3 | 17701.13 | 17855.944 | 978.3 | 14328.96 | 19296.884 | 978.3 | 0 | 17488.71 | 978.3 | 0 | 52855.08 | 978.3 | 0 | 20735.09 | 978.3 | 0 | 12138.94 | 978.3 | 0 | 12339.16 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (9, 10, 11) | 5662.4 | 14711.29 | 2674.68 | 2260.62 | 2260.62 | 15.3666 | 84.5193 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 14711.29 | 2674.68 | 2260.62 | 2260.62 |  |  | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования |  | 2: 0; 3: 0; 8: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | 5662.4 | 8599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673 | 0 | 0 | 2957.8 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": - по подмероприятию "Приобретение и монтаж системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалым" - заключен муципальный контракт №0187300013721000013 от 12.03.2021 на сумму 2 957,79 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Ленинградская и Прибалтийская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000022 от 23.03.2021 на сумму 2 101,71 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. - по подмероприятю "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул.Прибалтийская и Мира" - заключен муципальный контракт №0187300013721000044 от 13.04.2021 на сумму 1 571,13 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021. - по подмероприятию "Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию на пересечении ул. Молодёжная и Ленинградская" - заключен муципальный контракт №0187300013721000040 от 06.04.2021 на сумму 1 968,98 тыс. руб. Срок завершения выполнения работ 30.07.2021.
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 8599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3673 |  |  | 2957.8 |  |  | 1969
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
3.1.2. Обработка и рассылка постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения | 5662.4 | 6111.49 | 2674.68 | 2260.62 | 2260.62 | 36.9897 | 84.5193 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 573.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма": Заключен контракт на оказание услуг связи по передаче данных нового комплекса ПТИК, оплата будет произведена в июле 2021
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0
бюджет города Когалыма | 5662.4 | 6111.49 | 2674.68 | 2260.62 | 2260.62 | 36.9897 | 1.383 | 369.51 |  | 368.52 | 360.74 |  | 343.74 | 360.74 |  | 365.36 | 360.74 |  | 347.27 | 775.07 |  | 354.13 | 447.88 |  | 481.6 | 447.88 |  |  | 447.88 |  |  | 573.78 |  |  | 447.88 |  |  | 447.88 |  |  | 1071.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 0
Итого по подпрограмме 3 | 189192.5 | 14711.29 | 2674.68 | 2260.62 | 2260.62 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 134940.3 | 14711.29 | 2674.68 | 2260.62 | 2260.62 | 0 | 0 | 369.51 | 0 | 368.52 | 360.74 | 0 | 343.74 | 360.74 | 0 | 365.36 | 360.74 | 0 | 347.27 | 775.07 | 0 | 354.13 | 447.88 | 0 | 481.6 | 4120.88 | 0 | 0 | 3405.68 | 0 | 0 | 2542.78 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 447.88 | 0 | 0 | 1071.51 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
Всего по муниципальной программе: | 207857.5 | 320091.592 | 123830.668 | 108741.45 | 108741.45 | 33.972 | 87.8146 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 19453.13 | 978.3 | 19920.66 | 20656.194 | 978.3 | 19762.55 | 20067.904 | 978.3 | 16574.9 | 25135.244 | 978.3 | 0 | 22670.6 | 978.3 | 0 | 57174.06 | 978.3 | 0 | 22890.55 | 978.3 | 0 | 14351.9 | 978.3 | 0 | 15255.07 | 0
федеральный бюджет | 0
бюджет ХМАО – Югры | 54252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 153605.3 | 320091.592 | 123830.668 | 108741.45 | 108741.45 | 33.972 | 87.8146 | 17414.65 | 0 | 10186.76 | 27407.67 | 978.3 | 22925.48 | 18831.12 | 978.3 | 19371.1 | 19453.13 | 978.3 | 19920.66 | 20656.194 | 978.3 | 19762.55 | 20067.904 | 978.3 | 16574.9 | 25135.244 | 978.3 | 0 | 22670.6 | 978.3 | 0 | 57174.06 | 978.3 | 0 | 22890.55 | 978.3 | 0 | 14351.9 | 978.3 | 0 | 15255.07 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0
в том числе | [24 empty] | 16574.9
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [24 empty] | 481.6
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 16574.9
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 481.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 16574.9
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [24 empty] | 481.6
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 16574.9
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 481.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 16574.9
Прочие расходы | [24 empty] | 963.2
федеральный бюджет | [24 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [24 empty] | 16574.9
бюджет города Когалыма | [24 empty] | 963.2
в т.ч. МБ в части софинансирования | [24 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [24 empty] | 16574.9
Заместитель директора МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  | 6: Ответственный за составление сетевого графика
|  | Е.В.Епифанова | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790