## МП БЖД
Согласовано
Заместитель главы города Когалыма
Отчет о ходе реализации (сетевой график) муниципальной программы " Безопасность жизнедеятельности города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на 2022 год |  |  |  | Исполнено,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  | План на 01.02.2022 | Профинансировано на 01.02.2022 | Кассовый расход на 01.02.2022 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 9651.46 | 2332.1 | 429.94 | 429.94 | #DIV/0! | #DIV/0! | 429.94 | 429.94 | 844.68 | 0 | 1225.16 | 0 | 925.64 | 0 | 666.44 | 0 | 1312.24 | 0 | 548.14 | 0 | 555.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 519.84 | 0 | 500.78 | 0
1.1. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма (показатель 1) | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 105.3 | 0 | 158.2 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 472.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 105.3 | 0 | 158.2 | 0 | 152.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 472.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.4 |  | 105.3 |  | 158.2 |  | 152.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма (показатель 2) | 6130.1 | 429.94 | 429.94 | 429.94 | 7.0136 | 100 | 429.94 | 429.94 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 1209.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 475.28 | 0
Всего | 6130.1 | 429.94 | 429.94 | 429.94 | 7.0136 | 100 | 429.94 | 429.94 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 1209.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 475.28 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6130.1 | 429.94 | 429.94 | 429.94 | 7.0136 | 100 | 429.94 | 429.94 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 | 0 | 1209.84 | 0 | 396.84 | 0 | 396.84 |  | 396.84 |  | 396.84 |  | 396.84 |  | 918.76
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 860.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 860.1 | 860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 860.1 | 860.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 860.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов граждансой обороны в городе Когалыме | 77 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
Всего | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 77 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 77 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.5. Финансовое обеспечение проведения санитарно - противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространени я коронавирусной инфекции (COVID - 19) на территории города Когалыма (приобретение прочих средств, оказание услуг и т.д.) | 2111.66 | 1902.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.84 | 0 | 828.32 | 0 | 528.8 | 0 | 269.6 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 25.5 | 0
Всего | 2111.66 | 1902.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.84 | 0 | 828.32 | 0 | 264.4 | 0 | 269.6 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 25.5
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2111.66 | 1902.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 447.84 | 0 | 828.32 | 0 | 264.4 | 0 | 269.6 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 25.5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 1: Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций, в том числе | 9651.46 | 0 | 0 | 429.94 | 4.4547 | #DIV/0! | 429.94 | 429.94 | 1704.78 | 0 | 1225.16 | 0 | 661.24 | 0 | 666.44 | 0 | 1312.24 | 0 | 548.14 | 0 | 601.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 519.84 | 0 | 944.26 | 0
Всего | 9651.46 | 0 | 0 | 429.94 | 4.4547 | #DIV/0! | 429.94 | 429.94 | 1704.78 | 0 | 1225.16 | 0 | 661.24 | 0 | 666.44 | 0 | 1312.24 | 0 | 548.14 | 0 | 601.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 519.84 | 0 | 944.26 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 9651.46 |  |  | 429.94 | 4.4547 | #DIV/0! | 429.94 | 429.94 | 1704.78 | 0 | 1225.16 | 0 | 661.24 | 0 | 666.44 | 0 | 1312.24 | 0 | 548.14 | 0 | 601.04 | 0 | 595.54 | 0 | 442.84 | 0 | 519.84 | 0 | 944.26 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности (показатель 3) | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 136.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 50.3 | 0
Всего | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 136.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 50.3 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 299 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.7 | 0 | 136.7 |  | 36.7 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 50.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения (показатель 5) | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9
Всего | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 102.9 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 2: Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме, в том числе | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 136.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 153.2 | 0
Всего | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 136.7 | 0 | 36.7 | 0 | 19.3 | 0 | 19.3 | 0 | 153.2 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 401.9 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.7 |  | 136.7 |  | 36.7 |  | 19.3 |  | 19.3 |  | 153.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 37770 | 23226.12 | 18869.13 | 1842.73 | 4.8788 | 7.9339 | 3029.04 | 1842.73 | 3245.01 | 0 | 2765.46 | 0 | 3864.21 | 2526.75 | 3045.65 | 0 | 3053.67 | 0 | 3916.71 | 0 | 3019.97 | 0 | 2629.05 | 0 | 3209.45 | 0 | 2786.07 | 0 | 3475.56 | 0
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности (показатели 1-5) | 7510.8 | 5079.4 | 722.41 | 722.41 | 9.6183 | 14.2223 | 743.5 | 722.41 | 698.06 | 0 | 404.16 | 0 | 986.22 | 0 | 569 | 0 | 358 | 0 | 1058 | 0 | 569 | 0 | 334.09 |  | 874.72 |  | 497.36 |  | 732.45
Всего | 7510.8 | 5079.4 | 722.41 | 722.41 | 9.6183 | 14.2223 | 1076.5 | 722.41 | 592.2 | 0 | 358 | 0 | 1067.7 | 0 | 569 | 0 | 358 | 0 | 1058 | 0 | 569 | 0 | 358 |  | 496 |  | 400 |  | 608.4
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 7510.8 | 5079.4 | 722.41 | 722.41 | 9.6183 | 14.2223 | 1076.5 | 722.41 | 592.2 | 0 | 358 | 0 | 1067.7 | 0 | 569 | 0 | 358 | 0 | 1058 | 0 | 569 | 0 | 358 | 0 | 496 | 0 | 400 | 0 | 608.4 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности (показатели 1-5) | 30259.2 | 18146.72 | 18146.72 | 1120.32 | 3.7024 | 6.1737 | 2285.54 | 1120.32 | 2546.95 | 0 | 2361.3 | 0 | 2877.99 | 2526.75 | 2476.65 | 0 | 2695.67 | 0 | 2858.71 | 0 | 2450.97 | 0 | 2294.96 | 0 | 2334.73 | 0 | 2288.71 | 0 | 2743.11 | 0
Всего | 30259.2 | 18146.72 | 18146.72 | 1120.32 | 3.7024 | 6.1737 | 2285.54 | 1120.32 | 2546.95 | 0 | 2509.87 | 0 | 2877.99 | 0 | 2639.57 | 0 | 2695.67 | 0 | 2858.71 | 0 | 2450.97 | 0 | 2294.96 | 0 | 2334.73 | 0 | 2288.71 | 0 | 2743.11 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 30259.2 | 18146.72 | 18146.72 | 1120.32 | 3.7024 | 6.1737 | 2285.54 | 1120.32 | 2546.95 | 0 | 2509.87 | 0 | 2610.41 | 0 | 2639.57 | 0 | 2695.67 | 0 | 2858.71 | 0 | 2450.97 |  | 2294.96 |  | 2334.73 |  | 2288.71 |  | 2743.11
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме 3: Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма, в том числе | 37770 | 3362.04 | 0 | 1842.73 | 4.8788 | 54.8099 | 3362.04 | 1842.73 | 3139.15 | 0 | 2867.87 | 0 | 3678.11 | 0 | 3208.57 | 0 | 3053.67 | 0 | 3916.71 | 0 | 3019.97 | 0 | 2652.96 |  | 2830.73 |  | 2688.71 |  | 3351.51
Всего | 37770 | 3362.04 | 0 | 1842.73 | 4.8788 | 54.8099 | 3362.04 | 1842.73 | 3139.15 | 0 | 2867.87 | 0 | 3678.11 | 0 | 3208.57 | 0 | 3053.67 | 0 | 3916.71 | 0 | 3019.97 | 0 | 2652.96 |  | 2830.73 |  | 2688.71 |  | 3351.51
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 37770 | 3362.04 |  | 1842.73 | 4.8788 | 54.8099 | 3362.04 | 1842.73 | 3139.15 | 0 | 2867.87 | 0 | 3678.11 | 0 | 3208.57 | 0 | 3053.67 | 0 | 3916.71 | 0 | 3019.97 |  | 2652.96 |  | 2830.73 |  | 2688.71 |  | 3351.51
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего по муниципальной программе: | 47823.36 | 3791.98 | 0 | 2272.67 | 4.7522 | 59.9336 | 3791.98 | 2272.67 | 4843.93 | 0 | 4093.03 | 0 | 4339.35 | 0 | 3875.01 | 0 | 4365.91 | 0 | 4501.55 | 0 | 3757.71 | 0 | 3285.2 | 0 | 3292.87 | 0 | 3227.85 | 0 | 4448.97 | 0
федеральный бюджет | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 47823.36 | 3791.98 | 0 | 2272.67 | 4.7522 | 59.9336 | 3791.98 | 2272.67 | 4843.93 | 0 | 4093.03 | 0 | 4339.35 | 0 | 3875.01 | 0 | 4365.91 | 0 | 4501.55 | 0 | 3757.71 | 0 | 3285.2 | 0 | 3292.87 | 0 | 3227.85 | 0 | 4448.97 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
привлеченные средства | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0