## МП СОГХ
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2024 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2024 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме "
1 | I | Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | (тыс.кв.м.) | 644.427 | 644.427 | 648.931 | 648.931 | 648.931 | 648.931 | 648.931 | 648.931 | 648.931 | 648.931 | 648.931
2 | II | Обеспечение текущего содержания территорий городского кладбища и мест захоронений | (тыс.кв.м.) | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189 | 95.189
3 | 1 | Обеспечение электроэнергией на освещение дворов, улиц и магистралей города Когалыма | (кВт*час) | 2263521 | 3289000 | 387389.3 | 640097.3 | 854988.3 | 1010713.3 | 1112180.3 | 1200476.3 | 1276968.3 | 1459392.3
4 | 2 | Выполнение услуг по погребению умерших | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | 3 | Выполнение услуг по перевозке умерших с места происшедшего летального исхода | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
6 | 4 | Поддержание эксплуатационного и технического состояния детских игровых и спортивных площадок | (%) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | 5 | Организация выполнения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в городе Когалыме | (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
9 | 6 | Выполнение работ по обустройству и ремонту пешеходных дорожек и тротуаров | (кв.м.) | 2124 | 4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5 | 834 | 2387.46 |  |  |  |  | Выполнено: 1. МК 36 Обустройство пешеходной дорожки вдоль ограждения СОШ 5 от жилого дома по ул. Молодёжная, д.26 до жилого дома по ул. Ленинградская, д.8 - 300м2; 2. МК 34 Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №1 - 280 м2 3. МК 34 Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №9 - 212 м2, 4. МК 34 Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №17 - 188 м2, 5. МК 34 Ремонт пешеходной дорожки вдоль автодороги по улице Ленинградской в районе жилого дома №19 - 80м2, 6. МК 23 Восстановление тротуарной плитки на территории «Зона отдыха «Метелица»- 121 м2, 7. МК 13 Ремонт тротуара от улицы Мира, дом 23 до улицы Мира, дом 17 в городе Когалыме – 413 м2 8. МК 158 Ремонт покрытия тротуарной плитки в парке "Югорочка" - 735м2. 12. МК 67/2024 Обустройство тротуара от жилого дома №30 по ул. Молодежная, вдоль здания детского сада "Академия детства" - 25,96 м2 13. МК 72/2024 Устройство пешеходной дорожки от жилого дома №17 по ул. Ленинградская - 20,2м2 14. Обустройство пешеходной дорожки в районе Прибалтийская 5 - 12,3 м2. Запланированы: 9. МК 160 Обустройство тротуара по улице Степана Повха от КСК Ягун до МАОУ СОШ 7 - 210м2. 10. МК 153 Ремонт пешеходной дорожки от д.21 по ул.Мира до здания филиала Малого театра в г.Когалыме - 518м2. 11. МК 159 Обустройство пешеходной дорожки по улице Береговая (в границах улиц Широкая и Романтиков) - 950 м2.
10 | 7 | Оказание услуг по отлову животных без владельцев на территории города Когалыма | голов | 183 | 220 | 9 | 22 | 36 | 67 | 86 | 109 | 127 | 150 | 159
11 | 8 | Количество благоустроенных объектов территории города Когалыма (устройство, ремонт системы ливневой канализации), | количество объектов | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  | Выполнено п.п.1. Обустройство в районе роддома; 2. Обустройство ливневой канализации в районе МАУ СОШ №5; 3.Обустройство ливневой канализации в районе детской поликлиники; 4. Устройство сетей ливневой канализации в районе дома 41 по ул.Ленинградская (письмо от 30.05.2024 №69-Исх-1693)
12 | 9 | Архитектурная подсветка зданий и сооружений на территории города Когалыма | количество объектов | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | Выполнен объект 1. Путепровод автодороги Повховское шоссе; Запланированый Объект 2.Пешеходный мост "Циркуль" В связи с недобросовестным исполнением обязательств контракт расторгнут. Подрядчик включен в список недобросовестных поставщиков.
13 | 10 | Оказание услуг по содержанию животных без владельцев в приюте для животных города Когалыма | (%) | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | 11 | Снос зданий, строений, расположенных на территории города Когалыма, количество объектов | количество объектов | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | Выполнен снос Здания "Котельная №2", расположенная по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, 15 (по письму от 13.05.2024 №69-исх-1492)
15 | 12 | Покраска, отделка, ремонт и обследование зданий и сооружений, количество объектов | количество объектов | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | Выполнены работы по художественному оформлению трансформаторной подстанциии покраску 3-х хозяйственных построек (служебная записка ОАиГ от 04.06.2024) Выполнена покраска 3 построек на ул. Сопочинского 11/1, пр.Шмидта 7, Др. Народов 32/1