## Лист1
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
"Доступная среда города Когалыма" на 01.10.2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Доля объектов социальной инфраструктуры для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | На 20 приоритетных объекта находящихся в муниципальной собственности сформированы паспорта доступности
2. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата | % | 90.1 | 93.1 | [12 empty] | Показатель формируется в конце года по итогам мониторинга значений показателей предусмотренных планом мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Когалыма | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
3. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями зрения | % | 88 | 94.9 | [12 empty] | Показатель формируется в конце года по итогам мониторинга значений показателей предусмотренных планом мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Когалыма | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
4. | Удельный вес инфраструктурных приоритетных социальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых обеспечиваются условия доступности для лиц с нарушениями слуха | % | 89.6 | 94.8 | [12 empty] | Показатель формируется в конце года по итогам мониторинга значений показателей предусмотренных планом мероприятий "дорожной карты" по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории города Когалыма | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) сентябрь
Руководитель структурного подразделения Анищенко А.А.
Ответственный за составление анализа показателя Сорока Ю.И. тел.: 93-612