## Титульный лист
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Комплексный план (сетевой график)
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым"
г. Когалым
2020 год

## февраль 2020
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План с 01.01.2020 по 29.02.2020 | Профинансировано на на 29.02.2020 | Кассовый расход на 29.02.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе - феврале 2020 года не запланировано
Всего | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 122266.5 | 22937.005 | 18158.9185 | 18151.7387 | 14.846 | 79.1374 | 12905.78 | 8537.7985 | 10031.225 | 9613.9403 | 6011.843 |  | 17600.946 |  | 10513.059 |  | 6188.061 |  | 16664.719 |  | 8280.134 |  | 5908.789 |  | 12967.658 |  | 5746.975 |  | 9638.511
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений, редакция 3.1)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 23223.6 | 2475.082 | 1877.0036 | 1877.0036 | 8.0823 | 75.836 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 863.491 |  | 4245.541 |  | 1568.191 |  | 1019.191 |  | 3832.441 |  | 753.591 |  | 649.491 |  | 2144.441 |  | 624.291 |  | 5239.049
Всего | 23223.6 | 2475.082 | 1877.0036 | 1877.0036 | 8.0823 | 75.836 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 863.491 |  | 4245.541 |  | 1568.191 |  | 1019.191 |  | 3832.441 |  | 753.591 |  | 649.491 |  | 2144.441 |  | 624.291 |  | 5239.049
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 23223.6 | 2475.082 | 1877.0036 | 1877.0036 | 8.0823 | 75.836 | 760.291 | 497.0741 | 1714.791 | 1379.9295 | 863.491 |  | 4245.541 |  | 1472.591 |  | 1019.191 |  | 3832.441 |  | 753.591 |  | 649.491 |  | 2144.441 |  | 528.691 |  | 5239.049
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2020
Всего | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 2483.8 | 150.782 | 91.0147 | 91.0147 | 3.6643 | 60.3618 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 |  | 84.691 |  | 350.291 |  | 326.991 |  | 45.391 |  | 365.891 |  | 61.791 |  | 45.391 |  | 45.391 |  | 843.599 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 2483.8 | 150.782 | 91.0147 | 91.0147 | 3.6643 | 60.3618 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 |  | 84.691 |  | 350.291 |  | 326.991 |  | 45.391 |  | 365.891 |  | 61.791 |  | 45.391 |  | 45.391 |  | 843.599
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2483.8 | 150.782 | 91.0147 | 91.0147 | 3.6643 | 60.3618 | 45.391 | 28.0461 | 105.391 | 62.9686 | 163.591 |  | 84.691 |  | 350.291 |  | 326.991 |  | 45.391 |  | 365.891 |  | 61.791 |  | 45.391 |  | 45.391 |  | 843.599
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18703.4 | 1767.5 | 1579.3041 | 1579.3041 | 8.4439 | 89.3524 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 623.4 |  | 3472.55 |  | 1026.7 |  | 692.2 |  | 3414.65 |  | 387.7 |  | 587.7 |  | 1947.85 |  | 387.7 |  | 4395.45 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 18703.4 | 1767.5 | 1579.3041 | 1579.3041 | 8.4439 | 89.3524 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 623.4 |  | 3472.55 |  | 1026.7 |  | 692.2 |  | 3414.65 |  | 387.7 |  | 587.7 |  | 1947.85 |  | 387.7 |  | 4395.45
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 18703.4 | 1767.5 | 1579.3041 | 1579.3041 | 8.4439 | 89.3524 | 538.7 | 382.628 | 1228.8 | 1196.6761 | 623.4 |  | 3472.55 |  | 1026.7 |  | 692.2 |  | 3414.65 |  | 387.7 |  | 587.7 |  | 1947.85 |  | 387.7 |  | 4395.45
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 556.8 | 206.6848 | 206.6848 | 11.2012 | 37.1201 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 |  | 688.3 |  | 0 |  | 0 |  | 372.4 |  | 0 |  | 0 |  | 151.2 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах.
Всего | 1845.2 | 556.8 | 206.6848 | 206.6848 | 11.2012 | 37.1201 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 |  | 688.3 |  | 0 |  | 0 |  | 372.4 |  | 0 |  | 0 |  | 151.2 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 556.8 | 206.6848 | 206.6848 | 11.2012 | 37.1201 | 176.2 | 86.4 | 380.6 | 120.2848 | 76.5 |  | 688.3 |  | 0 |  | 0 |  | 372.4 |  | 0 |  | 0 |  | 151.2 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 771 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0 |  | Закупка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма в январе перенесена на 4 квартал 2020
Всего | 771 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 771 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 91165.2 | 18996.64 | 15187.8218 | 15187.8218 | 16.6597 | 79.95 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4805.896 |  | 12346.713 |  | 7996.478 |  | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4744.676 |  | 9804.996 |  | 4567.064 |  | 4101.244 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи наличием вакансий п в структурных Администрации города Когалыма.
Всего | 91165.2 | 18996.64 | 15187.8218 | 15187.8218 | 16.6597 | 79.95 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4805.896 |  | 12346.713 |  | 7996.478 |  | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4744.676 |  | 9804.996 |  | 4567.064 |  | 4101.244
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 91165.2 | 18996.64 | 15187.8218 | 15187.8218 | 16.6597 | 79.95 | 11199.43 | 7825.9968 | 7797.21 | 7361.825 | 4805.896 |  | 12346.713 |  | 7996.478 |  | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4744.676 |  | 9804.996 |  | 4567.064 |  | 4101.244
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 7106.7 | 1339.483 | 1094.0932 | 1086.9134 | 15.2942 | 81.1442 | 820.259 | 214.7276 | 519.224 | 872.1858 | 342.456 |  | 1008.692 |  | 853.19 |  | 378.002 |  | 948.546 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 205.82 |  | 298.218
Всего | 7106.7 | 1339.483 | 1094.0932 | 1086.9134 | 15.2942 | 81.1442 | 820.259 | 214.7276 | 519.224 | 872.1858 | 342.456 |  | 1008.692 |  | 853.19 |  | 378.002 |  | 948.546 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 205.82 |  | 298.218
федеральный бюджет | 5710.7 | 924.711 | 694.0932 | 863.2731 | 15.1168 | 93.356 | 605.487 | 154.78 | 319.224 | 708.4932 | 255.628 |  | 808.692 |  | 535.82 |  | 302.733 |  | 863.985 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 167.188 |  | 119.65
бюджет автономного округа | 1396 | 414.772 | 400 | 223.6403 | 16.0201 | 53.9188 | 214.772 | 59.9476 | 200 | 163.6926 | 86.828 |  | 200 |  | 317.37 |  | 75.269 |  | 84.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 122846.1 | 22937.005 | 18158.9185 | 18151.7387 | 14.776 | 79.1374 | 12905.78 | 8537.7985 | 10031.225 | 9613.9403 | 6111.843 |  | 17600.946 |  | 10517.459 |  | 6188.061 |  | 16664.719 |  | 8280.134 |  | 5908.789 |  | 12967.658 |  | 6030.975 |  | 9638.511
федеральный бюджет | 5710.7 | 924.711 | 694.0932 | 863.2731 | 15.1168 | 93.356 | 605.487 | 154.78 | 319.224 | 708.4932 | 255.628 |  | 808.692 |  | 535.82 |  | 302.733 |  | 863.985 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 167.188 |  | 119.65
бюджет автономного округа | 1396 | 414.772 | 400 | 223.6403 | 16.0201 | 53.9188 | 214.772 | 59.9476 | 200 | 163.6926 | 86.828 |  | 200 |  | 317.37 |  | 75.269 |  | 84.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 115739.4 | 21597.522 | 17064.8254 | 17064.8254 | 14.7442 | 79.0129 | 12085.521 | 8323.0709 | 9512.001 | 8741.7545 | 5769.387 |  | 16592.254 |  | 9664.269 |  | 5810.059 |  | 15716.173 |  | 7880.484 |  | 5394.167 |  | 12149.637 |  | 5825.155 |  | 9340.293
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина

## январь 2020
Сетевой график по реализации муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в городе Когалыме"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План с 01.01.2020 | Профинансировано на на 31.01.2020 | Кассовый расход на 31.01.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
Основное мероприятие "Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности (1) | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0 |  | Обучение муниципальных служащих в январе 2020 года не запланировано
Всего | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 379.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 121483.9 | 12905.78 | 8877.8509 | 8537.7975 | 7.0279 | 66.1548 | 12905.78 | 8537.7975 | 9011.125 |  | 5969.843 |  | 17653.446 |  | 10573.059 |  | 6188.061 |  | 16691.919 |  | 8280.134 |  | 5908.789 |  | 13048.658 |  | 5746.975 |  | 9697.311
2.1. Цифровизация функций управления кадрами органов местного самоуправления города Когалыма, в том числе кадрового делопроизводства (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Кадровое делопроизводство органов местного самоуправления осуществляется по средствам программного продукта 1С:Преддприятие (Заработная плата и кадры государственных учреждений, редакция 3.1)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Мероприятия по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Когалыма и развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в городе Когалыме не требуют финансирования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим (4) | 22441 | 760.291 | 497.0741 | 497.0741 | 2.215 | 65.3795 | 760.291 | 497.0741 | 725.691 |  | 821.491 |  | 4298.041 |  | 1628.191 |  | 1019.191 |  | 3859.641 |  | 753.591 |  | 649.491 |  | 2225.441 |  | 624.291 |  | 5266.849
Всего | 22441 | 760.291 | 497.0741 | 497.0741 | 2.215 | 65.3795 | 760.291 | 497.0741 | 725.691 |  | 821.491 |  | 4298.041 |  | 1628.191 |  | 1019.191 |  | 3859.641 |  | 753.591 |  | 649.491 |  | 2225.441 |  | 624.291 |  | 5266.849
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 22441 | 760.291 | 497.0741 | 497.0741 | 2.215 | 65.3795 | 760.291 | 497.0741 | 725.691 |  | 821.491 |  | 4298.041 |  | 1532.591 |  | 1019.191 |  | 3859.641 |  | 753.591 |  | 649.491 |  | 2225.441 |  | 528.691 |  | 5266.849
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.1. Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | Проведение электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания запланированы на май и ноябрь 2020
Всего | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.6 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.2. Организация представительских мероприятий (расходов) органов местного самоуправления города Когалыма | 1701.2 | 45.391 | 28.0461 | 28.0461 | 1.6486 | 61.7878 | 45.391 | 28.0461 | 45.391 |  | 163.591 |  | 84.691 |  | 410.291 |  | 326.991 |  | 45.391 |  | 365.891 |  | 61.791 |  | 45.391 |  | 45.391 |  | 60.999 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи изменением сроков мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма
Всего | 1701.2 | 45.391 | 28.0461 | 28.0461 | 1.6486 | 61.7878 | 45.391 | 28.0461 | 45.391 |  | 163.591 |  | 84.691 |  | 410.291 |  | 326.991 |  | 45.391 |  | 365.891 |  | 61.791 |  | 45.391 |  | 45.391 |  | 60.999
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1701.2 | 45.391 | 28.0461 | 28.0461 | 1.6486 | 61.7878 | 45.391 | 28.0461 | 45.391 |  | 163.591 |  | 84.691 |  | 410.291 |  | 326.991 |  | 45.391 |  | 365.891 |  | 61.791 |  | 45.391 |  | 45.391 |  | 60.999
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3. Обеспечение предоставления муниципальным служащим гарантий, установленных действующим законодательством о муниципальной службе | 18703.4 | 538.7 | 382.628 | 382.628 | 2.0458 | 71.028 | 538.7 | 382.628 | 417.7 |  | 623.4 |  | 3472.55 |  | 1026.7 |  | 692.2 |  | 3415.35 |  | 387.7 |  | 587.7 |  | 1947.85 |  | 387.7 |  | 5205.85 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. В связи с снижением страховых премий по муниципальным контрактам на оказание услуг по обязательному страхованию имущества, жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенных электронных аукционов. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
Всего | 18703.4 | 538.7 | 382.628 | 382.628 | 2.0458 | 71.028 | 538.7 | 382.628 | 417.7 |  | 623.4 |  | 3472.55 |  | 1026.7 |  | 692.2 |  | 3415.35 |  | 387.7 |  | 587.7 |  | 1947.85 |  | 387.7 |  | 5205.85
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 18703.4 | 538.7 | 382.628 | 382.628 | 2.0458 | 71.028 | 538.7 | 382.628 | 417.7 |  | 623.4 |  | 3472.55 |  | 1026.7 |  | 692.2 |  | 3415.35 |  | 387.7 |  | 587.7 |  | 1947.85 |  | 387.7 |  | 5205.85
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.4. Обеспечение расходов, связанных с командировками | 1845.2 | 176.2 | 86.4 | 86.4 | 4.6824 | 49.0352 | 176.2 | 86.4 | 262.6 |  | 34.5 |  | 740.8 |  | 0 |  | 0 |  | 398.9 |  | 0 |  | 0 |  | 232.2 |  | 0 |  | 0 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия в других городах.
Всего | 1845.2 | 176.2 | 86.4 | 86.4 | 4.6824 | 49.0352 | 176.2 | 86.4 | 262.6 |  | 34.5 |  | 740.8 |  | 0 |  | 0 |  | 398.9 |  | 0 |  | 0 |  | 232.2 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1845.2 | 176.2 | 86.4 | 86.4 | 4.6824 | 49.0352 | 176.2 | 86.4 | 262.6 |  | 34.5 |  | 740.8 |  | 0 |  | 0 |  | 398.9 |  | 0 |  | 0 |  | 232.2 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма (3) | 771 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0 |  | Закупка программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма в январе не запланирована
Всего | 771 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 771 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 95.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200.2 |  | 349.8 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 91165.2 | 11199.43 | 7825.9968 | 7825.9968 | 8.5844 | 69.8785 | 11199.43 | 7825.9968 | 7766.21 |  | 4805.896 |  | 12346.713 |  | 7996.478 |  | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4744.676 |  | 9804.996 |  | 4567.064 |  | 4132.244 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
Всего | 91165.2 | 11199.43 | 7825.9968 | 7825.9968 | 8.5844 | 69.8785 | 11199.43 | 7825.9968 | 7766.21 |  | 4805.896 |  | 12346.713 |  | 7996.478 |  | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4744.676 |  | 9804.996 |  | 4567.064 |  | 4132.244
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 91165.2 | 11199.43 | 7825.9968 | 7825.9968 | 8.5844 | 69.8785 | 11199.43 | 7825.9968 | 7766.21 |  | 4805.896 |  | 12346.713 |  | 7996.478 |  | 4790.868 |  | 11883.732 |  | 7126.893 |  | 4744.676 |  | 9804.996 |  | 4567.064 |  | 4132.244
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (5) | 7106.7 | 820.259 | 554.78 | 214.7266 | 3.0215 | 26.1779 | 820.259 | 214.7266 | 519.224 |  | 342.456 |  | 1008.692 |  | 853.19 |  | 378.002 |  | 948.546 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 205.82 |  | 298.218 |  | Экономия денежных средств сложилась в связи с поздним поступлением денежных средств с Департамента финансов ХМАО – Югры. Данные средства будут выплачены работникам отдела ЗАГС в феврале 2020 г.
Всего | 7106.7 | 820.259 | 554.78 | 214.7266 | 3.0215 | 26.1779 | 820.259 | 214.7266 | 519.224 |  | 342.456 |  | 1008.692 |  | 853.19 |  | 378.002 |  | 948.546 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 205.82 |  | 298.218
федеральный бюджет | 5710.7 | 605.487 | 154.78 | 154.779 | 2.7103 | 25.5627 | 605.487 | 154.779 | 319.224 |  | 255.628 |  | 808.692 |  | 535.82 |  | 302.733 |  | 863.985 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 167.188 |  | 119.65
бюджет автономного округа | 1396 | 214.772 | 400 | 59.9476 | 4.2942 | 27.9122 | 214.772 | 59.9476 | 200 |  | 86.828 |  | 200 |  | 317.37 |  | 75.269 |  | 84.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по программе, в том числе | 122063.5 | 12905.78 | 8877.8509 | 8537.7975 | 6.9946 | 66.1548 | 12905.78 | 8537.7975 | 9011.125 |  | 6069.843 |  | 17653.446 |  | 10577.459 |  | 6188.061 |  | 16691.919 |  | 8280.134 |  | 5908.789 |  | 13048.658 |  | 6030.975 |  | 9697.311
федеральный бюджет | 5710.7 | 605.487 | 154.78 | 154.779 | 2.7103 | 25.5627 | 605.487 | 154.779 | 319.224 |  | 255.628 |  | 808.692 |  | 535.82 |  | 302.733 |  | 863.985 |  | 399.65 |  | 514.622 |  | 818.021 |  | 167.188 |  | 119.65
бюджет автономного округа | 1396 | 214.772 | 400 | 59.9476 | 4.2942 | 27.9122 | 214.772 | 59.9476 | 200 |  | 86.828 |  | 200 |  | 317.37 |  | 75.269 |  | 84.561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.632 |  | 178.568
бюджет города Когалыма | 114956.8 | 12085.521 | 8323.0709 | 8323.0709 | 7.2402 | 68.8681 | 12085.521 | 8323.0709 | 8491.901 |  | 5727.387 |  | 16644.754 |  | 9724.269 |  | 5810.059 |  | 15743.373 |  | 7880.484 |  | 5394.167 |  | 12230.637 |  | 5825.155 |  | 9399.093
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Заместитель начальника управления по общим вопросам М.Ю.Игошкина