## приложение 1
Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 26.01.2015 №140
Система показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателей по годам |  |  |  | Целевое значение показателей на момент окончания действия муниципальной программы
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Показатели непосредственных результатов
1. | Доля участников в создании экономических предпосылок к совершенствованию отдельной отрасли в области обращения с отходами на территории города Когалыма | % | 20 | 20 | - | 20 | 30 | 30
2. | Доля улучшения качества производственной инфраструктуры по утилизации отходов в городе Когалыме | % | 30 | 30 | - | 50 | 70 | 70
3. | Доля устойчивости в обеспечении населения коммунальными услугами в области обращения с отходами производства и потребления | % | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20
4. | Разработка мероприятий для проведения проектно - изыскательских работ (ПИР) для осуществления рекультивации существующей санкционированной свалки ТБО,1 ед. | единица | - | - | - | - | 1 | 1
Показатели конечных результатов
1. | Строительство полигона | единица | - | - | - | - | 1 | 1
2. | Прекращение несанкционированного размещения отходов на территории города Когалыма | % | 50 | 50 | - | 60 | 80 | 80
3. | Обеспечение города Когалыма системой сбора и удаления твердых бытовых отходов | % | 50 | 50 | - | 60 | 80 | 80
4. | Реализация мероприятий для проведения проектно - изыскательских работ (ПИР) для осуществления рекультивации существующей санкционированной свалки ТБО,1 ед. | единица | - | - | - | - | 1 | 1

## приложение 2
Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 26.01.2015 №140
Основные мероприятия муниципальной программы
№ п/п | Мероприятия программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источники финансирования
|  |  |  | всего | в том числе
[5 empty] | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Цель 1.Обеспечить экологическую безопасность города Когалыма на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на 2014-2016 годы
Задача 1 Организация централизованного сбора и утилизации твердых бытовых отходов, образующихся на производственных и жилых объектах города Когалыма, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
1. | Осуществить строительство полигона твердых бытовых отходов | ОРЖКХ* | 2014-2017 | 180935.3 | 8079.3 | 0 | 104829 | 68027 | всего
|  | ОРЖКХ/МКУ «УКС города Когалыма»** | 2014-2017 | 155570 |  |  | 94346 | 61224 | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее ХМАО – Югры)
|  |  |  | 25365.3 | 8079.3 |  | 10483 | 6803 | бюджет города Когалыма
Задача 2. Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения, экологического равновесия, решение природоохранных мероприятий и оздоровление экологической обстановки на территории города Когалыма.
1. | Провести подготовительные работы для выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР) для осуществления рекультивации существующей санкционированной свалки ТБО | ОРЖКХ/МКУ «УКС города Когалыма» | 2014-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | всего
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | бюджет ХМАО – Югры
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | бюджет города Когалыма
| Итого по подпрограмме |  |  | 180935.3 | 8079.3 | 0 | 104829 | 68027 | всего
|  |  |  | 155570 | 0 | 0 | 94346 | 61224 | бюджет ХМАО – Югры
|  |  |  | 25365.3 | 8079.3 | 0 | 10483 | 6803 | бюджет города Когалыма
| Всего по Программе |  |  | 180935.3 | 8079.3 | 0 | 104829 | 68027 | всего
|  |  |  | 155570 | 0 | 0 | 94346 | 61224 | бюджет ХМАО – Югры
|  |  |  | 25365.3 | 8079.3 | 0 | 10483 | 6803 | бюджет города Когалыма
* Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»