|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ****«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА» (МКУ «ЕДДС города Когалыма»)****ул. Молодёжная 10/2, г. Когалым,** **Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628486****тел.(34667) 5-17-22, 5-13-42;** **тел/факс (34667) 5-13-42** **E-mail: edds112@bk.ru** **ИНН 8608041012** |  |
|  |
|  №112 - Исх-б/н от «28» июня 2017 г.  |

**Информационное донесение**

**по мероприятиям, проводимым**

 **по факту пропажи ребенка в г.Когалым**

**(по состоянию на 12:00 ч. 28.06.2017)**

С начала поисково-спасательных работ с 20.06.2017 по 27.06.2017 года:

- спасателями КУ «Центроспас – Югория» обследовано дно реки Ингу-Ягун площадью 19025 м2;

- группой аквалангистов из дайв-клуба «Лагуна» обследована водная акватория площадью 6240 м2;

 - обследовано дно Сургутскими водолазами – 1420 м2;

 - проведен осмотр береговой линии на лодках – 293 км;

 - обследовано эхо гидролокатором «Сонар» – 2480 м2.

**28.06.2017 года в 08:30**

Спасатели КУ «Центроспас – Югория» работу прекратили. Убыли 27.06.2017 в 17:00.

 - начало водолазных работ спасателями ПСО Нижневартовского р-она

г. Излучинск - 2 человека, 2 ед. техники (из них 1 лодка). Ответственный Кремко Сергей Игоревич, т.89224186765 (проживание в общежитии по ул. Озерная, 6/1, питание 3-х разовое, предоставляет Администрация г. Когалым);

 - от дайв-клуба «Лагуна» - 2 человека;

- от МЧС - 12 человек, 5 ед. техники (из них 2 лодки) - патруль береговой линии с обеих сторон в месте слияния рек Тромъ - Еган и Ингу - Ягун, ответственный Козин Михаил Андреевич, 8(950)512-54-26;

 - от ОМВД - 3 человека, 1 ед. техники, ответственный Кутлугужин Ильдар Ренатович, лейтенант полиции (участковый), тел. 8(932)256-68-40;

 - от Администрации города - оперативная группа КЧС, ответственный специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Ларионов Сергей Александрович, 8(904)477-32-27, специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Живоглядов Константин Иванович, 8(922)256-38-77 (2 человека, 1 ед. техники). Штаб организован на лодочной станции (Н 62о15/03.2 Е 0,74о 30/20.9//).

 - от МКУ ЕДДС г. Когалым – 1человек;

 - 5 волонтёров в штабе.

**28.06.2017 года в 12:00**

 - спасатели ПСО Нижневартовского р-она г. Излучинск - 2 человека, 2 ед. техники (из них 1 лодка), ответственный Кремко Сергей Игоревич, т.89224186765 (проживание в общежитии по ул. Озерная 6/1 , питание 3 – х разовое, предоставляет Администрация г. Когалым);

 - от дайв – клуба «Лагуна» - 2 человека;

 - от МЧС - 12 человек, 5 ед. техники (из них 2 лодки) - патруль береговой линии с обеих сторон в месте слияния рек Тромъ - Еган и Ингу - Ягун, ответственный Козин Михаил Андреевич, 8(950)512-54-26;

 - от ОМВД - 3 человека, 1 ед. техники, ответственный Кутлугужин Ильдар Ренатович, лейтенант полиции (участковый), тел. 8(932)256-68-40;

 - от Администрации города - оперативная группа КЧС, ответственный специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Ларионов Сергей Александрович, 8(904)477-32-27, специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Живоглядов Константин Иванович, 8(922)256-38-77 (2 человека, 1 ед. техники). Штаб организован на лодочной станции (Н 62о15/03.2 Е 0,74о 30/20.9//).

 - от МКУ ЕДДС г. Когалым – 1человек;

 - 5 волонтёров в штабе, т.89224186765

 - 2 человека (1 лодка) от ТПП «Когалымнефтегаз», тел. 37055 - осмотр береговой линии;

 - 2 человека (1 лодка) от «ЛУКОЙЛ-АИК», тел. 8(950)513-38-82 - осмотр береговой линии;

 - 2 человека (1 лодка) от ТПП «Повхнефтегаз», тел. 8(950)513-44-44 - осмотр береговой линии.

Обследовано 20 км вверх по течению и 20 км вниз по течению на лодках, 10 км пеший осмотр.

 **Всего на поиски ребенка (по состоянию на 12:00)** привлечены 33 человека, 12 ед. техники (из них 6 плав. средств).

МКУ «ЕДДС г. Когалыма» Е.А.Каленская