Исполнение Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Когалыме на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов

по состоянию на **01.07.2015**

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение 24 пунктов.

В соответствии с планом мероприятий по состоянию на 1 июля 2015 года срок исполнения наступил по 2 пунктам (9, 11), из них 2 пункта исполнены. По 21 пункту срок исполнения установлен постоянно (ежемесячно, еженедельно), по одному пункту (3) срок исполнения не наступил (до 1 ноября 2015 года).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Источник и объем финансирования мероприятия, тыс. рублей (оценка) | Исполнение |
| **I. Активизация экономического роста** |
| Меры по импортозамещению |
| 1. | Организация и проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих реализации продукции товаропроизводителей города Когалыма, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Тюменской области и других субъектов Российской Федерации | Управление экономики Администрации города Когалыма | постоянно | без финансирования | В городе Когалыме функционирует одна постоянно действующая ярмарка местных сельхозпроизводителей, а также ярмарки выходного дня (пятница, суббота, воскресенье).Проведены 3 запланированные тематические ярмарки-выставки, 8 ярмарок выходного дня, посвященные празднованиям «Проводы русской зимы», «День оленевода», «Юнтагор 2015», «День победы», «День хлеба», «День защиты детей», «День России», «День молодежи России».Кроме того, в целях расширения межрегиональных партнерских отношений и развития торгово-экономического сотрудничества Администрацией города Когалыма, при содействии Департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, организованы и успешно проведены 2 сельскохозяйственные ярмарки тюменских производителей. |
| 2. | Содействие развитию малых и средних форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в обрабатывающей промышленности (промышленности строительных материалов, пищевой промышленности и др.) | Управление экономики Администрации города Когалыма | постоянно | без финансирования | По состоянию на 01.07.2015 года в городе Когалыме произведено 102 тонны мяса в живом весе, что выше объема аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза (на 01.07.2014 – 67 тонн); производство молока составило 23,5 тонны, что на 2,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года (на 01.07.2014 – 23,0 тонны); производство яиц составило 4,35 тыс. штук, что на 17,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года (на 01.07.2014 – 3,7 штук).Количество субъектов агропромышленного комплекса составило 6 единиц. |
| Меры, направленные на снижение издержек бизнеса |
| 3. | Предоставление субсидии для реализации проектов субъектов малого и среднего предпринимательства по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению | Управление экономики Администрации города Когалыма | до 1 ноября 2015 года | 300,0 | Постановлением Администрации города Когалыма от 01.06.2015 №1603 внесены изменения в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы». Предусмотрены средства на предоставление субсидии для реализации проектов Субъектов по энергоэффективности и мероприятий по энергосбережению. Освоение денежных средств, согласно сетевого графика, запланировано на октябрь 2015 года. |
| 4. | Реализация плана мероприятий «Дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Когалыме  | Управление экономики Администрации города Когалыма | в соответствии со сроками, утверждёнными дорожной картой  | без финансирования | «Дорожная карта» утверждена постановлением Администрации города Когалыма от 27.03.2015 №835, определены контрольные показатели для процедур по выдаче разрешений на строительство, подключению к электросетям, повышению эффективности инвестиционной деятельности, определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий.Правительством ХМАО - Югры разработаны типовые регламенты по прохождению связанных с получением разрешения на строительство и по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения. В настоящее время ведётся работа по уточнению действующего административного регламента на муниципальном уровне, регламенты по подключению к электросетям направлены в адрес ресурсоснабжающих организаций.Соглашение между Администрацией города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по принципу «одного окна» согласовано со структурными подразделениями Администрации города Когалыма и ресурсоснабжающими организациями и направлено в ОАО «Югорская региональная электросетевая компания».Постановлением Администрации города Когалыма от 14.05.2015 №1440 были утверждены регламенты по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в городе Когалыме.Ежегодно обновляется и утверждается постановлением Администрации города Когалыма инвестиционный паспорт города Когалыма (от 18.03.2015 №732).Сформирован перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги по предоставлению консультаций, по вопросам ведения бухгалтерской отчетности, составлению бизнес-планов и т.д.Сформирован и обновлен реестр инвестиционных проектов, как реализуемых, так и планируемых к реализации.Вся информация размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Экономика и бизнес». |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 5. | Обеспечение неизменности условий налогообложения, за исключением мер, направленных на приведение нормативных правовых актов города Когалыма в соответствие с федеральным законодательством, по принятым в конце 2014 года нормативным правовым актам | Комитет финансов Администрации города Когалыма | 2015-2017 годы | без финансирования | В январе-июне 2015 года нормативные правовые акты, с изменением действующих налоговых условий не принимались. |
| 6. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об изменениях, внесенных в законодательные акты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регулирующие налогообложение субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление экономики Администрации города Когалыма | в течение месяца после внесения изменений в законодательство Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | без финансирования | В 1 квартале 2015 года субъекты малого и среднего предпринимательства были проинформированы о внесенных изменениях в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения». Информация опубликована в газете «Когалымский вестник» от 20.03.2015 №22(609), а также размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет».Также был проведен «круглый стол» (12.05.2015) на тему: «Налоговая политика Российской Федерации в современных условиях» для предпринимательского сообщества города Когалыма, в рамках которого была доведена информация о Законе от 19.02.2015 №14-оз «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры налоговой ставки в размере 0 процентов по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения», также обсуждался вопрос о налоговых проверках. В инспекцию Федеральной налоговой службы России по городу Когалыму Ханты-Мансийского автономного округа – Югры был направлен список часто задаваемых вопросов предпринимателями города Когалыма и их работниками. Полученные ответы были размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». |
| 7. | Оказание поддержки в рамках реализации мероприятий подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» программы СЭР | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЭР | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЭР | в соответствии с финансированием программы СЭР | В рамках подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на 2014-2017 годы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на 2014-2017 годы» субъектам малого и среднего предпринимательства оказываются следующие виды поддержки:- финансовая поддержка;- имущественная поддержка;- информационная поддержка;- консультационная поддержка;- образовательная поддержка.В соответствии с сетевым графиком реализации мероприятий подпрограммы, освоение средств запланировано в 3, 4 квартале 2015 года.С целью освоения средств объявлен конкурс по предоставлению грантовой поддержки социального предпринимательства в городе Когалыме. Прием заявок и документов осуществлялся в период с 28.05.2015 по 11.06.2015 года включительно. Конкурс был проведен 25.06.2015, по результатам которого победителем гранта стала индивидуальный предприниматель Остапенко Н.В. с бизнес-планом «Водно-развлекательный парк для детей и взрослых «Пингвин» (сумма гранта 600,0 тыс. рублей).  |
| 8. | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | без финансирования | За истекший период было проведено 16 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под строительство (за исключением жилищного), по результатам которых было заключено 5 договоров аренды земельного участка, остальные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. |
| 9. | Разработка и утверждение порядка оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города Когалыма и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | до 1 апреля 2015 года | без финансирования | Порядок утвержден постановлением Администрации города Когалыма от 02.04.2015 №932. |
| Поддержка отраслей экономики |
| 10. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме в 2014-2017 годах», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 (далее – программа АПК) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы АПК | в соответствии с сетевым графиком реализации программы АПК | в соответствии с финансированием программы АПК | С начала 2015 года была выплачена субсидия на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в размере 3 023,53 тыс. рублей, в том числе:- 2 838,18 тыс. рублей – бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;- 185,35 тыс. рублей – бюджет города Когалыма.По состоянию на 01.07.2015 поголовье крупного и мелкого рогатого скота составило 129 голов (на 01.07.2014 – 83 головы), в том числе 26 коров дойных, 16 голов коз дойных. Поголовье свиней составило 804 головы (на 01.07.2014 – 811 голов); птица всех возрастов 503 головы (на 01.07.2014 – 103 головы). |
| 11. | Определение приоритетных направлений и мероприятий муниципальных программ, в целях оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета города Когалыма | Ответственные исполнители муниципальных программ, Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление экономики Администрации города Когалыма | до 1 июня 2015 года | без финансирования | В течение 1 квартала 2015 года исполнителями муниципальных программ были пересмотрены мероприятия муниципальных программ в соответствии с приоритетами. Оптимизация средств бюджета составила 3,5 млн. рублей. Специалистами Комитета финансов Администрации города Когалыма и управления экономики Администрации города Когалыма проводится экспертиза проектов муниципальных программ (проектов НПА о внесении изменений в муниципальные программы). |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 12. | Организация и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | в соответствии с планами-графиками проведения торгов | без финансирования | За период с января по июнь 2015 года было проведено 10 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под жилищное строительство, по результатам которых было заключено 3 договора аренды земельного участка, остальные аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. |
| 13. | Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду | Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма (далее – ОРЖКХ); муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (далее – МКУ «УЖКХ города Когалыма») | ежегодно | 2 929,7 – 2015 год | Перечень работ в рамках данного мероприятия согласован с Департаментом ЖКК и энергетики ХМАО - Югры, подписано соглашение о финансировании. Открытые аукционы в электронной форме, назначенные на 01.06.2015, признаны несостоявшимися, так как заявки не соответствовали требованиям, установленным аукционной документацией.В соответствии с законодательством Российской Федерации в июне текущего года проведён запрос предложений.По итогам проведения запроса предложений заключены муниципальные контракты от 25.06.2015:- на установку автоматизированного блока регулирования системы отопления МКД по ул. Студенческая, д.32 на сумму 814,02 тыс. рублей;- на установку АИТП по ул. Олимпийская, д. 13, 15 на сумму 2 080,42 тыс. рублей. |
| 14. | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | ОРЖКХ; МКУ «УЖКХ города Когалыма» | ежегодно | 949,8 – 2015 год | В соответствии с сетевым графиком субсидия некоммерческой организации «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов, с целью обеспечение выполнения мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, запланирована к перечислению в октябре 2015 года. |
| Мероприятия, направленные на повышение эффективности контрольной и надзорной деятельности |
| 15. | Усиление контроля за внесением гражданами платежей по договорам купли-продажи жилых помещений, письменно информировать граждан о наступлении гражданской ответственности (начисление неустойки) в связи с просрочкой платежей по договорам купли-продажи жилых помещенийЗаключение мировых соглашений с гражданами по рассрочке задолженности по договорам купли-продажи жилых помещений | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города КогалымаЮридическое управление Администрации города Когалыма | в течение года | без финансирования | С начала 2015 года направлено 44 письма с требованием о погашении задолженности на общую сумму 5 786,7 тыс. рублей, по результатам которых: - по 17 договорам задолженность погашена полностью, по 3 договорам частично (всего погашено 1 289,3 тыс. рублей).По прочим договорам осуществляется подготовка документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке.Определениями Когалымского городского суда ХМАО – Югры от 17.04.2015 утверждены мировые соглашения:- между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Кумбралевой Е.А. о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 42 696 рублей 04 копейки по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №862/14/03/86;- между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Гараниным С.А. о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 56 186 рублей 03 копейки по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №3548/14/03/86;- между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Кумбралевым И.А. о взыскании задолженности и неустойки в сумме 56 135 рублей 27 копеек по договору купли-продажи квартиры от 30.10.2007 №277 в рамках исполнительного производства №860/14/03/86Определениями Когалымского городского суда ХМАО – Югры от 26.05.2015 утверждены мировые соглашения:- между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Ореховой Айсылу Вагизовной о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 31 378 рублей 94 копейки по договору купли-продажи квартиры от 13.04.2007 №108 в рамках исполнительного производства №3668/14/03/86;- между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Ореховым Артуром Аликовичем о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 35800 рублей 20 копеек по договору купли-продажи квартиры от 13.04.2007 №108 в рамках исполнительного производства №3669/14/03/86;- между муниципальным образованием город Когалым в лице Администрации города Когалыма и Ореховым Альбертом Аликовичем о рассрочке задолженности и неустойки в сумме 34 684 рубля 20 копеек по договору купли-продажи квартиры от 13.04.2007 №108 в рамках исполнительного производства №3670/14/03/86. |
| 16. | Усиление контроля за внесением индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, физическими лицами платежей по договорам аренды муниципального имущества (в том числе, земельных участков), своевременное уведомление индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц об образовавшейся задолженности по договорам аренды муниципального имущества и наступлении гражданской ответственности в связи с просрочкой платежей | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | в течение года | без финансирования | а) направлено 30 писем-уведомлений о погашении задолженности;б) на сумму 7 651,4 тыс. рублей направлены пакеты документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке (погашено 145,5 тыс. рублей);в) на сумму 2 326,3 тыс. рублей осуществляется подготовка пакета документов в юридическое управление для взыскания задолженности в судебном порядке. |
| **III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной стабильности** |
| Содействие изменению структуры занятости |
| 17. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма на 2014-2017 годы», утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2901 (далее – программа СЗН) | Управление экономики Администрации города Когалыма, соисполнители программы СЗН | в соответствии с сетевым графиком реализации программы СЗН | в соответствии с финансированием программы СЗН | С начала 2015 года заключен договор «О совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан» с КУ ХМАО – Югры «Когалымский центр занятости». Принято 688 заявление от несовершеннолетних граждан и их законных представителей. Заключено 20 договоров с учреждениями о потребности в рабочей силе (организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время). С 10 учреждениями заключены договоры о сотрудничестве (временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года). Заключено 34 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними и их законными представителями.С 3 учреждениями заключены договоры о сотрудничестве (временное трудоустройство несовершеннолетних безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет). Заключено 6 срочных трудовых договоров с несовершеннолетними безработными гражданами в возрасте от 16 до 18 лет.С начала 2015 года оказано 737 консультаций несовершеннолетним гражданам.С начала 2015 года трудоустроено 136 человек на оплачиваемые общественные работы.Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля 2015 года составил 0,37% к численности экономически активного населения. |
| Социальная поддержка граждан |
| 18. | Повышение финансовой грамотности | Комитет финансов Администрации города Когалыма, управление образования Администрации города Когалыма | в течение двух месяцев после внесения изменений в соответствующую государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | без финансирования | Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2015 года №71-п были внесены изменения в приложение к постановлению Правительства ХМАО - Югры от 9 октября 2013 года №415-П «О государственной программе ХМАО - Югры «Управление государственными финансами в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы». Постановлением Администрации города Когалыма от 14.05.2015 №1428 внесены изменения в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014-2016 годы». |
| **IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере** |
| 19. | Осуществление мониторинга финансово-экономического состояния организаций города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | По состоянию на 1 июля 2015 года управление экономики Администрации города Когалыма ведет мониторинг финансово-экономического состояния 4 организаций города Когалыма, обеспечивающих жизнедеятельность города. На сегодняшний день информации о признаках кризисной ситуации на данных предприятиях не поступало. |
| 20. | Мониторинг цен на продовольственные товары, нефтепродукты, жилищно-коммунальные услуги  | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно | без финансирования | В целях реализации государственной политики по недопущению резкого повышения цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости проводится еженедельный мониторинг розничных цен в 7 торговых точках по 26 наименованиям для определения уровня изменения цен. Средний рост по состоянию на 29 июня 2015 года составил 6%. |
| 21. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма | Управление экономики Администрации города Когалыма | еженедельно | без финансирования | Управлением экономики Администрации города Когалыма ведется еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда города Когалыма.По данным Когалымского центра занятости по состоянию на 29.06.2015 года численность зарегистрированных безработных граждан составила 132 человека, уровень регистрируемой безработицы 0,37%. В центр занятости от 11 предприятий города Когалыма поступила информация о планируемом высвобождении 73 человек, из них:- 64 человека – будет трудоустроены;- 9 человек – увольнение по сокращению.В 2015 году фактически высвободилось 96 работников из 20 предприятий города.*ООО «БК «Евразия» уведомило о введении с 01.06.2015 по 30.11.2015 г. режима неполного рабочего времени в западно-сибирском филиале для 2099 чел., из них Когалымский регион 321 человек.*С начала 2015 года трудоустроено 732 человека.По данным отдела сводных статистических работ Ханты-Мансийскстата в городе Когалыме по состоянию на 01.07.2015 задолженности по выплате заработной платы на предприятиях и организациях города нет. |
| 22. | Деятельность рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды в городе Когалыме (далее – рабочая группа) | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежеквартально | без финансирования | По состоянию на 01.07.2015 было проведено четыре заседания рабочей группы.На заседании рабочей группы от 10.03.2015 был рассмотрен вопрос об организации взаимодействия надзорных и контролирующих органов по легализации трудовых отношений.На заседании рабочей группы от 30.04.2015 был утвержден План мероприятий рабочей группы.На заседании от 28.05.2015 утвержден План проведения встреч с работодателями города Когалыма на 2015 год по выявлению случаев неформальной занятости.На заседании от 26.06.2015 были заслушаны руководители предприятий чья заработная плата работников была ниже прожиточного минимума и имелась задолженность во внебюджетные фонды. |
| 23. | Информирование населения о реализации мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | Управление экономики Администрации города Когалыма; отдел координации общественных связей Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | Информация о выполнении Плана мероприятий ежемесячно размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес». |
| 24. | Мониторинг заработной платы в бюджетной сфере в отраслевом разрезе | Управление экономики Администрации города Когалыма | ежемесячно | без финансирования | Размер среднемесячной заработной платы работников бюджетных учреждений за январь-май 2015 года составил:- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей – 80 052 рубля или 112,2% к аналогичному периоду прошлого года;- педагогические работники образовательных учреждений общего образования – 95 656 рублей или 109,7% к аналогичному периоду прошлого года;- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 48 037 рублей или 102,4% к аналогичному периоду прошлого года;- в сфере культуры – 46 169 рублей или 106,0% к аналогичному периоду прошлого года. |